## 概要
平成26年度 再評価（再々評価）審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
1 | 再評価３ | 特定土地区画整理 | ﾐﾉｵｼﾝﾏﾁ（ﾐｽﾞﾄﾐﾄﾞﾘﾉｹﾝｺｳﾄｼﾄｸﾃｲﾄﾁｸｶｸｾｲﾘｼﾞｷﾞｮｳ） 箕面森町（水と緑の健康都市特定土地区画整理事業） 〔箕面市〕 箕面北部丘陵に計画戸数約2,900戸、計画人口約9,600人の都市を建設する。 | 面積：約313.5ha 地権者数：約300人 計画戸数：約2,900戸 計画人口：約9,600人 | 評価の必要が生じた事業 （第３区域の基盤整備工事実施についての方針決定） | H８ | H30 （H27） | 582億円 （582億円） | 1.14 (1.17) 里山・オオタカ保全地の地価を整備前と同等と仮定 0.94 第３区域の残事業 2.65 整備する平場25ha以外の山林の地価を整備前と同等と仮定 1.26 | 工事71％ （57％） ※仮換地指定率99％ （99％） | H22再々評価 | 【事業費の変動】 |  | ・事業期間延伸に伴う維持管理費、環境調査費等の増（＋３億円） ・発注計画等見直し等による減（▲３億円） ・事業期間延伸に伴う事務費増（＋４億円） ・起債利息の変動による減（▲４億円）
[11 empty] | 第１区域については、販売計画を達成するとともに、可能な限り早期に住みやすい「まち」となるよう、利便性の向上に取り組まれたい。 第３区域に関する審議は行っていない。府においては、第３区域の基盤整備工事実施の可否について、企業立地の需要等を厳しく精査した上で改めて慎重に判断されることを望む。 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 第１区域については、第2区域と合わせて平成26年3月末現在、1,934名・583世帯が居住。地権者、地域住民及び新住民から施設誘致等まちの成熟を望む声が多い。 第３区域については、高速道路へのアクセス性などの優れた交通条件や山林により住宅地と遮蔽された環境となることから誘致施設用地として計画されたものであるが、これに加えて近年東日本大震災の影響で企業の内陸志向が強く、主に大型物流施設の用途としてまとまった土地に対するニーズが高まっている。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 第１区域については概ね計画通り事業が進捗している。 第３区域については、現在実施している新名神高速道路事業の残土搬入による粗造成工事の概成時期が、前回評価時から約２年遅れ平成26年度末となるため、工事の完成は平成30年度末となる予定である。また、平成25年9月～10月に実施した企業進出意向調査で募集面積の約３倍の応募があり、ヒアリングを踏まえ応募企業の進出意欲・検討熟度が高いことが確認できたことから、保留地処分の可能性が高いことが見込まれる。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 第1区域及び第2区域については、既に一般地権者の仮換地指定は完了し、多くの住民が生活を営んでいるため、地権者や新住民の生活に多大な影響を及ぼす大幅な変更は不可能。 第3区域については、現在建設中の新名神高速道路事業等の建設残土を用いて粗造成工事を行っており、府は粗造成工事完了後に二次造成（道路やインフラ等の整備）を行う計画。 以上から、現状において代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ | 第１区域については、事業が概ね計画通り進捗し、すでに多くの住民が生活を営まれており、事業の必要性に変化はない。 第３区域については、企業の進出意向が強いことを確認しており、保留地処分の可能性が高いことが見込まれるため、事業を継続する。 以上から、事業継続とする。
2 | 再評価３ | 道路 | ｲｯﾊﾟﾝﾌﾄﾞｳﾄﾖﾉｲｹﾀﾞｾﾝ(ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛﾄﾄﾞﾛﾐﾖｼｶﾜｾﾝ)ﾄﾞｳﾛｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳ 一般府道豊能池田線（都市計画道路止々呂美吉川線）道路改良事業 〔箕面市〕 箕面有料道路、箕面森町、新名神高速道路へのアクセス道路として、新設道路の整備および現道の拡幅を行う | 道路築造 事業延長：1.3km 道路幅員：14.0～25.0m （２～４車線、自転車歩行者道両側） | 評価の必要が生じた事業 （事業の一部再開） | H10 | 国道423号重複区間 H30 箕面森町区間 H32 （未定） | 92.4億円 （104億円） 国：50.8億円 府：41.6億円 | 1.7 (2.1) | 用地28％ （21％） 工事13％ （4％） | H24再々評価 | 【事業費の変動】 |  | ［国道423号重複区間］ ・中硬岩等が想定より高い位置からでてきたこと等に伴う工法変更（＋2.4億円） ［箕面森町区間］ ・用地単価の見直しによる変更（▲6.5億円） ・橋梁の構造形式の見直し（▲7.5億円）
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 （一部再開） | ・ ・ | 本事業は、新名神高速道路の箕面IC（仮称）や箕面有料道路から「水と緑の健康都市（箕面森町）」へのアクセス道路として、地域間連携・交流、物流の効率化に資するため必要である。 平成25年9～10月に実施された箕面森町第３区域の企業進出意向調査で募集面積の約３倍の応募があり、ヒアリングを通じて応募企業の進出意欲・検討熟度は高いことを確認し、保留地処分についても十分な見通しが立ったことから、同区域の基盤整備工事の実施を決定した。それに伴い、一部休止していた箕面森町区間について、事業を再開する。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 （一部再開） | ・ ・ | 国道423号重複区間については、事業用地は全て取得済みで、本格的な工事に着手しており、新名神高速道路と同時供用を目標としている。（目標：H28年度） 箕面森町区間は、箕面森町第３区域の整備や立地企業の操業時期に合わせた供用を目標としている。（目標：H30年度）
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 （一部再開） | ・ ・ | 国道423号重複区間については、本格的な山切り工事に着手しており、土質により事業費を見直しているが、今後のコスト縮減や代替案立案の余地はない。 箕面森町区間については、橋梁など道路構造物の見直しにより事業費を縮減している。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続（一部再開） | ・ ・ | 国道423号重複区間は、事業用地を全て取得済みで、工事は計画通り、新名神高速道路の供用に合わせて、完成する予定であることから継続する。 また、箕面森町区間は、箕面森町の第３区域から新名神高速道路、箕面有料道路へのアクセス道路として必要不可欠であり、同区域の整備や立地企業の操業時期に合わせた供用を目標としているため、事業を再開する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
3 | 再評価３ | 道路 | ｼｭﾖｳﾁﾎｳﾄﾞｳﾐﾊﾗﾀｲｼｾﾝ（ｱﾜｶﾞｲｹｺｳｸ）ﾄﾞｳﾛｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳ 主要地方道美原太子線（粟ヶ池工区） 道路改良事業 〔富田林市〕 現道の美原太子線の交通渋滞の解消を図るため、バイパス整備ならびに鉄道の立体交差化を行う。 | 道路築造（バイパス） 事業延長：0.4km 道路幅員：16.0m （２車線、自転車歩行者道両側） 鉄道高架による立体交差化 高架延長：0.91km(0.98km) 幅 員：9.5ｍ 踏切除却数：２箇所 | 評価の必要が生じた事業 （事業の一部再開） | H9 | H30年代半ば （未定） | 70.7億円 （63億円） 国：38.9億円 府等：31.8億円 | 1.1 (1.1) | 用地95％ （95％） 工事8％ （9％） | H24再々評価 | 【事業費の変動】 |  | ・線形、高架構造物の割り付けの見直しによる構造の変更（▲1.0億円） 鉄 道 高 架 延 長 0.98㎞ ⇒ 0.91㎞ 高架構造区間延長 0.58㎞ ⇒ 0.44㎞ ・鉄道構造物等設計標準・同解説の改定に伴う設計の見直しによる構造の変更（＋8.7億円）
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 （一部再開） | ・ ・ | 国道170号と旧国道170号を東西に結ぶ現道美原太子線等の周辺道路は、近鉄長野線を横断することから、踏切の遮断等によって渋滞が発生している。また、並行する現道は、広域緊急交通路に位置づけられているが、近鉄長野線の踏切付近は、幅員が狭隘であることから、渋滞解消、緊急・災害時の緊急車両用道路等の機能を確保するため、バイパスを整備する必要がある。 これまで鉄道の立体交差化は休止し、暫定的に平面交差による整備を予定していたが、本事業箇所に類似した幹線道路に近接する踏切での事故を契機に、再度、鉄道事業者と協議した結果、鉄道・道路交差箇所の安全性を確保するため、鉄道高架化を平面道路整備と同時に進めていく必要が生じた。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 （一部再開） | ・ ・ | 平面道路整備については、用地を９５％取得済みで、主たる工事となる橋梁工事も着手済であり、今年度より残区間の本格的な整備を行う。 鉄道の立体交差化については、鉄道事業者との協議の結果、平成３０年代半ばに鉄道高架を供用する予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 （一部再開） | ・ ・ | 平面道路整備については、既に主な構造物である橋梁に着手しており、現時点においてルートの変更を行うことは非効率であるため、代替案立案の余地はない。 鉄道立体交差化については、鉄道事業者等との協議で、施工延長、本体高架構造物の割り付けなど比較検討を行い、施工延長の縮減及び一部構造の見直しを行った。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続（一部再開） | ・ ・ | 平面道路については、用地買収を概ね終え、工事は約３４％進捗し、事業の必要性に変化はないため、継続する。 これまで鉄道の立体交差化は休止し、暫定的に平面交差による整備を予定していたが、鉄道・道路交差箇所の安全性を確保するため、鉄道の立体交差化を再開する。
4 | 再評価２ | 道路交通安全 | ｲｯﾊﾟﾝﾌﾄﾞｳｿｳｼﾞｼﾞﾃｲｼｬｼﾞｮｳｾﾝｺｳｻﾃﾝｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳ 一般府道総持寺停車場線交差点改良事業 〔茨木市〕 国道171号との交差点付近の渋滞緩和を図るため右折レーンを設置するとともに、交通安全対策として両側歩道を設置する | 交差点改良 事業延長：90ｍ 道路幅員：16.0m 右折レーン設置1箇所 （北行き） 自転車歩行者道両側 | 再評価後 ５年経過 | H14 | ― （未定） | 2.0億円 国：1.0億円 府：1.0億円 | ― （―） | 用地0％ 工事0％ | H21再評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 本路線とＪＲ京都線の交差部付近にＪＲが新駅を設置（平成３０年度開業予定）する予定であり、今後、自動車、自転車、歩行者等の交通量が増加することが予測されるため、本事業の必要性は高くなる。 一方、茨木市が、ＪＲ新駅の設置に伴い「バリアフリー基本構想」を策定中であり、当該区間を含めた総持寺停車場線全線について、平成２７年度から市が事業主体となって歩道整備をはじめとするバリアフリー化事業と右折レーンの設置を一体的に行うこととした。 以上のことから、本事業を中止とし、別途事業に継承して実施していくこととする。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：中止 | ・ ・ | 国土交通省は平成２４年度に「国道１７１号交通対策検討会」を設置し渋滞対策の優先度を評価した結果、西河原交差点は優先度の高い箇所と評価された。しかしながら、国道１７１号については、現在、新名神高速道路供用や地元協力等を踏まえ高槻市域を中心に事業中であり（八丁畷交差点など）、まずは現在事業中の箇所を優先することから、当該交差点の対策については実現性を含め検討していくこととしている。 一方、ＪＲ京都線の新駅開業が間近に迫るなか、西河原交差点の改良にとどまらず、府道総持寺停車場線全体としての交通安全対策を実施していく必要性があることから、本事業を中止とし、茨木市に事業を継承して実施していくこととする。今後、設計・用地買収・工事等を市が一体的に実施していくことから、円滑な事業進捗が見込まれる。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該箇所で渋滞解消及び歩行者等の安全を確保するためには、右折レーンを設置し、通行車両と歩行者等を物理的に分離できる歩道整備を両側に行うことが最適である。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 中止 | ・ ・ | 平成３０年度に開業を予定しているＪＲ京都線の新駅の設置や、それに伴う茨木市のバリアフリー基本構想の策定など、本事業地を取り巻く環境は大きく変化している。 平成27年度より、茨木市がバリアフリー化事業の一環として、本事業区間を含む府道総持寺停車場線全線について歩道整備（交差点改良を含む）を行うこととしたため、府が実施する交差点改良事業は中止し、同市に事業を継承する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
5 | 再評価 | 砂防 | ﾖﾄﾞｶﾞﾜｽｲｹｲｷﾄﾗｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 淀川水系鬼虎川砂防事業 〔東大阪市〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高：12.5ｍ 堤幅：59.0ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H22 | H31 （H27） | 4.5億円 国：2.25億円 府：2.25億円 | 58.91 (60.34) | 用地0％ 工事0％ | H21事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がない。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業用地の取得に際して一部隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、関係者との協議が成立したため、平成26年度早期に境界確定を行い、今年度中に用地取得を行う見込みである。 工事施工については、地元地権者の了解が得られていることから、平成31年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については平成26年度早期に取得する見込みであり、工事についても、地元地権者の了解が得られていることから、平成31年度までの完了を見込んでいる。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。
6 | 再評価３ | 砂防 | ﾖﾄﾞｶﾞﾜｽｲｹｲﾔﾏﾊﾀｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 淀川水系山畑川砂防事業 〔八尾市〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高： 14.5ｍ 堤長： 66.1ｍ | 再々評価後 ５年経過 | H7 | H29 （H25） | 4.7億円 （4.3億円） 国：2.35億円 府：2.35億円 | 12.55 (16.24) | 用地100％ (100％) 工事10％ (0％) | H21再々評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・公共施設などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がない。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 既に着手している他渓流の土石流対策事業を重点的に行った結果、工事着手が４年遅れたが、今後、計画的に工事進捗を図ることが可能であるため、平成29年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 事業用地は100％取得済みであり、平成25年度から砂防えん堤工事に着手している。今後、計画的に工事進捗を図ることが可能であり、平成29年度までに完了する予定である。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。
7 | 再評価 | 砂防 | ﾔﾏﾄｶﾞﾜｽｲｹｲﾄﾞｳﾑﾗｷﾀﾀﾆｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 大和川水系堂村北谷砂防事業 〔河内長野市〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高：14.5ｍ（10.0ｍ） 堤長：53.5ｍ（55.0ｍ） | 事業採択後 ５年間未着工 | H22 | H31 （H27） | 2.6億円 （2.0億円） 国：1.3億円 府：1.3億円 | 1.02 (1.33) | 用地0％ 工事0％ | H21事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する避難関連施設・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がない。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業用地の取得に際して一部隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、関係者との協議が成立したため、平成26年度早期に用地取得をする見込みである。 工事施工については、地元地権者の了解が得られていることから、平成26年度より着手し平成31年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については平成26年度早期に取得する見込みであり、工事についても、地元地権者の了解が得られていることから、平成26年度より着手し平成31年度までの完成を予定している。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。
8 | 再評価 | 砂防 | ｵｵﾂｶﾞﾜｽｲｹｲﾏﾂｵｶﾞﾜﾋﾀﾞﾘﾀﾞｲ５ｼｾﾝｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 大津川水系松尾川左第５支川砂防事業 〔和泉市〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：２基 堤高：9.5ｍ、堤長：34.5ｍ 堤高：7.5ｍ、堤長：31.5ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H22 | H32 （H30） | ５億円 国：2.5億円 府：2.5億円 | 1.90 (1.99) | 用地0％ 工事0％ | H21事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がない。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業用地の取得に際して土地所有者の確認作業を行ったところ、一部土地所有者において土地の売買・交換後に移転登記が行われていないことが判明した。その関係者においても相続が発生するなど、関係地権者の特定に時間を要していたが、関係地権者への聞き取り等が完了したため、今年度上半期までには用地境界を確定し、今年度中に用地取得を行う見込みである。 工事施工については、関係地権者の了解が得られていることから、平成32年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度取得する見込みであり、工事についても地元の理解が得られていることから、平成32年度までの完了を見込んでいる。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
9 | 再評価 | 砂防 | ｵｵﾂｶﾞﾜｽｲｹｲﾐﾔｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 大津川水系宮川砂防事業 〔岸和田市〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、護岸工を整備する | 渓流保全工 延長：400ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | 休止 （H25） | 1.5億円 国：0.75億円 府：0.75億円 | ― (2.39) | 用地0％ 工事0％ | H21事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・老人福祉施設・道路などの保全対象施設を未然に土砂災害から守る手法として、渓流保全工の整備の必要性については変化がない。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 現地未着手であることから、「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言に基づき、対策実施箇所の更なる重点化を行った結果、当面の対策を見送る箇所となったため、事業を休止する。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、渓流保全工による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 休止 | ・ | 現地未着手であることから、 「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言に基づき対策実施箇所の更なる重点化を行った結果、当面の対策を見送る箇所となったことから、本事業を休止する。 また、事業の必要性については変化がないため、今後、着手済み箇所の完成状況を考慮し、次回以降の大阪府都市整備中期計画策定時点において、本事業実施の判断を行う。
10 | 再評価 | 砂防 | ﾐﾃﾞｶﾞﾜｽｲｹｲﾐﾃﾞｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 見出川水系見出川砂防事業 〔熊取町〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、護岸工を整備する | 渓流保全工 延長：1,200ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | 休止 （H25） | 4.8億円 国：2.4億円 府：2.4億円 | ― (2.01) | 用地0％ 工事0％ | H21事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土砂災害から守る手法として、渓流保全工の整備の必要性については変化がない。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 現地未着手であることから、「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言に基づき、対策実施箇所の更なる重点化を行った結果、当面の対策を見送る箇所となったため、事業を休止する。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、渓流保全工による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 休止 | ・ | 現地未着手であることから、「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言に基づき対策実施箇所の更なる重点化を行った結果、当面の対策を見送る箇所となったことから、本事業を休止する。 また、事業の必要性については変化がないため、今後、着手済み箇所の完成状況を考慮し、次回以降の大阪府都市整備中期計画策定時点において、本事業実施の判断を行う。
11 | 再評価 | 公園 | ｷｭｳﾎｳｼﾞﾘｮｸﾁｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 久宝寺緑地整備事業 〔八尾市〕 東部大阪地域の貴重な空間を緑豊かな公園として拡大することにより、環境保全やレクリエーション機能の充実等を図るとともに、広域避難地・後方支援活動拠点としての防災機能の拡充を行う。 | 都市計画決定面積：48.1ha 開設面積38.4ha（H26.3末） 主要施設： 風の広場、花の広場、もくもく元気広場、まいまい広場、シャクヤク園、野球場、テニスコート、プール、陸上競技場、軟式野球場、展望広場、健康広場、エントランス等 | 事業採択後10年間継続中 | H17 | H36 (H31) ［参考］ 事業認可区域 H28 | 214.8億円 国：61.75億円 府：153.13億円 | (2.24) | 用地66％ （37％） 工事75％ （75％） ［参考］ 事業認可区域 用地67％ 工事0％ | H16事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 久宝寺緑地は、大阪四大緑地の一つとして計画され、大阪府公園基本構想においては、「健康と生きがいを支える公園」と位置づけ、東部大阪地域に比較的少ないプールや野球場、陸上競技場など府民だれもが利用できるスポーツ施設を中心に、樹林地、芝生広場、児童遊戯場などのレクリエーション施設も備えた広域公園として府域の骨格をなす重要な役割を果たす。 周辺は宅地化の進展により人口が過密化しており、八尾市地域防災計画に位置づけられている広域避難地機能として約4.3ha、大阪府地域防災計画に位置づけられている後方支援活動拠点機能として約2.0haが不足していることから、早期に事業認可区域を整備する必要がある。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業認可区域の用地買収は、約６７％進捗している。予算状況に応じて買収を進めており、買収済エリアから順次工事に着手する予定である。 事業認可区域を除く未着手区域3.7haについては、平成24年3月に策定した「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」に基づき、必要性・代替性、実現性を総合的に評価した結果、存在効果、利用効果、媒体効果、都市計画上等あらゆる観点から高い評価であったため、事業認可区域の整備完了後すみやかに事業着手し平成36年度の完成を目標に引き続き整備していく予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 事業地周辺は、宅地化の進展により人口が過密化しており、自然とふれあえる緑豊かなオープンスペースとしてのみならず、広域避難地や後方支援活動拠点として、安全かつ十分な広さを確保できる場所は他にないことから、代替案立案の余地がない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ | 事業地周辺は、宅地化の進展により人口が過密化しており、自然とふれあえる緑豊かなオープンスペースとしてのみならず、広域避難地・後方支援活動拠点として、早急な確保が必要である。 事業認可区域を除く未着手区域3.7haについても、「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」に基づき、必要性・代替性、実現性を総合的に評価した結果、存在効果、利用効果、媒体効果、都市計画上等あらゆる観点から必要性が高い評価であったため、事業認可区域の整備後引続き整備していく予定である。 以上のことから、事業を継続する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
資料２－１
平成26年度第３回（H26.5.30）
大阪府建設事業評価審議会