平成26年度　事前評価調書（総事業費10億円以上）

| 事業名 | 大阪府立吹田東高等学校校舎棟改築事業 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担当部署 | 教育委員会事務局 施設財務課 施設管理グループ（連絡先：内線3455・直通06-6944-6898） |  |  |  |  |  |
| 事業箇所 | 吹田市青葉丘南16番1号 |  |  |  |  |  |
| 目的 | 「府有建築物耐震化実施方針」に基づき、府立学校については平成２７年度末での耐震化率１００％を目標として校舎等の耐震化を進めている。 本校舎は耐震診断の結果、耐震性能を示すＩｓ値が０．２２と低いため、耐震補強が必要な箇所が非常に多くなり、また、鉄骨梁にアスベスト含有吹付材を使用しているため、吹付材の除去範囲が広くなることから、改築（建替え）に近い大規模な工事になる。 本校舎は昭和４９年の建築物で、築後４０年であるため、改築の目安の築６０年には早い が、耐震改修と併せて長寿命化を図るために設備等の大規模な改修を行う場合（以下「耐 震・大規模改修」という。）、上記のとおり改築と同じことになり、仮設校舎も必要になる。 以上のことから、耐震・大規模改修を行うことが困難であり、将来的な財政負担も考慮して現校舎を改築するものである。 |  |  |  |  |  |
| 内容 |  | 現校舎 |  |  | 新校舎 |  |
|  | 建築年度 | 昭和４９年 |  |  | 平成３０年（予定） |  |
|  | 構造 | 鉄骨造 ４階建 |  |  | 鉄筋コンクリート造 ４階建 |  |
|  | 面積 | １１，９７２㎡ |  |  | 約１０，１５３㎡ |  |
|  | 室数 | 管理室 25室（職員室、事務室等） 普通教室30室（ﾎｰﾑﾙｰﾑ教室、展開教室） 特別教室28室（化学実験室、図書室等） その他（下足室、トイレ等） |  |  | 管理室 25室（職員室、事務室等） 普通教室27室（ﾎｰﾑﾙｰﾑ教室、展開教室） 特別教室27室（化学実験室、図書室等） その他（下足室、トイレ等） |  |
|  | 学級数 | 〈当初〉１２ｸﾗｽ×３学年＝３６ｸﾗｽ 〈現在〉８＋８＋９＝２５ｸﾗｽ |  |  | ８ｸﾗｽ×３学年＝２４ｸﾗｽ |  |
| 事業費 | 【全体事業費】 約４７億円（全額府費） 〈内訳〉調査費等 約２億円、工事費 約４５億円（撤去費含む） |  |  |  |  |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 事業費は現在の計画面積を基に積算した概算額 |  |  | 【工事費の内訳】約４５億円 現校舎のアスベスト除去、校舎撤去工事 約８億円 新校舎建築工事費 約３７億円 |  |  |
| 事業費の変動要因 | 【今後の事業費変動要因の予測】 建築資材価格の変動、労務単価の変動。 |  |  |  |  |  |
| 維持管理費 | 現在の学校の校舎管理維持費 約30,000千円／年 |  |  |  |  |  |
| 関連事業 | 府立学校老朽化対策事業 |  |  |  |  |  |
| 上位計画等に おける位置付け | 府有建築物耐震化実施方針（平成１９年３月策定） |  |  |  |  |  |
| 優先度 | 耐震化を図るために改築が必要となるのは、本校と成城高等学校の２校のみであり、優先度は高い |  |  |  |  |  |
| 事業を巡る社会 経済情勢等 | 平成23年の東日本大震災の発生を受け、文部科学省は平成27年度までのできるだけ早い時期に学校施設の耐震化を完了することを目標としており、耐震性の確保されていない学校施設についても、一刻も早くその全てが耐震化されるよう、地方公共団体に対する要請がある。 吹田東高等学校の現校舎は鉄骨造で、梁に耐火被覆としてアスベスト含有吹付材を使用しており、平成17年度に囲い込み対策を行っているものの、その後、除去工事は行っていないため、今後、大規模な地震発生時に建物が損壊し、囲い込んでいるアスベストが露出する恐れもある。 また、以前は築60年を目途に老朽改築事業を実施しており、平成17年度までは戦前に建てられた府立学校校舎の建替えを行ってきたが、平成18年度以降は耐震化に優先的に取り組んできたため、建替えを行っておらず、約8割の府立学校に築30年以上を経過した建物があり、築51年以上を経過した学校も14校あるなど老朽化が著しい。今後はこれらの学校の改築、校舎の内部改修等による長寿命化が課題であり、耐震化が完了した後、校舎の老朽化対策に取り組んでいく必要がある。 なお、同校は、平成25年度に創立40周年を迎え、地域に根付いており、平成26年度入試でも志願率が前期（3.9倍）、後期（1.4倍）と高くなっている。 |  |  |  |  |  |
| 地元の協力体制等 | 同校教職員も現在の古い校舎が建替えられて、生徒の学習環境が改善されることを強く望んでいる。 |  |  |  |  |  |
| 事業の投資効果 〈費用便益分析〉 または 〈代替指標〉 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない。 |  |  |  |  |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 耐震性のない校舎を改築することで、生徒の安全・安心を確保することができ、同時に、学習環境が大きく改善される。 【受益者】 在校生・教職員、保護者、府立高校進学予定者 |  |  |  |  |  |
| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 【予定年度】 |  | 現校舎 |  |  | 新校舎 |
|  | 平成26年度 |  | 校舎撤去・アスベスト除去 基本・実施設計 （仮設校舎建設） |  |  | 基本計画 |
|  | 平成27年度 |  | アスベスト除去・校舎撤去工事 （27年～28年上半期） |  |  | 基本設計・実施設計 （27年～28年上半期） |
|  | 平成28年度 |  | 校舎撤去完了 |  |  | 建築工事着工（下半期） |
|  | 平成29年度 |  |  |  |  |  |
|  | 平成30年度 |  |  |  |  | 建築工事完了 |
|  | 平成31年度 |  |  |  |  | 使用開始 環境整備工事完了 |
| 完成予定年度 | 平成31年度 |  |  |  |  |  |
| 代替手法との 比較検討 | ○校舎を改築する場合（Ａ案）と耐震・大規模改修する場合（Ｂ案）のコスト比較 （Ａ案）の改築後と（Ｂ案）の耐震・大規模改修後の３０年後に改築後、いずれも将来的に発生する建替え費用を含めて算定し、それぞれ現在価値に換算して比較したところ、改修する場合（69億円）よりも改築する場合（60億円）の方が安価となる。 （単位：億円） Ａ案（改築）; Ｂ案（改修）. 仮設校舎; １,５０７; １,８５０. 新校舎建設; ３,５４１; ９３２. 撤去費; １９６; ５１. アスベスト除去; ５６５; ５６５. 耐震補強; ０; ３５３. 外部改修（外壁、屋上防水等） 建築後３０年毎に実施; ６９; １８９. 内部改修（内部設備の更新等）建築後２０年間は実施せず、以降は１０年ごとに予防保全を含めて実施。; １０８; ２,９１６. 合計; ５,９８６; ６,８５６. |
| 自然環境等への 影響とその対策 | 新校舎の建設予定地は、現校舎と同じ位置であるため、自然環境に与える影響はほとんどない。建設段階において、省エネルギー、省資源、リサイクル、廃棄物の適正処理等について、また、維持管理面において、低環境負荷型の施設が実現できるよう、基本計画の中で検討していく。 |  |  |  |  |  |
| その他特記事項 | 府立高校の耐震化率 93.6％（平成26年４月１日現在） |  |  |  |  |  |

| 対応方針 | 事業実施 ＜判断の理由＞ 【１】学校に対するニーズが高いこと ・ 「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」において、平成３０年度までの５年間で募集停止を行う７校の中には、吹田東高校は含まない。 ・ 本校は周辺地域からの通学生が多く、入学希望者数が多い状況については将来的にも続くと見込まれる。 【２】耐震改修の実施が困難であること ・ 耐震補強に必要な箇所が非常に多く、アスベスト含有吹付材の除去範囲も広いため、改築並みの大規模な改修工事になる。 ・ 教室等の内側にも耐震ブレースを設置することで、工事後の学習環境の悪化につながるおそれがある。 ・ 大規模な工事となるため、改修であっても仮設校舎が必要になる。 【３】建替えの方が経済的合理性があること ・ 耐震改修と併せて長寿命化を図るための設備等の大規模な改修を行う場合、【２】のとおり、改築並みの大規模な工事になることや、30年後の建替え時に、再度仮設校舎が必要になり、高額なリース料が必要となることなどから、建替えと比較して合理的でない。 ○以上のことを勘案し、今回、建替えることが最善であると考える。 |
| --- | --- |