## 一覧
平成26年度 事前評価審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 事業採択予定年度 | 完成予定年度 | 事業費 | 費用便益 分析 | 確 認 事 項
1 | 道路交通安全 | ｲｯﾊﾟﾝﾌﾄﾞｳｺｵｽﾞｵｵﾎﾞﾘｾﾝﾎﾄﾞｳｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 一般府道郡戸大堀線歩道整備事業 〔羽曳野市〕 自転車歩行者道を設置するとともに車道幅員を拡幅することにより、歩行者等の安全と交通の利便性の向上を図る | 歩道整備 事業延長：500ｍ 道路幅員：16ｍ 自転車歩行者道両側（幅員3.5ｍ×２） | 事業費の予算化を予定している前年度 | H27 | H33 | 15.1億円 国：8.3億円 府：6.8億円 | 交通安全事業における費用便益分析手法は確立されていない | 【上位計画等における位置付け】
[9 empty] | ○ ○ | 大阪府都市整備中期計画（案）（H24.3） 「羽曳野市バリアフリー基本構想（恵我ノ荘駅周辺地区）」（H26.3）
【事業を巡る社会経済情勢】
[9 empty] | ○ ○ ○ | 当該道路の状況 当該事業区間は、近鉄恵我ノ荘駅へのアクセス道路であるが、現在歩道がないため朝夕は駅へ向かう通勤、通学の利用者が路側部分を交錯しながら通行し危険な状況となっている。また、車道が狭隘でありながら路線バスが通行する路線となっており、路線バスが通行する際には、歩行者や自転車使用者が更に危険な状態となっている。 現況交通量（平成22年 道路交通センサス） 自動車交通量 ：4,053台／12ｈ 歩行者交通量 ：873人／日 自転車交通量 ：1,642台／日 動力付き二輪車類 ：820台／日 交通事故発生状況（当該箇所近傍） Ｈ２２～Ｈ２５ ：７件
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[9 empty] | ・ ・ ・ | 歩車分離を図ることにより、歩行者・自転車等の安全を確保する。 誰もが安心して社会参加できる生活空間の形成（バリアフリー化の推進、歩行者交通等の利便性向上） 自歩道の整備による、歩行者等の通行利便性の向上
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[9 empty] | ・ ・ ・ | 平成27年度 ：測量、設計 平成28～32年度 ：用地買収 平成32～33年度 ：工事
【代替手法との比較検討】
[9 empty] | ・ | 本箇所で歩行者等の安全を確保するためには、通行車両と歩行者等を物理的に分離できる自歩道を両側に整備することが最善策である。また、本路線の両側には商店及び銀行等が立地しており歩行者導線からも両側に歩道設置が必要である。
【自然環境等への影響と対策】
[9 empty] | ・ | 周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響をあたえることはない。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[9 empty] | ○ | 本箇所は、近鉄恵我ノ荘駅へのアクセス道路であり、特に朝夕は駅を利用する通勤・通学等の歩行者や自転車利用者が多いにもかかわらず、道路の現況は歩道が無く、危険な状況となっている。そのため、歩行者、自転車利用者が安全に通行するには、車道と物理的に分離した歩道整備が必要であり、羽曳野市の事業に対する協力など、円滑な事業進捗が見込まれる環境が整ったことから、「事業実施」とする。
2 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｽｲﾀﾋｶﾞｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立吹田東高等学校校舎棟改築事業 〔吹田市〕 現校舎は昭和49年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 | 構造：鉄筋コンクリート造４階建 面積：約10,153㎡ 室数： 管理室25室（職員室、事務室等） 普通教室27室（ホームルーム、展開教室） 特別教室27室（実験室、図書室等） その他（下足室、トイレ、倉庫等） | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H31 | 47億円 府：47億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【上位計画等における位置付け】
[9 empty] | ○ | 府有建築物耐震化実施方針（H19.3）
【事業を巡る社会経済情勢】
[9 empty] | ・ ・ ・ ・ | 平成23年の東日本大震災の発生を受け、文科省は平成27年度までのできるだけ早い時期に学校施設の耐震化を完了することを目標としており、耐震性の確保されていない学校施設についても、一刻も早くその全てが耐震化されるよう、地方公共団体に対しての要請がある。 吹田東高等学校の現校舎は鉄骨造で築40年を経過しており、老朽化が激しい。また梁に耐火被覆としてアスベスト含有吹付材が使用されており、平成17年度に囲い込み対策を行っているものの、その後、除去工事等は行っておらず、今後、地震発生時に建物の倒壊だけでなく、囲い込んでいるアスベストが露出し、近隣に飛散する恐れもあることから、これも早急に除去する必要がある。 以前は築60年を目途に老朽改築事業を実施しており、平成17年度までは戦前に建てられた府立学校校舎の建替を行ってきたが、平成18年度以降は耐震化に優先的に取り組んできたため、建替を行っておらず、府立学校の約７割が築30年以上を経過し、築50年以上を経過した学校も19校あるなど老朽化が著しい。今後はこれらの学校の改築、校舎の内部改修等による長寿命化が課題であり、耐震化が完了した後、校舎の老朽化対策に取り組んでいく必要が ある。 同校は、平成25年度に創立40周年を迎え、地域に根付いており、平成26年度入試でも志願率が前期（3.9倍）、後期（1.4倍）と高くなっている。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[9 empty] | ・ | 老朽化した校舎を建替えることで、生徒の学習環境が改善され、安全・安心を確保することができる。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[9 empty] | ・ ・ ・ ・ | 平成26年度 ：旧校舎（校舎撤去・アスベスト除去基本・実施設計）、新校舎（基本計画作成） 平成27～28年度 ：旧校舎（アスベスト除去・旧校舎撤去工事）、新校舎（基本設計・実施設計） 平成28～30年度 ：新校舎（建築工事） 平成31年度 ：新校舎（環境整備工事）
【代替手法との比較検討】
[9 empty] | ・ | 校舎を改築する場合と耐震・大規模改修した上で３０年後に改築する場合をトータルコストで比較すると、校舎を耐震・大規模改修をする場合（117億円）よりも、改築する場合（63億円）の方が安価となる。
【自然環境等への影響と対策】
[9 empty] | ・ | 新校舎の建設予定地は、現校舎と同じ位置であるため、自然環境に与える影響はほとんどない。建設段階において、省エネルギー、省資源、リサイクル、廃棄物の適正処理等について、また、維持管理面において、低環境負荷型の施設が実現できるよう、基本計画の中で検討していく。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[9 empty] | ① ② ③ ○ | 学校として必要である ・「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」において、平成30年度までの５年間で募集停止を行う７校の中には、吹田東高校は含まない。 ・本校は周辺地域からの通学生が多く、入学希望者数が多い状況については将来的にも続くと見込まれる。 耐震改修の実施が困難である。 ・耐震補強に必要な箇所が非常に多く、アスベスト含有吹付材の除去範囲も広いため、改築並みの大規模な改修工事になる。 ・教室等の内側にも耐震ブレースを設置することで、工事後の学習環境の悪化につながるおそれがある。 ・大規模な工事となるため、改修であっても仮設校舎が必要になる。 長寿命化（大規模改修）の実施が困難である。 ・耐震改修と併せて長寿命化を図るための設備等の大規模な改修を行う場合、②のとおり、改築並みの大規模な工事になる。 ・長寿命化を図っても３０年後には改築することになり、再度、仮設校舎をリースする必要が生じ、高額なリース料が発生する。 以上のことを勘案し、今回、建替えることが最善であると考える。
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 事業採択予定年度 | 完成予定年度 | 事業費 | 費用便益 分析 | 確 認 事 項
3 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｾｲｼﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立成城東高等学校校舎棟改築事業 〔大阪市城東区〕 現校舎は昭和35年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 | 構造：鉄筋コンクリート造３階建 面積：修正中 （現校舎と同規模以下を想定） 【現校舎】 面積：4,855㎡ 室数:管理室（職員室、準備室等17室） 普通教室（展開教室４室） 特別教室（実験室、図書室等27室） その他（トイレ、倉庫等） | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H29 | 修正中 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【上位計画等における位置付け】
[9 empty] | ○ | 府有建築物耐震化実施方針（H19.3）
【事業を巡る社会経済情勢】
[9 empty] | ・ ・ ・ | 平成23年の東日本大震災の発生を受け、文部科学省は平成27年度までのできるだけ早い時期に学校施設の耐震化を完了することを目標としており、耐震性が確保されていない学校施設についても、一刻も早くその全てが耐震化されるよう、地方公共団体に対しての要請がある。 成城高等学校の現校舎は鉄筋コンクリート造で築54年を経過しており、老朽化が激しい。以前は築60年を目途に老朽改築事業を実施しており、平成17年度までは、戦前に建てられた府立学校校舎の建替を行ってきたが、平成18年度以降は耐震化に優先的に取り組んできたため、建替を行っておらず、府立学校の約７割が築30年以上を経過し、築50年以上を経過した学校も19校あるなど老朽化が著しい。今後はこれらの学校の改築、校舎の内部改修等による長寿命化が課題であり、耐震化が完了した後、校舎の老朽化対策に取り組んでいく必要がある。 同校の前身は、工業高校であり、平成17年４月より多部制単位制総合学科として改編され８年が経過するが、平成26年度入試でも志願率が前期（2.6倍）後期（1.5倍）と高くなっている。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[9 empty] | ・ | 老朽化した校舎を建替えることで、生徒の学習環境が改善され、安全・安心を確保することができる。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[9 empty] | ・ ・ ・ ・ | 平成26年度 ：旧校舎（アスベスト除去基本・実施設計）、新校舎（基本計画作成） 平成27年度 ：旧校舎（アスベスト部分除去工事・旧校舎撤去実施設計）、新校舎（基本設計・実施設計） 平成28年度 ：旧校舎（撤去工事）、新校舎（建築工事） 平成29年度 ：新校舎（建築工事）
【代替手法との比較検討】
[9 empty] | ・ | 修正中
【自然環境等への影響と対策】
[9 empty] | ・ | 新校舎の建設予定地は、現校舎と同じ位置であるため、自然環境に与える影響はほとんどない。建設段階において、省エネルギー、省資源、リサイクル、廃棄物の適正処理等について、また、維持管理面において、低環境負荷型の施設が実現できるよう、基本計画の中で検討していく。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[9 empty] | ○ | 修正中
4 | 施設整備 | ﾀﾞｲﾆﾎｳﾒﾝｷﾄﾞｳｹｲﾗﾀｲﾁｮｳｼｬｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ（ｵｵｻｶﾌﾖﾄﾞｶﾞﾜｹｲｻﾂｼｮﾍﾞｯｶﾝﾁｮｳｼｬﾀﾃｶｴｼﾞｷﾞｮｳ） 第二方面機動警ら隊庁舎整備事業（大阪府淀川警察署別館庁舎建替事業） 〔大阪市淀川区〕 淀川警察署及び第二方面機動警ら隊の庁舎の狭隘化が著しいことや、別館庁舎がコンクリートの強度不足で耐震改修できないことから、新庁舎を整備する。 | 構造：鉄筋コンクリート造 地上６階建 面積：約2,500㎡ ・第二方面機動警ら隊執務室 約1,900㎡ ・淀川警察署執務室 約600㎡ | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H30 | 10.7億円 国：1.8億円 府：8.9億円 | 警察庁舎整備（建替）事業に係る投資効果を分析する手法は確立されていない。 | 【上位計画等における位置付け】
[9 empty] | ○ | 府有建築物耐震化実施方針（H19.3） ※警察施設の整備について 犯罪発生件数の増加等に伴う、警察官の増員、証拠品の増加及び 車両・装備資機材の増強等の理由により、多くの警察署で著しい狭隘化が進行している。加えて、老朽化も進行していることから、狭隘化及び老朽化等を総合的に判断して、計画的に建替え等整備を推進している。
【事業を巡る社会経済情勢】
[9 empty] | ・ ・ | 複雑多様化する警察事象に対応するため、警察官の定員も年々増加されており、それに伴い、警察施設の狭隘化も進んでいる。 また、阪神大震災の教訓をもとに、平成７年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施行され、その後、更なる大震災発生の切迫性が指摘される中、平成18年に同法が改正された。同実施方針における耐震化の目標は、平成２７年度までの１０年間に、府有建築物全体の耐震化率を90％以上にすることである。ただし、本庁舎のような災害時に重要な機能を果たす建築物については100％となっている。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[9 empty] | ・ ・ | 耐震性能の向上による庁舎の安全性能確保 執務室の狭隘化解消による来庁者の利便性の向上及び職員の勤務環境の改善
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[9 empty] | ・ ・ ・ | 平成26年度 ：基本計画 平成27～28年度：基本設計及び実施設計、撤去工事 平成28～30年度：本体工事
【代替手法との比較検討】
[9 empty] | ・ | 淀川警察署別館庁舎は平成11年に実施した耐震診断の結果、コンクリートの強度不足（構造躯体が脆く、補強工事に際しての接合筋の打ち込みが不可能）とされ、耐震改修が出来ないことから、淀川警察署の敷地内に第二方面機動警ら隊庁舎と淀川警察署執務室としての機能を複合した新庁舎を整備することが最も効率的である。
【自然環境等への影響と対策】
[9 empty] | ・ | 省エネルギー型機器や断熱性の高い部材の使用、居室採光の十分な確保等による地球環境保全に努める。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[9 empty] | ○ | 昭和44年の本館庁舎建設時から警察署員及び機動警ら隊員を大幅に増員してきたことにより、庁舎の狭隘化が著しいことや、別館庁舎がコンクリートの強度不足で耐震改修できないことから、新庁舎を整備する必要がある。
資料２－２
平成26年度第８回（H26.11.21）
大阪府建設事業評価審議会