## 一覧
平成27年度 事前評価審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 完成予定年度 | 事業費 | 費用便益 分析 | 確 認 事 項
1 | 施設整備 | ｷﾀ①ﾀｲｷｼｭｸｼｬﾀﾃｶｴｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 北①待機宿舎建替整備事業 〔大阪市北区〕 老朽化が著しく、かつ各居室が狭隘である待機宿舎の建替え整備を図る。 | ◆新待機宿舎（単身寮） 戸 数：１棟 100室 構 造：鉄筋コンクリート造 １１階建 居住面積：23㎡ 延床面積：2,810㎡ ◆現待機宿舎（単身寮） 戸 数：１棟 40室 築 年：昭和36年築（54年経過） 構 造：鉄筋コンクリート造 ４階建 居住面積：13㎡ 延床面積：1,143㎡ | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H31 | 15.9億円 [府：15.9億円] | 待機宿舎整備事業に係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【上位計画等における位置付け】
[8 empty] | ・ | 大阪府警察待機宿舎整備基本計画（平成26年2月）
【事業を巡る社会経済情勢】
[8 empty] | ・ ・ | （待機宿舎の現況） 現在、府下に3,687戸（室）を確保しているところであるが、その約６割は昭和30年代から昭和40年代に建設されたものであり、各居室が狭隘であることに加え、老朽化が著しい。 （今後の整備予定） 再編集約により、廃止する宿舎の土地売却益を財源とし、大規模災害等発生時に初動措置を行う要員を確保するため、平成35年度末までに2,308戸（室）とするための整備を図る。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[8 empty] | ・ ・ | 警察職員の集団居住による常時待機体制によって、大規模災害等における被害を最小限に食い止めるための所要の初動体制が確保される。 品質、機能、安全性について魅力ある施設を整備することにより、警察職員の士気の高揚を図る。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ ・ | 平成26年度 ：基本計画作成 平成27年度 ：基本設計 平成28年度 ：実施設計 平成29年度 ：撤去工事 平成29～31年度 ：本体工事
【代替手法との比較検討】
[8 empty] | ・ | 昭和36年に建築され、築後54年が経過しており、各居室が狭いことに加え、トイレ、風呂も設置されていない昔ながらの構造となっている。また、老朽化が著しいことからも、増築や改修には適さず、建替え以外に代替案立案の余地はない。
【自然環境等への影響と対策】
[8 empty] | ・ ・ | （緑化の推進） 大阪府自然環境保全条例に定める緑化率を確保する。 （省エネルギー等への配慮） 省エネルギー型機器や断熱性の高い部材の使用、居室採光の十分な確保等による地球環境保全に努める。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[8 empty] | ・ | 待機宿舎は、大規模災害等の発生時において、大量の警察力を迅速に動員し、初動措置を行うための体制を確立するために必要不可欠な施設である。 平成26年2月に策定した待機宿舎整備基本計画では、府内に43か所ある待機宿舎を16か所に整理統合することとしており、北①待機宿舎においては築後54年が経過し老朽化が著しく、各居室にはトイレや風呂がなく居住面積も13㎡と非常に狭いことから、同計画に基づき単身寮を100室確保するため、現単身寮を取り壊し、高層化により建替整備するものである。
2 | 施設整備 | ｼﾞｮｳﾄｳ②ﾀｲｷｼｭｸｼｬﾀﾃｶｴｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 城東②待機宿舎建替整備事業 〔大阪市城東区〕 老朽化が著しい待機宿舎の建替え整備を図る。 | 【新築】 ◆新待機宿舎（単身寮） 戸 数：１棟 70室 構 造：鉄骨造 ４階建 居住面積：23㎡ 延床面積：2,258㎡ 【取壊し】 ◆現待機宿舎（世帯用宿舎） 戸 数：１号棟 12戸 ３号棟 32戸 築 年：１号棟 昭和33年築（57年経過） ３号棟 昭和35年築（55年経過） 構 造：１号棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 ３号棟 鉄筋コンクリート造 ４階建 居住面積：１号棟 32㎡ ３号棟 44㎡ 延床面積：１号棟 513㎡ ３号棟 1,664㎡ | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H31 | 11.7億円 [府：11.7億円] | 待機宿舎整備事業に係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【上位計画等における位置付け】
[8 empty] | ・ | 大阪府警察待機宿舎整備基本計画（平成26年2月）
【事業を巡る社会経済情勢】
[8 empty] | ・ ・ | （待機宿舎の現況） 現在、府下に3,687戸（室）を確保しているところであるが、その約6割は昭和30年代から昭和40年代に建設されたものであり、各居室が狭隘であることに加え、老朽化が著しい。 （今後の整備予定） 再編集約により、廃止する宿舎の土地売却益を財源とし、大規模災害等発生時に初動措置を行う要員を確保するため、平成35年度末までに2,308戸（室）とするための整備を図る。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[8 empty] | ・ ・ | 警察職員の集団居住による常時待機体制によって、大規模災害等における被害を最小限に食い止めるための所要の初動体制が確保される。 品質、機能、安全性について魅力ある施設を整備することにより、警察職員の士気の高揚に繋がる。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ ・ | 平成26年度 ：基本計画作成 平成27年度 ：基本設計 平成28年度 ：実施設計 平成29年度 ：撤去工事 平成29～31年度 ：本体工事
【代替手法との比較検討】
[8 empty] | ・ | 昭和33年に建築された１号棟及び昭和35年に建築された３号棟は築後55年以上経過し老朽化が著しいことから、改修等には適さず、建替え以外に代替案立案の余地はない。
【自然環境等への影響と対策】
[8 empty] | ・ ・ | （緑化の推進） 大阪府自然環境保全条例に定める緑化率を確保する。 （省エネルギー等への配慮） 省エネルギー型機器や断熱性の高い部材の使用、居室採光の十分な確保等による地球環境保全に努める。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[8 empty] | ・ | 待機宿舎は、大規模災害等の発生時において、大量の警察力を迅速に動員し、初動措置を行うための体制を確立するために必要不可欠な施設である。 平成26年2月に策定した待機宿舎整備基本計画では、府内に43か所ある待機宿舎を16か所に整理統合することとしており、城東②待機宿舎においては、築後55年以上経過し老朽化が著しい世帯用宿舎2棟を取り壊し、単身寮を70室確保するため建替整備するものである。
資料５－2
平成27年度第１回（H27.5.28）
大阪府建設事業評価審議会