## 一覧
平成27年度 事前評価審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 完成予定年度 | 事業費 | 費用便益 分析 | 確 認 事 項
1 | 施設整備 | ｷﾀ①ﾀｲｷｼｭｸｼｬﾀﾃｶｴｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 北①待機宿舎建替整備事業 〔大阪市北区〕 老朽化が著しく、かつ各居室が狭隘である待機宿舎の建替え整備を図る。 | ◆新待機宿舎(単身寮) 戸 数：１棟 100室 (23㎡/室) 構 造：鉄筋コンクリート造 １１階建 延床面積：2,810㎡ <内訳>居室(100室2,300㎡),事務室(1室21㎡), 多目的室(1室92㎡),倉庫（2室46㎡), 共用トイレ(3箇所18㎡),洗濯室(10室48㎡), その他共用施設(廊下,階段, エレベーターなど285㎡) 敷地面積：1,279㎡ ◆現待機宿舎(単身寮) 戸 数：１棟 40室 (13㎡/室) 築 年：昭和36年度築(53年経過） 構 造：鉄筋コンクリート造 ４階建 延床面積：1,143㎡ <内訳>居室(40室520㎡),事務室(1室12㎡), 多目的室(1室36㎡),倉庫(2室18㎡), 共用トイレ(4箇所44㎡), 洗濯室・洗面所(4室48㎡), 炊事場(1室17㎡),浴室(1室14㎡), その他共用施設(廊下,階段など434㎡) 敷地面積：1,279㎡ | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H31 | 15.9億円 | 待機宿舎整備事業に係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【上位計画等における位置付け】
[6 empty] | [府：15.9億円] |  | ・ | 大阪府警察待機宿舎整備基本計画（平成26年2月）
【事業を巡る社会経済情勢等】
[6 empty] | ※財源は、待機宿舎の再編集約により、廃止する宿舎の土地売却益 |  | ・ ・ | 現在、府下に3,687戸（室）を確保しているところであるが、その約６割は昭和30年代から昭和40年代に建設されたものであり、各居室が狭隘であることに加え、老朽化が著しい。 再編集約により、廃止する宿舎の土地売却益を財源として建替整備を進め、平成35年度末までに2,308戸（室）とする。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[8 empty] | ・ ・ | 警察職員の集団居住による常時待機体制によって、大規模災害等における被害を最小限に食い止めるための所要の初動体制が確保される。 品質、機能、安全性について魅力ある施設を整備することにより、警察職員の士気の高揚を図る。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ ・ | 平成26年度 ：基本計画作成 平成27年度 ：基本設計 平成28年度 ：実施設計 平成29年度 ：撤去工事 平成29～31年度 ：本体工事
【代替手法との比較検討】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ | 昭和３６年度に建設され、築後５３年が経過し、老朽化が著しく、また各居室が狭いことに加え、トイレ、浴室も設置されていない昔ながらの構造となっていることから、増築や改修には適さない。 府では、民間の資金や能力の活用等により、効率的・効果的な事業実施や事業コストの削減等を期待して、ＰＦＩを活用していたが、府が起債により資金調達をした方が金利の面で有利であること等から、平成２３年３月以降は、ＰＦＩ導入については慎重に検討することとしている。現状においても、資金調達等の状況に変わりはないことから、本事業についても直接建設方式を採用することとした。 府（市）営住宅は、公営住宅法で、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸等することが目的とされており、待機宿舎として活用することはできない。 また、待機宿舎では、集団警察力を確保し、他の民間人入居者を犯罪の脅威等に巻き込まないため、１棟単位での借上げが前提となるが、大阪府住宅供給公社とＵＲ都市機構の賃貸住宅では、１棟単位での賃貸借は行っていない。 以上のことから、建替え以外に代替案立案の余地はなく、事業手法としては直接建設方式を採用することとした。
【自然環境等への影響と対策】
[8 empty] | ・ ・ | 大阪府自然環境保全条例に定める緑化率を確保する。 省エネルギー型機器や断熱性の高い部材の使用、居室採光の十分な確保等による地球環境保全に努める。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[8 empty] | ・ ・ ・ | 待機宿舎は、大規模災害等の発生時において、大量の警察力を迅速に動員し、初動措置を行うための体制を確立するために必要不可欠な施設である。 平成26年２月に策定した待機宿舎整備基本計画では、府内に43か所ある待機宿舎を16か所に整理統合することとしている。 北①待機宿舎は、築後53年が経過し老朽化が著しく、各居室にトイレや浴室がなく居住面積も13㎡と非常に狭いことから、建替を行い、居室を広げトイレ等を設置するなど居住水準の改善を図る。また、上記計画に基づき、今後、府内において老朽化等により廃止予定の単身寮が９か所・308室に及ぶことから、高層化することで、60室を増室し、単身寮100室を確保する。 以上の理由により、事業を実施する。
2 | 施設整備 | ｼﾞｮｳﾄｳ②ﾀｲｷｼｭｸｼｬﾀﾃｶｴｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 城東②待機宿舎建替整備事業 〔大阪市城東区〕 老朽化が著しい待機宿舎の建替え整備を図る。 | ◆新待機宿舎(単身寮) 戸 数：１棟 70室 (23㎡/室) 構 造：鉄骨造 ４階建 延床面積：2,258㎡ <内訳>居室(70室1,610㎡),事務室(1室39㎡), 多目的室(1室70㎡),倉庫(1室53㎡), 共用トイレ(3箇所21㎡),洗濯室(4室84㎡), その他共用施設(廊下,階段, エレベーターなど381㎡) ◆現待機宿舎(世帯用宿舎) 戸 数：１号棟 12戸 (32㎡/戸) ３号棟 32戸 (44㎡/戸) 築 年：１号棟 昭和33年度築(56年経過) ３号棟 昭和35年度築(54年経過) 構 造：１号棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 ３号棟 鉄筋コンクリート造 ４階建 居住面積：１号棟 32㎡ ３号棟 44㎡ 延床面積：１号棟 513㎡ ３号棟 1,664㎡ | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H31 | 11.7億円 | 待機宿舎整備事業に係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【上位計画等における位置付け】
[6 empty] | [府：11.7億円] |  | ・ | 大阪府警察待機宿舎整備基本計画（平成26年2月）
【事業を巡る社会経済情勢】
[6 empty] | ※財源は、待機宿舎の再編集約により、廃止する宿舎の土地売却益 |  | ・ ・ | 現在、府下に3,687戸（室）を確保しているところであるが、その約6割は昭和30年代から昭和40年代に建設されたものであり、各居室が狭隘であることに加え、老朽化が著しい。 再編集約により、廃止する宿舎の土地売却益を財源として建替整備を進め、平成35年度末までに2,308戸（室）とする。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[8 empty] | ・ ・ | 警察職員の集団居住による常時待機体制によって、大規模災害等における被害を最小限に食い止めるための所要の初動体制が確保される。 品質、機能、安全性について魅力ある施設を整備することにより、警察職員の士気の高揚に繋がる。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ ・ | 平成26年度 ：基本計画作成 平成27年度 ：基本設計 平成28年度 ：実施設計 平成29年度 ：撤去工事 平成29～31年度 ：本体工事
【代替手法との比較検討】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ | 昭和３３年度に建設された１号棟及び昭和３５年度に建設された３号棟は築後５４年以上経過し老朽化が著しいこと、また、基本計画に基づきここで単身寮７０室を確保する必要があることから、改修等には適さない。 府では、民間の資金や能力の活用等により、効率的・効果的な事業実施や事業コストの削減等を期待して、ＰＦＩを活用していたが、府が起債により資金調達をした方が金利の面で有利であること等から、平成２３年３月以降は、ＰＦＩ導入については慎重に検討することとしている。現状においても、資金調達等の状況に変わりはないことから、本事業についても直接建設方式を採用することとした。 府（市）営住宅は、公営住宅法で、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸等することが目的とされており、待機宿舎として活用することはできない。 また、待機宿舎では、集団警察力を確保し、他の民間人入居者を犯罪の脅威等に巻き込まないため、１棟単位での借上げが前提となるが、大阪府住宅供給公社とＵＲ都市機構の賃貸住宅では、１棟単位での賃貸借は行っていない。 以上のことから、建替え以外に代替案立案の余地はなく、事業手法としては直接建設方式を採用することとした。
【自然環境等への影響と対策】
[8 empty] | ・ ・ | 大阪府自然環境保全条例に定める緑化率を確保する。 省エネルギー型機器や断熱性の高い部材の使用、居室採光の十分な確保等による地球環境保全に努める。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[8 empty] | ・ ・ | 待機宿舎は、大規模災害等の発生時において、大量の警察力を迅速に動員し、初動措置を行うための体制を確立するために必要不可欠な施設である。 平成26年２月に策定した待機宿舎整備基本計画では、府内に43か所ある待機宿舎を16か所に整理統合することとしており、城東②待機宿舎においては、築後54年以上経過し老朽化が著しい世帯用宿舎２棟を取り壊し、単身寮を70室確保するため建替整備するものである。 以上の理由により、事業を実施する。
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 完成予定年度 | 事業費 | 費用便益 分析 | 確 認 事 項
3 | 道路 | ｲｯﾊﾟﾝﾌﾄﾞｳﾅｶﾞｵﾔﾜﾀｾﾝﾄﾞｳﾛｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳ 一般府道長尾八幡線道路改良事業 〔枚方市〕 新名神高速道路(仮称)八幡ICへのアクセス道路として、周辺道路の交通混雑緩和や広域交通ネットワークの強化を図るため、本路線を整備する。 | 道路築造 事業延長：1.0km 道路幅員：22.0m (4車線、自転車歩行者道両側) | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H35 | 62.0億円 | B/C=2.12 | 【上位計画等における位置付け】
[8 empty] | ・ | 大阪府都市整備中期計画（案）H24.3
[6 empty] | 国：34.1億円 府：27.9億円 |  | 【事業を巡る社会経済情勢等】
[8 empty] | ・ ・ | 新名神高速道路は、平成35年度末の全線開通を目指し、西日本高速道路㈱が事業中である。 京都府境から都市計画道路山手幹線までの区間は、京都府が同時期に道路整備する。また、都市計画道路山手幹線から新名神高速道路(仮称)八幡ICまでの区間は、平成28年度末の新名神高速道路（八幡～城陽間）の開通に合わせ、京都府が事業中である。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ ・ | 歩車道分離により歩行者・自転車の安全が確保される。 国道１号と新名神高速道路の１次アクセス道路であり、物流効率化に繋がる。 大阪府と京都府を繋ぐ府県間道路であり、地域間交流連携の強化に繋がる。 平成35年度の新名神高速道路全線開通に合わせ、国道1号から八幡ICへのアクセス性が向上する。 十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により快適性が向上する。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[8 empty] | ・ ・ ・ | 平成28年度 ：用地測量・詳細設計 平成29～32年度 ：物件調査・用地買収 平成33～35年度 ：工事
【代替手法との比較検討】
[8 empty] | ・ | 周辺状況や並行する新名神高速道路等への接続状況を検討した結果、代替手法との比較検討の余地はない。
【自然環境等への影響と対策】
[8 empty] | ・ | 周辺道路の交通混雑が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与する。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[8 empty] | ・ ・ | 本路線は、新名神高速道路(仮称)八幡ICへのアクセス道路として、必要不可欠な道路であり、平成35年度末全線開通に合わせて整備することで、自動車交通の円滑化により、周辺道路の交通混雑緩和や広域交通ネットワークの強化が図られる。 十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により、歩行者・自転車の安全が確保され、快適性も向上する。 以上の理由により、事業を実施する。
4 | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛｵｵｻｶﾋｮｳﾀﾝﾔﾏｾﾝｶﾞｲﾛｼﾞｷﾞｮｳ 都市計画道路大阪瓢箪山線街路事業 〔東大阪市〕 府道大阪中央環状線と国道170号を結ぶ広域交通ネットワーク機能を強化し、周辺道路の交通渋滞の緩和を図るため、本路線を整備する。 | 道路築造 事業延長：0.8km 道路幅員：16.0m (2車線、自転車歩行者道両側) 恩智川渡河橋：1橋 長門川渡河橋：1橋 | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H34 | 22.6億円 | B/C=1.12 | 【上位計画等における位置付け】
[8 empty] | ・ | 大阪府都市整備中期計画（案）H24.3
[6 empty] | 国：12.4億円 府：10.2億円 |  | 【事業を巡る社会経済情勢等】
[8 empty] | ・ ・ | 近鉄奈良線(東大阪市)連続立体交差事業において、平成26年9月に全線高架化が完了し、隣接する一体整備区間の都市計画道路大阪瓢箪山線約1.2km区間については平成31年度供用開始に向け事業中である。 また、本事業区間の周辺は、大阪地区渋滞対策協議会において、主要渋滞箇所や主要渋滞区間として、位置付けられており、交通渋滞が地域の課題となっている。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ | 歩車道分離により歩行者・自転車の安全が確保される。 府道大阪中央環状線と国道170号を結ぶ広域交通ネットワーク機能を強化し、周辺道路の交通渋滞を緩和することにより、物流効率化に繋がる。 国道170号から駅（東花園駅、河内花園駅、若江岩田駅）へのアクセス性が向上する。 十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により快適性が向上する。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[8 empty] | ・ ・ ・ | 平成28年度 ：用地測量・詳細設計 平成29～31年度 ：物件調査・用地買収 平成32～34年度 ：工事
【代替手法との比較検討】
[8 empty] | ・ | 近鉄連立事業等周辺の整備状況を検討した結果、代替手法との比較検討の余地はない。
【自然環境等への影響と対策】
[8 empty] | ・ | 周辺道路の交通混雑が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与する。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[8 empty] | ・ ・ ・ | 本事業区間の整備により、府道大阪中央環状線と国道170号を結ぶ広域交通ネットワーク機能を強化するための一連の事業が完成し、周辺道路の交通渋滞を緩和できる。 本路線は近鉄奈良線と並行して整備を行うため、駅（東花園駅、河内花園駅、若江岩田駅）へのアクセス性が向上する。 十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により、歩行者・自転車の安全が確保され、快適性も向上する。 以上の理由により、事業を実施する。
資料2-2
平成27年度第6回（H27.11.27）
大阪府建設事業評価審議会