平成27年度　事前評価調書（総事業費10億円以上）

| 事業名 | 都市計画道路大阪瓢箪山線 街路事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9280） |  |
| 事業箇所 | 東大阪市吉田6丁目～若草町1丁目 |  |
| 事業目的 | 本路線は、大阪市と隣接する東部大阪地域の中核都市である東大阪市を東西に横断し、大阪市境付近の国道479号（大阪内環状線）から府道大阪中央環状線を経て、国道170号（大阪外環状線）とを結ぶ幹線道路である。 本事業区間は、近鉄奈良線(東大阪市)連続立体交差事業との一体整備区間に引き続き整備を行うことにより、府道大阪中央環状線と国道170号を結ぶ広域交通ネットワーク機能を強化し、周辺道路の交通渋滞を緩和することを目的とする。 併せて、自転車歩行者道を整備することによる、歩行者・自転車の安全確保を目的としている。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 延長：0.8 km 幅員：16.0 m 車道：2車線（3.0 m × 2） 自転車歩行者道：両側（3.5 m × 2） ・恩智川渡河橋：1橋 ・長門川渡河橋：1橋 |  |
| 事業費 | 全体事業費：約22.6億円（国：12.4億円、府：10.2億円） （内訳）調査費等 約 0.3億円 用地費 約 12.7億円 工事費 約 9.6億円 |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 予備設計により、線形、断面等を設定し、数量を算出。事業費は積み上げにより算出。 | 【工事費の内訳】 ・道路築造工 約2.5億円 ・舗装工 約1.5億円 ・橋梁工（2橋 約5.6億円） |
| 事業費の変動要因 | 【他事業者との協議状況】 ・東大阪市と市道交差点協議済み 【今後の事業費変動要因の予測】 ・沿道には、比較的小規模の工場や住居が立地している。地権者への補償費の算定については、概算額で計上しており、具体的な補償費は、今後詳細な調査により確定することから、変動する可能性がある。 ・橋梁工については、概算額で計上しており、今後詳細設計により変動する可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | －（完成後、東大阪市が管理） |  |
| 関連事業 | ・近鉄奈良線(東大阪市)連続立体交差事業 |  |

H27.11.27修正後

| 上位計画等に おける位置付け | 【上位計画】 大阪府都市整備中期計画（案）H24.3 |
| --- | --- |
| 優先度 | ・隣接する近鉄奈良線(東大阪市)連続立体交差事業と道路の一体整備区間に引き続き整備することにより、府道大阪中央環状線から国道170号まで通行可能となるため、整備の必要性が高い。 ・大阪府都市整備中期計画（案）に位置付けられており、優先的に整備する路線である。 |
| 事業を巡る社会 経済情勢等 | 【周辺道路の整備状況】 ・近鉄奈良線(東大阪市)連続立体交差事業において、平成26年9月に全線高架化が完了し、隣接する一体整備区間の都市計画道路大阪瓢箪山線約1.2km区間については平成31年度供用開始に向け事業中である。 ・また、本事業区間の周辺は、大阪地区渋滞対策協議会において、主要渋滞箇所や主要渋滞区間として、位置付けられており、交通渋滞が地域の課題となっている。 【周辺道路の交通量】H22交通センサス ・府道八尾茨木線（2車線） ：20,868台/24H ・府道大阪東大阪線（2車線）: 20,205台/24H |
| 地元の協力体制等 | ・地元市である東大阪市が地元調整や事業用地の取得交渉を行う。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.12 B＝18.4億円 C=16.5億円 ※総便益及び総費用は基準年（平成27年）における現在価値で算出している。 社会的割引率は年4％、全線供用開始は平成35年、 費用便益の算定期間は供用開始から50年としている。 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月） 【受益者】 ・道路利用者 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車道分離により歩行者・自転車の安全が確保される。 【活力】 ・府道大阪中央環状線と国道170号を結ぶ広域交通ネットワーク機能を強化し、周辺道路の 交通渋滞を緩和することにより、物流効率化に繋がる。 【快適性】 ・国道170号から駅（東花園駅、河内花園駅、若江岩田駅）へのアクセス性が向上する。 ・十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により快適性が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 |
| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 平成28年度 ：用地測量・詳細設計 平成29～31年度 ：物件調査・用地買収 平成32～34年度 ：工事 |
| 完成予定年度 | 平成34年度末 |
| 代替手法との 比較検討 | ・近鉄連立事業等周辺の整備状況を検討した結果、代替手法との比較検討の余地はない。 |
| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺道路の交通混雑が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与する。 |
| その他特記事項 | － |

| 外部の専門家 による意見等 | － |
| --- | --- |
| 意見等への対応 | － |

| 対応方針 （原案） | ○事業実施 ＜判断の理由＞ ・本事業区間の整備により、府道大阪中央環状線と国道170号を結ぶ広域交通ネットワーク機能を強化するための一連の事業が完成し、周辺道路の交通渋滞を緩和できる。 ・本路線は近鉄奈良線と並行して整備を行うため、駅（東花園駅、河内花園駅、若江岩田駅）へのアクセス性が向上する。 ・十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により、歩行者・自転車の安全が確保され、快適性も向上する。 以上の理由により、事業を実施する。 |
| --- | --- |