平成28年度　再評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 主要地方道茨木摂津線（大岩工区）道路改良事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（06-6944-9280） |  |
| 事業箇所 | 茨木市大岩～千提寺 |  |
| 再評価理由 | 事業採択後10年間を経過した時点で継続中 |  |
| 事業目的 | 本事業は、新名神高速道路（仮称）茨木北ICと府道茨木亀岡線を結ぶことにより市街地へのアクセスを強化することを目的とする。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 延長：1.9km 幅員：8.0m～25.8m（事前評価時点：10.75m～24.0m） 車道：2車線（3.25m×2） 自転車歩行者道：片側（3.0m） ・橋梁：2橋 |  |
| 事業費 （ ）内の数値は 事前評価時点のもの | 全体事業費：約75.0億円（約75.0億円）〔国：41.3億円、府：33.7億円〕 |  |
|  | （内訳）調査費等 約3.0億円（約3.0億円） 用地費 約33.0億円（約33.0億円） 工事費 約39.0億円（約39.0億円） | 【工事費の内訳】 道路築造工 約12.0億円（約12.0億円） 橋梁工 約27.0億円（約27.0億円） |
| 事業費の変更理由 | ― |  |
| 維持管理費 | 約1,300万円／年 道路部：33万円/千㎡・年（過去5年府内実績より算出） 橋梁部：467万円/年 （点検費・塗装費を含む） |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

平成28年9月16日修正後

|  | 事前評価時点H18 |  | 再評価時点H28 |  | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・新名神高速道路平成30年度末供用予定 ・新名神高速道路（仮称）茨木北ICに近接する現道の府道茨木摂津線及び一般府道忍頂寺福井線は、大岩、福井などの集落を連絡し、国道171号へ至る茨木市の山間部における補助幹線道路であるが、急カーブが連続する上、幅員も狭小であることから、ICの流出入交通の処理は困難な状況である。 【周辺道路の交通量】 H17交通センサス 府道茨木摂津線（現道） ： 5,070台/24H 府道余野茨木線：11,993台/24H |  | ・新名神高速道路平成28年度末供用予定（2年短縮）。 ・全区間のうち、新名神高速道路（仮称）茨木北ICから現道の府道茨木摂津線までの延長0.6kmの区間については、新名神高速道路の供用に合わせて整備する。 【周辺道路の交通量】 H22交通センサス 府道茨木摂津線（現道） ： 3,678台/24H 府道余野茨木線：11,732台/24H |  | 新名神高速道路の供用時期の前倒し H17からH22センサスでは、府域全体で交通量の減少傾向にあり、本路線でもその傾向がみられる。 |
| 地元の 協力体制等 | 茨木市より早期整備の要望がある。 |  |  |  |  |
|  | 事前評価時点H18 |  | 再評価時点H28 |  | 変動要因の分析 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝10.18 B＝594.7億円 C＝58.4億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析 マニュアル」（平成15年8月）により算出 ・H11交通センサスベースのH32将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |  | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝3.45 B＝260.6億円 C＝75.5億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析 マニュアル」（平成20年11月）により算出 ・H17交通センサスベースの H42将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |  | ・将来交通需要推計の値を更新したため。 ・平成20年度費用便益分析マニュアルの改正のため。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車道分離により歩行者・自転車の安全が確保される。 【活力】 ・地域間連携を強化するとともに、物流効率化が図られる。 【快適性】 ・十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により快適性が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |  |  |  |  |
|  | 事前評価時点H18 | 再評価時点H28 |  | 変動要因の分析 |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成19年度 ②平成19年度 ③平成30年度 | ①平成19年度 ②平成19年度 ③平成30年度 |  |  |  |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体69％ （51.8億円／75.0億円） ・用地99％ （32.7億円／33.0億円） ・工事45％ （19.1億円／42.0億円） |  |  |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | 新名神高速道路（仮称）茨木北ICへのアクセス道路である。 |  |  |  |  |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | 用地は99％取得済みであり、工事は平成30年度に完了予定である。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | 用地については、99％取得済みであり、また工事についても、主要構造物である橋梁工事に着手しており、今後のコスト縮減や代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 道路法面は、既存の植生種を利用するなど当該道路周辺の生態系を乱さないよう緑化対策 を行い、植生の回復に努める。 |
| --- | --- |
| 事前評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| 上位計画等 | 大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） |
| その他特記事項 | － |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・本事業は、新名神高速道路（仮称）茨木北ICへのアクセス道路であり、全区間のうち、同ICから現道の府道茨木摂津線までの延長0.6kmは、平成28年度末の新名神高速道路の供用に合わせて整備する予定である。 ・用地については約99％取得済みで、工事については主な構造物である橋梁工事に着手しており、平成30年度の完成に向け、順調に進捗している。 以上の理由から、事業を継続する。 |
| --- | --- |