平成28年度　事前評価調書（総事業費10億円以上）

１　事業概要

| 事業名 | 主要地方道大阪和泉泉南線（都市計画道路 大阪岸和田南海線）道路改良事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9280） |  |
| 事業箇所 | 泉南郡熊取町紺屋～大久保東 |  |
| 事業目的 | 本路線は、大阪市内と泉州地域を結ぶ主要幹線道路である。 このうち、本事業区間である府道泉佐野打田線から国道170号までの整備を行うことにより、国道170号と国道481号を結ぶ広域的な交通ネットワーク機能が強化されることから、本路線と並行する国道26号から国道170号の熊取町域にかけての慢性的な交通渋滞の緩和を目的とする。 併せて、自転車歩行者道を整備することによる、歩行者・自転車の安全確保を目的としている。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 延長：0.6 km 幅員：22.0 m 車道：4車線（3.25 m×4） 自転車歩行者道：両側（3.5 m×2） ・橋梁：2橋 |  |
| 事業費 | 全体事業費：約25.7億円〔国：14.1億円、府：11.6億円〕 （内訳）調査費等 約 0.5億円 用地費 約 19.8億円 工事費 約 5.4億円 |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 予備設計により、線形、断面等を設定し、数量を算出。事業費は積み上げにより算出。 | 【工事費の内訳】 ・道路築造工 約2.0億円 ・舗装工 約0.6億円 ・橋梁工 約2.8億円 |
| 事業費の変動要因 | ・地権者への補償費の算定については、概算額で計上しており、具体的な補償費は、今後詳細な調査により確定することから、変動する可能性がある。 ・橋梁工については、概算額で計上しており、今後詳細設計により変動する可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | 約470万円／年 道路部 ：33万円/千㎡・年（過去5年府内実績より算出） 橋梁部 ：75万円/年 （点検費を含む） |  |
| 関連事業 | ― |  |
| ２ 事業の必要性等に関する視点 |  |  |
| 上位計画等に おける位置付け | 大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） |  |
| 優先度 | 本事業区間南側の府道泉佐野打田線から熊取町界までは平成22年度に2車線で暫定供用し、平成28年度より4車線化に向けて用地買収に着手しており、熊取町界から国道481号までは既に4車線で供用済みであることから、引き続き本事業を優先的に整備する必要がある。 |  |
| 事業を巡る社会 経済情勢等 | 府道泉佐野打田線と国道170号の交差点が主要渋滞箇所となっている。 【周辺道路の交通量】 H22交通センサス 国道170号 ：23,550台/24H 府道泉佐野打田線 ：12,226台/24H 府道大阪和泉泉南線：13,927台/24H |  |
| 地元の協力体制等 | 熊取町より早期整備の要望がある。 |  |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝11.54 B＝265.1億円 C=23.0億円 ※総便益及び総費用は基準年（平成28年）における現在価値で算出している。 社会的割引率は年4％、全線供用開始は平成34年度、費用便益の算定期間は供用開始 から50年としている。 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月） 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車道分離により歩行者・自転車の安全が確保される。 【活力】 ・広域交通ネットワーク機能が強化され、既存道路の慢性的な交通渋滞が緩和できる。 【快適性】 ・十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により快適性が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |  |
| ３ 事業の進捗の見込みの視点 |  |  |
| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 平成29～30年度 ：用地測量・詳細設計 平成30～33年度 ：物件調査・用地買収 平成32～34年度 ：工事 |  |
| 完成予定年度 | 平成34年度 |  |
| ４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点 |  |  |
| 代替手法との 比較検討 | 本事業区間に接続する南側区間の府道泉佐野打田線から熊取町界までは平成28年度に供用予定であり、熊取町界から国道481号までは既に供用済みであることから、代替案立案の余地はない。 |  |
| ５ 特記事項 |  |  |
| 自然環境等への 影響とその対策 | 周辺道路の交通渋滞が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与する。 |  |
| その他特記事項 | － |  |

６　対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業実施 ＜判断の理由＞ ・本事業区間の整備により、国道170号と国道481号を結ぶ広域的な交通ネットワーク機能が強化されることから、本路線と並行する国道26号から国道170号の熊取町域にかけての慢性的な交通渋滞が緩和できる。 ・十分な幅員が確保された自転車歩行者道を整備することにより、歩行者・自転車の安全が確保され、快適性が向上する。 以上の理由から、事業を実施する。 |
| --- | --- |