## 概要
平成28年度 再評価（再々評価）審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） |  | 確 認 事 項
1 | 再評価 | 公園 | ｲｽﾞﾐｻﾉｷｭｳﾘｮｳﾘｮｸﾁｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 泉佐野丘陵緑地整備事業 〔泉佐野市〕 泉佐野コスモポリスの跡地に、優れた景観、豊かな環境を保全するとともに、泉佐野丘陵部の利活用を図る。 | 全体計画面積:74.9ha(74.5ha) 開設済面積(H27年度末):12.7ha (未開設区域の主な整備予定施設) 散策路、トイレ、多目的広場 等 (開設済区域の主な施設) パークセンター、休憩所（郷の館）、棚田（郷の棚田、レンジャー棚田）、レンジャー広場、水辺の広場、散策路、トイレ 等 | 事業採択後10年間を経過した時点で継続中 | H19 | H40 (H26) | 約175.0億円 (約173.4億円) 国： 22.6億円 府：152.4億円 | 1.65 (2.57) | 用地100％ 工事 50％ | H18事前評価 |  | 【事業費の変動】 | ・ | 用地費の増 （＋1.6億円） ※計画面積の精査による用地費の変更
[11 empty] | ・ ・ | 当該地域の神社等歴史的資源も活用し、文化的価値も高めていくべきではないか。 当該地域で活動している青少年団体など、ソーシャルネットワークとの連携を図るべきではないか。 | 【視点１：事業の必要性】 | ・ ・ ・ | 本事業は、泉佐野コスモポリスの跡地を、平成10年の民事調停を踏まえて府が買い戻すとともに、その優れた景観、豊かな環境を保全しつつ、将来を含めた府民の貴重な財産である泉佐野丘陵部の利活用を図るものであり、必要性に変化はない。 現地は竹林の拡大等が進行しつつあり、これ以上放置しておくと、みどり景観が劣化し、その機能が著しく低下することが懸念される。 未整備である東・西地区については、東地区の起伏にとんだ地形や巨木、西地区のなだらかな地形や混交林・植林地など、それぞれの地形や植生を活かした整備を進めることにより、開設している中地区とは異なる体験活動の展開が可能となり、提供できるプログラムのバリエーションが増え、府民がより一層自然に触れ合える魅力的な公園となる。
[13 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 | ・ ・ ・ | 平成19年度に用地買収は完了している。 中地区は、平成26年度に一部が開設し、平成30年度に全面開設を予定している。 残る東地区・西地区については、事業手法の見直しにより当初計画より遅れるが、平成40年度の全地区開設を予定している。
[13 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 | ・ ・ | 現況の森林・竹林を保全・活用するため、施設整備は必要最小限としており、工事費については、造成工事、植栽工事、排水、電気・給水等の施設工事など、公園事業として必要な基盤となる工事であり、コスト縮減の余地はない。 計画段階から整備・管理運営まで、社会情勢の変化に柔軟に対応する「シナリオ型」事業スキームを採用し、府民、ＮＰＯ、企業等との連携・協働による公園づくりを実施しているため、代替案立案の余地はない。
[13 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ ・ | ＜判断の理由＞ 本事業は、泉佐野コスモポリスの跡地を、平成10年の民事調停を踏まえて府が買い戻すとともに、その優れた景観、豊かな環境を保全しつつ、将来を含めた府民の貴重な財産である泉佐野丘陵部の利活用を図るものであり、必要性に変化はない。 21世紀にふさわしい新しいタイプの公園づくりを目指して、計画段階から整備・管理運営まで、社会情勢の変化に柔軟に対応する「シナリオ型」事業スキームを採用し、府民、ＮＰＯ、企業等との連携・協働により「つくり続ける」公園として事業中である。 現地は竹林の拡大等が進行しつつあり、これ以上放置しておくと、みどり景観が劣化し、その機能が著しく低下することが懸念される。 未整備である東・西地区については、東地区の起伏にとんだ地形や巨木、西地区のなだらかな地形や混交林・植林地など、それぞれの地形や植生を活かした整備を進めることにより、開設している中地区とは異なる体験活動の展開が可能となり、提供できるプログラムのバリエーションが増え、府民がより一層自然に触れ合える魅力的な公園となる。
2 | 再評価 | 道路 | ｼｭﾖｳﾁﾎｳﾄﾞｳｲﾊﾞﾗｷｾｯﾂｾﾝ(ｵｵｲﾜｺｳｸ)ﾄﾞｳﾛｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳ 主要地方道茨木摂津線（大岩工区）道路改良事業 〔茨木市〕 新名神高速道路（仮称）茨木北ICと府道茨木亀岡線を結ぶことにより市街地へのアクセスを強化する。 | 道路築造 延長：1.9km 幅員：8.0m～25.8m (10.75m～24.0m) [2車線、自転車歩行者道：片側] ・橋梁：2橋 | 事業採択後10年間を経過した時点で継続中 | H19 | H30 | 約75.0億円 国：41.3億円 府：33.7億円 | 3.45 (10.18) | 用地99％ 工事45％ | H18事前評価 |  | 【事業費の変動】 |  | なし
[13 empty] | 【視点１：事業の必要性】 | ・ | 新名神高速道路（仮称）茨木北ICへのアクセス道路である。
[13 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 | ・ | 用地は99％取得済みであり、工事は平成30年度に完了予定である。
[13 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 | ・ | 用地については、99％取得済みであり、また工事についても、主要構造物である橋梁工事に着手しており、今後のコスト縮減や代替案立案の余地はない。
[13 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ | ＜判断の理由＞ 本事業は、新名神高速道路（仮称）茨木北ICへのアクセス道路であり、全区間のうち、同ICから現道の府道茨木摂津線までの延長0.6kmは、平成28年度末の新名神高速道路の供用に合わせて整備する予定である。 用地については約99％取得済みで、工事については主な構造物である橋梁工事に着手しており、平成30年度の完成に向け、順調に進捗している。
※事業内容、年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） |  | 確 認 事 項
3 | 再評価 | 道路 | ｲｯﾊﾟﾝｺｸﾄﾞｳ170ｺﾞｳ・ﾀｶﾂｷﾋｶﾞｼﾄﾞｳﾛﾄﾞｳﾛｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳ 一般国道170号・高槻東道路道路改良事業 〔高槻市〕 慢性的に渋滞が発生している国道171号のバイパス道路を整備することにより、新名神高速道路供用後の交通量増加に対し、交通量の分散化を図り、周辺道路の交通渋滞の緩和を図る。また、新名神高速道路（仮称）高槻ICへのアクセス道路を整備する。 | 【一般国道170号】 道路築造 延長：2.8km 幅員：23.0m～26.0m [4車線、自転車歩行車道：両側] 【高槻東道路】 道路築造 延長：3.3km（3.9km） 幅員：7.5m～32.5m [2車線] ・橋梁：6橋（7橋） | 事業採択後10年間を経過した時点で継続中 | H19 | H35 (H30) | 約375.0億円 （約422.0億円） 国：206.3億円 府：168.7億円 | 5.75 (7.31) | 用地82％ 工事56％ | H18事前評価 |  | 【事業費の変動】 | ・ ・ ・ | 調査費等の減（▲ 2.0億円） 用地費の減 （▲ 5.0億円） 工事費の減 （▲40.0億円） ※財政再建プログラム（案）（平成20年6月）による事業コストの削減のため、国道171号との立体交差計画を見直した。
[13 empty] | 【視点１：事業の必要性】 | ・ ・ | 国道170号は、国道171号のバイパス道路として高槻市中心市街地の慢性的な交通渋滞を緩和する。 高槻東道路は、新名神高速道路（仮称）高槻ICへのアクセス道路である。
[13 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 | ・ ・ | 国道170号は、国道171号から府道枚方高槻線までの区間を平成28年度末に供用予定である。残る事業区間は、財政再建プログラム（案）（平成20年6月）により、ペースダウンしたものの平成35年度末供用に向けて事業中である。 高槻東道路は、新名神高速道路（仮称）高槻ICから国道171号までの全区間を平成28年度末に供用予定である。
[13 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 | ・ | 用地については、82％取得済みであり、工事については、主要構造物である全ての橋梁工事に着手済みであることから、コスト縮減や代替案立案の余地はない。
[13 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ | ＜判断の理由＞ 一般国道170号は、慢性的に渋滞が発生している国道171号のバイパス道路として整備することにより、新名神高速道路供用後の交通量増加に対し、交通量の分散化を図り、周辺の交通渋滞の緩和に寄与する本事業の必要性に変化はない。 高槻東道路は、新名神高速道路（仮称）高槻ICへのアクセス道路であり、平成28年度の完成に向け、事業の進捗は順調である。
4 | 再評価４ | 道路 | ｲｯﾊﾟﾝｺｸﾄﾞｳ371ｺﾞｳ（ｲｼﾎﾞﾄｹﾊﾞｲﾊﾟｽ）ﾄﾞｳﾛｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳ 一般国道371号（石仏バイパス）道路改良事業 〔河内長野市〕 河内長野市と和歌山県串本市を結ぶ府県間道路である国道371号は、交通量が多いにも関わらず狭隘部や急カーブが連続するため、新たにバイパス道路を整備し、交通渋滞解消と交通事故減少を図る。 | 道路築造 延長：6.1km 幅員：7.5m～9.0m [2車線] ・トンネル：10ヶ所 ・橋梁：18橋 | 再々評価実施後5年間を経過した時点で継続中 | H4 | H30年代 半ば （ - ） | 約260.0億円 国：143.0億円 府：117.0億円 | 1.25 (1.42) | 用地99％ 工事67％ （57％） | H23再々評価 |  | 【事業費の変動】 |  | なし
[13 empty] | 【視点１：事業の必要性】 | ・ ・ ・ | 現道はカーブが多く、一部大型車両同士のすれ違いが困難な箇所もあり、事故も発生しており、経済活動や住民生活に支障を与えている。 現道は広域緊急交通路に位置付けられているが、土砂災害等の発生により、バイパス整備の必要性が増している。 関連する和歌山県域の道路整備は、府県間トンネルを除いて平成27年度に完成。
[13 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 | ・ ・ | 用地については、99％取得済みである。 第2工区については、平成29年内に供用を予定しており、また第3工区については、府県間トンネルを和歌山県との一体施工で和歌山県側からの掘削が可能となったことから、平成27年度から着手しており、工期短縮が見込まれる。
[13 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 | ・ | 用地については、99％取得済みであり、本事業区間の一部区間（延長1.8㎞）については既に完成し供用済みであることから、代替案立案の余地はない。
[13 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ | ＜判断の理由＞ 新たにバイパスを整備することにより、交通渋滞解消と交通事故減少を図り、大阪府と和歌山県の地域間連携の強化、物流の効率化及び地域の活性化を目的とする事業の必要性に変化はない。 本事業区間6.1㎞のうち1.8㎞が平成15年3月に供用を開始している。また、残事業区間4.3㎞のうち第2工区1.9kmは平成29年内の完成を予定しており、第3工区2.4kmは用地の99％を取得済みである。
※事業内容、年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） |  | 確 認 事 項
5 | 再評価 | 街路 他 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛﾈﾔｶﾞﾜﾀﾞｲﾄｳｾﾝｶﾞｲﾛｼﾞｷﾞｮｳ・ｴﾝｼｮｳｼｬﾀﾞﾝﾀｲｾｲﾋﾞｿｸｼﾝｼﾞｷﾞｮｳ 都市計画道路寝屋川大東線街路事業 ・延焼遮断帯整備促進事業 〔門真市〕 第二京阪道路や国道163号等と接続することにより広域的な幹線道路ネットワークの強化を図る。 また、地震時等の火災による延焼拡大を抑止し、避難路、緊急車両の通行確保など、防災機能の強化を図る。 | 道路築造 延長：1.0km 幅員：32.0m [4車線、歩道・自転車道：両側] | 事業採択後10年間を経過した時点で継続中 | H15 | H38 （未定） | 約73.7億円 (約114.2億円) 国：40.5億円 府：33.2億円 | 3.22 (2.78) | 用地6％ 工事6％ | H14事前評価 |  | 【事業費の変動】 | ・ ・ | 用地費の減（▲28.3億円） ※補償費の精査による用地費の減少 工事費の減（▲12.2億円） ※構造物と舗装の仕様見直しによる工事費の減少
[13 empty] | 【視点１：事業の必要性】 | ・ ・ | 本事業区間の整備により、寝屋川市域から第二京阪道路へのアクセス機能の向上が図られ、広域的な幹線道路ネットワーク機能が強化される。 密集市街地における広幅員の道路の整備により、地震時等の大火による延焼拡大の抑止や、避難路、緊急交通路が確保され、周辺地域の防災機能が強化される。
[13 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 | ・ ・ ・ | 本事業区間（1.0km）のうち、医療施設前の65mの区間について、門真市上島土地区画整理事業（0.34ha）の整備に合わせ平成19年3月に供用済み。 府道守口門真線以北については、平成32年度までの密集市街地の解消に向け、用地取得を完了予定。 府道守口門真線以南を含め、平成38年度の全線供用を目指す。
[13 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 | ・ | 本事業により、広域的な幹線道路ネットワークが形成されることや、密集市街地対策として当該区間での施工が必要であるため、代替案立案の余地はない。
[13 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ | ＜判断の理由＞ 本事業区間の整備により、寝屋川市域から第二京阪道路へのアクセス機能の向上が図られ、広域的な幹線道路ネットワーク機能が強化される。 密集市街地における広幅員の道路の整備により、地震時等の大火による延焼拡大の抑止や、避難路、緊急交通路が確保され、周辺地域の防災機能が強化される。
※事業内容、年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
資料2-1
平成28年度第5回（H28.10.14）
大阪府建設事業評価審議会