平成28年度　事前評価調書（総事業費10億円以上）

１　事業概要

| 事業名 | 都市計画道路八尾富田林線（八尾藤井寺工区）街路事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9280） |  |
| 事業箇所 | 八尾市老原～羽曳野市島泉 |  |
| 事業目的 | 本路線は、八尾市から富田林市までを南北に結ぶ主要幹線道路である。 本事業により、八尾市道木ノ本田井中線から府道堺大和高田線までを結ぶことで、広域的な幹線道路ネットワークを強化し、並走する府道大阪中央環状線や国道170号などの周辺道路の交通分散化を図る。また、大和川以南から大阪府中部広域防災拠点及び大阪府広域医療搬送拠点への重要なアクセス道路となるため、広域緊急交通路として位置付け、防災機能の強化を図る。 併せて、自転車歩行者道を整備することによる、歩行者・自転車の安全確保を目的とする。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 延長：3.9km 幅員：25.0m 車道：4車線（3.25m×4) 自転車歩行者道：両側（3.5m×2） ・橋梁： 2橋 |  |
| 事業費 | 全体事業費：約209.4億円〔国：115.2億円、府：94.2億円〕 （内訳）調査費等 約 5.6億円 用地費 約 120.1億円 工事費 約 83.7億円 |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 予備設計により、線形、断面等を設定し、数量を算出。事業費は積み上げにより算出。 | 【工事費の内訳】 ・道路築造工 約 8.3億円 ・舗装工 約 7.0億円 ・橋梁工 約 68.4億円 |
| 事業費の変動要因 | ・地権者への補償費の算定については、概算額で計上しており、具体的な補償費は、今後詳細な調査により確定することから、変動する可能性がある。 ・橋梁工については、概算額で計上しており、今後詳細設計により変動する可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | 約5,250万円／年 道路部：33万円/千㎡・年（過去5年府内実績より算出） 橋梁部：2,595万円/年 （点検費・塗装費含む） |  |
| 関連事業 | ― |  |

２　事業の必要性等に関する視点

| 上位計画等に 平成28年10月14日修正後 おける位置付け | 大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） |
| --- | --- |
| 優先度 | 本路線は、大阪府中部広域防災拠点及び広域医療搬送拠点への重要なアクセス道路であるため、優先的に整備する必要がある。 |
| 事業を巡る社会 経済情勢等 | 本事業区間に隣接して、平成15年に大阪府中部広域防災拠点、平成24年に大阪府広域医療搬送拠点が開設された。 【周辺道路の交通量】 H22交通センサス 府道大阪中央環状線 ：65,293台/24H 府道(旧)大阪中央環状線 ：17,949台/24H 府道大阪羽曳野線 ：19,599台/24H |
| 地元の協力体制等 | 八尾市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市より早期整備の要望がある。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事項減少 【分析結果】 ・B/C＝8.03 B＝1378.5億円 C=171.6億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月）により算出 ・H17交通センサスベースのH42将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、 活力、快適性等 の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車道分離により歩行者・自転車の安全が確保される。 ・八尾空港に隣接する大阪府中部広域防災拠点及び大阪府広域医療搬送拠点へのアクセス性が向上することにより、災害発生時に緊急車両等の通行が確保される。 【活力】 ・地域間連携の強化及び物流効率化が図られる。 【快適性】 ・十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により快適性が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |

３　事業の進捗の見込みの視点

| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 平成29～31年度 ：用地測量・詳細設計 平成30～36年度 ：物件調査・用地買収 平成32～38年度 ：工事 |
| --- | --- |
| 完成予定年度 | 平成38年度 |

４　コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| 代替手法との 比較検討 | 都市計画変更により、車線数の見直し（6車線から4車線）や道路構造の変更（立体交差から平面交差）、八尾空港敷地内への線形の見直し等により、コスト縮減を行った。 |
| --- | --- |

５　特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることはない。 ・周辺道路の交通渋滞が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与する。 |
| --- | --- |
| その他特記事項 | ― |

６　対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業実施 ＜判断の理由＞ ・本事業により、広域的な幹線道路ネットワークが強化され、並走する府道大阪中央環状線や国道170号などの周辺道路の交通量が分散化される。 ・大和川以南から大阪府中部広域防災拠点及び大阪府広域医療搬送拠点への重要なアクセス道路となるため、広域緊急交通路として位置付け、防災機能の強化を図る。 ・十分な幅員が確保された自転車歩行者道を整備することにより、歩行者・自転車の安全が確保され、快適性が向上する。 以上の理由から、事業を実施する。 |
| --- | --- |