平成28年度　事前評価調書（総事業費10億円以上）

１ 事業概要

| 事業名 | 主要地方道茨木亀岡線 西河原西交差点改良事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（06-6944-9280） |  |
| 事業箇所 | 茨木市五日市～三咲町 |  |
| 事業目的 | 本事業は、府道茨木亀岡線と国道171号が交差する西河原西交差点において、道路の立体交差化を行う事業である。 平成28年度末に新名神高速道路（仮称）茨木北ICが供用し、平成30年春には国際文化公園都市（彩都）東部地区の一部がまちびらきすることにより、交通量の増加が予想される当交差点の交通渋滞の緩和を目的とする。 |  |
| 事業内容 | 交差点改良 延長：340.0m 幅員：7.5m 車道：2車線（3.25m×2） ・橋梁：1橋 |  |
| 事業費 | 全体事業費：約13.0億円〔国：7.2億円、府：5.8億円〕 （内訳）調査費等 約2.0億円 工事費 約11.0億円 |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 予備設計により、線形、断面等を設定し、数量を算出。事業費は積み上げにより算出。 | 【工事費の内訳】 ・橋梁工 約11.0億円 |
| 事業費の変動要因 | 橋梁工については、概算額で計上しており、今後詳細設計により変動する可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | 約280万円／年 道路部：33万円/千㎡・年（過去5年府内実績より算出） 橋梁部：224万円/年 （点検費・塗装費含む） |  |
| 関連事業 | ― |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

| 上位計画等に おける位置付け | 大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） |
| --- | --- |
| 優先度 | 平成28年度末に新名神高速道路（仮称）茨木北ICが供用し、平成30年春に国際文化公園都市（彩都）東部地区の一部がまちびらきすることから、交通量の増加による交通渋滞を緩和するため、優先的に整備を進めて行く必要がある。 |
| 事業を巡る 社会経済情勢等 | 【周辺道路の整備状況】 ・新名神高速道路（仮称）茨木北ICは平成28年度の供用を目指し、西日本高速道路㈱が事業中である。 ・都市計画道路大岩線は、新名神高速道路（仮称）茨木北ICから府道茨木亀岡線までの区間について、平成30年度中の供用を目指し大阪府が事業中である。 ・国際文化公園都市（彩都）東部地区の一部は、平成30年春のまちびらきを目指し事業中である。 ・都市計画道路山麓線は、茨木市が事業中である。 【周辺道路の交通量】 H22交通センサス 府道茨木亀岡線：17,974台/24H 府道余野茨木線：11,732台/24H 国道171号 ：27,744台/24H |
| 地元の協力体制等 | 茨木市から早期整備の要望がある。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【交差点需要率】 H24調査：現況(平面交差) 0.874 H32予測：交差点改良案(立体交差) 0.783 【参考値】 H32予測：現況(平面交差)のまま 1.024 H32予測：交差点改良(平面交差) 0.930 ※交差点改良事業における費用便益の分析手法は確立されていない。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、 快適性等の有効性） | 【安全・安心】 立体交差化により交差点事故が減少する。 【活力】 物流効率化が図られる。 【快適性】 立体交差化に伴う交通渋滞緩和により走行快適性が向上する。 【受益者】 道路利用者、地域住民 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 平成29年度 ：詳細設計 平成30～32年度 ：橋梁工事 |
| --- | --- |
| 完成予定年度 | 平成32年度 |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| 代替手法との 比較検討 | 平面による交差点改良を検討したが、平面交差では交通渋滞解消は図れないことが判明したため、立体交差化以外に代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることは ない。 ・周辺道路の交通渋滞が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与する。 |
| --- | --- |
| その他特記事項 | ― |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業実施 ＜判断の理由＞ 平成28年度末に新名神高速道路（仮称）茨木北ICが供用し、平成30年春には国際文化公園都市（彩都）東部地区の一部がまちびらきすることにより、交通量の増加が予想されることから、立体交差化により交通渋滞を緩和するため、事業を実施する。 |
| --- | --- |