平成29年度　再々評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 主要地方道 岸和田港塔原線 道路・鉄道立体交差事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（06-6944-9280） |  |
| 事業箇所 | 岸和田市下松町～土生町 |  |
| 再々評価理由 | 再評価実施後5年間を経過した時点で継続中 |  |
| 事業目的 | 本路線は、岸和田市域を東西に結ぶ主要な幹線道路である。本路線とＪＲ阪和線とが交差する踏切部は「ボトルネック踏切」となっており、また本路線と並行する岸和田市道の踏切は「開かずの踏切」となっていることから、ともに慢性的な渋滞箇所となっている。 本事業は、当該踏切を含むＪＲ東岸和田駅周辺の立体交差化（鉄道高架化）及び岸和田港塔原線を拡幅することにより、円滑な交通の流れの確保や環境改善に寄与し、地域の発展に資することを目的とする。 |  |
| 事業内容 | 鉄道の高架化及び側道の整備 事業延長：2.1km 高架化区間：1.5km 高架化される駅：東岸和田駅 踏切除却数：７箇所（府道１箇所、市道６箇所） |  |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約260.0億円（約260.0億円）【府：市＝２：１】 うち、府：約171.8億円〔国：約94.5億円、府：約77.3億円〕、 市：約85.9億円〔国：約47.2億円、市：約38.7億円〕、鉄道事業者：約2.3億円 |  |
|  | （内訳）調査費等 約11.4億円（約11.4億円） 用地費 約37.0億円（約37.0億円） 工事費 約123.4億円（約123.4億円） | 【工事費の内訳】 高架工 約66.0億円（約66.0億円） 電気・軌道工約55.0億円（約55.0億円） 交差府道拡幅工約2.4 億円（約2.4億円） |
| 事業費の変更理由 | ― |  |
| 維持管理費 | 約200万円／年 〔道路部：33万円／千㎡・年（過去5年府内実績より算出）〕 |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 計画時点H13 |  | 前回評価時点H24 |  | 再々評価時点H29 |  | 変動要因の分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 市の臨海部と山間部を結ぶ東西方向の路線の整備は、鉄道（ＪＲ阪和線、南海本線）による地域分断と相まって、かなり整備が遅れている状況。 特に、踏切交差部では慢性的な渋滞が発生し、地域の発展や環境などに深刻な影響。 |  | 高架事業のインパクトをまちづくりに波及させるため、東岸和田駅前において防災区画整理事業を実施。 |  | H27.2下り線高架化完了。 |  |  |  |
|  | 主な踏切の交通状況 上段：H26、下段：H13（計画時） 平成29年7月27日修正後 路線名; 自動車 交通量 (台/日); 歩行者 自転車 (人/日); 踏切自動車 交通遮断量 （台時／日）; 遮断時間. (h/日); ピーク時間. 府道岸和田港塔原線; 12,760 15,139; 13,286 16,708; 105,908 130,195; 8.3 8.6; 39分11秒 35分27秒. 市道並松上松線; 9,011 9,369; 1,683 1,1; 10 79,297 87,131; 8.8 9.3; 40分13秒 35分11秒. ①開かずの踏切 ②自動車ボトルネック踏切 ③歩行者ボトルネック踏切 ①ピーク時間の遮断時間が1時間あたり40分以上の踏切 ②一日あたりの踏切自動車交通遮断量*1が５万台以上の踏切 ③一日あたりの踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量*2の和が５万台時以上かつ一日あたりの踏切歩行者等交通遮断量が２万台時以上の踏切 ＊１）踏切自動車交通遮断量＝自動車交通量×踏切遮断時間 ＊２）踏切歩行者等交通遮断量＝歩行者および自転車の交通量×踏切遮断時間 |
| 地元の 協力体制等 | 生活利便性や安全性が向上するため、本事業の早期完成に対する地元市の期待は非常に大きい。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計画時点H13 |  |  | 前回評価時点H24 |  | 再々評価時点H29 |  | 変動要因の分析 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 【分析結果】 ― 【算出方法】 計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず算出していない。 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |  |  | 【効果項目】 ・移動時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=2.85 B=628.3億円 C=220.5億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用 便益分析マニュア ル＜連続立体交差事業編＞」（平成20年11月）により算出 ・H17交通センサスベースのH42将来交通推計値により算出 【受益者】 同左 |  | 【効果項目】 同左 【分析結果】 ・B/C=2.75 B=500.0億円 C=182.0億円 【算出方法】 同左 【受益者】 同左 |  | 基準年と供用開始年度の変更による。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安心・安全】 ・踏切除却及び渋滞緩和により、緊急車両の通行が容易になる。 ・駅及びその周辺施設の整備にあわせ、バリアフリー化が促進される。 【活力】 ・線路で分断されていた地域の交流が促進される。 ・東西方向の交流ネットが強化され、地域の連携・発展に寄与する。 【快適性】 ・ボトルネック踏切の撤去により渋滞が緩和され、バス等の定時性が向上する。 ・渋滞の解消に伴い、大気汚染、騒音等の環境改善が図られる。 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |  |  |  |  |  |  | － |
|  | 計画時点H13 | 前回評価時点H24 |  |  | 再々評価時点H29 |  |  | 変動要因の分析 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ - 事業採択年度 - 事業着工年度 - 完成予定年度 | - 平成14年度 - 平成14年度 - 平成24年代前半 | - 平成14年度 - 平成14年度 - 平成20年代後半 |  |  | - 平成14年度 - 平成14年度 - 平成32年度 |  |  | 仮線切替え後に沿線地権者との協議に時間を要したため |
| ＜進捗状況＞ | ― | ・全体 32％ (55.0億円/171.8億円） ・用地 100％ (37.0億円/37.0億円） ・工事 13％ (18.0億円/134.8億円） |  |  | ・全体 76％ (129.8億円/171.8億円） ・用地 100％ (37.0億円/37.0億円） ・工事 69％ (92.8億円/134.8億円） |  |  |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・ラッシュ時の踏切遮断時間は依然として長時間で交通渋滞が発生しており、早期に鉄道 を高架化する必要がある。 ・また、鉄道の高架化に合わせて府道を拡幅することにより、円滑な交通の流れの確保や環境改善に寄与することができる。 |  |  |  |  |  |  |  |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | 平成27年2月に下り線の高架化が完成しており、上り線についても、平成29年秋完成の予定である。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | 平成29年秋に全線高架化の予定であることから、コスト縮減や代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・既成市街地における既存の道路及び鉄道の立体交差事業であり、新たに自然環境に与える影響は無い。 ・渋滞緩和による大気質への負荷物質の排出量の抑制に寄与。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | ― |
| 上位計画等 | 大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） |
| その他特記事項 | ― |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・鉄道の高架化に合わせて府道を拡幅することにより、円滑な交通の流れの確保や環境改善に寄与することができる。 ・平成29年秋に全線高架化の予定である。 以上の理由から、事業を継続する。 |
| --- | --- |