平成29年度　再々評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 一般国道170号西石切立体交差整備事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9280） |  |
| 事業箇所 | 東大阪市西石切町～弥生町 |  |
| 再々評価理由 | 再々評価実施後5年間を経過した時点で継続中 |  |
| 事業目的 | 本路線は、高槻市を起点とし、泉佐野市を終点とする広域幹線道路である。 本事業により、国道308号との交差点を立体交差化（アンダーパス形式）し、国道170号の慢性的な交通渋滞の緩和を図ることを目的とする。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長：840ｍ 道路幅員：34.0ｍ 車 道：4車線（3.25m×4） ※アンダーパス部 |  |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約160.0億円（約160.0億円）〔国：88.0億円、府：72.0億円〕 |  |
|  | （内訳）調査費等 約 7.0億円（約 7.0億円） 用地費 約 44.0億円（約 44.0億円） 工事費 約109.0億円（約109.0億円） |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 予備設計により、線形、断面等を設定し、数量を算出。事業費は積み上げにより算出。 | 【工事費の内訳】 ・道路改良工 約 18.0億円(18.0億円) ・アンダーパス工 約 91.0億円(91.0億円) |
| 事業費の変更理由 | － |  |
| 維持管理費 | 約615万円/年 道路部：33万円／千㎡・年（ 過去5年府内実績より算出 ） 諸経費（ポンプ代、電気代等）：22万円/年 |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 計画時点H10 |  | 前回評価時点H24 |  | 再々評価時点H29 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 多数の物流拠点が立地する地域性や、平成9年4月に第二阪奈有料道路が供用され、大阪府内だけでなく奈良県からのアクセスも増加。 また、近鉄奈良線連続立体交差事業に伴う府道八尾枚方線の跨線橋撤去工事の規制による迂回交通から、本線交差点の交通量増加が懸念される。 |  | ・H22.5交差点部を暫定平面により供用 ○交通量（12h） H22 32,144台 ○交通事故状況 H19～H23：193件 （うち死亡事故3件） |  | ・同左 ○交通量（12h） H22 32,144台 ○交通事故状況 H24～H28 ：201件 （うち死亡事故1件） | － |
| 地元の 協力体制等 | 本路線の整備により交通渋滞が緩和され、交通状況が改善されることから、地元市は協力的である。 |  |  |  |  |  |
|  | 計画時点H10 | 前回評価時点H24 |  | 再々評価時点H29 |  | 変動要因の分析 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず算出していない 【算出方法】 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.13 B＝166.1億円 C＝147.5億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出 ・平成17年交通センサスベースのH42将来交通推計値により算出 【受益者】 同左 |  | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.11 B＝184.5億円 C＝166.6億円 【算出方法】 同左 【受益者】 同左 |  | 基準年と供用開始年度の変更による。 ※供用開始年度は休止前の年度に休止期間を加えた年度を仮定。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安心・安全】 ・交通混雑解消により安心、安全性が向上される。 ・車両等の走行性の向上により、安全性が確保される。 【活 力】 ・地域間交流連携の強化及び物流効率化が図られる。 【快適性】 ・交通混雑解消による道路利用者の運転効率が向上される ・車両等の走行性の向上による快適性が向上される。 【受益者】 道路利用者、地域住民 |  |  |  |  |  |

|  | 計画時点H10 | 前回評価時点H24 | 再々評価時点H29 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ - 事業採択年度 - 事業着工年度 - 完成予定年度 | - 平成10年度 - 平成10年度 - 平成17年度 | - 平成10年度 - 平成10年度 - 未 定 | - 平成10年度 - 平成10年度 - 未 定 | 財政再建プログラム(案)による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止となった。現中期計画(案)でも休止の位置付けとなっており、完成予定時期は未定 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体38％ (61億円/160億円） ・用地98％ (43億円/44億円） ・工事16％ (18億円/116億円） | ・全体38％ (61億円/160億円） ・用地98％ (43億円/44億円） ・工事16％ (18億円/116億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | 本事業は、国道170号の慢性的な交通渋滞の緩和を目的とした国道308号との交差点の立体交差化事業（アンダーパス形式）であるが、平成22年5月の暫定平面交差での供用開始後、一定の渋滞緩和が図られている。今後、都市計画道路大阪瓢箪山線が完了見込みの平成34年度以降に周辺の交通状況を検証する必要がある。 |  |  |  |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | 都市計画道路大阪瓢箪山線整備事業が完了見込みの平成34年度以降に周辺の交通状況を検証し、事業実施の判断について見極める必要がある。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | 都市計画道路大阪瓢箪山線整備事業が完了見込みの平成34年度以降に周辺の交通状況を検証し、コスト縮減や代替案立案等の可能性について検討を行う必要がある。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることはない。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | ― |
| 上位計画等 | 大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） |
| その他特記事項 | 【関連事業】 ・都市計画道路大阪瓢箪山線整備事業 |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業休止 ＜判断の理由＞ 平成22年5月の暫定平面交差での供用開始後、一定の渋滞緩和が図られており、都市計画道路大阪瓢箪山線整備事業が完了見込みの平成34年度以降に周辺の交通状況を検証し、事業実施の判断について見極める必要があることから、 事業休止を継続する。 |
| --- | --- |