## 一覧
平成29年度 事前評価審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 完成予定年度 | 事業費 | 費用便益比 | 確 認 事 項
1 | 道路 | ｲｯﾊﾟﾝｺｸﾄﾞｳ170ｺﾞｳ（ﾜｶｶﾞｼｺｳｸ）ﾄﾞｳﾛｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳ 一般国道170号（若樫工区）道路改良事業 〔和泉市〕 広域幹線道路ネットワークの強化と交通渋滞の緩和を図るため、現在暫定2車線で供用している区間を4車線に拡幅整備する。 | 道路築造 事業延長：1.8km 道路幅員：22.0m [4車線、自転車歩行者道：両側] ・橋梁：2橋 | 事業費の予算化を予定している前年度 | H35 | 約16.2億円 | 15.16 | 【上位計画等における位置付け】
[6 empty] | 国：8.9億円 府：7.3億円 |  | ・ | 大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂）
【事業を巡る社会経済情勢等】
[8 empty] | ・ | 本事業区間の東側に位置する国道480号父鬼バイパスは、平成29年4月1日に供用開始した。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ | 交通渋滞解消により安心、安全性が向上される。 車両等の走行性の向上により安全が確保される。 地域間連携の強化及び物流効率化が図られる。 十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により快適性が向上する。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[8 empty] | ・ ・ | 平成29年度～平成31年度 ：測量・設計 平成31年度～平成35年度 ：工事
【代替手法との比較検討】
[8 empty] | ・ | 本事業区間の前後は4車線整備済みであること、また拡幅部分は用地取得済みであることから、代替案立案の余地はない。
【自然環境等への影響と対策】
[8 empty] | ・ ・ | 本事業区間は暫定2車線で整備されており、道路築造による土地の改変を伴うものではないため、本事業において新たに自然環境に影響を与えることはない。 周辺道路の混雑緩和により、大気質への負荷物質の排出量の低減に寄与する。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[8 empty] | ・ ・ ・ | ＜判断の理由＞ 大阪府三環状道路に位置付けられる本路線のネットワークをより強化させるとともに、和歌山県との放射軸の強化が図られる重要な路線であり、現在は暫定2車線で整備されているが、4車線の都市計画道路である。 平成29年4月1日の国道480号父鬼バイパスの供用により、本路線におけるさらなる交通量の増加が見込まれる。 4車線及び両側自転車歩行者道を確保することにより、車両等の走行性の向上、安全確保が図られる。
資料3-1
平成29年度第3回（H29.7.27）
大阪府建設事業評価審議会