## 概要
平成29年度 再評価（再々評価）審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
1 | 再評価２ | 道路 | ｼｭﾖｳﾁﾎｳﾄﾞｳｷｼﾜﾀﾞｺｳﾄﾉﾊﾗｾﾝﾄﾞｳﾛ･ﾃﾂﾄﾞｳﾘｯﾀｲｺｳｻｼﾞｷﾞｮｳ 主要地方道岸和田港塔原線道路・鉄道立体交差事業 〔岸和田市〕 ＪＲ阪和線東岸和田駅付近の立体交差化（鉄道高架化）と府道岸和田港塔原線の拡幅により、円滑な交通の流れの確保や環境改善に寄与し、地域の発展に資する。 | 鉄道の高架化及び側道の整備 事業延長：2.1km 高架化区間：1.5km 高架化される駅：東岸和田駅 踏切除却数：7箇所（府道1箇所、市道6箇所） | 再評価実施後5年間を経過した時点で継続中 | H14 | H32 (H20年代後半) | 全体事業費： 約260.0億円 うち、 府 約171.8億円 国：94.5億円 府：77.3億円 市 約85.9億円 国：47.2億円 市：38.7億円 鉄道事業者 約2.3億円 | 2.75 (2.85) | 用地100％ 工事 69％ | H24再評価 | 【事業費の変動】 |  | なし
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 | ・ ・ | ラッシュ時の踏切遮断時間は依然として長時間で交通渋滞が発生しており、早期に鉄道を高架化する必要がある。 鉄道の高架化に合わせて府道を拡幅することにより、円滑な交通の流れの確保や環境改善に寄与することができる。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 | ・ | 平成27年2月に下り線の高架化が完成しており、上り線についても、平成29年秋完成の予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 | ・ | 平成29年秋に全線高架化の予定であることから、コスト縮減や代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ | ＜判断の理由＞ 鉄道の高架化に合わせて府道を拡幅することにより、円滑な交通の流れの確保や環境改善に寄与することができる。 平成29年秋に全線高架化の予定である。
2 | 再評価３ | 道路 | ｲｯﾊﾟﾝｺｸﾄﾞｳ170ｺﾞｳﾆｼｲｼｷﾘﾘｯﾀｲｺｳｻｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 一般国道170号西石切立体交差整備事業 〔東大阪市〕 国道308号との交差点を立体交差化（アンダーパス形式）し、国道170号の慢性的な交通渋滞の緩和を図る。 | 道路築造 事業延長：840m 道路幅員：34.0m [4車線] ※アンダーパス部 | 再々評価実施後5年間を経過した時点で継続中 | H10 | 未定 | 約160.0億円 国：88.0億円 府：72.0億円 | 1.11 (1.13) | 用地98％ 工事16％ | H24再々評価 | 【事業費の変動】 |  | なし
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 | ・ | 本事業は、国道170号の慢性的な交通渋滞の緩和を目的とした国道308号との交差点の立体交差化事業（アンダーパス形式）であるが、平成22年5月の暫定平面交差での供用開始後、一定の渋滞緩和が図られている。今後、都市計画道路大阪瓢箪山線が完了見込みの平成34年度以降に周辺の交通状況を検証する必要がある。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 | ・ | 都市計画道路大阪瓢箪山線整備事業が完了見込みの平成34年度以降に周辺の交通状況を検証し、事業実施の判断について見極める必要がある。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 | ・ | 都市計画道路大阪瓢箪山線整備事業が完了見込みの平成34年度以降に周辺の交通状況を検証し、コスト縮減や代替案立案等の可能性について検討を行う必要がある。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業休止 | ・ | ＜判断の理由＞ 平成22年5月の暫定平面交差での供用開始後、一定の渋滞緩和が図られており、都市計画道路大阪瓢箪山線整備事業が完了見込みの平成34年度以降に周辺の交通状況を検証し、事業実施の判断について見極める必要がある。
※事業内容、年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
3 | 再評価３ | 道路 | ｲｯﾊﾟﾝﾌﾄﾞｳﾄﾖﾉｲｹﾀﾞｾﾝ(ﾌｼｵﾊﾞｲﾊﾟｽ)ﾄﾞｳﾛｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳ 一般府道豊能池田線（伏尾バイパス）道路改良事業 〔池田市〕 道路線形が悪く大型車交通も多いことや土砂災害の影響を受けやすい区間となっていることから、現道のバイパス道路として整備する。 | 道路築造 事業延長：1.4km 道路幅員：13.0m [2車線、自転車歩行者道:両側] ・トンネル：1箇所 ・橋梁：2橋 | 再々評価実施後5年間を経過した時点で継続中 | H9 | 未定 | 約57.0億円 国：31.3億円 府：25.7億円 | 1.05 (1.28) | 用地82％ 工事20％ | H24再々評価 | 【事業費の変動】 |  | なし
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 | ・ ・ | 現道は、平成30年度完成予定の箕面森町（企業誘致ゾーン）や、平成29年秋頃の開通を目指す新名神高速道路と接続することや、道路線形の不良や歩道の未整備により交通の円滑化や安全性の向上を図る必要がある。 事業の必要性に変化はないが、平成19年5月の箕面グリーンロード開通以降、大型車の交通量、混入率の低下などから、一定改善傾向がみられるものの、箕面森町や新名神高速道路の供用後の交通状況を踏まえ、事業実施の判断を見極める必要がある。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 | ・ | 現時点では、残事業費が大きいことや、用地買収に課題があることから、早期に効果を発現できる目処が立たない。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 | ・ | 地形上の制約や走行性の観点、箕面グリーンロードの開通等により、大型車の混入率が減少している現状、新名神高速道路の開通による交通状況変化、コスト縮減の観点から現道拡幅等も含めた計画を検討する必要がある。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業休止 | ・ ・ ・ | ＜判断の理由＞ 土砂災害対策として、対策が必要な箇所の防災工事を順次実施しており、また、H19年度の箕面グリーンロード供用後、本事業区間の交通量・大型車混入率ともに減少してきており、事業の緊急性は低下している。 しかし、将来交通量予測（H42）では、事業採択時と同等の交通量が見込まれ、H29年度末の新名神高速道路の供用、H30年度末の箕面森町（企業誘致ゾーン）の土地引渡しによる企業立地に伴う交通状況変動を確認する必要がある。 今後、交通状況の変化を踏まえ、事業実施の判断を見極め、また、判断に向け、事業費のコスト縮減や、早期効果発現について、代替案（現道拡幅等）との比較も含め検討を行っていく。
4 | 再評価４ | 公園 | ｵｵｲｽﾞﾐﾘｮｸﾁｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 大泉緑地整備事業 〔堺市北区・松原市〕 市街地に広い森林を積極的に創出し自然的大空間を形成するとともに、広域避難場所・後方支援活動拠点としての防災機能の拡充を行う。 | 都市計画決定面積：123.0ha 開設済面積：101.5ha(H29.3末) 未開設区域面積：21.5ha 事業認可面積 ：102.4ha（うち事業中区域1.9ha） (事業中区域の主な整備予定施設) 桜広場、多目的広場、健康遊具広場 等 (開設済区域の主な施設) 大芝生広場、桜広場、かきつばた園、ふれあいの庭、児童遊戯場、サイクルどろんこ広場、中央休憩所、野球場、球技広場、テニスコート 等 | 再々評価実施後5年間を経過した時点で継続中 | S39 | H35 (H30) | 約552.1億円 （約677.2億円） 国：208.5億円 府：343.6億円 | 1.78 (3.48) | 用地82％ 工事78％ | H24再々評価 | 【事業費の変動】 | ・ ・ | 用地費の減 （▲151.6億円） 工事費の増 （＋26.5億円） ※地価や人件費等の物価変動などを踏まえた、全体事業費の再精査
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 | ・ ・ | 昨今の震災発生状況などを踏まえ、大阪府地域防災計画や地震防災アクションプランの改訂など防災公園の整備の必要性はさらに高まっている。本事業により、松原市域からの避難者の避難路・緊急車両ルートが確保され、避難住民に対する安全性が増大し、地域防災機能の向上につながる。 公園整備により、堺市・松原市の緑の基本計画に示される、緑の骨格軸を形成する拠点として、みどりのネットワーク化につながり、地域の人々にうるおいと安らぎ、憩いや癒しの場を提供できる。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 | ・ ・ | 事業中区域内の未買収地は0.04haとなっており、平成29年度中の買収を予定している。 事業中区域1.9haは、平成35年度までに工事の完了を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 | ・ ・ | 施設整備は、公園機能と防災機能を兼ね備えた必要最低限の公園整備として、避難通路機能、避難地の機能を兼ね備えた多目的広場、都市環境の保全と防火樹林を兼ね備えた植栽などを整備予定であり、コスト縮減の余地はない。 用地は82％、工事は78％進捗しており、防災公園としての整備が必要不可欠であるため、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ | ＜判断の理由＞ 昨今の震災発生状況などを踏まえると、防災公園整備の必要性はさらに高まっており、本事業により、松原市域からの避難路・緊急車両ルートが確報されるとともに、みどりのネットワーク化が図れる。 事業中区域内の用地買収は平成29年度に完了予定であり、また工事も平成35年度に完了させる予定である。
※事業内容、年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
資料3-２
平成29年度第3回（H29.7.27）
大阪府建設事業評価審議会