## Slide 1
９ 設置の日

## Slide 2: 目 次
１ 基本的な考え方
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・設置日-１

## Slide 3
◇特別区設置の日の検討にあたっては、
・住民サービスに支障がでないこと
・十分な周知と関係機関との調整期間の確保 が重要
◆特別区設置の日については、組織体制の整備やシステム改修など、特別区が住民サービスを確実に提供でき
るよう、必要な期間を踏まえる
※上記のほか、事務の引継ぎ、財政の調整、財産・債務の承継など、特別区の設置に必要な項目について設置準備期間中に整える
住民サービスを間断なく提供するため、特別区設置の日は、
住民投票の日から概ね３～４年後とする
主要項目 | 必要期間
① 組織体制の整備 | ３年程度
② システム改修 | ３年程度
③ 庁舎整備（建設、賃借・改修） | ３～７年程度
④ 街区表示板、住居表示板の変更 | ２年程度
⑤ その他（広報・周知、関係機関との調整等） | ２年程度
（１）特別区設置の日
※なお、具体的な設置の日については、今後、法定協議会における議論を踏まえたうえで、案の提示を行う
《必要期間（見込み）》
１ 基本的な考え方
設置日-１

## Slide 4
１ 基本的な考え方
住民投票後年数 (四半期) |  | １年目 |  |  |  | ２年目 |  |  |  | ３年目 |  |  |  | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目
 |  | １ | ２ | ３ | ４ | １ | ２ | ３ | ４ | １ | ２ | ３ | ４ |  |  |  | 
組織体制 の整備 | 住 民 投 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム改修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
庁舎整備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
（２）設置準備期間（イメージ）
設置日-２
■職員の身分移管
■組織・人事配置
■体制整備に向けた採用
ルールの決定
身分移管の決定
採用年次
計画の作成
1回目
採用試験実施
２回目
採用試験実施
３回目
採用試験実施
準備組織の設置
組織別要員案の検討移管職員数の協議
身分移管ルールの検討
準備組織の拡充
組織別要員案の決定
人事配置の決定
■庁舎の建設
事前調査
候補地
絞込み
基本計画・基本設計・
実施設計・建設工事（概ね5年）
検討調査
■庁舎の賃借・改修
基本計画・基本設計・実施設計・改修工事
事前調査
賃貸
ビル
契約
準備調査・仕様書等の作成
■システム改修
システム改修実施
(基本・詳細設計、構築、テスト）

## Slide 5
住民投票後年数 (四半期) |  | １年目 |  |  |  | ２年目 |  |  |  | ３年目 |  |  |  | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目
 |  | １ | ２ | ３ | ４ | １ | ２ | ３ | ４ | １ | ２ | ３ | ４ |  |  |  | 
街区表示板、 住居表示板の変更 | 住 民 投 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 （広報・周知、関係機関との調整等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※事務執行が滞りなく行われるよう、設置準備期間中に、職員に対する研修を実施
設置日-3
■町名の決定
■街区表示板、住居表示板の変更
説明会等
町名案の
決定・公表
表示板作成・設置
■広報・周知
広報・周知計画の作成・実施
■条例等の整理、法令改正への対応
■予算・決算
条例の分類整理
条例案等の作成
大阪府条例の制定
特別区条
例の制定
(専決処分)
特別区暫定予算の調製
(専決処分)
特別区設置後の予算・資金収支の検証
打切り決算処理への対応等を検討
大阪府予算の
調製
特別区暫定
予算案の策定

## Slide 6
（参考） 特別区設置までの主な項目
① 組織体制の整備
② システム改修
③ 庁舎整備（建設、賃借・改修）
◆安定的に住民サービスが提供できるよう庁舎整備を実施
《内容》
○庁舎の建設
・建設候補地の調査、候補地絞り込み、候補地の建設可能延べ面積などを調査、検討
・設計・工事、新庁舎への移転
○庁舎の賃借・改修
・各施設の現況調査、優先配置順位の検討、賃貸物件調査、組織・定数の検討結果を受けた配置案の作成
・配置案の決定後、周知・移転準備の開始（改修・移転）
設置日-４
◆住民サービスに支障が出ないよう必要なシステムを改修
《内容》
○システム改修
・特別区設置決定後、準備調査、仕様書等の作成、システム改修を実施
※仕様書等の作成については、部局ごとの組織・定数(案)及び、庁舎への部局配置(案)が整うことを前提とする
◆事務分担(案)に応じた住民サービスを提供できるよう組織体制を整備
《内容》
○体制整備に向けた採用
・設置準備期間中に段階的に採用
特別区・大阪府への移管職員数の比率に応じて、大阪府・大阪市で採用し、設置準備期間中の準備業務に対応
○組織・人事配置
・準備組織の設置、段階的に拡充
・組織別の要員案を作成し、人事配置
○大阪府・大阪市の職員の身分移管
・身分移管ルール・給与等勤務条件の取扱の検討・決定、身分移管の決定

## Slide 7
④ 街区表示板、住居表示板の変更
⑤ その他（広報・周知、関係機関との調整等）
◆町名の決定を受けて、各種表示板を変更・設置
《内容》
○町名の決定
・町名の取扱い方針・検討、町名素案の作成
・住民への説明会、町名案の決定・公表、住民への周知
○街区表示板、住居表示板の変更
・各種表示板の変更計画の検討、発注のための仕様書作成、入札・設置、住民への周知
設置日-５
◆広報・周知の実施、関係機関との調整
《内容》
○広報・周知
・特別区設置決定後、広報・周知計画の作成、計画的な周知啓発の実施
○条例等の整理、法令改正への対応
・条例の分類整理（暫定施行・新規制定等）、関連条例案の作成、職務執行者による暫定施行・専決処分の準備
・大阪府条例の精査、条例案等の作成、条例案の議決
・国における法制上の措置その他の措置にかかる状況把握、調整
○予算・決算
・特別区設置後の特別区・大阪府における予算や資金収支の試算・検証、大阪市打切り決算処理への対応、予算決算にかかる国との調整
・大阪府予算の調製・議決、特別区暫定予算案の策定・専決処分の準備