大阪府循環型社会推進計画の策定スケジュール（予定）

資料２－３

環境審議会諮問　平成２７年６月１８日

第1回循環型社会計画部会

○開催予定日：平成２７年８月１０日（月曜日）１０：００　～

○審議テーマ：現状のレビュー、要因分析

①次期循環型社会推進計画について

②府域における廃棄物の発生状況等について

③現行計画の目標達成状況等について

第２回循環型社会計画部会

○開催予定時期：平成２７年９月中旬

○審議テーマ（予定）：次期計画策定における諸課題と方向性について

第３回循環型社会計画部会

○開催予定時期：平成２７年１０月下旬

○審議テーマ（予定）：次期計画の枠組みについて

第４回循環型社会計画部会

○開催予定時期：平成２７年１１月下旬

○審議テーマ（予定）：部会報告素案について

第５回循環型社会計画部会

○開催予定時期：平成２７年１２月中旬～下旬

○審議テーマ（予定）： 部会報告案について

環境審議会

○開催予定時期：平成２８年３月

○審議事項（予定）：部会報告について（答申）

府民意見の募集　平成２８年４月～５月

計画策定　平成２８年５月下旬頃予定