## Slide 1
大阪・関西万博の開催に向けて
（１）協会の役割
○官民一体となったオールジャパン組織として、着実に万博の準備及び開催運営を行う
○当面は、
・ 2019年度、速やかに公益社団法人への移行をめざす
・ ビッド・ドシエを深掘りし、加盟国の参加を促す「登録申請書」をとりまとめ、開催5年前となる
2020年5月までに、BIE（博覧会国際事務局）に提出する
（２）役員構成
会 長：中西 日本経済団体連合会会長
副会長：松本 関西経済連合会会長
尾崎 関西商工会議所連合会会長
大阪商工会議所会頭
黒田 関西経済同友会代表幹事
立石 京都商工会議所会頭
家次 神戸商工会議所会頭
三村 日本商工会議所会頭
小林 経済同友会代表幹事
松井 大阪府知事
吉村 大阪市長
井戸 関西広域連合長
（３）事務局体制
◆組織イメージ（今夏時点）
◆人 員：国・大阪府・大阪市・経済界より職員を派遣 設立当初は２６名。順次、組織の充実と増員を図る
◆事務所：大阪府咲洲庁舎内
事務総長
副事務総長
総務局
〔総務、経理、契約、公益認定申請 など〕
企画局
〔登録申請書の作成 など〕
整備局
〔会場整備計画、交通対策 など〕
国際局
〔BIE総会、BIE加盟国との調整 など〕
2019 | 2020 | 2021～2024 | 2025
博覧会協会設立
公益社団法人移行
1月末
4月以降
5月
登録申請書
提出期限
6月
ＢＩＥ総会
（登録申請書の承認）
万博開催
5月～11月
マーケティング、催事 等
会場整備計画の検討
法令手続き
正式な参加招聘の開始
実施設計 会場建設工事
（年）
（４）スケジュール
資料（２）