消防団の教育訓練動画制作業務に係る企画提案公募要領

大阪府では、消防団※に新しい教育訓練の手法を取り入れ、消防団の充実強化を図ることを目的に、「消防団の教育訓練動画制作業務」を実施します。

この業務については、民間事業者等の知識やノウハウ等を活用し、より効果的・効率的に実施するため、企画提案公募により受託事業者を募集します。

消防団は市町村の消防機関であり、「自らの地域は自ら守る」という精神に基づいて地域の消防防災活動を行っています。本業として消防署などで勤務している消防職員とは異なり、消防団員は他に本業を持ちながら、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員として活動しています。

１　業務名

消防団の教育訓練動画制作業務

- 業務の趣旨・目的

多様化・激甚化する災害に的確に対応し、住民の生命や財産を守るためには、消防団を中核とした地域防災力の充実強化が重要です。しかしながら、大阪府の消防団員数は減少傾向であり、コロナ禍により消防団員の訓練件数や、消防団への入団を働きかける勧誘機会が減少していることから、消防団員の現場対応力の低下や新規入団者数の減少が懸念されます。

ウィズコロナ・ポストコロナ社会に対応するため、疑似体験型の教育訓練動画を導入することで、消防団員の訓練の減少を補い、また府民等が消防団の活動を知ることで入団へのきっかけづくりとすることを目的としています。

- 業務概要

本業務は、疑似体験型の消防団の教育訓練動画を制作するものです。詳細については仕様書を参照してください。

- 委託上限額

4,000千円（税込）

- 業務実施に係る留意点

本業務は「令和4年9月定例府議会一般会計補正予算」の成立を前提に事業化される停止条件付き事業です。予算が成立しない場合には、提案を公募したに留まり、効力は発生しませんので、あらかじめご了承ください。

２　スケジュール

R4.10.5（水）	公募開始

R4.10.19（水）	説明会開催

R4.10.26（水）	質問受付締切

R4.11.4（金）	提案書類提出締切

R4.11下旬	選定委員会

R4.12上旬	契約締結・事業開始（ただし、契約締結は予算が成立した場合に限る。）

R5.3.17（金）　成果物納品期限

R5.3.31（金）　事業終了

３　公募参加資格

次に掲げる要件をすべて満たす者又は複数の者による共同企業体（以下「共同企業体」という。）であること。

なお、共同企業体で参加する者にあっては、構成員全員が該当すること。

(1) 次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。

ア　成年被後見人

イ　民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治29年法律第89号）第11条に規定する準禁治産者

ウ　被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの

エ　民法第17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの

オ　営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの

カ　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

キ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第１項各号に掲げる者

ク　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者（同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者を除く。）又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者

(2)　民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第33条第１項の再生手続開始の決定を受け、かつ、大阪府入札参加資格審査要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなされた者を除く。）、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第41条第１項の更生手続開始の決定を受け、かつ、同要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなされた者を除く。）、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。

(3)  府の区域内に事業所を有する者にあっては、府税に係る徴収金を完納していること。

(4)  府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近１事業年度の都道府県税に係る徴収金を完納していること。

(5)  消費税及び地方消費税を完納していること。

(6)  大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者でないこと。

(7)  次のアからウのいずれにも該当しない者であること。

ア　大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則（令和２年大阪府規則第61号。以下「暴力団排除措置規則」という。）第３条第１項に規定する入札参加除外者（以下「入札参加除外者」という。）

イ　暴力団排除措置規則第９条第１項に規定する誓約書違反者（以下「誓約書違反者」という。）

ウ　暴力団排除措置規則第３条第１項各号のいずれかに該当すると認められる者

(8)  府を当事者の一方とする契約（府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し府が対価の支払をすべきものに限る。以下同じ。）に関し、入札談合等（入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律（平成14年法律第101号）第２条第４項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。）を行ったことにより損害賠償の請求を受けている者でないこと。

４　応募の手続き

本事業の提案に参加を希望する者の受付手続等は、以下のとおりです。

「３　公募参加資格」を確認の上、必要な書類を受付期間内に提出してください。

(1)　公募要領の配布及び応募書類の受付

ア　配布期間

令和4年10月5日（水）から令和4年11月4日（金）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前10時から午後5時まで）

イ　配布場所及び受付場所

大阪府危機管理室消防保安課消防指導グループ

住　　所：大阪市中央区大手前2丁目　大阪府庁新別館北館3階

電話番号：06-6944-6437

ウ　配布方法

上記「イ　配布場所及び受付場所」で配布するほか、消防保安課ホームページ

（https://www.pref.osaka.lg.jp/hoantaisaku/kyouikukunnrenndouga/index.html）からダウンロードできます。

（郵送による配布は行いません。）

エ　受付期間

令和4年10月5日（水）から令和4年11月4日（金）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前10時から午後5時まで）

オ　提出方法

書類は必ず受付場所に持参してください。（郵送による提出は認めません。）

カ　費用の負担

応募に要する経費は、すべて応募者の負担とします。

(2) 応募書類

ア　応募申込書（様式１）

イ  企画提案書（様式２）※絵コンテ等を添付してください。

ウ　応募金額提案書（様式３）

エ　事業実績申告書（様式４）

過去（公募開始日以前2年以内）に国又は地方公共団体等と同規模以上（契約上限額の7割以上）動画制作業務の履行実績がある場合は、契約金額と合わせて記載してください。

オ　共同企業体で参加の場合

- 共同企業体届出書（様式５）

- 共同企業体協定書（写し）（様式６）

- 委任状（様式７）

④使用印鑑届（様式８）

カ　誓約書（参加資格関係）（様式９）

キ　定款又は寄付行為の写し（原本証明してください。）

ク　①法人登記簿謄本

・法人の場合に提出してください。

・発行日から３カ月以内のもの

②本籍地の市区町村が発行する身分証明書

・個人の場合に提出してください。

・発行日から３カ月以内のもの

・準禁治産者、破産者でないことが分かるもの

③法務局が発行する成年後見登記に係る登記されていないことの証明

・個人の場合に提出してください。

・発行日から３カ月以内のもの

・「成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない」ことの証明

ケ　納税証明書（未納がないことの証明：発行日から３カ月以内のもの）

①大阪府の府税事務所が発行する府税（全税目）の納税証明書

・大阪府内に事業所がない方は、本店を管轄する都道府県税事務所が発行するものに代えます。

②税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書

コ　財務諸表の写し（１部：最近１カ年のもの、半期決算の場合は２期分）

①貸借対照表

②損益計算書

③株主資本等変動計算書

サ　障害者雇用状況報告書の写し（１部）

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」により事業主（常時雇用労働者数が43.5人以上)に義務化されている｢障害者雇用状況報告書（様式第６号）｣の写し

・本店所在地管轄の公共職業安定所に提出済で受付印のあるもの

（インターネットによる報告をした場合は、受付印は不要ですが、到達を確認できる書類を併せて提出して下さい。）

・報告義務のある方のみ提出してください。

(3) 応募書類の部数

①	正本1部

・(2)に記載する書類全てを提出してください。

②副本10部

・(2)に記載する書類のうち、イ～エ及びサの書類を提出してください。

・副本には記名、押印をしないでください。法人名等が印刷された用紙等を使う場合、マスキングの処理を行ってください。

(4) 応募書類の返却

応募書類は理由の如何を問わず、返却しませんのでご了解ください。

なお、応募書類は本件に係る事業者選定の審査目的のみに使用し、他の目的には使用しません。

(5) 応募書類の不備

応募書類に不備があった場合には、審査の対象とならないことがあります。

(6) その他

ア　応募は１者１提案とします（共同企業体構成員として参加する場合を含む）。

イ　応募書類はモノクロ（白黒）としますが、様式2に添付する絵コンテ等はカラーでも構いません。

ウ　応募書類の提出に際しては、正本、副本それぞれ１セットずつＡ４ファイルに綴って提出してください。応募書類は電子媒体（CD－R等）での提出もお願いします。

エ　表紙及び背表紙には提案事業タイトルと提案団体名を記入してください。

＜記入例＞「消防団の教育訓練動画制作業務」提案書

株式会社○○（法人名）

オ　書類提出後の差し替えは認めません（大阪府が補正等を求める場合を除く）。

カ　提出書類に虚偽の記載をした者は本件への参加資格を失うものとします。

５　説明会

(1) 開催日時

令和4年10月19日（水）　午後2時から3時まで（予定）

(2) 開催場所（地図参照）

大阪府庁新別館北館１階災害対策本部会議室

住所：大阪府大阪市中央区大手前３丁目１番43号

＜最寄り駅＞

Osaka Metro　谷町線・中央線谷町四丁目駅　1A番附近から徒歩約2分

＜駅からの来庁方法＞

谷町四丁目駅1A番出口を通りこし、そのまま約20メートル進むと、左側に新別館北館のエレベーターがあります。また、正面エスカレータで地下1階までいくと、左側に同北館出入口があります。（右側は新別館南館の出入口となるので、ご注意ください。）

＜その他＞

駐車場は用意していません。

新別館北館

＜地図＞

(3) 申込方法

- メール本文に「参加事業者名」「参加者職氏名」「連絡先電話番号」「参加人数」を記載のうえ、電子メールでお申し込みください（宛先：shobobosai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp）

- 「件名」の始めに「【消防団の教育訓練動画制作業務説明会申込】」と明記してください。

- 電子メール送信後、必ず電話で着信の確認をお願いします。

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前10時から午後5時まで）

- 参加者は各事業者2名までとさせていただきます。また、参加希望者多数となった場合は、開催時間を変更させていただくことがありますことを予めご了承ください。

※口頭又は電話による申し込みは受け付けません。

(4) 説明会への申込期限

令和4年10月18日（火）正午まで

- 質疑応答について

質問については後日、消防保安課ホームページ上で回答します。

（https://www.pref.osaka.lg.jp/hoantaisaku/kyouikukunnrenndouga/index.html）

６　質問の受付

(1)　受付期間

公募開始日から令和4年10月26日（水）午後5時まで

(2)　提出方法

- 電子メールで受け付けます。（宛先：shobobosai-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp）

- 「件名」に「【質問：消防団の教育訓練動画制作業務＜企業名＞】」と明記してください。

- 電子メール送信後、必ず電話で着信の確認をお願いします。（電話：06-6944-6437）

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前10時から午後5時まで）

(3)　質問への回答

・質問への回答は消防保安課ホームページに掲示し、個別には回答しません。

（https://www.pref.osaka.lg.jp/hoantaisaku/kyouikukunnrenndouga/index.html）

７　審査の方法

(1) 審査方法

ア　審査基準に基づき、外部委員で構成する選定委員会による審査を行い、最優秀提案者（及び次点者）を決定します。ただし、最高点の者が複数者いる場合は、提案金額の安価な者を最優秀提案事業者とする。

イ　審査は、書類審査及びプレゼンテーション審査にて行います。プレゼンテーション審査の日時等は、事前に通知を行います。

プレゼンテーション審査には動画審査を含みます。モニターについては大阪府が用意しますので、動画を再生するためのPC及び接続用ケーブル等を持参ください。なお、その他の機材は使用できません。

ウ　最優秀提案者の評価点が、審査の結果、100点満点中50点未満の場合は採択しません。

なお、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けません。

エ　最優秀提案者は特別の理由がないかぎり、契約交渉の相手方に決定します。

(2) 審査基準

| 審査項目 | 審査内容 |  | 配点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業目的の理解度 | 企画提案の全体を通して、事業の目的を理解した内容になっているか |  | 10 |  |
| 擬似体験型に活用する技術・手法 | ・Vr技術を活用することで、視聴者が訓練を擬似体験等できる内容になっているか。 ※ 動画による審査を含む | 操法訓練 | 10 | 30 |
|  |  | 規律訓練 | 10 |  |
|  |  | 救命訓練 | 10 |  |
| 府民等への理解を促す手法 | ・府民等が視聴しても理解できる内容になっているか。 | 操法訓練 | 10 | 30 |
|  |  | 規律訓練 | 10 |  |
|  |  | 救命訓練 | 10 |  |
| 府民等への普及を促す手法 | ・作成した動画を効果的に府民等に普及するための具体的な内容になっているか。 |  | 10 |  |
| 事業実施 スケジュール等 | ・運営体制及び配置人員等が示され、無理なく実施できるスケジュールになっているか。 |  | 5 |  |
| 過去の実績 | ・過去2年間に国又は地方公共団体等と同規模以上（契約上限額の7割以上）動画制作業務の履行実績があるか。 |  | 3 |  |
| 障がい者雇用 | ・常用労働者43.5人以上の場合法定雇用障がい者数を超える障がい者を雇用しているか。 ・常用雇用労働者43.5人未満の場合障がい者を1人以上雇用しているか。 |  | 2 |  |
| 価格点 | (価格点の算定式) 10×提案価格のうち最低価格／自社の提案価格 |  | 10 |  |
| 合 計 |  |  | 100 |  |

(3) 審査結果

ア　契約交渉の相手方が決定した後、審査結果は採択に関わらず、応募いただいた全応募者に通知します。

イ　選定過程の透明性を確保する観点から、以下の項目を消防保安課ホームページ

（https://www.pref.osaka.lg.jp/hoantaisaku/kyouikukunnrenndouga/index.html）において公表します。

応募者が２者であった場合の次点者の得点は公表しません。

- 最優秀提案事業者及び契約交渉の相手方と評価点

＊価格点を配点した場合の価格点・提案金額

② 全提案事業者の名称　＊申込順

③ 全提案事業者の評価点　＊得点順  内容は①に同じ

④ 最優秀提案事業者の選定理由　＊講評ポイント

⑤ 選定委員会委員の氏名及び選任理由

⑥ その他（最優秀提案事業者と契約交渉の相手方が異なる場合は、その理由）

(4) 審査対象からの除外（失格事由）

次のいずれかに該当した場合は、提案審査の対象から除外するとともに、別途、入札に準じて入札参加停止等の措置を講じることとします。

ア　選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。

イ　他の応募提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。

ウ　事業者選定終了までの間に、他の応募提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示すること。

エ　応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。

オ　その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。

８　契約手続きについて

(1)　契約交渉の相手方に選定された者と大阪府との間で協議を行い、契約を締結します。

(2)  契約金額の支払いについては、精算払いとします。

(3)  契約に際して、暴力団排除措置規則第８条第１項に規定する誓約書（様式10）を提出いただきます。誓約書を提出しないときは、大阪府は契約を締結しません。

(4)　契約交渉の相手方が、契約交渉の相手方として決定した日から契約締結の日までの間におい

て、暴力団排除措置規則第３条第１項に規定する入札参加除外者、同規則第９条第１項に規定する誓約書違反者又は同規則第３条第１項各号のいずれかに該当したと認められるときは、契約を締結しません。

（5）　契約交渉の相手方が、契約交渉の相手方として決定した日から契約締結の日までの間において、次のア又はイのいずれかに該当したときは、契約を締結しないことがある。

ア　大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者

イ　府を当事者の一方とする契約に関し、入札談合等を行ったことにより損害賠償の請求を受

けた者

(6)  契約相手方は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の５以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

ア　国債又は地方債。この場合において、提供される担保の価値は額面金額又は登録金額による。

イ　政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において、提供される担保の価値は額面金額又は登録金額（発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格）の８割に相当する金額による。

ウ　銀行又は大阪府が確実と認める金融機関（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第３条に規定する金融機関（銀行を除く。）をいう。以下この項において同じ。）が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において、提供される担保の価値は小切手金額による。

エ　銀行又は大阪府が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。

この場合において、提供される担保の価値は手形金額による。

オ　銀行又は大阪府が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。

この場合において、提供される担保の価値は当該債権の証書に記載された債権金額による。

カ　銀行又は大阪府が確実と認める金融機関の保証。この場合において、提供される担保の価値は保証書に記載された保証金額による。

(7)　(6)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除する。

ア　この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約（保険金額は、契約金額の100分の５以上）を締結したとき。この場合においては、契約相手方は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を大阪府に寄託しなければならない｡

イ　大阪府財務規則（昭和55年大阪府規則第48号）第68条第３号に該当する場合における契約相手方からの契約保証金免除申請書の提出（国、地方公共団体、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人又は沖縄振興開発金融公庫と同種類及び同規模（当該契約金額の７割以上）の契約履行実績が過去２年間で２件以上ある場合で、かつ、不履行がないと認めるとき）。

ウ　大阪府財務規則第68条第６号に該当する場合。

９　その他

応募提案にあたっては、大阪府公募型プロポーザル方式実施基準、公募型プロポーザル方式応募

提案・見積心得、公募要領、仕様書等を熟読し遵守して下さい。