「大阪府ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」施策評価調査票

| 項 目 | ホームレス巡回相談指導事業 |
| --- | --- |
| 事業実績及び事業効果 | 決算額 H1H17・579000円 H18・501000円 H19・498000円 H H20予算額 16550000円（幹事市 国庫補助6947000円 府補助4801000） 本 巡回件数 1H17・383件 H18・343件 H19・458件 年度中ホームレス増減数 H17・13増２６減 H18・１７増８減 H19・７増１５減 本 本市の場合、淀川河川敷を中心に平成15年2月の全国調査で41名のホームレスが確認されたが、北摂7市3町共同で同事業実施に伴い、平成20年3月末時点で30名に減少した。 |
| 課題・問題点 | 大阪府社会福祉協議会のホームレス巡回相談員の巡回活動により、ホームレスの痕跡が無くなった場所に、新たなホームレスが入る場合がある。 府社協、施設管理者と連携をより密にして、新たなホームレスが入らないような対応が求められる。 |
| 計画に対する意見、今後の方向性等 | 現在の社会情勢からして、ホームレス数は今後も増加が見込まれるので、本事業の更なる充実が望まれる。また、新たなホームレスを生まないようにする、施策が必要と考える。 |
| 市町村部局名 | 摂津市保健福祉部 生活支援課 |

「大阪府ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」施策評価調査票

| 項 目 | 自立支援センター建設事業 |
| --- | --- |
| 事業実績及び事業効果 | 北摂7市3町共同で建設候補地の検討中。 |
| 課題・問題点 | 各市町共に、適当な建設候補地が見つからない状況にある。 |
| 計画に対する意見、今後の方向性等 | 現在、事業が進んでいない状況で、自立支援センター等の設置に向けて、既存の施設を利用するなど、地域の特性を生かした事業展開が必要との意見が出ている。 |
| 市町村部局名 | 摂津市保健福祉部 生活支援課 |