「大阪府ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」実施状況調査票

第三期（平成２６～３０年度）施策評価調査票

| 実施計画項目 | 第３ ６ ホームレスになるおそれのある者に対する支援 |
| --- | --- |
|  | （１）あいりん地域日雇労働者に対する就労及び生活の支援 ア あいりん地域日雇労働者の雇用の安定 |
| 実施計画内容 | ○「公益財団法人西成労働福祉センター」で実施する「技能講習事業」において、資格取得やキャリアアップのための相談を行うとともに、求人ニーズに合った講習科目の充実を図ります。講習では、建築土木現場での機械化の進展や技術革新に対応できる技能の習得を支援します。建設関係以外の資格講習も実施し、その受講者に対して、これまでの職歴や希望職種などを踏まえ、より本人に適した職種への円滑な就労が行われるようキャリアカウンセリングを行います。これらを通じ就労機会の拡大を図るとともに、常用雇用や職域の拡大など雇用の安定を促進します。 ○就業機会の拡大を図るため、大阪府が発注する公共事業の入札参加業者に対し、あいりん地域日雇労働者の雇用促進に係る情報提供を行い、雇用への理解と協力を求めます。 ○特に就労機会が激減し、厳しい状況にある高齢日雇労働者の就労機会を確保するため、「公益財団法人西成労働福祉センター」と「大阪ホームレス就業支援センター運営協議会」が連携を図り、事業所等への求人開拓を行うとともに、就労に係る相談・職業紹介や職場体験講習、就職支援セミナー等を実施します。また、大阪市と連携して「あいりん労働福祉センター」及び周辺道路の清掃や、大阪府が管理する道路・河川・公園などの除草清掃等による就労機会を提供します。 |
| （１）事業実績 | ○公益財団法人西成労働福祉センターにおいて、各種技能講習を実施し、労働者の技能向上を図るとともに職域の拡大や常用雇用に向けた取組みを進め、雇用安定の促進を図った。 【事業費】 （単位：千円） H26年度; H27年度; H28年度; H29年度; H30年度. 国庫委託金; 90,785; 61,795; 61,860; 61,855; 58,545. ○就業機会の拡大を図るため、平成29年度より、大阪府が発注する施設清掃等業務委託に係る総合評価一般競争入札制度において、事業者の加点対象となる「就職困難者の雇用」の項目における就職困難者の要件に、大阪ホームレス就業支援センターの利用者を新たに追加することで、同制度を利用する事業者に対して、就労機会の激減によりホームレスとなるおそれのあるあいりん地域労働者の雇用に係る情報提供を行い、あいりん地域労働者の雇用の促進を図った。 （次頁に続く） |
| （１）事業実績 (続き) | ○無料職業紹介事業等を実施する公益財団法人西成労働福祉センターの運営を助成し、労働者の就労促進を図った。 【事業費】 （H30は当初補助決定額）（単位：千円） H26年度; H27年度; H28年度; H29年度; H30年度. 職業紹介等事業 補助金; 327,625; 302,899; 338,278; 357,896; 296,722. ○大阪ホームレス就業支援センターにおいて、国の「ホームレス就業支援事業」を受託し、事業所等への求人開拓、就労に係る相談・情報提供や職場体験講習、就職支援セミナー等を実施した。また、府は同センターに対して運営補助を行った。 【事業費】（再掲） （単位：千円） H26年度; H27年度; H28年度; H29年度; H30年度. 国庫委託金; 128,282; 95,934; 80,572; 74,061; 74,770. 府運営補助金; 4,500; 4,500; 4,500; 4,500; 4,500. ○大阪市と連携してあいりん労働福祉センターや周辺生活道路の清掃等や、大阪府管理の道路・河川・公園・各種学校等の除草、清掃等によるあいりん地域高齢労働者の就労機会の確保に努めた。 【事業費】 （単位：千円） H26年度; H27年度; H28年度; H29年度; H30年度. 特別清掃事業 (府単独); 316,583; 316,146; 316,308; 316,361; 305,714. |
| （２）事業の効果 | ○あいりん地域労働者の技能向上により、就労機会の拡大を図っている。 【技能講習実施状況】 （H30.8末現在） H26年度; H27年度; H28年度; H29年度; H30年度. 技能講習科目数; 46科目; 43科目; 47科目; 47科目; 42科目. 受講者数; 672人; 524人; 480人; 485人; 250人. 修了者数; 665人; 514人; 474人; 478人; 243人. ○あいりん地域労働者の円滑な就労を図っている。 【実施状況】 （H30.8末現在）（単位：人） H26年度; H27年度; H28年度; H29年度; H30年度. 日々雇用紹介; 284,357; 248,953; 248,220; 249,001; 102,512. 期間雇用紹介; 172,794; 146,699; 144,374; 139,571; 47,283. ○大阪ホームレス就業支援センターにおいて、労働者ニーズの多様化に伴う様々な業種の事業所等への求人開拓、就労に係る相談・情報提供や職場体験講習、就職支援セミナー等を実施し、あいりん地域高齢労働者の就労による自立支援に効果をあげている。 （次頁に続く） |
| （２）事業の効果 (続き) | 【実施状況】（再掲） （H30.8末現在） H26年度; H27年度; H28年度; H29年度; H30年度. 就業支援相談者数; 370人; 633人; 1,646人; 2,891人; 1,578人. 事業所接触件数; 269件; 609件; 707件; 990件; 480件. 請負仕事従事者数; 1,320人; 2,284人; 2,348人; 2,725人; 1,233人. 雇用者数; 49人; 28人; 24人; 52人; 25人. 職場体験講習受講者数; 27人; 30人; 13人; 7人; 1人. 就職支援ｾﾐﾅ-受講者数; 52人; 1人; 17人; 46人; 41人. ○大阪府管理の施設等の除草、清掃等によるあいりん地域高齢労働者の就労機会の確保に努めている。 【特別清掃事業実施状況】 （H30年度は計画数） H26年度; H27年度; H28年度; H29年度; H30年度. 従事者数 （延べ人数）; 33,570人; 33,621人; 33,548人; 33,485人; 32,307人. |
| （３）課題・問題点 | ○あいりん地域労働者は、現場経験が豊富であっても、技能に関する資格がないために、就労に結びつきにくい状況におかれている。 ○日雇労働需要が減少する中、より労働者のニーズに沿った職業紹介など、必要な就労支援を行い、安定就労に結びつける必要がある。 |
| （４）今後の 取り組み方向 | ○西成労働福祉センターにおいて、あいりん地域労働者の技能資格の取得を促進することで、就労機会の拡大を図る。 ○多様化する求職ニーズに対応した職業紹介を行うため、公益財団法人西成労働福祉センターにおいて、より一層の適格紹介に努める。 ○引き続き、就労機会が激減し、厳しい状況にあるあいりん地域の高齢労働者の雇用を安定させるとともに、就労自立の促進を図るため、大阪府が管理する施設等において、除草清掃等による就労機会を提供する。 |
| 担当部室課 | 商工労働部雇用推進室労政課 |