## 7将来リスク
（５） 主 要 事 業 の 「 将 来 リ ス ク 」 の 点 検
| 番号 | 事 業 名 | 「 将 来 リ ス ク 」 の 点 検 結 果 |  | 取 組 状 況 及 び 今 後 の 予 定 | 担当部局 ・室課
|  |  | 現 状 （ 将 来 リ ス ク の 内 容 ） | 今 後 の 取 組 み 方 針
1 | 1 | 地域整備事業会計 | ○ りんくうタウン、阪南スカイタウンのまちづくり は概ね達成したことから、地域整備事業会計は、 事業収束にあわせて平成23年度末に廃止し、 一般会計へ移行することとしています。 ○ 仮に同事業会計を存続することとした場合（一 般会計が受ける影響）の累積収支の見通しを試 算します。 ○ 22年5月31日時点での未処分地を23年度末ま でにすべて売却した場合、分譲収入22億円、 まちづくり促進事業会計移管収入301億円※1 が、地域整備事業会計に入ります。 その結果、 残資産として、現金預金（434億円）※2、 24年度以降に売却予定の用地(30億円)、一般会 計や関空特会への貸付金債権(約140億円) 、財 団統合による財産活用(約150億円)等を一般会 計が承継します。 一方、地域整備事業会計の起債の残り（518億 円：23年度末時点）も一般会計が引き継ぎます が、 最終的な収支差は、約167億円※3 の黒字となります。 ○ しかしながら、今後、 未処分地（323億円※4 ：うち定借予定分301億円※5） を全く売却できなかった場合、一般会計に引き継 ぐ現金預金が減少することから、一般会計が負 担せざるを得ない金額は約156億円となります。 | ◇ 23年度までの未処分地の売却に全力をあげてい るところです。 ◇ 移行に伴い、一般会計の起債残高や実質公債費 比率に影響する可能性があるが、適切に対応してい きます。 ◇ 一般会計が引き継ぐこととなった場合の未処分地 については、まちづくり促進事業会計を活用した定期 借地による企業立地を引き続き促進し、順次売却する など起債償還財源の確保に努め、一般財源投入の 圧縮を図ります。 |  | 住宅まちづくり部 タウン推進室 管理課
【23年度までの未処分地の売却実績】 ・22年度の実績 分譲収入：7.5億円 まちづくり促進事業会計移管収入：3.5億円 ・23年度の実績（1月見込み） 分譲収入：1.9億円 まちづくり促進事業会計移管収入：23.5億円 【会計廃止】 ・計画どおり23年度末に地域整備事業会計は廃止 ・24年度以降は、一般会計において、特区指定を受け た「国際医療交流拠点づくり」、及び「クールジャパン フロント」を柱に企業誘致を行い、りんくうタウンの活 性化に取り組む ・将来の一般会計における負担見込み額については、 毎年度予算編成に併せて作成される粗い試算に織 り込み、府全体で財務マネジメントを行う 【会計廃止に伴う会計処理】 ・会計廃止にあたっては、本来23年度末の起債残高 471億円の繰上償還が必要となるところであるが、 当該起債は市場公募債であることから、繰上償還が できず、同額を減債基金に積立てる ・23年度末の現金（158億円）では、その積立額に不足 が生じることから、その不足額（313億円）について、 一時的に一般会計による対応が必要となり、その財 源として三セク債（238億円）を活用する ・地域整備事業会計の23年度末廃止時点の未処分地 等の資産（238億円）については、一般会計へ引き継 ぐ ※23年度限りで「地域整備事業会計」は廃止
2 | 2 | まちづくり促進事業会計 | ○ まちづくり促進事業は、起債の発行により資 金調達を行い用地取得し、その償還は貸付期 間（20年間）終了後に事業用地の売却収入を 充てることにより、収支が均衡する事業の仕組 みになっており、 その売却予定価格は、1,445億円※1 です。（なお、この中には今後売却予定の 定期借地予定分301億円※2 が含まれます。） ○ 現時点での地価は、地域整備事業会計から の移管単価を大幅に下回っているため、平成 35年度以降の用地売却時に、地価が復元して いなければ、新たな府の財政負担が生じる恐 れがある。 なお、売却時までに、地価が復元しないと仮 定した場合に生じる 損失額は524億 円※3 （上記301億円に対する損失額124億円を含 む。）※4 と試算しています。 | ◇ 貸付期間（20年間）終了後の確実な売却のため、 調整を図っていく必要があります。 |  | 住宅まちづくり部 タウン推進室 管理課
【取組み状況】 ・地域整備事業会計が23年度末に廃止されたため、 24年度以降は同会計からの事業用地の有償移管は なくなる ・24年度以降、地域整備事業会計から一般会計へ引 き継いだ土地で定期借地を行う場合は、その土地を 一般会計からまちづくり促進事業会計へ現物出資を 行ったうえで、まちづくり促進事業会計で定期借地契 約を行う ・従来の定期借地分については、貸付期間（20年間） 終了後の確実な売却に努めていく 【現時点での売却予定価格等】 ・24年度末時点で売却予定価格は、1,146億円 ・売却時までに地価が復元しないと仮定した場合に生 じる損失額は、422 億円 【参考：移管実績】 ・23年度移管実績額 32.4億円 ・24年度の実績（現物出資） 事業用地２件 住宅用定期借地用地（阪南スカイタウン）
3 | 3 | 箕面北部丘陵整備事業特別会計 | ○ 箕面森町事業（事業完了は平成27年度末） については、府が造成する区域を当初の計画 よりも縮小し、府費負担額は605億円以内とす ることにしています。 ○ 財政再建プログラム案で「引き続き事業の完 成をめざす」とした第一区域においては、保留 地である住宅地583区画のうち、22年4月末現 在、ＰＦＩ事業者により241区画の販売が行われ ており、153区画が契約済みとなっています。 ○ 第三区域については、施設誘致地区に位置 づけており、現在、新名神高速道路の残土受 入等について、日本高速道路(株)と調整中で あり、今年度から残土受入を行います。 ○ 第三区域の基盤整備工事着手については、 財政再建プログラム案において、「粗造成の概 成が見込まれる平成24年度末に基盤整備工事 の実施について判断」することとしています。 | ◇ 第一区域については、計画どおりの契約を達成す るために、22年10月から販売形態を見直し、複数社 のハウスメーカーの参画等により、27年度までに事 業完了できるよう販売に努めます。 ◇ 第三区域の基盤整備工事の実施については、新 名神高速道路の進捗状況を踏まえ、施設立地計画 及び保留地等の処分可能性・採算性等を十分に精 査し、24年度末に判断を行う必要があります。 | （第一区域の販売） | 都市整備部 市街地整備課
・第一区域の保留地については、24年12月末現在、 住宅地261区画が契約済み ・22年10月から6社のハウスメーカー等の企業が保留 地販売業務に参画し、販売体制の強化を図ってい るところ
4 |  |  |  |  | （第三区域の基盤整備工事実施の判断）
・22年6月に、第三区域への新名神高速道路の残土搬 入及び粗造成について、西日本高速道路(株)と確認 書を締結 ・24年度から本格的に新名神高速道路の残土搬入及 び粗造成が行われている ・基盤整備工事については、粗造成の概成が当初計 画から2年遅れていることから、施設立地に関する企 業判断が明確になり保留地処分の可能性や採算性 を見極められる26年度までに実施判断する
5 | 4 | 大阪府住宅供給公社 | ○ 府及び金融機関からの借入金あわせて 1,900億円程度の債務を抱えていることから、 平成20年6月に「自立化に向けた10年の取り組 み」を策定し、29年度末に借入金残高を1,500億 円以下まで縮減することを目標にしています。 （参考）【大阪府市統合B項目《府住公、市住公》の関連法人】 | ◇ 家賃収入、建替事業に伴う再生地処分益の確保な どの経営改善を引き続き推進します。また、公社債の 発行など安定的かつ低利な資金調達にも取り組み、 さらなる収支改善に努めます。 ◇ 今後とも、入居率の変動や社会経済情勢の変化に 伴う借入金利の動向などを注視しつつ、安定的な運営 に取り組んでいく必要があります。 | （収支改善の取組み、借入金残高の縮減） | 住宅まちづくり部 居住企画課
・建替事業に伴う再生地処分益の確保や、様々な経営 改善策を講じた結果、24年度末における借入金残高 目標については達成の見込み（実質借入残高） ・公社債の発行については、23年度から格付けによる 発行を行い、高金利の借入金の繰上償還を実施し、 将来にわたる利息削減を図った ・宅地開発事業資金借換資金については、当初24年 4月に516億円を借り換える予定であったが、再生地 処分や公社債発行による資金で繰上償還を行なっ た ・また借換えに際し自己資金を充当した結果、借換額 を250億円に留め、借入金残高の縮減を図った。 ・(財)大阪府地域支援人権金融公社からの借入金15 億円を24年度末に一括償還を行い借入金残高の縮 減を図った
6 | 5 | 大阪府土地開発公社 | ○ 長期保有資産の計画的処分 ・ 先行取得した長期保有資産（5年以上）を計 画的に解消するため、長期保有資産解消計 画に基づき、長期保有資産の縮減と公社経 営の健全化に努めています。 ○ 未利用代替地の解消 ・ 未利用代替地の地価下落に伴う含み損を、 府からの補助金により計画的に処理していま す。 ・ 残存資産については、平成22年3月末現在 では、49.7億円まで減少しており、23年度末 までの解消に努めます。この処理にかかる 代替地差損処理補助金は38億円が見込まれ ます。 | ◇ 長期保有資産については、引き続き解消計画に沿 った縮減に努めます。 ◇ 未利用代替地の残存資産（りんくう事業用地、土砂 採取跡地等）については、用途制限の緩和や不動産 業者の販売網の活用など、さらなる販売努力を行って いきます。 | （解消計画に沿った長期保有資産の縮減） | 都市整備部 用地室
・23年度末の長期保有資産は、約242億円であり、解 消計画策定時点（Ｈ15）の予定額約392億円と比較し て、大幅に解消が進んでいる ・34年度までの解消をめざし、今後とも、事業課との連 携を図りながら、長期保有資産の計画的な解消に努 める
7 |  |  |  |  | （未利用代替地の販売促進）
・残りの未利用代替地（1件）である土砂採取跡地（岬 町多奈川）について、大阪府土地開発公社が岬町 多奈川地区整備促進協議会と連携・協力の結果、 24年12月に進出候補事業者と売買契約を締結・処 分を行った ・また、府が代替地差損処理補助金（約38億円）を執 行した ※24年度で未利用代替地の処分完了
8 | 6 | 大阪府道路公社 | ○ 公社経営の改善を図るため、歳出削減に向 けた取組み ○ 増収を図るために利用促進に向けた取組み ○ 健全運営を図るための有料道路制度の改善 に向けた取組み ○ それらを包括した健全化計画を22年度中に 策定します。 （参考）【大阪府市統合B項目《府道路公社、市道路公社》の関連法人】 | ◇ 健全化計画を22年度中に策定。 ◇ 昨今の社会情勢変化に伴う利用交通の低迷など から、有料道路事業許可取得時の予測交通量に満た ない路線が存在します。このような状況が継続した場 合、料金徴収期間の完了時に、建設債務の償還財源 に府出資金のすべてを充当したとしても、最大で約 150億円の不足が生じるおそれがあります。 ◇ このため、公社路線を含めた都市圏高速道路等の 一体的運営構想など、効率的な運営方策の実現に取 り組みつつ、料金徴収期間の延長などの改善策を講 じ、より一層の経営改善に努めます。 | （「大阪府道路公社 経営改善方針（案）」（健全化計画）の策定） | 都市整備部 交通道路室
・利用実績が計画に満たない路線が存在し、将来建 設債務の償還不足が生じる恐れがあることから、 維持管理経費の縮減等に取り組むため、22年度実 績を反映させた公社経営改善方針を23年度に策定 ・経営改善に向けた取り組みに対しての成果の検証を 行い、25年度に公表予定 ・今後、経営改善方針を改定する予定であり、引き続 き公表していく
9 |  |  |  |  | （より一層の経営改善）
・「都市圏高速道路等の一体的運営構想」の実現に向 け関係機関との協議を進めるとともに、制度改善を 国に対し求める ・「国と地方の検討会」において、料金体系の一元化、 償還スキームの見直し等の検討を25年度までに進め ることを確認。引き続き、国及び関係団体と協議を行 っていく ・更なる経費縮減に向け、高速道路会社との維持管理 業務の一体化を図る
10 | 7 | （財）大阪府産業基盤整備協会（テクノステージ和泉、津田サイエンスヒルズ） | ○ テクノステージ和泉などの産業団地の造成 及び管理などを実施している（財）大阪府産業 基盤整備協会は、分譲用地の取得等に要した 費用を府から借入れ、土地賃貸事業等の収入 （約5億円/年）で計画的に返済しており、平成 48年度末に完済する予定です。 ○ しかし、21年6月の総務省指針などを受け、 府は、これまで同法人に実施してきた「反復・ 継続的な単年度貸付」の手法を是正する必要 があります。 ○ このため、同法人への貸付金の早期回収に 向けた方策を検討中ですが、法人が保有する 賃貸用地は、売却予定価格と実勢価格に乖離 があるため、仮に、直ちに全部売却処分して も、府の貸付金は全額回収できない可能性が 高い状況にあります。 | ◇ 協会については、公益法人改革の移行期間満了日 である25年11月末までに、府の法人に対する単年度 貸付を解消し、解散します。 ◇ その際には、府の損失を最小に抑えるための取組 みも検討していきます。 ◇ あわせて、賃貸事業用地については、賃貸企業へ の売却や府による事業継承を検討するなど、賃貸企 業の継続的かつ安定した操業環境の確保にも努め ます。 | （法人解散、単年度貸付解消、府損失抑制、事業継承） | 商工労働部 企業誘致推進課
・23年8月戦略本部会議にて、府として ①法人への貸付金を代物弁済で回収する、 ②法人の解散期日を平成24年度末とする、 ことを決定 ・今後は、24年4月以降、法人資産の鑑定評価を実施 し、代物弁済資産を精査するなど、法人解散に向け た準備を進めていく （24年度） ・24年7月の戦略本部会議の決定を受け、9月議会に おいて代物弁済用資産の取得（約110.78億円）と債 権放棄額（約14.47億円）の関連議案を提出し、可決 ・3月29日付けで賃貸事業用土地の代物弁済を受け、 協会との債権債務関係を解消 ・25年度以降は土地賃貸事業を府で継続しつつ、財 団の解散に当たって発行する三セク債（限度額 110.78億円）の返済を進めていく ・商工会館は、法人の解散と同時に事業廃止し、府に 返還後は一般競争入札により早期に売却予定
【特記事項】
○ 改革プラン（案）公表後の21年度決算特
別委員会での議論を踏まえ、地域整備事業
会計からまちづくり促進事業会計への移管
価格を時価に見直したため、左記の数値は
次のとおりとなります。
※1 301億円 ⇒ 177億円
※2 434億円 ⇒ 310億円
※3 167億円 ⇒ 43億円
※4 323億円 ⇒ 199億円
※5 301億円 ⇒ 177億円
（22年10月時点の数値）
【特記事項】
○ 改革プラン（案）公表後の21年度決算特
別委員会での議論を踏まえ、地域整備事業
会計からまちづくり促進事業会計への移管
価格を時価に見直したため、左記の数値は
次のとおりとなります。
※1 1,445億円 ⇒ 1,321億円
※2 301億円 ⇒ 177億円
※3 524億円 ⇒ 400億円
※4 (上記301億円に対する損失額
124億円を含む。） ⇒ 削除
（22年10月時点の数値）