## H25.1.23.資料
協議 ２-１
○泉佐野丘陵緑地 事業戦略 項目について～開放に向けての論点整理表～（案）
（目的）
・H26年度の中地区開放を目指し、議論するべき内容を整理する。
（協議内容）
項 目 |  | 論 点 | 確認済み 内容 | 備 考
①開放とはどういう状態を指すのか？ |  | ・「つくり続ける公園」とは？ 法的な位置づけは？ | ・よりよい開園内容を見据え、これまで実施してきた『シナリオ型公園づくりにおける、さらなる効果検証のための 開放』と位置付け ・Ｈ２６時点においては、都市公園法による開設を行わない。 ※将来的には、都市公園法による開設を行う。
|  | ・区域 ※自由利用できる園路及び広場の整理 ※利用制限（プログラム利用、立ち入り禁止など）の考え方 | ・（案）園路及び広場を自由利用、その他を「利用調整ゾーン」とし、保全区域、パーククラブ活動区域などをサイン等にて随時、制限 ・現在、来園者が安全に通行が可能な園路は自由利用とする。 ・レンジャー広場及び水辺の広場は、自由利用とする。（但し、利用範囲を確定する必要あり） | ⇒プログラム開催時に開放するエリア、及び新たな細園路については、今後の活動状況をふまえ、引き続き検討。 ⇒ササユリ ジーズン期における谷口池堤体の通行可否について、引き続き検討
|  | ・時間 | ・９～１７時を原則とし、夜間は閉鎖とする。 ※園内放送、巡視による追い出し ※公園出入り口における車両出入り口の閉鎖 ※園内照明の消灯
|  | ・駐車場 ※有料とするか否か？ | ・全域開園時には有料化について検討するが、当面は無料とする。
|  | ・進入路(公園入口～パークセンター） ※管理者及び夜間の扱いについて | ・大阪府が整備を行うが、将来の民活区域をふまえ、泉佐野市が表面管理を実施予定。 ・民活区域の進捗状況に応じて、夜間開放を検討する。
|  | ・交通アクセス ※公園利用者の想定とツールの整理 ex.路線バス、レンタサイクル、パッケージツアーなど |  | ⇒路線バスの運行については、泉佐野市等と継続検討
項 目 |  | 論 点 | 確認済み 内容 | 備 考
②開放までに実施しておくべきこと
|  | ・来園者への安全対策、周知はどこまで実施すべきか？ ※池周囲の安全柵等、一定レベルは完了済み。 ※利用制限区域を設けた場合の処置 | ・パークセンターやコラボレーション区域入口などにおいて、当日の園内情報、案内プログラムの有無、パーククラブ活動区域とあわせ、禁止事項などを周知 ・利用制限区域については、むやみにフェンス等で閉鎖せず、動線上の看板による啓発のみとする。 | ⇒詳細は継続検討
| （空間整備） | ・リーディング区域及びコラボ区域毎の整備レベルの確認 ※開放に際して、最低限整備しておくべき内容は何か？ ※照明計画について ※臨時駐車場はどこまで整備をしておくのか？ | （園路におけるバリアフリー対策に対する考え方） ・コラボレーション区域～郷の館～谷口池西側エリアについては、バリアフリー対応動線とする。
|  |  | （照明計画） 〇公園進入路 ・民活区域のアプローチとなることから、過年度に市道認定を前提とした構造協議済み ・今後、舗装並びに道路照明灯を整備 ※Ｈ２４ 実施設計（デザイン等） ※照明については周辺生態系への配慮が必要 Ｈ２５ 工事実施予定 〇リーディング区域 ・庭園灯を主体とし、ポール灯は必要最小限とする。 ※過年度に照明灯基礎、配管施工済み ※Ｈ２４ 実施設計（デザイン等） Ｈ２５ 工事実施予定 〇谷口池東側～郷の館～谷口池西側エリア ・要所には照明柱を設置するが、必要最小限とする。 ※Ｈ２４ 実施設計（デザイン等） Ｈ２５ 工事実施予定 〇郷の館～水辺の広場 ・広場でのプログラム利用をふまえ、電源の準備（埋設）をしておく。 | ⇒色、デザイン等の確認
（サイン計画） ・必要最小限にとどめる。 ・ポケットに入れるようなリーフレット（解説書）とサインを連動させる仕組みを検討。
（駐車場計画） ・将来計画とH26開放時点
項 目 |  | 論 点 | 確認済み 内容 | 備 考
②開放までに実施しておくべきこと
| （運営管理） | ・直営管理とするのか？指定管理者制度を導入するのか？
・「つくり続ける公園」としてあるべき体制とは？ ※パークマネージャー、有償ボランティアの考え方について？
|  | ・他団体受け入れ、持ち込みイベントに関するルールづくり | ・基本的には、行政財産に影響を及ぼす行為（土地の改変など）は、大阪府とパーククラブのみが可能とする。 ※ただし、大阪府またはパーククラブが実施するプログラム内での行為はその限りでない ・土地の改変などを行わない持ち込みプログラムについては、一定のルールに基づき審査を行うことにより、認めるものとする。 ・ルールづくりは、運営審議会にて行い、運用は現場にて実施。 | ⇒詳細は、継続検討 ⇒当面、中地区と東、西地区で考え方を分けるのかは、パーククラブの活動状況をふまえ今後、検討
・最低限、そろえておくべき備品は何か？
・大輪会企業のさらなる公園づくりへの参画意志の確認 ※ビジネス展開など、寄付以外の参画意思の有無
・リーディング区域及びコラボ区域毎の維持管理レベルの確認 ※主体は？除草（清掃）の区域は？頻度はどの程度実施すべきか？
③パーククラブのあり方について |  | ・マネージャー、レンジャー、フレンド、キッズの概念整理
|  | ・開放に向けた現クラブ員のステップアップは必要か？ | ・H25年度より実施。内容は、パーククラブの意向をふまえる。 | ⇒詳細は、継続検討
|  | ・５期生養成講座を実施するのか？ | ・H25年度に実施。内容は、大阪府にて（案）を作成する。
④広報戦略について |  | ・事前の広報計画について ※対象者の想定とツールの整理 ex.ホームページ、パンフレット、プレイベントなど
⑤つくり続ける公園としての予算確保 |  | ・継続して事業費を投入する手法は？
⑥全体計画について |  | ・中地区における未開放区域、東、西地区における事業計画は？
※第２回で作成した論点整理表に、第３回、第４回での協議内容を追記
今回、主に議論いただくところ