平成２８年度ニーズ調査の概要について（案）

資料４－１

１　名称

「障がい者生活ニーズ実態調査」（仮称）

２　目的・必要性

「障害者基本法」第１１条第２項により、都道府県においては、「障害者計画」の策定が義務付けられており、本府では、平成２４年度から平成３３年度の１０年間を計画期間とする「第４次大阪府障がい者計画」を策定している。本計画は、障害者総合支援法に基づく「障害福祉計画」と一体的に作成しており、「第４期大阪府障がい福祉計画」の計画期間が、平成２７年度から平成２９年度となっていることから、平成３０年度からの次期「障害福祉計画」の策定と合わせて、「障害者計画」についても、その後の状況変化を踏まえた改訂を行うことが望ましい。

その際、これまでも、計画を策定もしくは改訂するにあたっては、府内の障がい者の生活実態を把握するとともに、課題やニーズを適切に把握するための「障害者生活ニーズ実態調査」を実施してきたところであり、今回も計画改定に向け、当該調査を実施する。

＜過去の調査実績＞ ・平成１３年度（第３次大阪府障害者計画） ・平成１９年度（同上後期計画） ・平成２２年度（第４次大阪府障がい者計画） ・平成２８年度（同上後期計画）

３　調査時期（予定）

平成28年8月目途に　調査を実施し、10月目途に　集計・分析を行う。

４　調査の方法等

（１）調査内容

第4次大阪府障がい者計画評価・見直し検討部会において、調査項目を検討・設定。

（２）調査対象

８，０００人

（内訳案）身体障がい者（児）3,800人、知的障がい者（児）2,000人、精神障がい（発達障がい含む）1,800人、難病400人

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者のうち、居住市町村及び年齢ごとに抽出し調査を行う。

※手帳を所持しない、自立支援医療（精神通院）受給者、発達障がい者、難病患者については、団体等の協力を得て調査を行う。

（３）調査手順　※手帳所持者への調査手順について記載。

①リストの抽出及び調査票の発送

・手帳発行を目的とし各自治体が管理している手帳データから、該当者数の「住所」・「年齢」・「氏名」を抽出する。

・作成されたリストは、直接ラベルシートに印刷して封筒に貼り付けるものとし、紙媒体ではリストを保管しないこととする。

・アンケート調査票は、原則として本人が記入するものとし、本人が判断できない場合は、家族等が判断し、記入することもある。

※手帳業務の権限移譲の状況を踏まえ、調査票の発送の仕方について、権限移譲先の市町村と調整が必要。

②調査票の収集

・調査票は、無記名とし、かつ、通し番号等を付与しないものとする。

・調査票は、大阪府障がい福祉室が収集し、データ入力・集計業務を業者に委託する。

③データの集計・分析

＜参考１：予算の確保状況＞

・調査票及び報告書の印刷費（墨字版・点字版）　　　　　984千円

・郵券代（往信・返信）　　　　1,766千円

・調査結果入力及び集計の委託費　　　　1,525千円

＜参考２：前回配布数＞

| 地域 | 人口 | 身（者） | 身（児） | 知(者) | 知（児） | 精 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大阪府 | 8,817,166 | 1,630 | 306 | 729 | 486 | 851 | 4002 |
| 大阪市 | 2,628,811 | 954 | 179 | 358 | 239 | 417 | 2147 |
| 堺市 | 830,966 | 302 | 57 | 113 | 75 | 132 | 679 |
| 高槻市 | 351,826 | 128 | 24 |  |  |  | 152 |
| 東大阪市 | 513,821 | 186 | 35 |  |  |  | 221 |
| 合計 | ― | 3,200 | 601 | 1200 | 800 | 1400 | 7201 |

※上記のほか、発達障がい４００、難病４００を調査対象とした。