## 2003(鳳）様式第２号
鳳高等学校
学校経営推進費 事業計画書
標記について、下記のとおり提出します。
１．事業計画の概要
実施課程名 |  |  | 全日制の課程
取り組む課題 |  |  | 英語教育の充実
評価指標 |  |  | ・GTEC for Students ・英語検定 ・TOEFL iBTｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽﾃｽﾄ ・ｾﾝﾀｰ試験平均点 ・授業ｱﾝｹｰﾄ
計画名 |  |  | アクティブ・ラーニング推進のための『フェニックス プロジェクト』（四技能統合型授業の完成に向けて）
２．事業計画の具体的内容
学校経営計画の 中期的目標 |  |  | ２ 社会を生き抜く人間力を育成する (2) 発信力、傾聴力を備えたコミュニケーション力を身につけさせる ３ 疑問を持ち、その解決に向けて考え抜く力を育てる (3) 十分な知識を基盤として、課題を探求する姿勢を育てる
事業目標 |  |  | １ ICT機器を活用し、『使える英語プロジェクト』で進めてきた『四技能統合型授業』を完成させる。 ２ 従来の一方向的な授業から完全脱却し、音声・画像、グループワーク等を活用した立体的な授業を展開し、生徒が主体的に学習する機会を提供する。 ３ オーサリングクラウド型学習システムを導入し、教材を作成することで、個々に応じた学習内容を提供する。 ４ 教室内と教室外でのICT活用を連携させ、自学自習の姿勢を育成し、反転学習へのステップとする。 ５ 能動的なリスニング演習を通して、センター試験リスニング問題を攻略する力をつける。 ６ 実践の成果を広く発信し、高校英語教育におけるパイロット的役割を果たす。
取組みの概要 | 導入・整備する 設備・物品 |  | Voice Script Synchronize(VSS) オーサリングソフトライセンス 教師用 生徒用 教室吊り下げプロジェクター 16台 大教室（会議室）用吊り下げプロジェクター １台 書画カメラ ３台 Wifi Station 16台 ノートブック型コンピュータ（教員用） １台
| 取組内容 | 前年度 | 平成23年度～25年度「使える英語プロジェクト」 ・大学入試を最終目標に、２年次の校内スピーチコンテストを核に、４技能統合の授業を実施 ・iPad、携帯プロジェクター、ブルートゥーススピーカーを普通教室で活用
|  | 初年度 | ■『４技能統合型授業』の充実 ・2・3年全教室にプロジェクターを整備。これまで蓄えてきた「ワークシート」教材の映像化を図る。 ・教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等の能動的学習を取り入れる。 ■平板的な教材の改編 ・「英語表現」の教材を、画像を使ったプレゼンテーション教材に作り変える。 ・教材はキーノートから各担当教員に送り共有する。 ■センター試験リスニング問題の攻略に向けて ・オーサリングシステムを使ってリスニング教材を作成する。 授業コンテンツの検討と計画（～6月） オーサリングシステムでの教材ソフト作成と配信の準備（～8月） ICT機器・オーサリングシステム使用に向けた教員研修、実施検証（8月） 授業実践スタート（9月） 公開授業での実践発表と研究協議（11～12月） GTEC for Students（1月） センター試験（1月） 授業アンケート実施・授業アンケート結果分析・取組み状況に対する評価（2月） 総括と次年度の取組みの検討・計画（3月）
|  | ２年目 | ■立体的な『４技能統合型授業』授業の展開 ・プロジェクターを通して教員が英語で解説。 ・クラウドに乗せて生徒がiPadから接続可能にする。 ■センター試験リスニング問題の攻略 ・リスニング教材をクラウドに乗せ、自宅でもアクセス可能にする。 ■『反転学習』の導入 ・生徒が自宅からクラウド上にある学習教材に接続し、授業の予習、反復練習、復習等を行うことが可能となる。 授業コンテンツの検討と計画（～4月） 授業実践スタート（4月） 公開授業・実践発表と研究協議（11～12月）GTEC for Students（1月） センター試験（1月） 授業アンケート実施・結果分析（2月） 取組み状況に対する評価（2月） 総括と次年度の取組みの検討・計画（3月）
|  | ３年目 | ■最終年度におけるアクティブ・ラーニングの完成 ①４技能統合型授業 ②ＩＣＴ機器を通しての映像化教材の活用 ③グループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等の能動的学習 ④オーサリングシステムを使った教材によるリスニングの攻略 ⑤クラウド上の学習教材による反転学習 以上により、英語の汎用的能力の育成を完成させる。 ■公開授業での実践発表とパイロット的役割 ・英語学習の未来像を示す先進例として、実践の成果を広く発信する。 授業コンテンツの検討と計画（～4月） 授業実践スタート（4月） 公開授業・実践発表と研究協議（11～12月）GTEC for Students（1月） センター試験（1月） 授業アンケート実施・結果分析（2月） 取組み状況に対する評価（2月） 事業全体の総括と成果検証（3月）
| 取組みの 主担・実施者 |  | 主担：アクティブ・ラーニング推進フェニックスプロジェクトチーム VSS教材開発チーム 実施者：第２・３学年英語担当
成果の検証方法 と評価指標 |  | 初年度 | ・英検 ３年生（英単語講座受講生51名）２級を５名 準２級を46名 ・ GTEC for Students 2年生 320名 Grade４ 以上を40% ・ センター英語得点平均 全国平均＋５点 ・ 授業アンケート 授業への集中：80% 生徒の自宅学習時間：前年度より１時間増
|  | ２年目 | ・ GTEC for Students ２年次で３技能を評価、320名 Grade４ 以上を50% ・ センター英語得点平均 全国平均＋10点 ・ TOEFL iBTｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽﾃｽﾄ ３年生国際系学部志望者30名 平均40点 ・ 授業アンケート 授業への集中：90% 生徒の自宅学習時間：前年度を上回る
|  | ３年目 | ・ GTEC for Students ２年次で３技能を評価、320名 Grade ４ 以上を60% ・ センター英語得点平均 全国平均＋10点以上を維持 ・ TOEFL iBTｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽﾃｽﾄ ３年生国際系学部志望者30名 50点以上を50% ・ 授業アンケート 授業への集中：100% 生徒の自宅学習時間：前年度を上回る
３．事業費
事業費総額 |  |  |  |  | 6398640 | 円
積算内訳 |  |  |  |  | (１年目：6,156,240 ２年目：121,200 ３年目：121,200）
＊決算科目（節）を明示し、節毎に積算内訳を記載すること。
積算内訳 | 科目（節） |  |  | 番号 | 内訳 |  | 単価 | 数量 |  | 金額
| １ 報償費 |  |  | 1
2
3
小計
| ２ 旅費 |  |  | 1
2
3
小計
| ３ 消耗需用費 |  |  | 1 | 日本英語検定協会英語能力判定テスト 3年生51名 |  | 1000 | 51 |  | 51000
|  |  |  | 2 | TOEFL iBTｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽﾃｽﾄ 2年目30名 3年目30名 |  | 4040 | 60 |  | 242400
|  |  |  | 3 | エレコム無線LAN |  | 30240 | 16 |  | 483840
[8 empty] | 小計 |  | 777240
| ４ 維持需用費 |  |  | 1
2
3
小計
| ５ 役務費 |  |  | 1
2
3
小計
| ６ 委託料 |  |  | 1
2
3
小計
| ７ 使用料 及び賃借料 |  |  | 1 | VSS Suite 教師用ライセンス 4か月 |  | 10800 | 4 |  | 43200
|  |  |  | 2 | VSS Suite 生徒用ライセンス 3か月 320名 |  | 324 | 960 |  | 311040
3
[8 empty] | 小計 |  | 354240
| ８ 備品購入費 |  |  | 1 | 教室用プロジェクター・壁掛け金具（設置・設定込） |  | 255960 | 16 |  | 4095360
|  |  |  | 2 | 会議室プロジェクター・金具（設置・設定込） |  | 361800 | 1 |  | 361800
|  |  |  | 3 | TabletCart Small |  | 216000 | 2 |  | 432000
|  |  |  | 4 | 接続ケーブル一式 |  | 378000 | 1 |  | 378000
[8 empty] | 小計 |  | 5267160
| ９ 工事請負費 |  |  | 1
2
3
小計
| 10 負担金・補助 及び交付金 |  |  | 1
2
3
小計
[8 empty] | 合計 |  | 6398640