## 321(河南）様式第２号
河南高等学校
学校経営推進費 授業計画書
標記について、下記のとおり提出します。
１．事業計画の概要
実施課程名 |  |  | 全日制の課程
取り組む課題 |  |  | 生徒の学力の充実
評価指標 |  |  | ・授業アンケートと学校教育自己診断および本校独自調査による生徒の授業満足度向上 ・外部の学力診断テストにおける生徒の学力レベルの向上、国公立大学と関西大学・同志社大学の合格者の増加 ・英検準2級以上の合格者およびTOEIC Bridge140点以上の得点者の増加
計画名 |  |  | 「FCK（Future Center Kanan）チャレンジ」
２．事業計画の具体的内容
学校経営計画の 中期的目標 |  |  | １ 幹の太い生徒を育成し、充実した質の高い授業を行う。 (2)「わかる授業」から「充実した質の高い授業」をめざし、授業公開・授業評価を通じて、授業改善に取り組む。 (3)国公立大20人、関西大・同志社大100人の合格をめざす。 ２ 特色づくりに努め、普通科改革校としての地歩を固める。 (4)資格取得：実用英語検定を１年生は全員受検とする。２・３年生は全員受験を推奨する。
事業目標 |  |  | ICT教育の環境整備を進め、ICTを活用することにより、「わかる授業」から「充実した質の高い授業」をめざし、研究授業を各教科で積極的に展開し、生徒の学力の向上に努める。また、実用英語検定を1年生は全員受検とし、２・３年生は全員受験を推奨することで２級・準２級の合格者を増加させる。また昨年度導入したTOEIC Bridgeを引き続き2年次にも全員受験させ、140点以上得点できる生徒の増加を図り、英語力の向上と希望進路実現につなげる。
取組みの概要 | 導入・整備する 設備・物品 |  | ・プロジェクター11台（１年教室、特別講義室）、テレビモニター及びテレビキャスター２台、設置器具、設置工事 ・書画カメラ24台
| 取組内容 | 前年度 | 先進的取組み校視察（１昨年槻の木高校９月・長野高校３月、昨年：一条高校）、１昨年教育センターのパッケージ研修（英語）の校内実施（６月～11月）、全教諭による公開授業、研究協議（11月２週間）、英検受験指導（６、９月、１月、英検受験者数227人(前年319人）、うち２級13人(前年15人）・準２級51人(前年53人）合格）、新入生全員にTOEIC Bridgeを受験させ、140点以上の得点者が５人、130点以上が24人となった。PTA・同窓会の協力を得てプロジェクター10台と書画カメラ４台を２年生の教室に設置した。
|  | 初年度 | FCKにより年間スケジュールの作成（４月）、機器使用に向けた教員研修（４月末）、FCK・有志教員による授業実践の開始（５月～）、全学年の講習に活用（７月～）、授業公開と研究協議（６月と11月）、生徒授業アンケート・学校教育自己診断等の分析と情報共有（12月・１月）、教科別活用状況の調査と評価（２月）、次年度に向けた教科別活用方法の決定（３月）
|  | ２年目 | 全教科での活用（４月～）、機器使用に向けた教員研修（４月末）、全学年の講習に活用（６月～）、授業公開と研究協議（６月、11月）、生徒授業アンケート・学校教育自己診断等の分析と情報共有（12月、１月）、教科別活用状況の調査と評価（２月）、次年度に向けた教科別活用方法の決定（３月）
|  | ３年目 | 全教科での使用（４月～）、機器使用に向けた教員研修（４月末）、全学年の講習に活用（６月～）、授業公開と研究協議（６月、11月）、生徒授業アンケート・学校教育自己診断等の分析と情報共有（12月、１月）、教科別活用状況の調査と評価（２月）、次年度に向けた教科別活用方法の決定（３月）
| 取組みの 主担・実施者 |  | 取組みの主担：FCK( Future Center Kanan ) のメンバー 取組みの実施者：全教員
成果の検証方法 と評価指標 |  | 初年度 | ・授業アンケートの「授業に、興味・関心を持つことができたと感じている」（26年度2.92)と「授業を受けて、知識や技能が身に付いたと感じている」（26年度2.96)の各項目の平均値を3.05以上にする。 ・関西大・同志社大合格者（H26年度91人）を100人に、国公立大合格者（H26年度12人）を15人に増やす。 ・英検準２級以上の合格者(H26年度64人)を80人以上にする。 ・TOEIC Bridge140点以上の合格者(H26年度５人）を15人以上にする。 ・外部産業 学力生活診断テストによる２年生のGTZ（学力）C1をB3に引き上げるとともに、B1以上の人数を35人以上にする。 ・教員のICT機器活用率を80％以上にする。
|  | ２年目 | ・授業アンケートの「授業に、興味・関心を持つことができたと感じている」と「授業を受けて、知識や技能が身に付いたと感じている」の各項目の平均値を3.1以上にする。 ・関西大・同志社大合格者を110人に、国公立大合格者を20人に増やす。 ・英検準２級以上の合格者を100人以上にする。 ・TOEIC Bridge140点以上の合格者を25人以上にする。 ・学力診断テストによる２年生のGTZ（学力）B3を維持するとともに、B1以上の人数を45人以上にする。 ・教員のICT機器活用率を90％以上にする。
|  | ３年目 | ・授業アンケート：「授業に、興味・関心を持つことができたと感じている」と「授業を受けて、知識や技能が身に付いたと感じている」の各項目の平均値を3.15以上にする。 ・関西大・同志社大合格者120人に、国公立大合格者を25人に増やす。 ・英検準２級以上の合格者を120人以上にする。 ・TOEIC Bridge140点以上の合格者を35人以上にする。 ・学力診断てすとによる2年生のGTZ（学力）B3をB2に引き上げるとともに、B1以上の人数を55人以上にする。 ・教員のICT機器活用率を100％にする。
３．事業費
事業費総額 |  |  |  |  | 5073948 | 円
積算内訳
＊決算科目（節）を明示し、節毎に積算内訳を記載すること。
積算内訳 | 科目（節） |  |  | 番号 | 内訳 |  | 単価 | 数量 |  | 金額
| １ 報償費 |  |  | 1
2
3
小計
| ２ 旅費 |  |  | 1
2
3
小計
| ３ 消耗需用費 |  |  | 1 | 書画カメラ EPSON ELPDC06 |  | 45360 | 11 |  | 498960
|  |  |  | 2 | 書画カメラ EPSON ELPDC20 |  | 73440 | 2 |  | 146880
3
[8 empty] | 小計 |  | 645840
| ４ 維持需用費 |  |  | 1
2
3
小計
| ５ 役務費 |  |  | 1
2
3
小計
| ６ 委託料 |  |  | 1
2
3
小計
| ７ 使用料 及び賃借料 |  |  | 1
2
3
小計
| ８ 備品購入費 |  |  | 1 | プロジェクター（壁掛金具・無線LANユニット・インターフェースボックス・ケーブル含む） |  | 224748 | 11 |  | 2472228
|  |  |  | 2 | ５５型液晶ディスプレイ（スピーカー・スタンド・ケーブル含む） |  | 572940 | 2 |  | 1145880
3
[8 empty] | 小計 |  | 3618108
| ９ 工事請負費 |  |  | 1 | プロジュクター取付工事（ケーブル等を含む）１１か所 |  |  | 1 |  | 810000
2
3
[8 empty] | 小計 |  | 810000
| 10 負担金・補助 及び交付金 |  |  | 1
2
3
小計
[8 empty] | 合計 |  | 5073948