教育振興基本計画　事業計画　事業目標の現状及び経過（教育コミュニティづくりと活動を支えるための条件整備）

資料５

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H28年度実績 | 進捗 状況 | 現状・経過等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  |  |
| 39 教育コミュニティづくりと活動を支えるための条件整備 | 139地域全体で学校を支援する体制づくりと活動の定着・充実 | 【学校支援地域本部等による学校支援活動】 全中学校区で学校支援活動を実施 （H25年度～） | 全中学校区で学校支援活動を実施 | 全中学校区で学校支援活動を実施 | ○ | 全中学校区で地域による学校教育を支援する活動を継続して実施した。 |
|  |  | 小・中学校の活動拠点の活用を促進 （H25年度～） | 小・中学校の活動拠点を整備 | 小・中学校の活動拠点の活用を促進 |  | 各中学校区での学校支援活動を継続・定着させるため、事務局拠点及び交流拠点の活用を継続して働きかけた。 ヒアリング等により全中学校区で活動拠点を確認した。 |
|  |  | 【地域人材の育成・定着】 コーディネーター研修、ボランティア研修、実践交流会を毎年継続実施 （H25年度～） | ・コーディネーター研修 ２回 ・ボランティア研修 ４回 ・実践交流会 １回 | ・コーディネーター研修 ７回 ・ボランティア研修 １回 ・実践交流会 １回 | ○ | 研修会や交流会を実施し、コーディネーターやボランティアの育成を図った。 ◎毎年継続して実施した研修 ・コーディネーター対象の研修（Ｈ28年度より年2回から3回に拡充） ・ボランティア対象の研修 ・教育コミュニティづくりに関する交流会 ◎単年度ごとに課題に応じて実施した研修 ・学力向上に関する研修（Ｈ24・Ｈ25年度） ・放課後子ども総合プランに関する研修（Ｈ27年度） ・新たなコーディネーターを養成する研修（Ｈ27年度） ・市町村で中心的な役割を担うコーディネーターの育成に関する研修（Ｈ28年度） |
| 39 教育コミュニティづくりと活動を支えるための条件整備 | 139地域全体で学校を支援する体制づくりと活動の定着・充実 | 【持続的な活動を支えるネットワークづくり】 多様な活動団体との連携の成功事例等を発信80事例 （H29年度までの実績の累計） （H25年度～） | 社会教育委員会議の提言冊子やホームページで情報発信60事例 （H24年度までの実績の累計） | 社会教育委員会議の提言冊子やホームページで情報発信74事例 （H28年度までの実績の累計） | ○ | 活動団体（ＮＰＯ・企業等）の実践事例の情報収集・発信を行った。 ・Ｈ２４ ６０事例 ・Ｈ２５ ６０事例 ・Ｈ２６ ６４事例 ・Ｈ２７ ７０事例 ・Ｈ２８ ７４事例 |
|  |  | 各地域で地域活動におけるPDCAサイクルの定着の促進 （H25年度～） | 「活動のふり返りシート」を作成 | 地域活動におけるPDCAサイクルの定着を促進 | ○ | 府教育委員会主催の研修会やホームページにおいて、府内の好事例を紹介し、PDCAサイクルによる活動のふり返りを促進するよう、市町村に働きかけた。ヒアリング等で状況を確認した。 |
|  | 140地域人材との連携による子どもたちの学びの支援 | 「ボランティア等による授業サポートを行った」と回答した学校の割合を、全国平均を上回りつつ増加させる （H29年度） | 「ボランティア等による授業サポートを行った」と回答した学校の割合 小学校55.9% （全国42.4%） 中学校40.4% （全国22.8%） | 「ボランティア等による授業サポートを行った」と回答した学校の割合 小学校66.7% （全国48.1%） 中学校51.4% （全国29.8%） | ○ | 学校と地域が協働して育む子どもの学びに関する講演や意見交流を実施し、取組みの普及を図った。 ・「ボランティア等による授業サポートを行った」と回答した学校の割合が全国平均を上回りつつ増加した。 H24; H25; H26; H27. 小学校 （全国）; 55.9% （42.4％）; 57.3% （41.1％）; 57.1% （40.6％）; 66.7% （48.1％）. 中学校 （全国）; 40.4%（22.8％）; 45.8%（24.2％）; 45.9% （24.2％）; 51.6% （29.9％）. |
| 39 教育コミュニティづくりと活動を支えるための条件整備 | 142放課後等の子どもたちの体験活動や学習活動等の場づくり | 「おおさか元気広場」（体験活動等） ・全小学校区で 実施 ・全府立支援学校で実施 （H29年度） | 「おおさか元気広場」（体験活動等） ・小学校区 419校区 （86.7%） ・府立支援学校 20校 | 「おおさか元気広場」（体験活動等） ・小学校区 426校区 （100%） ・府立支援学校 25校 ※支援学校数が計画策定時（全22校）より15校増加（全37校） | ○ | 放課後や週末等の安全で安心な子どもの活動拠点である「おおさか元気広場」の実施を促進し、地域のボランティアの参画・協力を得て、子どもの体験・交流活動及び学習活動等の活性化を図った。 ◎おおさか元気広場実施率 H24; H25; H26; H27; H28. 市町 村; 86.7％ (419校); 89.2％ (428校); 89.4％ (388校); 92.6% (401校); 100％ (426校). 支援 学校; 90％ (20校); 81.8％ (18校); 87.5％ (21校); 80.7％ (21校); 67.5％ (25校). ・H26年度 枚方市が中核市に移行 ・支援学校については、新設や移管により計画策定時より15校増加 （H26年度2校・H27年度2校、H28年度11校） ・Ｈ29年度は全支援学校において実施予定。 |

指標(現行事業計画)の現状及び経過（教育コミュニティ関係）

| 指標 | 目標値 （H29年度） | H24年度実績値 （計画策定時） | H28年度実績値 | 進捗 状況 | 現状・経過等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○指標55 学校支援地域本部などの学校支援ボランティアの仕組みにより、保護者や地域の人が学校における教育活動や様々な活動によく参加してくれると回答している学校の割合 | 倍増をめざす ※小学校：75.0% 中学校：69.0% ※H24.4学テ 小学校：37.5% 中学校：34.5% | 小学校：32.5% 中学校：32.3% ※H25.4学テ | 小学校： % 中学校： % H27年度実績 小学校：42.9% 中学校：39.2% | × | 「よく参加してくれる」と回答した学校の割合 H24; H25; H26; H27. 小学校 (全国); 32.5% (37.7%); 31.5% (38.9%); 34.5% (40.7%); 42.9% (45.3%). 中学校 (全国); 32.3% (24.9%); 29.6% (25.6%); 34.0% (27.4%); 39.2% (32.2%). ・中学校においては全国平均を上回り、全国7位（H27） ・「1.よく参加する」＋「2.参加する」（肯定的意見）の割合（H27） 小学校89.1％（全国86.9％） 中学校89.1％（全国74.1％）全国4位 |