## 港運会社（完成自動車）
フェーズ別高潮・暴風対応計画（港湾運送業（完成自動車）の対応例）
フェーズ | 行動開始のトリガー | [11 empty] | 時間の目安 |  | 交通機関 への影響 | 情報収集・内部周知 | 体制 | 防災行動等
| 気象庁の情報 | [8 empty] | 海上保安部 の情報（港長） | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等 | 関係者等
フェーズ① 「事前対策」 |  | 台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表） | ★台風発生 台風進路予想発表 | [9 empty] | 台風接近の5日前 ～3日前 | -120h （5日前） |  | ・入出港在港船舶管理 |  |  | 事前対策の準備
[14 empty] | -96h （4日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知
[14 empty] | -72h （3日前） |  | ・波浪推算情報収集 | ・体制の構築・確認 ・災害対応要員確保
| 台風説明会 |  | ★台風説明会 （警報級の可能性を時系列発表） | [7 empty] | ●台風対策委員会 |  | 台風接近の2日前 | -48h （2日前） |  | ・道路・交通情報収集・周知 | ・連絡体制確立 |  |  | ・荷主への業務継続・休業に関する案内・調整
フェーズ② 「避難周知」 |  |  |  | 強風注意報発表 |  | 波浪注意報発表 |  |  |  |  | 第１体制発令 （避難準備勧告） |  | 台風接近の1日前 | -24h （1日前） |  | ・浸水規模の想定・周知 | ・災対本部 注意体制発令 ・情報収集体制確立 ・防災担当職員の待機・参集指示 | ・一般職員帰宅計画作成 ・災害対応職員避難計画作成 | ・荷役中止（風速15m/s） ・事前対策の実施 | ・入港船舶との休業調整 ・運送事業者への業務休業に関する案内 ・止水扉の閉鎖 ・船舶避難準備
[8 empty] | 高潮注意報 発表 |  |  | 第2体制発令 |  | 台風接近12h前 もしくは 前日12：00 （接近が翌朝未明） | -12h （半日前） |  |  |  | 一般職員早期帰宅開始
フェーズ③ 「防災行動 完了」 |  |  |  | 暴風特別警報発表 | 暴風警報発表 | 波浪特別警報発表 | 波浪警報発表 | 高潮特別警報発表 | 高潮警報発表 |  |  |  | 台風接近6h前 もしくは 前日17：00 （接近が翌朝未明） | -6h | 飛行機：欠航 鉄道：運休 |  |  | ・一般職員早期帰宅完了
（大型船等避難勧告 3万ＧＴ以上）
[11 empty] | （全船舶避難勧告 1千ＧＴ以上） |  |  |  | 高速道路：閉鎖
[18 empty] | ・災害対応要員の安全確保 | ・事前対策の完了
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
台風等通過後 の対応 | [12 empty] | 台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束 |  |  | ・ポートラジオの情報、Webカメラ活用 |  |  | ・被害状況の概略調査
[13 empty] | 安全確保確認後 |  |  |  |  | ・職員安全確認 | ・車両・施設点検
・被害状況情報収集
・ﾓｰﾀｰプール完成自動車の高所移動（風速●m/s以上）
・車両保護、飛来物の点検・撤去
・バースより●m車両避難（風速●m/s未満）
・移動式荷役機械の退避
・海側最前列車両の反転、車両保護材の貼付
・積載車防砂ネット
・社屋の浸水対策実施（土のう設置等）
・電気系統、システムの止水・防水対策
・非常用電源設備の稼働確認などの電源対策
・荷役機械等の港湾施設の固定措置の実施
・防潮扉・止水板の閉鎖
・災害時使用資機材：監視カメラ、ソナー等の作動確認 等