## 国
フェーズ別高潮・暴風対応計画（国の対応例）
フェーズ | 行動開始のトリガー | [11 empty] | 時間の目安 |  | 交通機関 への影響 | 情報収集・内部周知 | 体制 | 防災行動等
| 気象庁の情報 | [8 empty] | 海上保安部 の情報（港長） | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等 | 関係者等
フェーズ① 「事前対策」 |  | 台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表） | ★台風発生 台風進路予想発表 | [9 empty] | 台風接近の5日前 ～3日前 | -120h （5日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知 ・大阪港海難防止対策委員会で船舶避難の情報入手・共有 |  |  |  | ・港湾管理者等への事前対策（※2）準備の注意喚起（台風期前）
-96h （4日前）
[14 empty] | -72h （3日前） |  | ・波浪推算情報収集 | ・体制の構築・確認 ・災害対応要員確保 |  | ・対策準備指示
| 台風説明会 |  | ★台風説明会 （警報級の可能性を時系列発表） | [7 empty] | ●台風対策委員会 |  | 台風接近の2日前 | -48h （2日前） |  | ・道路・交通情報収集・周知 | ・協定団体への準備要請 |  | ・対策実施指示 | ・港湾管理者等への事前対策実施の注意喚起 ・防潮門扉等の閉鎖状況確認の事前連絡 ・ターミナル関係者への注意喚起
フェーズ② 「避難周知」 |  |  |  | 強風注意報発表 |  | 波浪注意報発表 |  |  |  |  | 第１体制発令 （避難準備勧告） |  | 台風接近の1日前 | -24h （1日前） |  | ・浸水規模の想定・周知 | ・災対本部 注意体制発令 ・連絡体制確立 ・情報収集体制確立 （リエゾン準備など） ・防災担当職員の待機・参集指示 | 入居ビルの浸水対策実施 | ・対策状況の確認 （巡視等） | ・防潮門扉等の閉鎖状況確認依頼 ・港湾管理者等への事前対策実施状況の確認
[8 empty] | 高潮注意報 発表 |  |  | 第2体制発令 |  | 台風接近12h前 もしくは 前日12：00 （接近が翌朝未明） | -12h （半日前） |  |  |  | 一般職員早期帰宅開始 | ・対策完了 | ・防潮門扉等の閉鎖完了確認 ・港湾管理者等への事前対策完了の確認
フェーズ③ 「防災行動 完了」 |  |  |  | 暴風特別警報発表 | 暴風警報発表 | 波浪特別警報発表 | 波浪警報発表 | 高潮特別警報発表 | 高潮警報発表 |  |  |  | 台風接近6h前 もしくは 前日17：00 （接近が翌朝未明） | -6h | 飛行機：欠航 鉄道：運休 |  |  | ・一般職員早期帰宅完了
（大型船等避難勧告 3万ＧＴ以上）
[11 empty] | （全船舶避難勧告 1千ＧＴ以上） |  |  |  | 高速道路：閉鎖
・災害対応要員の安全確保
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
台風等通過後 の対応 | [12 empty] | 台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束 |  |  | ・ポートラジオの情報、Webカメラ活用 ・被害状況確認 | ・災対本部 警戒態勢発令 （被害発生があった場合） ・災対本部 非常態勢発令 （被害拡大の場合） ・TEC派遣準備 |  | ・カメラによる監視 | ・臨港道路の通行止め状況の確認 ・被害状況の概略調査指示
[13 empty] | 安全確保確認後 |  |  |  |  | ・職員安全確認
[17 empty] | ・協定団体への出勤要請 ・TEC派遣 ・リエゾン派遣 |  | ・施設点検調査（目視） | ・施設点検調査指示
強大な規模（特別警報級）の台風の場合は1日程度前倒し
直轄工事：仮設物固縛、
建設機械・船舶避難、
防風対策等
直轄保有船：係船ロープの増設、
他港退避
災害時使用資機材：監視カメラ、ソナー
等の作動確認
施設点検・監視：防護服・防潮扉・ 土嚢
の設置など
・止水扉等の閉鎖
・電気系統、システムの止水・防水対策
・非常用電源設備の稼働確認などの電源対策
・荷役機械等の港湾施設の固定措置の実施
・コンテナや港湾貨物に対する固縛の実施
・荷役車両の退避 等
・上記事項を実施するために必要な資機材・人員