## 様式1
（様式2） 社会資本総合整備計画 事後評価書 | [21 empty] | 平成29年３月31日
計画の名称 |  |  | 既存施設の機能確保
計画の期間 |  |  | 平成24年度 ～ 平成28年度 （5年間） | [6 empty] | 交付対象 |  |  | 大阪府
計画の目標
・施設の老朽化が進行する係留施設について、施設の機能維持のため、改良を行う。
計画の成果目標（定量的指標）
・延命化の改良を実施することで、施設の機能維持を図る。
定量的指標の定義及び算定式 | [14 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[15 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[15 empty] | （H24当初） | （H26末） |  | （H28末）
| 施設機能を維持するための改良が完了した施設数 | [13 empty] | 施設数 | 施設数 |  | 施設数
[15 empty] | 0 施設 | 4 施設 |  | 7 施設
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 2,730 百万円 |  | Ａ | 2,730 百万円 | Ｂ |  |  | Ｃ |  |  | 効果促進事業費の割合 |  |  | 0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
事 後 評 価
○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施体制 | [11 empty] | 事後評価の実施時期
平成29年3月
大阪府港湾局において実施 | [11 empty] | 公表の方法
大阪府港湾局ホームページに公表
１．交付対象事業の進捗状況
交付対象事業
Ａ１ 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 要素となる事業名 | [5 empty] | 事業内容 |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 個別施設計画
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [7 empty] | （延長・面積・水深等） |  |  |  | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |  | 策定状況
1-A-1 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 国拠 | 改良 | 泉大津大橋橋梁塗装 |  |  |  | 延長 L=620m |  |  | 堺泉北港・助松地区 | [5 empty] | 249 | 策定済 |  | 407
1-A-2 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 国拠 | 改良 | 大浜4号岸壁(-9.0m)鋼構造物の補修・防食 |  |  |  | 延長 L=165ｍ |  |  | 堺泉北港・大浜地区 | [5 empty] | 42 | 策定済 |  | 195
1-A-3 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 国拠 | 改良 | 汐見5号岸壁(-12.0m)の埋没浚渫 |  |  |  | 延長 L=555ｍ |  |  | 堺泉北港・汐見地区 | [5 empty] | 21 | 策定済
1-A-4 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 重要 | 改良 | 岸和田1号岸壁(-10m)鋼構造物の補修・防食 |  |  |  | 延長 L=185ｍ |  |  | 阪南港・木材地区 | [5 empty] | 138 | 策定済 |  | 107
1-A-5 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 国拠 | 改良 | 助松1号物揚場(-4.0m)鋼構造物の補修・防食 |  |  |  | 延長 L=170ｍ |  |  | 堺泉北港・助松地区 | [5 empty] | 21 | 策定済
1-A-6 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 国拠 | 改良 | 助松2号物揚場(-4.0m)鋼構造物の補修・防食 |  |  |  | 延長 L=170ｍ |  |  | 堺泉北港・助松地区 | [5 empty] | 18 | 策定済
1-A-7 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 重要 | 改良 | 貝塚1号岸壁（-6.5m）鋼構造物の補修・防食 |  |  |  | 延長 L=202ｍ |  |  | 阪南港・阪南3区 | [5 empty] | 120 | 策定済
1-A-8 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 重要 | 改良 | 貝塚1号物揚場(-3.0m)鋼構造物の補修・防食 |  |  |  | 延長 L=170ｍ |  |  | 阪南港・阪南3区 | [5 empty] | 150 | 策定済
1-A-9 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 国拠 | 改良 | 汐見1号岸壁(-4.5m)鋼構造物の補修・防食 |  |  |  | 延長 L=480ｍ |  |  | 堺泉北港・汐見地区 | [5 empty] | 45 | 策定済
1-A-10 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 国拠 | 改良 | 汐見6号岸壁(-10.0m)改良 |  |  |  | 延長 L=480ｍ |  |  | 堺泉北港・汐見地区 | [5 empty] | 300 | 策定済
1-A-11 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 国拠 | 改良 | 助松8号岸壁(-12.0m)改良 |  |  |  | 延長 L=480ｍ |  |  | 堺泉北港・助松地区 | [5 empty] | 450 | 策定済
1-A-12 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 国拠 | 改良 | 助松4号岸壁(-7.5m)ｴﾌﾟﾛﾝ改良 |  |  |  | 延長 L=390m |  |  | 堺泉北港・助松地区 | [5 empty] | 192 | 策定済
1-A-13 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 国拠 | 改良 | 汐見4号岸壁(-7.5m)鋼構造物の補修・防食 |  |  |  | 延長 L=260ｍ |  |  | 堺泉北港・汐見地区 | [5 empty] | 180 | 策定済
1-A-14 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 重要 | 改良 | 貝塚大橋耐震補強 |  |  |  | 延長 L=156.2m |  |  | 阪南港・阪南4区・5区地区 | [5 empty] | 471 | 策定済
1-A-15 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 国拠 | 改良 | 松之浜1号岸壁(-5.5m)鋼構造物の補修・防食 |  |  |  | 延長 L=450ｍ |  |  | 堺泉北港・松之浜地区 | [5 empty] | 300 | 策定済
1-A-16 | 港湾 | 内地 | 大阪府 | 直接 | - | 国拠 | 改良 | 助松9号岸壁（-14.0m）改良 |  |  |  | 延長 L=300ｍ |  |  | 堺泉北港・助松地区 | [5 empty] | 33 | 策定済
[18 empty] | 小計（港湾事業） |  |  | 2730
[18 empty] | 合計 |  |  | 2730 |  |  | #REF!
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [9 empty] | H24 | H25 | H26 | H27 | H28
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [20 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [9 empty] | H24 | H25 | H26 | H27 | H28
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [20 empty] | 備考
その他関連する事業
計画等の名称
事業 |  | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 要素となる事業名 | [5 empty] | 事業内容 |  |  | 市町村名 海岸名・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
種別 |  | 種別 | 対象 | 間接 | [11 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
190
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [20 empty] | 備考
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
Ⅰ定量的指標に関連する | [7 empty] | ・延命化の改良を実施することで、利用制限等が必要になる可能性があった施設の機能維持が図られ、利用制限を回避できた。
交付対象事業の効果の発現状況
Ⅱ定量的指標の達成状況 |  |  |  |  | 施設機能を維持するための改良が完了した施設数 |  |  | 最終目標値 | 0施設→ 7施設 |  | 目標値と実績値
[8 empty] | 最終実績値 | 0施設→ 7施設 |  | に差が出た要因
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 | [7 empty] | ・老朽化に伴う効用・性能の低下といった施設の物理的条件の変化に対応した改良工事を実施することで施設の機能維持を図り、ライフサイクルの延命化を図ることができた。
（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
・港湾施設の耐震改良を行い、災害時における緊急物資等の輸送ネットワークが構築された耐震強化岸壁の増加を図る。
・施設の老朽化が進行し、利用制限等が必要になる可能性がある港湾施設について、施設の機能維持のため改良を行う。
（図面）社会資本総合整備計画
計画の名称 |  |  | 既存施設の機能確保
計画の期間 |  |  | 平成24年度 ～ 平成28年度 （5年間） | [7 empty] | 交付対象 |  |  | 大阪府
（図面）社会資本総合整備計画
計画の名称 |  |  | 既存施設の機能確保
計画の期間 |  |  | 平成24年度 ～ 平成28年度 （5年間） | [7 empty] | 交付対象 |  |  | 大阪府
堺 泉 北 港 港 湾 計 画 図
1-A-1 泉大津大橋橋梁塗装
1-A-2 大浜4号岸壁(-9.0m)鋼構造物の補修・防食
1-A-3 汐見5号岸壁(-12.0m)の埋没浚渫
1-A-5 助松1号物揚場(-4.0m)鋼構造物の補修・防食
1-A-6 助松2号物揚場(-4.0m)鋼構造物の補修・防食
1-A-9 汐見1号岸壁(-4.5m)鋼構造物の補修・防食
1-A-10 汐見6号岸壁(-10.0m)改良
1-A-11 助松8号岸壁(-12.0m)改良
1-A-13 汐見4号岸壁(-7.5m)鋼構造物の補修・防食
1-A-12 助松4号岸壁(-7.5m)エプロン改良
1-A-15 松之浜１号岸壁(-5.5m)鋼構造物の補修・防食
1-A-16 助松9号岸壁(-14.0m)改良
1-A-14 貝塚大橋耐震補強
1-A-8 貝塚1号物揚場(-3.0m)鋼構造物の補修・防食
1-A-7 貝塚1号岸壁(-6.5m)鋼構造物の補修・防食
1-A-4 岸和田1号岸壁(-10.0m)鋼構造物の補修・防食