## Slide 1
令和4年度 |  | 令和5年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
次期計画素案調整・作成
審議会 ②
次期計画案検討・作成
審議会 ③
（書面）
審議会 ④
公 表
現行計画最終評価案の作成
審議会 ①
健康づくり実態調査※1の集計・分析
審議会① 3月20日
・現行計画 年次進捗報告
最終評価の方針提示
・次期計画 諮問
改定スケジュール・方向性の提示
審議会② 8月24日
現行計画 最終評価案の審議
次期計画 素案の提示
審議会③（書面）
12月11日‐18日
次期計画案の提示
審議会④
次期計画最終案の審議
答申
大阪府食育推進計画の改定に向けたスケジュール（案）
パブリック
コメント
1月中旬
から2月中旬
資料５