## 積算書鏡
事業名 | ため池等整備事業 天神池
工事名 | 天神池改修（８）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府泉州農と緑の総合事務所
事業名 |  | ため池等整備事業
地区名 |  | 天神池
工事名 |  | 天神池改修（８）工事
施工場所 |  | 岸和田市流木町
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 岸和田
工期
積算体系年月 |  | 令和８年３月
単価期適用年月 |  | 令和８年６月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和７年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | ため池等整備事業 天神池
工事名 |  | 天神池改修（８）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 53,109,100
| ・工事価格 |  |  |  |  | 48,281,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 4,828,100
工事内容

## 工事別鏡
事業名 | ため池等整備事業 天神池
工事名 | 天神池改修（８）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | ため池工事
工種体系区分 |  | ため池工事
工事工種体系年番号 |  | 令和７年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上（月単位）
施工地域区分 |  | 市街地（DID補正）(1)-2

## 工事別鏡(2)
事業名 | ため池等整備事業 天神池
工事名 | 天神池改修（８）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 48,281,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 40,535,000
3 純工事費 |  |  |  | 28,941,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 24,945,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 24,128,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 817,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 15,590,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 3,996,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)
24,945,000×((12.200*1.200+0.000)*1.000*1.040*1.000) |  | 15.230 | ％ | 3,799,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 0
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 197,000
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 0
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+25+32-33)×(標準値)
24,918,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費 |  |  |  | 11,594,000
21 ・・・・現場管理費（率計上）
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
28,941,000×((34.680*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 40.060 | ％ | 11,594,000
22 ・・・・現場管理費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
26 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
28 ・一般管理費等
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)
40,535,000×(19.050*1.000＋0.04) |  | 19.090 | ％ | 7,738,000
29 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 8,000
30 支給品費 |  |  |  | 0
31 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 0
32 支給品費（直工） |  |  |  | 0
33 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 27,000
34 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
35 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
36 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
37 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
38 有価物処分費 |  |  |  | 0
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-29)×標準値
48,273,000×4.380 |  | 4.380 | ％ | 2,114,000

## 工事費明細書チェック表
事業名 | ため池等整備事業 天神池
工事名 | 天神池改修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
24,128,000
・ため池工事
|  | 1.000 | 式 |  | 24,128,000
・・堤体工
|  | 1.000 | 式 |  | 23,853,000
000001 堤体土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 16,229,164 | 16,229,164 | Ｂ単 1号
SA0101 表土掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 315.000 | m3 | 323.2 | 101,808 | Ｓ単 14号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 1,040.000 | m3 | 323.2 | 336,128 | Ｓ単 15号
SA0103 床掘 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し,あり |  | 162.000 | m3 | 241.8 | 39,172 | Ｓ単 18号
SA0101 泥土掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 661.000 | m3 | 323.2 | 213,635 | Ｓ単 16号
SA0121 土砂運搬（→ストックヤード） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り |  | 1,520.000 | m3 | 380.2 | 577,904 | Ｓ単 20号
,0.3km以下
T00013 整地 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 3,030.000 | m3 | 126 | 381,780 | Ｔ単 13号
T00002 堤体土改良 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良深1.0ｍ 50kg/㎥ |  | 4,230.000 | ㎡ | 1,994 | 8,434,620 | Ｔ単 2号
SA0121 土砂運搬（ストックヤード→） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り |  | 4,430.000 | m3 | 380.2 | 1,684,286 | Ｓ単 21号
,0.3km以下
T00003 既存堤体土埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 64.000 | m3 | 495 | 31,680 | Ｔ単 3号
T00004 改良土盛土(堤体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
振動ローラ11～12ｔ |  | 3,990.000 | m3 | 495 | 1,975,050 | Ｔ単 4号
T00014 泥土改良 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良深0.94ｍ 305kg/㎥ |  | 57.000 | ㎡ | 7,201 | 410,457 | Ｔ単 14号
SA0152 法面整形（切土部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 507.000 | ㎡ | 902.4 | 457,517 | Ｓ単 24号
SA0152 法面整形（盛土部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 1,100.000 | ㎡ | 445.6 | 490,160 | Ｓ単 25号
T00005 基礎地盤改良2 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良深1.8ｍ 50kg/㎥ |  | 56.000 | ㎡ | 2,874 | 160,944 | Ｔ単 5号
T00006 基礎地盤改良3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良深2.0ｍ 50kg/㎥ |  | 135.000 | ㎡ | 3,094 | 417,690 | Ｔ単 6号
T00007 基礎地盤改良4 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良深2.0ｍ 50kg/㎥ |  | 78.000 | ㎡ | 3,094 | 241,332 | Ｔ単 7号
T00008 基礎地盤改良5 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良深2.0ｍ 50kg/㎥ |  | 78.000 | ㎡ | 3,094 | 241,332 | Ｔ単 8号
SA0121 運搬（廃プラスチック類） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り |  | 3.000 | m3 | 2,223 | 6,669 | Ｓ単 22号
,14.0km以下
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
廃プラスチック類 |  | 3.000 | m3 | 9,000 | 27,000 | Ｓ単 8号
|  |  |  | 計 | 16,229,164
000002 ベントナイトシート敷設工（堤体） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 7,623,468 | 7,623,468 | Ｂ単 2号
T00001 ベントナイトシート敷設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1,509.000 | ㎡ | 5,052 | 7,623,468 | Ｔ単 1号
|  |  |  | 計 | 7,623,468
合 計 |  |  |  |  | 23,852,632
・・付帯工
|  | 1.000 | 式 |  | 275,000
000003 取水施設工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 6,109 | 6,109 | Ｂ単 3号
T00010 シール材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.800 | ｍ | 3,394 | 6,109 | Ｔ単 10号
|  |  |  | 計 | 6,109
000004 湧水処理工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 268,563 | 268,563 | Ｂ単 4号
T00009 湧水処理工2 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 55.800 | ｍ | 3,684 | 205,567 | Ｔ単 9号
T00011 湧水処理工3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 17.100 | ｍ | 3,684 | 62,996 | Ｔ単 11号
|  |  |  | 計 | 268,563
合 計 |  |  |  |  | 274,672

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | ため池等整備事業 天神池
工事名 | 天神池改修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
817,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 817,000
・・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 655,000
000005 水替工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 259,855 | 259,855 | Ｂ単 5号
S18004 排水ポンプ設置撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
１～５台,なし |  | 2.000 | 箇所 | 96,387 | 192,774 | Ｓ単 13号
S18003 排水ポンプ運転 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり |  | 1.000 | 箇所 | 26,832 | 26,832 | Ｓ単 11号
S18003 排水ポンプ運転 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり |  | 1.000 | 箇所 | 40,249 | 40,249 | Ｓ単 12号
|  |  |  | 計 | 259,855
000006 フェンス撤去工・復旧工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 394,910 | 394,910 | Ｂ単 6号
S08714 フェンス撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土中建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し |  | 85.000 | ｍ | 1,582 | 134,470 | Ｓ単 10号
S08713 フェンス復旧 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土中建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,50m以上100m未満,－,無し |  | 85.000 | ｍ | 3,064 | 260,440 | Ｓ単 9号
|  |  |  | 計 | 394,910
合 計 |  |  |  |  | 654,765
・・交通誘導警備費
|  | 1.000 | 式 |  | 162,000
000007 交通誘導警備費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 162,180 | 162,180 | Ｂ単 7号
S02115 交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 10.000 | 人 | 16,218 | 162,180 | Ｓ単 7号
|  |  |  | 計 | 162,180
合 計 |  |  |  |  | 162,180

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | ため池等整備事業 天神池
工事名 | 天神池改修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全費
197,000
・安全費
|  | 1.000 | 式 |  | 197,000
・・安全費
|  | 1.000 | 式 |  | 197,000
000008 仮囲い | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 197,260 | 197,260 | Ｂ単 8号
T00012 仮囲い設置撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 20.000 | ｍ | 9,863 | 197,260 | Ｔ単 12号
|  |  |  | 計 | 197,260
合 計 |  |  |  |  | 197,260

## 工事費明細書チェック表(4)
事業名 | ため池等整備事業 天神池
工事名 | 天神池改修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
8,000
・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | 8,000
・・土質試験
|  | 1.000 | 式 |  | 8,000
000009 環境測量測定分析 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 7,700 | 7,700 | Ｂ単 9号
PQ9640 六価クロム溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
環境庁告示第46号溶出試験 |  | 1.000 | 検体 | 7,700 | 7,700
|  |  |  | 計 | 7,700
合 計 |  |  |  |  | 7,700