## 積算書鏡
事業名 | 農村総合整備事業 高山
工事名 | 高山地区ほ場整備（８－２）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府北部農と緑の総合事務所
事業名 |  | 農村総合整備事業
地区名 |  | 高山
工事名 |  | 高山地区ほ場整備（８－２）工事
施工場所 |  | 豊能郡豊能町高山
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 豊能郡及び止々呂美
工期
積算体系年月 |  | 令和８年３月
単価期適用年月 |  | 令和８年７月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和７年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | 農村総合整備事業 高山
工事名 |  | 高山地区ほ場整備（８－２）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 49,726,600
| ・工事価格 |  |  |  |  | 45,206,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 4,520,600
工事内容

## 工事別鏡
事業名 | 農村総合整備事業 高山
工事名 | 高山地区ほ場整備（８－２）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | ほ場整備工事
工種体系区分 |  | ほ場整備工事
工事工種体系年番号 |  | 令和７年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上（月単位）
施工地域区分 |  | 中山間地域

## 工事別鏡(2)
事業名 | 農村総合整備事業 高山
工事名 | 高山地区ほ場整備（８－２）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 45,206,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 37,917,000
3 純工事費 |  |  |  | 27,286,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 24,315,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 22,171,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 2,144,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 13,602,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 2,971,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)
24,315,000×((9.790*1.200+0.000)*1.000*1.040*1.000) |  | 12.220 | ％ | 2,971,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 0
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 0
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+25+32-33)×(標準値)
24,292,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費 |  |  |  | 10,631,000
21 ・・・・現場管理費（率計上）
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
27,286,000×((33.730*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 38.960 | ％ | 10,631,000
22 ・・・・現場管理費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
26 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
28 ・一般管理費等
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)
37,917,000×(19.190*1.000＋0.04) |  | 19.230 | ％ | 7,291,000
29 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | -2,000
30 支給品費 |  |  |  | 0
31 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 0
32 支給品費（直工） |  |  |  | 0
33 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 23,000
34 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
35 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
36 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
37 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
38 有価物処分費 |  |  |  | 0
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-29)×標準値
45,208,000×5.640 |  | 5.640 | ％ | 2,550,000

## 工事費明細書チェック表
事業名 | 農村総合整備事業 高山
工事名 | 高山地区ほ場整備（８－２）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
22,171,000
・整地工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,071,000
・・整地工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,071,000
000001 整地工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,314,042 | 1,314,042 | Ｂ単 1号
S10007 ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.05ha,0.077,15cm,あり |  | 0.270 | ha | 2,046,120 | 552,452 | Ｓ単 42号
S10008 ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.05ha,0.077,砂・砂質土,少ない,あり |  | 0.270 | ha | 2,820,702 | 761,590 | Ｓ単 44号
|  |  |  | 計 | 1,314,042
000002 運土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 192,100 | 192,100 | Ｂ単 2号
SA0105 SP 押土（ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂 |  | 1,000.000 | m3 | 192.1 | 192,100 | Ｓ単 64号
|  |  |  | 計 | 192,100
000003 畦畔工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 315,615 | 315,615 | Ｂ単 3号
T00096 畦畔工(A型) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
平均高低差0.50m、法面1：1.0の斜比:1.414 |  | 78.000 | ｍ | 936 | 73,008 | Ｔ単 17号
T00097 畦畔工(B型) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
平均高低差1.51m、法面1：1.2の斜比:1.562 |  | 60.000 | ｍ | 1,677 | 100,620 | Ｔ単 18号
T00098 畦畔工(C型) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
平均高低差2.51m、法面1：1.5の斜比:1.803 |  | 53.000 | ｍ | 2,679 | 141,987 | Ｔ単 19号
|  |  |  | 計 | 315,615
000004 取壊し工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 68,258 | 68,258 | Ｂ単 4号
T00002 無筋コンクリート取壊し運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
積ブロック |  | 2.400 | m3 | 6,228 | 14,947 | Ｔ単 2号
T00001 無筋コンクリート取壊し運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋コンクリート |  | 2.400 | m3 | 12,813 | 30,751 | Ｔ単 1号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋コンクリート廃材 |  | 4.800 | m3 | 4,700 | 22,560 | Ｓ単 26号
|  |  |  | 計 | 68,258
000005 護岸復旧工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 181,300 | 181,300 | Ｂ単 5号
SA0276 SP 石積（練石）（複合） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
玉石,2.0ｍを超え2.5ｍ以下,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,あり |  | 7.000 | ㎡ | 25,900 | 181,300 | Ｓ単 76号
|  |  |  | 計 | 181,300
合 計 |  |  |  |  | 2,071,315
・道路工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,135,000
・・道路工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,135,000
000006 土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,109,198 | 2,109,198 | Ｂ単 6号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 70.000 | m3 | 325.1 | 22,757 | Ｓ単 57号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり |  | 1,800.000 | m3 | 235.6 | 424,080 | Ｓ単 67号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 920.000 | ㎡ | 447.2 | 411,424 | Ｓ単 71号
S08042 砂利舗装工(機械) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし |  | 481.000 | ㎡ | 652 | 313,612 | Ｓ単 40号
SQA311 スリップ止コンクリート工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-20 |  | 16.000 | m3 | 42,030 | 672,480 | Ｓ単 99号
BB W/C≦60% W≦175kg/m3
SA0834 SP 上層路盤（車道・路肩部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,あり,0mm,150mm |  | 131.000 | ㎡ | 537.7 | 70,439 | Ｓ単 97号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 11.200 | ㎡ | 10,770 | 120,624 | Ｓ単 82号
SA0331 SP 目地板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm |  | 2.000 | ㎡ | 5,355 | 10,710 | Ｓ単 85号
PQ8020 溶接金網 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
線径6㎜ 網目150㎜ |  | 131.400 | ㎡ | 480 | 63,072
|  |  |  | 計 | 2,109,198
000007 進入路工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 25,851 | 25,851 | Ｂ単 7号
T00003 進入路工Aタイプ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W=3.0m H=0.30～0.99m |  | 7.000 | 箇所 | 2,105 | 14,735 | Ｔ単 3号
T00004 進入路工Bタイプ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W=3.0m H=1.00～1.69m |  | 2.000 | 箇所 | 5,558 | 11,116 | Ｔ単 4号
|  |  |  | 計 | 25,851
合 計 |  |  |  |  | 2,135,049
・用排水路工
|  | 1.000 | 式 |  | 7,124,000
・・用排水路工
|  | 1.000 | 式 |  | 7,124,000
000008 水路工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 628,096 | 628,096 | Ｂ単 8号
T00150 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ布設 BF250 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 86.600 | ｍ | 6,793 | 588,274 | Ｔ単 27号
T00151 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ布設 BF300 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 5.200 | ｍ | 7,658 | 39,822 | Ｔ単 28号
|  |  |  | 計 | 628,096
000009 水槽工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 404,893 | 404,893 | Ｂ単 9号
T00132 二次製品桝600型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
１ヶ所当り |  | 6.000 | 箇所 | 38,804 | 232,824 | Ｔ単 22号
T00133 現場打桝600型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1ヶ所当り |  | 1.000 | 箇所 | 60,307 | 60,307 | Ｔ単 23号
T00134 現場打桝1000型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1ヶ所当り |  | 1.000 | 箇所 | 111,762 | 111,762 | Ｔ単 24号
|  |  |  | 計 | 404,893
000010 一筆取水工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 377,510 | 377,510 | Ｂ単 10号
T00109 一筆取水工(600型桝設置) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 7.000 | 箇所 | 38,804 | 271,628 | Ｔ単 20号
T00040 一筆取水工（塩ビ管布設） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Aタイプ、VUφ150 |  | 6.000 | ｍ | 3,604 | 21,624 | Ｔ単 10号
T00041 一筆取水工（ヒューム管布設） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Bタイプ、HPφ150 |  | 6.000 | ｍ | 10,998 | 65,988 | Ｔ単 11号
P96041 差込式分水栓 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
B-150（VU用） |  | 6.000 | 個 | 2,610 | 15,660
P96042 差込式分水栓 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
B-150（HP用） |  | 1.000 | 個 | 2,610 | 2,610
|  |  |  | 計 | 377,510
000011 桝取付材料等 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 5,420 | 5,420 | Ｂ単 11号
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 |  | 1.000 | ｍ | 2,810 | 2,810 | Ｓ単 35号
P96041 差込式分水栓 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
B-150（VU用） |  | 1.000 | 個 | 2,610 | 2,610
|  |  |  | 計 | 5,420
000012 屈曲工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 56,785 | 56,785 | Ｂ単 12号
T00154 屈曲工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
BF250 |  | 5.000 | 箇所 | 11,357 | 56,785 | Ｔ単 30号
|  |  |  | 計 | 56,785
000013 道路横断工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 66,738 | 66,738 | Ｂ単 13号
T00163 ベンチフリューム蓋掛 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
BF250 |  | 10.500 | ｍ | 6,356 | 66,738 | Ｔ単 37号
|  |  |  | 計 | 66,738
000014 落差工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 658,945 | 658,945 | Ｂ単 14号
T00164 落差工_階段落差工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
BF250 |  | 21.000 | 個 | 17,991 | 377,811 | Ｔ単 38号
T00063 落差工_階段落差工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
BF300 |  | 14.000 | 個 | 20,081 | 281,134 | Ｔ単 14号
|  |  |  | 計 | 658,945
000015 暗渠工・管渠落差工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,336,237 | 3,336,237 | Ｂ単 15号
T00124 ヒューム管 φ500布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
180°巻 |  | 51.000 | ｍ | 41,547 | 2,118,897 | Ｔ単 21号
T00165 ヒューム管 φ600布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
180°巻 |  | 11.800 | ｍ | 50,411 | 594,850 | Ｔ単 39号
T00166 管渠落差工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
UF250用(H＞500)、F700×800 |  | 6.000 | 箇所 | 74,805 | 448,830 | Ｔ単 40号
T00167 管渠落差工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
UF250用(H＞500)、F800×900 |  | 2.000 | 箇所 | 86,830 | 173,660 | Ｔ単 41号
|  |  |  | 計 | 3,336,237
000016 一筆排水工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 215,313 | 215,313 | Ｂ単 16号
T00042 一筆排水工_角落し設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 7.000 | 箇所 | 13,999 | 97,993 | Ｔ単 12号
T00069 一筆排水工_塩ビ管布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
A型_VUφ200 |  | 14.000 | ｍ | 5,275 | 73,850 | Ｔ単 15号
T00139 一筆排水工_排水管末ライニング | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ステップ200 |  | 6.000 | 箇所 | 1,564 | 9,384 | Ｔ単 25号
T00035 張ブロック工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一筆排水、片岸、ステップ200 |  | 6.000 | ｍ | 5,681 | 34,086 | Ｔ単 8号
|  |  |  | 計 | 215,313
000017 張ブロック工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 446,697 | 446,697 | Ｂ単 17号
T00168 張ブロック工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ステップ200 |  | 79.300 | ｍ | 5,633 | 446,697 | Ｔ単 42号
|  |  |  | 計 | 446,697
000018 YH-2-2号上流取付工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 308,490 | 308,490 | Ｂ単 18号
T00153 高密度ポリエチレン管機布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ300、ダブル管 |  | 8.400 | ｍ | 7,229 | 60,724 | Ｔ単 29号
P96045 高密度ポリエチレン管継手 45°エルボ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ダブル管、無孔用、Φ300 |  | 3.000 | 個 | 36,300 | 108,900
P96047 変換継手 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Φ300(TH5573同等品) |  | 2.000 | 個 | 28,980 | 57,960
S03018 モルタル現場練合わせ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
洗砂(荒目),1:1 |  | 0.064 | m3 | 51,531 | 3,298 | Ｓ単 29号
T00132 二次製品桝600型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
１ヶ所当り |  | 2.000 | 箇所 | 38,804 | 77,608 | Ｔ単 22号
|  |  |  | 計 | 308,490
000019 水路土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 618,741 | 618,741 | Ｂ単 19号
SA0103 SP 床掘り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり |  | 179.000 | m3 | 289.2 | 51,767 | Ｓ単 63号
S01041 埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ) |  | 18.000 | m3 | 2,711 | 48,798 | Ｓ単 7号
S01041 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ) |  | 80.000 | m3 | 2,711 | 216,880 | Ｓ単 8号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 160.000 | ㎡ | 485.6 | 77,696 | Ｓ単 70号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 500.000 | ㎡ | 447.2 | 223,600 | Ｓ単 71号
|  |  |  | 計 | 618,741
合 計 |  |  |  |  | 7,123,865
・暗渠排水路工
|  | 1.000 | 式 |  | 615,000
・・暗渠排水路工
|  | 1.000 | 式 |  | 615,000
000020 暗渠排水路工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 615,287 | 615,287 | Ｂ単 20号
T00031 暗渠排水（吸水渠） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ポリエチレン製コルゲート管φ75有孔管 |  | 197.500 | ｍ | 2,607 | 514,883 | Ｔ単 6号
T00032 暗渠排水（排水渠） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ポリエチレン製コルゲート管φ75無孔管 |  | 29.300 | ｍ | 1,726 | 50,572 | Ｔ単 7号
T00039 暗渠排水（排水渠） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VUφ75 |  | 16.000 | ｍ | 2,250 | 36,000 | Ｔ単 9号
PQ7623 暗きょ排水管用継手 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
90°ｴﾙﾎﾞ 75㎜ |  | 4.000 | 個 | 1,380 | 5,520
P96049 硬質塩化ビニル管用継手 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
90°ｴﾙﾎﾞ 径75（㎜） |  | 4.000 | 個 | 288 | 1,152
PF2727 ネジ式水閘 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ７５ |  | 4.000 | 個 | 1,790 | 7,160
|  |  |  | 計 | 615,287
合 計 |  |  |  |  | 615,287
・補完工
|  | 1.000 | 式 |  | 4,455,000
・・補完工
|  | 1.000 | 式 |  | 4,455,000
000021 農地整備工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 424,181 | 424,181 | Ｂ単 21号
S10007 表土整地工（表土扱い） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.15ha,0.000,15cm,あり |  | 0.270 | ha | 1,542,117 | 416,372 | Ｓ単 43号
T00144 畦畔復旧 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 7,809 | 7,809 | Ｔ単 26号
|  |  |  | 計 | 424,181
000022 湧水処理工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 371,630 | 371,630 | Ｂ単 22号
T00031 暗渠排水（吸水渠） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ポリエチレン製コルゲート管φ75有孔管 |  | 120.000 | ｍ | 2,607 | 312,840 | Ｔ単 6号
T00032 暗渠排水（排水渠） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ポリエチレン製コルゲート管φ75無孔管 |  | 30.000 | ｍ | 1,726 | 51,780 | Ｔ単 7号
T00039 暗渠排水（排水渠） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VUφ75 |  | 1.000 | ｍ | 2,250 | 2,250 | Ｔ単 9号
PF2727 ネジ式水閘 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ７５ |  | 1.000 | 個 | 1,790 | 1,790
PQ7623 暗きょ排水管用継手 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
90°ｴﾙﾎﾞ 75㎜ |  | 1.000 | 個 | 1,380 | 1,380
PQ7653 暗きょ排水管用継手 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Ｔ字管 75㎜ |  | 1.000 | 個 | 1,590 | 1,590
|  |  |  | 計 | 371,630
000023 排水路改修工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 210,458 | 210,458 | Ｂ単 23号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 112.000 | m3 | 325.1 | 36,411 | Ｓ単 57号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり |  | 112.000 | m3 | 847.5 | 94,920 | Ｓ単 68号
T00177 ヒューム管撤去据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
HPφ500 |  | 5.500 | ｍ | 9,558 | 52,569 | Ｔ単 47号
T00169 取合水路 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
BF250-HPφ500（土工別途） |  | 1.000 | 箇所 | 26,558 | 26,558 | Ｔ単 43号
|  |  |  | 計 | 210,458
000024 護岸改修工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 545,506 | 545,506 | Ｂ単 24号
SA0276 SP 石積（練石）（複合） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
玉石,1.5ｍを超え2.0ｍ以下,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,あり |  | 20.000 | ㎡ | 25,740 | 514,800 | Ｓ単 77号
S18003 排水ポンプ運転 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし |  | 2.000 | 箇所 | 15,353 | 30,706 | Ｓ単 50号
|  |  |  | 計 | 545,506
000025 かご工 | [5 empty] | 1 式当たり
203番ほ場 |  | 1.000 | 式 | 383,571 | 383,571 | Ｂ単 25号
T00173 かご枠工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K-80 |  | 15.000 | ㎡ | 20,070 | 301,050 | Ｔ単 46号
P96063 吸出防止材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
合繊不織布 厚10mm 117N/5cm |  | 56.400 | ㎡ | 600 | 33,840
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 27.000 | m3 | 325.1 | 8,778 | Ｓ単 57号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり |  | 15.900 | m3 | 847.5 | 13,475 | Ｓ単 68号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 30.000 | ㎡ | 447.2 | 13,416 | Ｓ単 71号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 11.100 | m3 | 236.2 | 2,622 | Ｓ単 60号
S01032 土砂運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通 |  | 11.100 | m3 | 936 | 10,390 | Ｓ単 1号
|  |  |  | 計 | 383,571
000026 かご工 | [5 empty] | 1 式当たり
204番ほ場 |  | 1.000 | 式 | 1,475,732 | 1,475,732 | Ｂ単 26号
T00172 かご枠工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K-100 |  | 45.000 | ㎡ | 26,625 | 1,198,125 | Ｔ単 45号
P96063 吸出防止材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
合繊不織布 厚10mm 117N/5cm |  | 109.500 | ㎡ | 600 | 65,700
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 62.100 | m3 | 325.1 | 20,189 | Ｓ単 57号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり |  | 23.400 | m3 | 847.5 | 19,832 | Ｓ単 68号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 45.000 | ㎡ | 447.2 | 20,124 | Ｓ単 71号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 38.700 | m3 | 236.2 | 9,141 | Ｓ単 60号
S01034 不整地運搬＿残土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
180m以下 |  | 38.700 | m3 | 434 | 16,796 | Ｓ単 4号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 38.700 | m3 | 236.2 | 9,141 | Ｓ単 60号
S01032 土砂運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通 |  | 38.700 | m3 | 936 | 36,223 | Ｓ単 1号
SA0121 製品運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む), |  | 22.500 | m3 | 970 | 21,825 | Ｓ単 65号
無し,1.0km以下
S01032 割栗石運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通 |  | 42.800 | m3 | 936 | 40,061 | Ｓ単 2号
S01034 不整地運搬＿割栗石 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
180m以下 |  | 42.800 | m3 | 434 | 18,575 | Ｓ単 5号
|  |  |  | 計 | 1,475,732
000027 かご工 | [5 empty] | 1 式当たり
512番ほ場 |  | 1.000 | 式 | 1,044,040 | 1,044,040 | Ｂ単 27号
T00173 かご枠工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K-80 |  | 45.000 | ㎡ | 20,070 | 903,150 | Ｔ単 46号
P96063 吸出防止材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
合繊不織布 厚10mm 117N/5cm |  | 96.900 | ㎡ | 600 | 58,140
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 51.900 | m3 | 325.1 | 16,873 | Ｓ単 57号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり |  | 25.800 | m3 | 847.5 | 21,866 | Ｓ単 68号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 30.000 | ㎡ | 447.2 | 13,416 | Ｓ単 71号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 26.100 | m3 | 236.2 | 6,165 | Ｓ単 60号
S01032 土砂運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通 |  | 26.100 | m3 | 936 | 24,430 | Ｓ単 1号
|  |  |  | 計 | 1,044,040
合 計 |  |  |  |  | 4,455,118
・南工区整備工
|  | 1.000 | 式 |  | 5,771,000
・・南工区整備工
|  | 1.000 | 式 |  | 5,771,000
000028 整地工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 40,091 | 40,091 | Ｂ単 28号
T00005 進入路工Cタイプ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W=3.0m H=1.70～2.39m |  | 1.000 | 箇所 | 10,267 | 10,267 | Ｔ単 5号
T00042 一筆排水工_角落し設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 箇所 | 13,999 | 13,999 | Ｔ単 12号
T00069 一筆排水工_塩ビ管布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
A型_VUφ200 |  | 3.000 | ｍ | 5,275 | 15,825 | Ｔ単 15号
|  |  |  | 計 | 40,091
000029 河川横断工（２） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 5,346,376 | 5,346,376 | Ｂ単 29号
T00089 二次製品コンクリート床版 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
河川横断工(2) |  | 1.000 | 式 | 3,270,510 | 3,270,510 | Ｔ単 16号
T00157 地覆 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
河川横断工（２） |  | 1.000 | 式 | 470,011 | 470,011 | Ｔ単 31号
T00158 基礎工(1) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
河川横断工（２） |  | 1.000 | 式 | 868,213 | 868,213 | Ｔ単 32号
T00159 基礎工(2) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
河川横断工（２） |  | 1.000 | 式 | 552,802 | 552,802 | Ｔ単 33号
T00160 止水壁工(1)(2) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
河川横断工（２） |  | 1.000 | 式 | 184,840 | 184,840 | Ｔ単 34号
|  |  |  | 計 | 5,346,376
000030 Y-7-3号水管橋工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 384,252 | 384,252 | Ｂ単 30号
P96040 鋼管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SGP-MN白管φ150 |  | 2.000 | 本 | 43,500 | 87,000
S07078 鋼管溶接(φ80～500) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
150mm,5.0mm |  | 1.000 | 箇所 | 26,490 | 26,490 | Ｓ単 39号
S07072 鋼管吊込据付(φ80～500) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,あり |  | 2.000 | 本 | 10,077 | 20,154 | Ｓ単 38号
T00171 雨水桝400型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 個 | 14,589 | 14,589 | Ｔ単 44号
T00161 暗渠U字フリューム | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
暗渠UF250 |  | 5.000 | ｍ | 19,843 | 99,215 | Ｔ単 35号
T00051 U字フリューム蓋掛 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
UF250 |  | 5.000 | ｍ | 9,796 | 48,980 | Ｔ単 13号
T00162 現場打桝(1) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
B600×H800 |  | 1.000 | 箇所 | 76,784 | 76,784 | Ｔ単 36号
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 |  | 3.000 | ｍ | 2,810 | 8,430 | Ｓ単 35号
PF2734 分水栓 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ＨＰ用 Ｂ－１５０ |  | 1.000 | 個 | 2,610 | 2,610
|  |  |  | 計 | 384,252
合 計 |  |  |  |  | 5,770,719

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | 農村総合整備事業 高山
工事名 | 高山地区ほ場整備（８－２）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
2,144,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,144,000
・・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,144,000
000031 仮設工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,144,215 | 2,144,215 | Ｂ単 31号
S18006 排水ポンプ運転（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり |  | 2.000 | 箇所 | 4,922 | 9,844 | Ｓ単 51号
S18007 排水ポンプ設置撤去（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
口径 50mm,あり |  | 2.000 | 箇所 | 17,665 | 35,330 | Ｓ単 52号
S02115 交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 10.000 | 人 | 16,218 | 162,180 | Ｓ単 25号
S19021 刈払工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
草刈機,草類 |  | 0.500 | ha | 360,478 | 180,239 | Ｓ単 56号
S08717 【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装,Gp-Cp-2B,受けない,無し |  | 4.000 | ｍ | 1,622 | 6,488 | Ｓ単 41号
SA0121 ガードパイプ運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 0.500 | m3 | 2,232 | 1,116 | Ｓ単 66号
,15.5km以下
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, |  | 1.000 | m3 | 2,125 | 2,125 | Ｓ単 75号
S18002 大型土のう工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり |  | 48.000 | 袋 | 8,057 | 386,736 | Ｓ単 48号
S18002 大型土のう工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,,,あり |  | 48.000 | 袋 | 994 | 47,712 | Ｓ単 49号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,90,1,あり |  | 8.000 | ㎡ | 1,247 | 9,976 | Ｓ単 53号
T00178 仮設道用土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 12.000 | m3 | 6,300 | 75,600 | Ｔ単 48号
S18002 大型土のう工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり |  | 100.000 | 袋 | 8,057 | 805,700 | Ｓ単 48号
S18002 大型土のう工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,,,あり |  | 100.000 | 袋 | 994 | 99,400 | Ｓ単 49号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,7,1,あり |  | 400.000 | ㎡ | 496 | 198,400 | Ｓ単 54号
S10007 表土整地工（表土扱い） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.15ha,0.000,15cm,あり |  | 0.080 | ha | 1,542,117 | 123,369 | Ｓ単 43号
|  |  |  | 計 | 2,144,215
合 計 |  |  |  |  | 2,144,215

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | 農村総合整備事業 高山
工事名 | 高山地区ほ場整備（８－２）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
-2,000
・有価物処分
|  | 1.000 | 式 |  | -2,000
・・有価物処分
|  | 1.000 | 式 |  | -2,000
000032 有価物処分 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | -2,050 | -2,050 | Ｂ単 32号
SQ2131 ガードパイプ処分（有価物） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Gｐ－Cｐ－2B |  | 0.050 | ton | -41,000 | -2,050 | Ｓ単 98号
|  |  |  | 計 | -2,050
合 計 |  |  |  |  | -2,050