## Sheet1
第９期計画策定スケジュール（予定）
| 国 | 大阪府 | 市町村
・第８期計画…大阪府高齢者計画2021 ・第９期計画…大阪府高齢者計画2024
令和５年 | ○全国課長会議配信（第９期基本指針案提示） ○推計ツール確定版14.0次リリース |  | ○サービス見込量等の設定作業開始
８月 |  | ■ 第２２回計画推進審議会（８/２１） ・ 第８期計画の進捗状況 ・ 第９期計画骨子案
９月 |  | ○市町村計画策定指針(案)通知
１０月 |  | ○市町村ヒアリングの実施 | ○大阪府とのヒアリング
１１月 | ○都道府県ヒアリングの実施 | ○国とのヒアリング
■ 第２３回計画推進審議会（１１／２９） ・ 第９期大阪府高齢者計画素案（文章）
１２月
令和６年 １月 | 介護報酬改定率、制度見直しの係数等を設定 | ■ 第２４回計画推進審議会（１／１８） ・ 第９期大阪府高齢者計画素案（文章・データ）
２月 |  | ○第９期大阪府高齢者計画案パブリックコメント
|  | ○市町村計画法定協議 | ○大阪府との法定協議
３月 |  | ■ 第２５回計画推進審議会（３／２１） ・ 第９期大阪府高齢者計画（案）
|  | ○第９期大阪府高齢者計画策定 | ○ 第９期市町村計画の策定 ○ 介護保険条例の改正
資料５