## 様式（パターンA）
大阪府森林環境整備事業 評価シート（中間評価） | [10 empty] | 担当課名 |  | みどり推進室森づくり課
[11 empty] | 担当グループ名 |  | 森林整備グループ
[11 empty] | 連 絡 先 |  | （06）6210－9559
1 事業概要 | [15 empty] | （単位：千円）
①概要等 |  | 事業実施年度 |  | 令和2～3年度 |  |  |  | ③事業費 | 年度別推移 |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計
|  | 評価年月日 |  | 令和4年11月15日 |  |  |  |  | 当初計画 |  | 287120 | 656000 | 862000 | 1197000 |  | 3002120
|  | 施策区分 |  | 自然災害から府民の暮らしを守る取組み |  |  |  |  | 現計画 |  | 235385 | 608194 | 926586 | 1231955 |  | 3002120
|  | 事 業 名 |  | 危険渓流の流木対策事業 |  |  |  |  | 執行額 |  | 235385 | 547764 | - | - | - | －
|  | 事業概要 |  | 流木対策・土石流発生源対策 |  |  |  | ④事業の内容 | 事業対象区域：凹地形25％以上、渓流勾配18％以上、保安林外 （保全対象20戸以上・治山ダムや砂防堰堤の未設置箇所） 事業箇所数：56箇所 事業内容： ①ハード対策 土石流発生を抑止する治山ダムの整備 流木となる危険性の高い渓流沿いの立木の伐採、林外搬出 防災機能を強化する荒廃森林の整備（強度間伐等） ②ソフト対策 防災教室の開催、地域との協働による森林危険情報マップの作成 事業の効果検証等
|  | 事業開始年度 |  | 令和2年度
②事業の目的 |  | 局地的な集中豪雨が頻繁に発生し、土石流の発生時に渓流沿いの木を巻き込んで流れ出すことで、河川や水路等をふさぎ、冠水や交通遮断など市街地における被害を拡大させる流木災害を未然に防止する。
2 自己評価
（1）事業実績（R2＋R3）
⑤実績検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 評価区分 |  | 理 由
| ハード対策 | 土石流対策 | 指 標 | 治山ダム |  | 23基 | 22基 |  |  | ■ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  | ・事業実績について、ハード対策の治山ダムは計画23基に対し22基（96％）、森林整備は計画59.2haに対し57.1ha（96％）、流木対策は計画4,485ｍに対し4,310ｍ（96％）、ソフト対策の森林危険情報マップは計画どおり実施するとともに、防災教室は計画40回に対し37回（92％）を実施し、事業費については、R2･3の現計画額843,579千円に対し執行額783,149千円（93％）であったことから、全体としては、事業実績、事業費とも計画通りに実施した。 ・地元調整が整わずハード対策が実施できなかった箇所や新型コロナの影響により防災教室を見合わせた箇所については、後年度に実施する。
|  |  | 検証方法 | 事業の完成検査
|  |  | 指 標 | 森林整備 |  | 59.2ha | 57.1ha
|  |  | 検証方法 | 事業の完成検査
|  | 流木対策 | 指 標 | 渓流延長 |  | 4,485m | 4,310m
|  |  | 検証方法 | 事業の完成検査
| ソフト対策 |  | 指 標 | 森林危険情報マップ |  | (1年目) 34箇所 (2年目) 10箇所 | (1年目) 34箇所 (2年目) 10箇所
|  |  | 検証方法 | 成果品(1年目：原案 2年目：マップ完成）
|  |  | 指 標 | 防災教室 |  | 40回 （44箇所） | 37回 （41箇所）
|  |  | 検証方法 | 実施回数
（2）事業効果(中間評価)
⑥効果検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  |  | 評価区分 |  |  |  | 理 由
| ハード対策 | 土石流対策 | 指 標 | 土石流の発生の抑制 |  | □ 妥当である ■ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  |  |  | 次紙に記載
|  |  | 検証方法 | 事業実施の確認
|  | 流木対策 | 指 標 | 流木の発生の抑制
|  |  | 検証方法 | 対照区との流木発生の比較調査
|  |  | 指 標 | 林床被覆率の増加
|  |  | 検証方法 | 対照区との林床被覆率の比較調査
|  |  | 指 標 | 土壌の浸透能の向上
|  |  | 検証方法 | 対照区との土壌浸透能の比較調査
|  |  | 指 標 | 表面侵食の抑制
|  |  | 検証方法 | 対照区との表面侵食量の比較調査
| ソフト | 対策 | 指 標 | 防災減災意識の向上（対象者の８割）
|  |  | 検証方法 | ソフト対策を行った地域住民へのアンケート
（3）自己評価（総合）(中間評価)
⑦自己評価 |  | 総合評価 |  |  | 理 由
|  | □ | 評価できる |  | ・事業実績については妥当である。 ・事業効果については概ね妥当である。土石流対策及びソフト対策の事業効果を確認できた。流木対策については、今後、流木発生の比較調査を実施し、効果を検証していく。植生等比較調査についても、引き続き実施していく。
|  | ■ | 概ね評価できる
|  | □ | あまり評価できない
|  | □ | 評価できない
3 第三者評価
⑧第三者評価 |  | 大阪府森林等環境整備事業評価審議会の意見
〇事業実績については妥当である。 〇事業効果については以下の理由により概ね妥当である。 ・土石流対策については、事業実績及び、治山ダムの設置効果（渓床勾配・土砂抑止量）が確認できた。 ・流木対策については、効果の発現に時間を要すると考えられることから、引き続き調査を継続すること。 ・ソフト対策については、防災教室後のアンケートの結果、防災意識の向上が確認できた。
2 自己評価
（2）事業効果(中間評価）
⑥効果検証の内容 | 理 由
（土石流対策） 治山ダム22基の設置により渓床勾配を緩和し、40,499㎥（10tダンプ約7,600台分）の土砂移動を抑止した。さらに、間伐など57.1haの森林整備を実施したことで、土石流発生の抑制効果が確認できた。 （流木対策） 流木発生の比較調査については、流木の発生状況を比較するため、事業地と類似の未施工地を設定した上で、今後、毎年の定期調査等において実施していく。 植生等比較調査（林床被覆率、土壌の浸透能及び表面侵食量）については、現時点では明確な効果が確認できていない。間伐作業により地表面が攪乱され、それに伴う一時的な土砂流出が落ち着き、効果が発現するまで時間を要すると考えられることから、今後も継続して調査を実施していく。 （ソフト対策） 防災教室の説明を受けた前後で、アンケート項目の避難場所や避難経路を知っていると回答した割合が73.7%から86.4%に、森林危険情報マップを作成した地域の森林に関心があると回答した割合が57.6%から79.7%に、山崩れを発見した場合に府や市町村へ連絡を行うと回答した割合が39.0%から78.0%に、防災イベントに参加したいと回答した割合が39.0%から59.3%に増加するなど各項目において防災意識の向上がみられた。 新型コロナウイルス感染症拡大の中、防災教室の開催方法・規模などを地元と調整しながら実施したが、今回、防災教室に参加しなかった住民に対しても、森林危険情報マップ、防災関係の資料の配布を行った。