## 点検結果（フル項目）
※完了時目標は平成23年度の計画策定時点
目標 | 主要な計画指標 | 計画 |  | 実施状況
|  | 策定時 (平成23年度) | 完了時※ (平成32年度) | 現状値 (平成26年度末) | 完成した主な事業とその効果
成長と活力の実現 | 移動時間短縮、圏域拡大 （道路ネットワークの整備） | ２８分 (堺浜～近畿道) ４２分 (大阪港～近畿道) | 16分短縮 (平成32年度) 22分短縮 (平成52年度) | 事業中 | 【バイパス事業】 【完成状況】 ・都）豊中岸部線（吹田市） L=884m ・都）十三高槻線（吹田市） L=748m ・都）堺松原線（松原市） L=2,112m ・都）大阪岸和田南海線(和泉市)L=558m ・泉佐野岩出線（泉南市） L=2,800m
| 交通混雑の解消 （道路混雑度：1.25以下) | 76% | 86% | 55箇所事業中のうち 〔概 成〕18事業 〔部分供用〕10事業
| 渋滞対策箇所数 | ー | 80箇所 | 20箇所 （その他38箇所で事業中） | 【主要渋滞箇所対策・するっと交差点対策事業】 【完成状況】 ・右折レーン設置及び延伸（12箇所） ・左折レーン設置及び2車線化（3箇所） ・区画線見直し（1箇所） ・バイパス整備（1箇所） ・踏切除却（1箇所）
| 港湾公共ふ頭整備 （堺泉北港、阪南港） | 113バース | 115バース | 1バース完成 | 【公共バースの整備】 【完成状況】 ・堺泉北港汐見沖地区 外貿埠頭 （-11m岸壁）
| 高速道路料金一元化 | ー | 達成 | 検討中 | 【取り組み状況】平成29年度当初の実施に向けて、関連府県とともに国に対して要望中。
| 移動時間短縮、圏域拡大(鉄道) （おおさか東線） | ２７分 (放出～新大阪) | 11分短縮 | 事業中 | 【取り組み状況】平成30年度の全線開通に向けて鋭意事業中。
| 幹線道路沿道等における 産業用地の創出 | － | － | 事業中 | 【土地区画整理事業】 ・箕面森町地区（箕面市） ・岸和田丘陵地区（岸和田市）
70
目標 | 主要な計画指標 | 計画 |  | 実施状況
|  | 策定時 (平成23年度) | 完了時 (平成32年度) | 現状値 (平成26年度末) | 完成した主な事業とその効果
安全と安心の確保 | 橋梁の目標管理水準の達成率 | 628橋 | 859橋 | 704橋/859橋 | ・大阪中央環状線神武跨線橋 床版補修など 109橋で実施 （健全度率）H23:73%→H26:82% (注：点検結果により、新たに目標管理水準を下回った橋梁が33橋）
| 広域緊急交通路の 主要橋梁耐震補強達成率 | 274橋 | 397橋 | 345橋/397橋 | ・国道170号松尾川大橋など71橋完了
| 踏切除却率 (緊急対策踏切) | ー | 19箇所 | 1２箇所 | 【実施箇所】 【進捗状況 ・南海本線（泉大津市） （南海本線）】 ・近鉄奈良線（東大阪市）
| 年間事故死者数の減少 | 201人/年 | 半減 | 143人/年
| バリアフリー特定道路整備率 | 71.5% | 100% | 87.3% | 【整備箇所】 【完成状況】 ・河内長野美原線（大阪狭山市）〔歩道の整備〕 ・大阪八尾線（東大阪市）〔段差改善〕 ・大堀堺線（松原市）〔バリアフリー化〕 等
| 歩道整備延長 | 885km | +50km | +13.2km ※他66箇所事業中
| 河川整備率 (50ミリ対策、整備延長換算) | 89% | 96% | 「今後の治水対策の進め方」に基づき整備方針を順次見直し | 【主な整備箇所】 【整備状況】 ・槇尾川（和泉市） ・芦田川（高石市） ・穂谷川（枚方市） 等
| 寝屋川流域総合治水対策整備率 |  |  |  | 【主な取り組み】 【完成状況】 ・西郷通調節池（守口市） ・門真調節池（門真市） 等
| ・外水対策 | 94% | 96% | 達成
| ・内水対策 | 47% | 57% | 53%
| 南海トラフ巨大地震対策 （防潮堤の耐震・液状化対策） | ー | 57.4km (平成35年度末) | 5.6km | 【取り組み状況】 大阪府都市整備部地震防災アクションプログラム(平成27年3月)を策定し、平成26年度より対策実施
| 洪水に対する地域危険度の開示 |  | 154河川 | 達成 | 平成25年3月完了
| 土砂災害警戒区域の指定 | 1653箇所 | 8000箇所 | 3985箇所 | 平成28年9月完了予定
| 防災公園の整備(拡張) | ー | ８公園 (平成36年度末) | ５公園 | 【主な取り組み】 山田池公園（枚方市）、寝屋川公園（寝屋川市）、蜻蛉池公園（岸和田市）など追加開設
| 市街地再開発事業等による市街地不燃化の促進 | ー | ー | 事業中 | 【事業完了】 香里園駅東地区 H26.2（ほか４地区） 【事業中】 羽衣駅前地区 H26.10（ほか２地区）
71
目標 | 主要な計画指標 | 計画 |  | 実施状況
|  | 策定時 (平成23年度) | 完了時 (平成32年度) | 現状値 (平成26年度末) | 完成した主な事業とその効果
都市魅力の向上 | みどりに関する府民満足度 （みどりの風を感じる大阪の実現） | ５割 (49.4%) | ８割 | ５割 (50.9%) | 【主な取り組み】 【整備状況】 ・公共空間の緑化 3,300本 （国道309号の中央分離帯など） ・民有地緑化 6,700本
| 下水道高度処理対策率 | 40% | 47% | 43% | 【主な取り組み】 【完成状況】 ・狭山水みらいセンター水処理施設増設 10,188㎥/日
| 合流式下水道の改善対策率 | 31% | 78% | 47% | 【主な取り組み】 【完成状況】 ・岸部ポンプ場 雨水沈砂池ドライ化〔合流改善〕 ・深野北ポンプ場、氷野ポンプ場 雨水沈砂池ドライ化〔合流改善〕 ・小阪ポンプ場、長吉ポンプ場 雨水沈砂池ドライ化〔合流改善〕
| 無電柱化率 (無電柱化済延長/計画整備延長) | 約25% （約21km） | 50% （約42km） | 約33% （約28km/84km） | 【主な取り組み】 【完成状況】 ・大阪高槻京都線（吹田市） ・堺阪南線（泉大津市）
| 道路照明灯のLED導入率 | 7% | 100% | 100% | 【取り組み状況】
| 府民協働への参加者数増 | 5万人 | 10万人 | 6.5万人
| 水都大阪「水と光のまちづくり構想」 | ー | ー | 事業中
| 新エネルギーの利用促進 | ー | ー | 事業中
72
H５年：工事着手前
H20年：上り線高架切替後
H25年：下り線高架切替後
５．資料編（計画の点検結果）
狭山ＭＣ 2系水処理施設
小阪ＰＳ 低圧集砂装置
門真調節池（完成）
5.4m
門真調節池（北部地下河川）
西郷通調節池
中古車の輸出状況(助松８号岸壁)
完成状況
茨木摂津線みのり橋南交差点
河内長野美原線
大阪八尾線
大堀堺線
国道309号
民有地緑化
大阪高槻京都線
堺阪南線
太陽光発電の推進
水都大阪
府民協働
道路照明灯LED化
十三高槻線
【効果】
吹田市役所から
新大阪駅への所要時間
供用前：16分54秒
供用後：13分21秒
【効果】
ピーク時平均渋滞長
(通過時間)
供用前：1250m(12分50秒)
供用後：300m(1分04秒)
穂谷川
槇尾川
芦田川