大阪府消費者基本計画（第３期）の策定に向けて

資料７

第２期計画（令和２年４月～令和７年３月）

◎　計画の主な内容

■重点取組の設定 　特に喫緊の課題を重点取組に設定。

重点取組１

在学中に成年となる高校生等に対する実践的な消費者教育を推進するため、

教育委員会等と連携し府内すべての高等学校等で消費者教育を実施できるよう

重点的に取り組む

重点取組２

消費者被害から高齢者、障がい者を守るため、府内全市町村に高齢者の

見守りネットワーク（消費者安全確保協議会等）が設置され、より効果的な

運営が行われるよう市町村の取組を支援

■消費者施策の方向性と展開

基本目標１

消費者の安全・安心の確保

基本目標２

消費者の自立への支援

基本目標３

消費者教育の推進

基本目標４

消費生活相談体制の充実

〇消費者を取り巻く現状・課題に対応した「消費者基本計画（第３期）」の策定に向け、大阪府消費者保護審議会に諮問。

〇大阪府消費者保護審議会及び同審議会計画策定検討部会において、消費者施策の方向性と展開、重点取組の設定など、第３期計画に盛り込むべき内容の検討を行う。

〇大阪府消費者保護審議会の答申を受け、令和７年３月末までに第３期計画の策定を行う。

| 令和５年 ９月 | 第１回府消費者保護審議会開催（消費者施策の実施状況の報告） |  |
| --- | --- | --- |
| １０～１２月 | 幹事会で第３期計画骨子素案の作成作業 |  |
| １２月 | 第２回府消費者保護審議会開催（諮問） |  |
|  | 府審議会計画策定検討部会（検討部会）設置 |  |
| 令和６年 １～３月 | 第３期計画骨子案作成、検討部会開催 |  |
| ４～６月 | 幹事会で計画素案作成、検討部会委員の意見を踏まえ追加・修正 |  |
| ７月 | 府消費者保護審議会開催（答申案審議） |  |
| ８月 | 府消費者保護審議会開催（答申） |  |
| ９月 | 計画案作成、政調会説明 |  |
| １１～１２月 | パブコメ、パブコメを踏まえた計画案の作成 |  |
| 令和７年 １～２月 | 審議会開催、政調会説明 |  |
| ３月 | 計画策定、公表 |  |

◎策定スケジュール（予定）

）

大阪府消費者基本計画（第３期）の策定

【消費者被害の未然防止・拡大防止】

〇消費生活相談体制の強化

〇成年年齢引き下げ後の若年者への消費者教育の推進

〇高齢消費者被害の拡大、深刻化

〇悪質商法（霊感商法等）の手口の巧妙化・複雑化

〇高度情報通信化の更なる進展に伴う取引形態の複雑化・多様化（インターネット通販等）

【その他】

〇社会や環境に配慮した消費行動の実現（ＳＤＧｓ）

〇消費生活に関連する教育との連携

〇キャッシュレス化の推進や金融リテラシーの向上

〇ギャンブル依存症問題

消費者を取り巻く現状と課題