## Slide 1
協会の精査結果に対する大阪府・市の検証
【会場建設費の全体像】
【物価影響】
＋527億円
（343＋184）
1,850億円
2,350億円
1850億円決定時点
（2020年12月）
2,220億円
協会の精査（2023年9月）を検証
精査
1,700億円
【工事】
1,543億円
（1,357＋
343‐157）
【契約済額】
1,464億円
（物価影響含）
・大工区 840億円
・主要施設 212億円
・土木工区 99億円
・インフラ設備 201億円
・交通施設 60億円
・調査設計 52億円
【今後の執行予定】
756億円
（物価影響含）
・大工区 360億円
・主要施設 83億円
・土木工区 33億円
・インフラ設備 77億円
・交通施設 114億円
・調査設計 5億円
・施工環境 84億円
【当初計画】
1,850億円
（物価上昇含）
<内訳>
・大工区 1019億円
・主要施設 253億円
・土木工区 122億円
・インフラ設備 269億円
・交通施設 115億円
・調査設計 72億円
【物価上昇】
150億円
【工事】
1,700億円
【予備費】
130億円
【工事】
1,357億円
【物価影響】
+343億円
1,357億円
493
億円
150億円
150億円
【予備費】
130億円
＋
＋
＝
【工事】
343億円
【物価影響】
184億円
【工事内容の
見直しほか】
▲157億円
物価の影響を受けて発注できなかった
工事費
資料２
大阪府・市万博推進局

## Slide 2
【物価上昇＋527億円について】
○物価上昇＋527億円の算出のもとになる会場建設費の各年度の事業費は、
大阪府・市が会場建設費補助金の執行管理において、これまで確認してきた年割額と整合
○協会の物価影響額は、一般社団法人日本建設連合会が公表※している、
2021年1月から2023年3月（２６か月）の資材価格（２８％）及び労務費（１０％）の上昇率をもとに算出
この上昇率を年平均にすると、年９％（資材・労務込）に相当
【大阪府市の補助金交付手続きで確認している各年度の年度割額（2023年度まで）】
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | ２０２２ | 2023
事業費 | 508 | 483 | 1,213 | 4,309 | 28,209
＜10月20日の協会報告の（一社）日本建設連合会の指標から年当たり上昇率を算出＞
項目 | 月数 | 上昇率
資材 | ２６ | ２８％
労務 |  | １０％
（２０２１年１月から２０２３年３月までの上昇）
（一社）日本建設連合会のレポートから、
事業費の構成を資材6割、労務３割、その他1割として加重平均し、
当該期間の上昇率を算出 ＝ １９．８％（２６か月）
⇒ 年当たり換算 ９％
単位：百万円
※一般財団法人 建設物価調査会をもとに作成

## Slide 3
○協会の試算と同じ時期に大阪府・市で発注した公共事業における物価上昇率の確認
大阪府・市の事例でも上昇率：年７％ ～ 年１０％となり、
協会が用いた上昇率：年９％もこの範囲に収まっている
【事例１】大阪府デフレーター（建築工事）の対前年度比を掛け、上昇率を算出
・2021年度から2023年度までの上昇率 ＝13.2％ ⇒年当たり換算 ７％
【事例２】市営住宅について、契約年度が異なる同程度の規模の建設工事を比較
契約年度 | 延べ床面積あたりの工事費 （千円/ｍ２）
2020年度 | １４６
2023年度 | １７８
上昇率
21.9％
⇒年当たり換算 ７％
【事例３】警察庁舎について、契約年度が異なる同程度の規模の建設工事を比較
契約年度 | 延べ床面積あたりの工事費 （千円/ｍ２）
2019年度 | ５０２
2023年度 | ７１１
上昇率
４１．６％
⇒年当たり換算 10％

## Slide 4
【予備費＋１３０億円について】
○協会の示す予備費については、
・閣議了解において、会場建設費のうち国・大阪府市・民間の各１／３で負担することが決定。
各々の予算措置のタイミングを勘案すれば緊急的な財源確保は困難。
・予期せぬ万一の事態が発生した場合にも、速やかに財源を確保することは、
円滑に工事を進めるためには必要な措置であると考える
○積算に用いられた６％の予備費率については、大阪府市でも民間の専門事業者への聞き取りや文献を確認
予備費に関する聞き取り等
【民間の専門事業者への聞き取り】
「最大で８％程度が計上されていることが一般的」
【各種文献】
・参照文献：建築コスト研究No.79 2012.１０ 京都大学工学研究科准教授 古阪秀三氏（執筆当時）
「予備費は、通常は工事のパーセントで算出され、ある事例（アメリカ）では、工事費の６％（内訳は３％設計／計画等のスコープの変更、２％はリスク、そして１％は政治リスク）」
・参考文献：原価計算研究 2016 Vol.40 No.2 齊藤毅氏
「プラント建設業A社の事例では、約60億円の予算規模に対し、予備費は約4.3億円であり、プロジェクトの予算の約７％」