## Slide 1
 |  | 令和４年度 |  | 令和５年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
4計画共通の動き |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 健康増進計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 食育推進計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 歯科口腔保健計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | がん対策推進計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
（関連計画） | 医療費適正化計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 医療計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
審議会
各審議会
パブリック
コメント
関係機関調整
次期計画素案調整・作成
現計画最終評価案の作成
各審議会
次期計画案検討・作成
各審議会
開催 または 書面報告
各審議会
次期計画策定
計画の修正
健康づくり
実態調査
集計、分析
【議題２】大阪府健康増進計画 最終評価及び改定のスケジュール
●委員改選
●委員改選
計画の修正
各部会
次期計画素案調整・作成
現計画暫定評価の作成
次期計画案検討・作成
計画の
修正
計画の
修正
・年次進捗報告
・改定スケジュール提示
●委員改選
・次期計画案の提示
・ 次期計画最終案の審議 答申
・年次進捗報告
・改定スケジュール提示
・暫定評価の審議
・次期計画素案の提示
・次期計画案の提示
・年次進捗報告
・最終評価の方法
・次期計画 諮問
・改定スケジュール提示
・計画期間提示 等
・最終評価案の審議
・次期計画素案の提示
等
・次期計画素案の提示
計画素案作成
計画案の作成・修正
次期計画策定
・次期計画最終案の審議
次期計画策定
パブコメ、市町村・
保険者協議会との協議
・次期計画
答申
・次期計画
諮問
各部会
次期計画 諮問
審議会
パブリックコメント
市町村、保険者への意見聴取
資料２－１ | 令和５年３月22日
 | 令和4年度第１回 大阪府地域職域連携推進協議会