## Slide 1
令和５年度建設事業評価（街路事業）
都市計画道路 八尾富田林線
（八尾藤井寺工区） 街路事業
［八尾市・藤井寺市・羽曳野市］
【再評価】
や お と ん だ ば や し
資料２－１
令和５年度第３回（R5.10.5）
大阪府建設事業評価審議会

## Slide 2: １．事業概要
■位置図
■事業概要図
事業箇所
N
本事業区間
L=3.9ｋｍ
大阪府中部広域防災拠点
大阪府広域医療搬送拠点
橋梁 2橋
八尾空港
※事業全体図
市道木ノ本田井中
府道堺大和高田線
大和川
全体事業区間
L=11.5ｋｍ
■事業目的
本路線は、八尾市から富田林市までを南北に結ぶ主要幹線道路で、順次整備を進めているところであり、大和川以南から八尾空港に拠点を置く大阪府中部広域防災拠点及び大阪府広域医療搬送拠点への重要なアクセス機能を担う路線である。
本事業は、中部広域防災拠点や広域医療搬送拠点への一次アクセス道路として都市計画決定に基づき整備を行うもので、災害時に迅速かつ的確な対応を可能とする道路へと整備を行い、整備後には広域緊急交通路として位置づけ、防災機能の強化を図るものである。

## Slide 3
府道堺大和高田線
１．事業概要
➡
写真①
➡
写真②
府道大阪羽曳野線
写真②
写真①
写真③
写真⑥
➡
写真⑥
市道木ノ本田井中線
➡
写真⑤
➡
写真③
写真③
写真⑤
➡
写真④
写真④
➡
写真⑦
▲ 大阪府中部広域防災拠点
大阪府広域医療搬送拠点
本事業区間
L=3.9ｋｍ
■事業箇所図
出典先：google map
松原JCT
旧大阪中央環状線
写真⑦
●防災拠点周辺の現道は２車線
（既成市街地）
●防災拠点へ直接アクセスする
都市計画道路は本線のみ

## Slide 4
府道堺大和高田線
１．事業概要
➡
写真①
➡
写真②
府道大阪羽曳野線
写真②
写真①
写真③
写真⑥
➡
写真⑥
市道木ノ本田井中線
➡
写真⑤
➡
写真③
写真③
写真⑤
➡
写真④
写真④
➡
写真⑦
▲ 大阪府中部広域防災拠点
大阪府広域医療搬送拠点
■事業箇所図
出典先：google map
松原JCT
旧大阪中央環状線
写真⑦
●旧中央環状線の橋梁（大正橋）は、
1952年（昭和27年）に設置された橋梁で
あり、今後架け替えや通行止めを伴う
改修工事も想定され、リダンダンシーの
確保が必要。
北行 1969年
南行 1983年
1969年
1938年

## Slide 5
参考（ 広域防災拠点及び広域医療搬送拠点 ）
中部広域防災拠点
広域医療搬送拠点（八尾SCU）
・開所:平成 15 年9月 ・敷地面積：約 57,000 ㎡
・平常時：バレーボール・バスケットボールなどで広く府民が利用できるよう、荷捌場を
屋内スポーツ場として利用できるように整備されている。
広域防災拠点の機能
・備蓄及び物資集配機能（非常食、災害用備蓄水、毛布、簡易トイレ等を保管し、救援物資の集配を行う）
・物資輸送機能（トラック等の陸上輸送やヘリコプターを活用した空輸）
・活動拠点機能（大阪府、関係自治体、消防、警察、自衛隊などが集結して活動するための施設）
⇒府内に3箇所（南部「約3,250㎡」、中部「約10,170㎡」、北部「約2,030㎡」）に分散しており、
中部防災拠点が最も広い延床面積を有している。
広域医療搬送拠点（SCU）の機能
・重症患者の症状の安定化を図り、搬送実施のための臨時医療施設
・被災地内の医療機関への負担軽減、被災地外への搬送
⇒八尾SCUは災害時、迅速に立ち上げが可能な、大阪で唯一の常設型の広域医療搬送拠点で、
広域防災拠点と隣接しており、有機的に連携して、航空搬送拠点の医療施設としての役割がある。
・開所:平成24年3月
広域防災拠点は平常時広く府民が利用できるよう、
荷捌場を屋内スポーツ場として利用できるように
整備されている。
・（都）八尾富田林線は、大阪の災害対応の要となる広域防災拠点、広域医療搬送拠点へ
アクセスする唯一の都市計画道路。
・他のアクセス可能な現道は幅員狭小な市道のみであり、既成市街地で人口集中地区の
ため、代替ルートでの整備は困難。
追加

## Slide 6
参考（ 広域防災拠点及び広域医療搬送拠点 ）
広域防災拠点 施設概要 ※令和5年3月31日現在
「中部広域防災拠点」は大阪府域全体の約７割の備蓄を行っている施設で、
災害時において、重要な防災拠点となる。
追加
出典 ： 大阪府HP「災害用備蓄物資について」

## Slide 7
阪和自動車道
(都)八尾富田林線
(都)大阪河内長野線
(旧)大阪中央環状線
（都）狭山河南線
堺羽曳野線
④
①
②
③
⑤
⑥
⑦
⑧
堺大和高田線
大阪羽曳野線
南阪奈有料道路
大阪中央環状線
近畿自動車道
八尾空港
中部広域防災拠点
（市）郡戸古市線
（市）河原城羽曳が丘西1号線
都市計画道路 八尾富田林線
（都）大阪柏原線
上段：台/12ｈ
下段：台/24ｈ
藤井寺IC
美原IC
松原IC
美原東IC
羽曳野IC
（市）木ノ本田井中線
（都）大阪柏原線～（市）木ノ本田井中線 L=0.2km 未事業化区間 | 八尾市
【八尾工区】（無電柱補助・道路） (市)木ノ本田井中線～(旧)大阪中央環状線 L=1.2km 事業中区間 | 
【八尾工区】（地高補助） （旧）大阪中央環状線～大阪羽曳野線 L=1.0km 事業中区間 | 
【藤井寺工区】（地高補助） 大阪羽曳野線～堺大和高田線 L=1.6km 事業中区間 | 藤井寺市
堺大和高田線～郡戸古市線 L=2.7km 未事業化区間 | 羽曳野市
【羽曳野工区】 郡戸古市線～市道河原城羽曳が丘西1号線 L=0.5km 暫定２車供用済(H25.7) | 
【羽曳野工区】（交付金・街路） 市道河原城羽曳が丘西1号線～南阪奈道路 L=1.0km 事業中区間 | 
【羽曳野工区】 南阪奈道路～堺市美原区境 L=0.4km 暫定２車供用済(H16.3) | 
堺市美原区境～美原太子線 L=0.7km 供用済み区間 | 堺市
美原太子線～堺市さつき野西 L=1.8km 未事業化区間 | 
堺市さつき野西～（都）狭山河南線 L=0.3km 未事業化区間 | 富田林市
西名阪自動車道
参考（ 全区間 ）
追加

## Slide 8
○事業延長 ： 約 3.9km （橋梁：２橋）
○道路幅員 ： 約25.0m
4車線（3.25m×4） 自転車道（2.25ｍ×2）
歩道 両側（2.75m×2）
■道路築造
１．事業概要
大和川渡河部
標準断面
土工部
標準断面

## Slide 9
○全体事業費 ： 約258.1億円「約209.4億円」 〔国：141.9億円、府：116.2億円〕
【内訳】 調査費 約 6.1億円「約 5.6億円」
用地費 約 116.3億円「約 120.1億円」（うち 補償費 約32.3億円）
工事費 約 135.7億円「約 83.7億円」（うち 電線共同溝 約27.9億円）
※「 」内は、平成28年度 事前評価時点
【事業費の積算根拠】
・予備設計成果
・用地費単価 ⇒本事業の実績より
・補償費単価 ⇒戸建住宅31,000千円/戸 （本事業の実績より）
工場 10,000～340,000千円/戸 （他事業の実績及び補償算定）
１．事業概要

## Slide 10
○事業費の変動要因
〔工事費について〕
・物価高騰による、労務費、材料費の見直しや、本事業計画時（平成
28年）以降に「大阪府無電柱化推進計画」が策定されたことによる、
電線共同溝工の設計費と工事費の増額。
（+52.5億円）
〔用地及び補償費〕
・物件調査に伴う補償費精査等による減額。 （-3.8億円）
１．事業概要

## Slide 11: ２．事業の必要性等に関する視点
■事業の優先度
＜大阪府都市整備中期計画（R3.3改訂） ＞：概成として位置づけ
＜八尾市都市計画マスタープラン（R3.3改訂）＞：都市の成長とにぎわいづくりのため「整備を促進する」として位置づけ
■上位計画における位置付け
・平成15年に大阪府中部広域防災拠点、平成24年に大阪府広域医療搬送拠点が開設された。
・大阪の骨格を形成する路線であり、大阪南北方向の新たなネットワークの構築に繋がる。また、大阪府中部広域防災拠点から
高速道路ICへのアクセスが向上し、災害時における防災機能の強化に繋がる。
・旧中央環状線の橋梁（大正橋）は、昭和27年に設置された橋梁であり、今後架け替えや通行止めを伴う改修工事も想定され、
リダンダンシーの確保が必要。・地元市より早期整備要望があること。
以上より本事業の優先度が高い。
府道大阪中央環状線
国道25号
阪神高速松原線
府道八尾道明寺線
府道堺大和高田線
府道堺羽曳野線
国道170号
府道大阪羽曳野線
府道（旧）大阪中央環状線
大和川
八尾空港
松原JCT
近畿自動車道
市道木ノ本田井中線
N
（（都）八尾富田林線
大阪府中部広域防災拠点
大阪府広域医療搬送拠点
①中部広域防災拠点
②広域医療搬送拠点

## Slide 12
２．事業の必要性等に関する視点
■事業を巡る社会経済情勢等
【周辺道路の交通量と混雑度/R3全国道路・街路交通情勢調査】
府道大阪中央環状線：60,653台/24H （混雑度1.29）/旧大阪中央環状線： 8,567台/24H（混雑度0.76）
府道大阪羽曳野線：17,929台/24H（混雑度1.24）/国道170号：34,521台/24H（混雑度0.61）
府道大阪中央環状線
国道25号
西名阪自動車道
阪神高速松原線
府道八尾道明寺線
府道堺大和高田線
府道堺羽曳野線
国道170号
府道大阪羽曳野線
府道（旧）大阪中央環状線
大和川
八尾空港
松原JCT
近畿自動車道
市道木ノ本田井中線
N
凡例
●：主要渋滞箇所
（（都）八尾富田林線
①渋滞状況（国道25号と八尾道明寺線）
②渋滞状況（国道25と旧中央環状線）
12

## Slide 13
２．事業の必要性等に関する視点
■事業効果の定性的分析
府道大阪中央環状線
国道25号
西名阪自動車道
阪神高速松原線
（都）八尾富田林線
府道八尾道明寺線
府道堺大和高田線
府道堺羽曳野線
国道170号
府道大阪羽曳野線
府道（旧）大阪中央環状線
本事業区間
3.9km
大和川
八尾空港
松原JCT
近畿自動車道
市道木ノ本田井中線
N
【活力】
・八尾市道木ノ本田井中線から府道堺大和高田線までを結ぶことにより、広域的な幹線道路ネットワークが形成され、周辺地域における企業立地の促進や物流の効率化に寄与する。
【安全・安心】
・無電柱化することで、地震や台風等の自然災害時における電柱倒壊による、道路の寸断を回避できる。
・大和川以南から大阪府中部広域防災拠点及び大阪府広域医療搬送拠点への、１次アクセス道路として緊急車両等の通行が確保され、防災機能が強化される。
【快適性】
・周辺道路の渋滞緩和に寄与する。
・十分な幅員が確保された歩道及び自転車道の整備により、快適性が向上する。
・無電柱化により、良好な景観が形成される。
大阪府中部広域防災拠点
大阪府広域医療搬送拠点

## Slide 14
２．事業の必要性等に関する視点
◆費用便益比とは
＜便益＞を＜費用＞ で割ったものであり、値が大きいほど投資効果が大きい。
◆道路事業の費用便益比（B／C）
費用：事業費、維持管理費（C：コスト）
便益：整備効果を貨幣価値に換算したもの（B：ベネフィット）
※道路整備・改良に伴う便益は 「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」
■事業の投資効果（費用便益分析）①
整備なし
整備あり
便益の考え方
整備効果を貨幣価値に換算したもの（B）
事業費、維持管理費（C）
事業費
維持管理費
＋
費用便益比

## Slide 15
◆走行時間短縮便益とは
道路整備・改良に伴い自動車交通が円滑化し、走行時間が短縮されることにより
道路利用者の得られる利益を貨幣換算したもの。
２．事業の必要性等に関する視点
○整備の有無による走行時間費用の年間の総和の差により算出
走行時間費用(円/年)
＝交通量（台/日）×走行時間（分）×時間価値原単位（円/台・分）×365(日/年)
整備なし
整備あり
渋滞解消による
走行時間短縮
バイパス整備による
走行時間短縮
例①
例②
⇒この整備無しと有りの費用の差を、リンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、
本事業の走行時間短縮便益 285.6億円が算出される。

## Slide 16
◆走行経費減少便益とは
道路整備・改良に伴い自動車交通が円滑化し、燃費が向上するなど走行経費（※）が
節約されることにより、道路利用者の得られる利益を貨幣換算したもの。
※走行経費：燃料費、タイヤ・チューブ費、車両整備（維持・修繕）費など
２．事業の必要性等に関する視点
○整備の有無による走行費用の年間の総和の差により算出
走行費用(円/年)
＝交通量(台/日)×リンク延長(km)×走行経費原単位(円/台・km)×365(日/年)
⇒この整備無しと有りの費用の差を、リンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、
本事業の走行経費減少便益 22.3億円が算出される。

## Slide 17
整備なし
整備あり
※社会的損失：人的損害額（運転者、同乗者、歩行者など）、物的損害額（車両、構造物の事故
損失）、事故渋滞による損失額
◆交通事故減少便益とは
道路整備・改良に伴い自動車交通の分散化が図られ、交通事故による社会的損失
（※）の減少を貨幣換算したもの。
○整備の有無による損失の年間の総和の差により算出
損失(円/年)＝ﾘﾝｸ交通量(台･km/日)×係数(円/台･km)×365(日/年)
＋ﾘﾝｸ交差点箇所数 (台・箇所/日)×係数(円/台・箇所) ×365(日/年)
２．事業の必要性等に関する視点
17
⇒整備の有無による差をリンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、本事業の交通事故減少便益 0.6 億円が算出される。

## Slide 18: ２．事業の必要性等に関する視点
○算出条件等
使用マニュアル ：費用便益分析マニュアル
（国土交通省令和4年2月）
基準年 ：令和５年度
検討期間 ：50年間
社会的割引率 ：４％
交通量推計時点 ：令和22年度（2040年度）
推計に用いた資料 ：平成27年度全国道路・街
路交通情勢調査
全体事業費 ：約245.7億円（単純価値）
維持管理費 ：約5,250万円/年
■事業の投資効果（費用便益分析）②
＜便益＞ 走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少
＜費用＞ 道路整備に係る事業費、維持管理費
18
◆費用便益比
B/C =1.36 （残B/C＝1.43）
◆費用（C）
◆便益（B）
総費用 |  | 227.4億円
 | 全体事業費 （現在価値） | 218.3円
 | 維持管理費（50年間、現在価値） | 9.1億円
総便益 |  | 308.4億円
 | 走行時間短縮便益 | 285.6億円
 | 走行経費減少便益 | 22.3億円
 | 交通事故減少便益 | 0.6億円
※総費用及び総便益は
基準年の価値に換算した現在価値額

## Slide 19
２．事業の必要性等に関する視点
■事業の投資効果（費用便益分析）③
352
150
104
104
130
84
535
626
770
382
361
672
672
288
87
83
37
148
115
117
642
147
68
102
119
340
402
335
102
167
国道25号
141
79
107
69
62
42
116
583
138
79
194
70
154
102
50
93
413
58
148
86
近畿自動車道
大阪中央環状線
国道170号
西名阪自動車道
大阪羽曳野線
国道170号
48
堺大和高田線
120
484
大阪羽曳野線
169
島泉伊賀線
郡戸大堀線
（旧）大阪中央環状線
住吉八尾線
（旧）大阪
中央環状線
89
八尾道明寺線
住吉八尾線
阪神高速14号
松原線
八尾藤井寺工区 整備済
八尾藤井寺工区 未整備
330
150
71
135
64
101
80
532
619
757
353
345
666
666
288
100
138
138
109
54
140
73
118
633
143
48
95
111
317
385
328
110
167
国道25号
135
91
103
60
71
47
87
584
138
75
205
69
153
107
61
103
408
59
146
85
近畿自動車道
大阪中央環状線
国道170号
西名阪自動車道
大阪羽曳野線
国道170号
41
堺大和高田線
118
485
大阪羽曳野線
166
島泉伊賀線
郡戸大堀線
（旧）大阪中央環状線
住吉八尾線
（旧）大阪
中央環状線
101
八尾道明寺線
住吉八尾線
阪神高速14号
松原線
〇本事業の整備により、周辺の大阪中央環状線（-16百台）、（旧）大阪中央環状線（-42百台）、国道170号（-17百台）などから八尾富田林線（+138百台）に交通転換すると予測
八尾富田林線（八尾藤井寺工区）
138百台/日
大阪中央環状線
345百台/日
（旧）大阪中央環状線
73百台/日
国道170号
385百台/日
大阪中央環状線
361百台/日
（旧）大阪中央環状線
115百台/日
国道170号
402百台/日
交通量図 （単位：百台）

## Slide 20
２．事業の必要性等に関する視点
■事業の投資効果（費用便益分析）③
352
150
104
104
130
84
535
626
770
382
361
672
672
288
87
83
37
148
115
117
642
147
68
102
119
340
402
335
102
167
国道25号
141
79
107
69
62
42
116
583
138
79
194
70
154
102
50
93
413
58
148
86
近畿自動車道
大阪中央環状線
国道170号
西名阪自動車道
大阪羽曳野線
国道170号
48
堺大和高田線
120
484
大阪羽曳野線
169
島泉伊賀線
郡戸大堀線
（旧）大阪中央環状線
住吉八尾線
（旧）大阪
中央環状線
89
八尾道明寺線
住吉八尾線
阪神高速14号
松原線
八尾藤井寺工区 整備済
八尾藤井寺工区 未整備
330
150
71
135
64
101
80
532
619
757
353
345
666
666
288
100
138
138
109
54
140
73
118
633
143
48
95
111
317
385
328
110
167
国道25号
135
91
103
60
71
47
87
584
138
75
205
69
153
107
61
103
408
59
146
85
近畿自動車道
大阪中央環状線
国道170号
西名阪自動車道
大阪羽曳野線
国道170号
41
堺大和高田線
118
485
大阪羽曳野線
166
島泉伊賀線
郡戸大堀線
（旧）大阪中央環状線
住吉八尾線
（旧）大阪
中央環状線
101
八尾道明寺線
住吉八尾線
阪神高速14号
松原線
〇本事業の整備により、周辺からの交通転換により、起終点部の市道木ノ本田井中線（+31百台）、堺大和高田線（+26百台）で交通量の増加が予想される。
八尾富田林線（八尾藤井寺工区）
138百台/日
木ノ本田井中線
104百台/日
堺大和高田線
83百台/日
交通量図 （単位：百台）
木ノ本田井中線
135百台/日
堺大和高田線
109百台/日

## Slide 21
○進捗状況 （事業費ベース）
◆用地：2％(2.5億円/116.3億円) 工事：0.3％（0.4億円/135.7億円） 完成予定R8年度
３．事業の進捗の見込みの視点
大和川
用地は約73,000㎡のうち約4,000㎡の契約が完了したところ。
藤井寺市域についてＬ＝300ｍ区間の暫定供用を目指し、工事進捗中。
大和川渡河部を含む橋梁区間について、Ｒ4末に府市合同景観アドバイザー会議に諮ったところ。
府道堺大和高田線
市道木ノ本田井中線
L=300ｍ
暫定供用区間
R4～5橋梁詳細設計
L=700ｍ
藤井寺市域 買収用地
藤井寺市域 文化財調査状況
八尾市域 府市合同景観アドバイザー会議資料抜粋

## Slide 22
参考（事業の進捗の見込みの視点）
用地は約73,000㎡のうち約4,000㎡の契約が完了したところ。 先行買収地（約17,100㎡）を含めると、用地買収率は約20％。
道路用地として買収予定の八尾空港敷地（約24,000㎡）は大阪航空局との協議を進めており、用地買収に先立つ滑走路の改修工事に今年度から着手予定であり、用地取得に向け着実に進めているところ。
八尾空港西側跡地においては、八尾市がまちづくりの検討を行い、Ｒ５年度末の地区計画指定を目指しているところ。
藤井寺市域においては暫定供用を目指した工事が進捗中で、藤井寺市の土地区画整理事業によるまちづくりの検討が進められており、Ｒ５年度に土地区画整理準備組合が設立したところ。
大和川渡河部を含む橋梁区間について、Ｒ4末に府市合同景観アドバイザー会議に諮ったところ。
府道堺大和高田線
市道木ノ本田井中線
L=300ｍ
暫定供用区間
空港西側跡地
まちづくり
大和川
N
藤井寺市
まちづくり
滑走路改修工事
先行
買収地
追加
航空局協議
大和川河川事務所協議
橋梁景観協議 に時間を要した。
地権者との協議に時間を要した。

## Slide 23: ３．事業の進捗の見込み、コスト縮減の工夫等
■コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
［コスト縮減］
・電線共同溝の整備にあたり、①浅層埋設方式を活用することによる掘削土量の削減、支障
物移設の減少によるコスト縮減方法や、②管路部へＦＥＰ管を採用することによる材料費の
削減、施工の省力化によるコスト縮減方法の
導入を検討していく。
・都市計画変更により、
車線数の見直し（6車線から4車線）、
道路構造の変更（立体交差から平面交差）、
八尾空港敷地内への線形の見直し
により、コスト縮減を図っている。
［代替案立案等の可能性］
・本事業区間は都市計画決定に基づき
実施するものである。
・中部広域防災拠点へのアクセス道路となる、
都市計画道路は本路線のみである。
以上のことから、原案が適切である。
《都市計画変更内容》

## Slide 24
○事業継続
＜判断の理由＞
・大和川以南から大阪府中部広域防災拠点及び大阪府広域医療搬送拠点への重要なアクセス道路となるため、広域緊急交通路として位置付けることで、防災機能の強化に寄与すること。また、中部広域防災拠点及び大阪府広域医療搬送拠点へのアクセス道路となる都市計画道路は、本路線のみであること。
・本事業により、広域的な幹線道路ネットワークが強化され、並走する府道大阪中央環状線や国道170号などの周辺道路の交通負荷の軽減、渋滞の緩和に寄与すること。
・十分な幅員が確保された歩道及び自転車道を整備することにより、歩行者、自転車の安全が確保され、快適性が向上すること。
・地元市より早期整備の要望があること。
以上の理由から、事業を継続する。
４．対応方針（原案）