## Slide 1: 令和５年度建設事業評価（連続立体交差事業）
資料２
令和5年度 第４回（R5.11.16）
大阪府建設事業評価審議会 都市整備部会

## Slide 2
■事業目的
阪急京都線は、大阪と京都を結ぶ主要路線であり、列車運行本数も多く踏切遮断時間も長いため、開かずの踏切などにより慢性的な交通渋滞が発生し、また、鉄道により地域が分断され、地域活動の支障となっています。
このため、連続立体交差事業により鉄道を高架化し、５箇所の踏切を一挙に除却することで、交通渋滞や踏切事故を抜本的に解消するとともに、市街地の一体化を図り、また消防車等緊急車両の迅速性が確保されるなど、地域の発展に大きく寄与するものです。
事業箇所
■位置図
N
１．事業概要

## Slide 3
①事業延長（線路の高架化）
約2.1km（摂津市域：約1.5km）
（茨木市域：約0.6km）
②踏切除却数
5箇所（うち「開かずの踏切※」１箇所）
③高架化対象駅
摂津市駅
※開かずの踏切：ピーク時間の遮断時間が40分/時以上の踏切
自動車ボトルネック踏切（自動車BN）：１日あたりの踏切自動車交通遮断量50,000台・時/日以上
歩行者ボトルネック踏切（歩行者BN）：１日あたりの踏切歩行者(自転車含む)交通遮断量20,000台(人)・時/日以上
④工事方式
仮線方式
１．事業概要
付替道路
付替道路
付替道路
付替道路
庄屋公園
千里丘踏切
（自動車BN）
千里丘上２番踏切
産業道路踏切
（歩行者BN、自動車BN）
乙の辻踏切
（歩行者BN）
(都)太中線
(都)駅前太中線
(都)千里丘三島線
(都)千里丘東駅前線
(都)坪井味舌線
坪井踏切
（開かずの踏切、歩行者BN）
大正川
事業延長 L=2.1Km
摂津市域 L=1.5Km
茨木市域 L=0.6Km

## Slide 4
仮線方式
（一旦線路を移設した後、現在線付近に建設）
１．事業概要

## Slide 5
■事業効果
・踏切除却により、交通渋滞、踏切事故が解消します。
・踏切除去、交通渋滞の解消により、平常時・通常時の緊急車両等の通行が容易となります。
・鉄道により分断されていた街が一体化されます。
・高架下空間に駐輪場等の施設が入り、地域の活性化に貢献します。
・高架化された新しい駅舎ではエレベーター等のバリアフリー設備の整備を行い、
安全で快適に利用できる駅になります。
これまでは
これまでは
これまでは
踏切横断時、人と車が錯綜
踏切遮断による交通渋滞
鉄道による街の分断
踏切事故の解消
踏切による交通渋滞の解消
分断から一体化へ
１．事業概要

## Slide 6: １．事業概要
◆平成２９年 ２月 都市計画決定
◆平成３０年 ２月 都市計画事業認可取得
◆平成３１年度～ 用地買収着手
◆令和 ５年度～ 工事着手予定
◆令和１５年度 事業完了予定
◆平成２４年１１月 建設事業評価審議会 事前評価
■事業経過
◆平成２５年度～ 都市計画素案作成、環境影響評価実施

## Slide 7: １．事業概要
○面積ベース 約１０，９８０㎡/約２１，０００㎡ 進捗率約５２％
○件数ベース １６７件/２６２件 進捗率約６４％
■用地進捗状況
摂津市 坪井踏切南側
従前
現在
摂津市 産業道路踏切北側
従前
現在

## Slide 8: １．事業概要
○全体事業費
：約 ５０８億円（約 ３７５億円）
〔国：263億円、府：143億円、市：72億円、鉄道：30億円〕
【内訳】 工事費 約 ３９７億円（約 ３１０億円）
用地補償費 約 ７８億円（約 ５１億円）
調査費 約 ３３億円（約 １４億円）
※１ 事業費負担内訳については、関係者要協議
※２ （ ）内は、平成24年度報告時点
○事業費の変動要因
■事業費
94％
6％
行政側負担
鉄道事業者負担
国負担（5.5/10）
自治体負担
（4.5/10）
府：市（2：1）
※１
事業費負担割合（連立スキーム）
工事費 | ・建設資材単価・労務単価の上昇（＋約87億円）
用地補償費 | ・借地面積及び補償費の増加（＋約27億円）
調査費等 | ・労務単価の上昇（＋約5億円） ・埋蔵文化財調査（本掘削調査）の調査箇所の増加（＋約14億円）

## Slide 9: １．事業概要
項目 |  | H24 | 上昇率 | R5 | 変更
工事費 | 鉄道 | 306億円 | 1.28 | 392億円 | 86億円
 | 道路 | 4億円 | 1.26 | 5億円 | 1億円
調査等 | 労務費 | 13億円 | 1.35 | 18億円 | 5億円
※1 建設工事費デフレーター（2015年度基準）参照
※2 設計業務委託等技術者単価 全職種単純平均値参照
【用地・補償費】
■調査及び設計が完了したことにより、事業に必要な用地（主に付け替え道路、工事ヤー
ドなど）が確定したため、面積が増加し、約７億円の増額。面積の増加に伴い、補償
物件数も増加し、約20億円の増額。
【調査費】
■当初は、試掘箇所29箇所と本掘削7箇所としていた。文化財調査機関との協議の結果、
本掘箇所116箇所含む調査範囲を拡大することとなったため、掘削及び調査費を増額
■事業費の変動要因
【物価上昇による増加】
※1
※1
※2

## Slide 10: ２．事業の必要性等に関する視点
■事業を巡る社会経済情勢等
◆マニュアルの変更点等
令和４年２月に費用便益分析マニュアルが改定（旧マニュアルは平成３０年２月）され
主にな変更点は下記のとおりである。
①移動時間短縮便益（自動車・歩行者・自転車）算出時に用いる時間価値原単位の上昇
②走行経費減少便益（自動車）算出時に用いる走行経費原単位の上昇
③交通事故減少便益（自動車）算出式の変更

## Slide 11: ２．事業の必要性等に関する視点
整備なし
整備あり
便益の考え方
走行時間
走行経費
交通事故
走行時間
走行経費
交通事故
短縮
減少
減少
便 益
◆費用便益比とは
＜便益＞を＜費用＞ で割ったものであり、値が大きいほど投資効果が大きい。
◆連続立体交差事業の費用便益比（B／C）
費用：道路整備に要する事業費＋維持管理に要する費用（C：コスト）
便益：整備効果を貨幣価値に換算したもの（B：ベネフィット）
走行時間短縮便益＋走行経費減少便益＋交通事故減少便益
■事業の投資効果（費用便益分析）
整備効果を貨幣価値に換算したもの（B）
事業費、維持管理費（C）
事業費
維持管理費
＋
費用便益比
費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝
走行時間短縮便益
（自動車・歩行者・自転車）
走行経費減少便益
（自動車）
交通事故減少便益
（自動車・歩行者・自転車 ）
＋
＋

## Slide 12: ２．事業の必要性等に関する視点
■事業の投資効果（費用便益分析）
阪急京都線連続立体 整備済み
阪急京都線連続立体 未整備
交通量図 （単位：百台）
〇本事業の整備により、周辺の大阪高槻京都線（-77百台）、豊中岸部線（-40百台）などから千里丘三島線（+102百台）などの阪急京都線交差路線に交通転換すると予測
〇阪急京都線交差路線が交通を分担することにより、周辺路線の速度の上昇が見込まれる
大阪高槻京都線
180百台/日
大阪高槻京都線
257百台/日
豊中岸辺線
224百台/日
豊中岸辺線
184百台/日
千里丘三島線
17百台/日
千里丘三島線
119百台/日

## Slide 13: ２．事業の必要性等に関する視点
◆走行時間短縮便益とは
連立事業及び関連道路の整備・改良に伴い自動車交通が円滑化し、走行時間が短縮
されることにより道路利用者の得られる利益を貨幣換算したもの。
○整備の有無による走行時間費用の年間の総和の差により算出
走行時間費用(円/年)
＝交通量（台/日）×走行時間（分）×時間価値原単位（円/台・分）×365(日/年)
整備なし
整備あり
渋滞解消による
走行時間短縮
バイパス整備による
走行時間短縮
例①
例②
⇒この整備無しと有りの費用の差を、リンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、
本事業の走行時間短縮便益 704.5億円が算出される。

## Slide 14: ２．事業の必要性等に関する視点
◆走行経費減少便益とは
連立事業及び関連道路の整備・改良に伴い自動車交通が円滑化し、燃費が向上する
など走行経費（※）が節約されることにより、道路利用者の得られる利益を貨幣換算
したもの。
※走行経費：燃料費、タイヤ・チューブ費、車両整備（維持・修繕）費など
○整備の有無による走行費用の年間の総和の差により算出
走行費用(円/年)
＝交通量(台/日)×リンク延長(km)×走行経費原単位(円/台・km)×365(日/年)
⇒この整備無しと有りの費用の差を、リンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、
本事業の走行経費減少便益 90.4億円が算出される。

## Slide 15
整備なし
整備あり
※社会的損失：人的損害額（運転者、同乗者、歩行者など）、物的損害額（車両、構造物の事故
損失）、事故渋滞による損失額
◆交通事故減少便益とは
鉄道高架化による踏切除却や道路整備・改良に伴う自動車交通の分散化により
解消する交通事故による社会的損失 （※）を貨幣換算したもの。
○整備の有無による損失の年間の総和の差により算出
損失(円/年)＝ﾘﾝｸ交通量(台･km/日)×係数(円/台･km)×365(日/年)
＋ﾘﾝｸ交差点箇所数 (台・箇所/日)×係数(円/台・箇所) ×365(日/年)
⇒この整備無しと有りの費用の差を、リンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、
本事業の交通事故減少便益 14.6億円が算出される。
２．事業の必要性等に関する視点

## Slide 16: ２．事業の必要性等に関する視点
○算出条件等
使用マニュアル ：費用便益分析マニュアル
（国土交通省令和4年2月）
基準年 ：令和４年度
検討期間 ：50年間
社会的割引率 ：4％
交通量推計時点 ：令和22年度
推計に用いた資料 ：平成27年度交通ｾﾝｻｽ
事業費 ：約500.8億円（単純価値）
維持管理費 ：約0.9億円
■事業の投資効果（費用便益分析）①
＜便益＞ 走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少
＜費用＞ 道路整備に係る事業費、維持管理費
◆費用便益比
B/C = 1.90 （H24事前評価時：B/C＝2.92）
◆費用（C）
◆便益（B）
総費用 |  | 426.3億円
 | 全体事業費 （現在価値） | 426.1億円
 | 維持管理費（50年間、現在価値） | 0.3億円
総便益 |  | 809.5億円
 | 走行時間短縮便益 | 704.5億円
 | 走行経費減少便益 | 90.4億円
 | 交通事故減少便益 | 14.6億円

## Slide 17: ２．事業の必要性等に関する視点
■事業効果の定性的分析
【安全・安心】
・踏切事故が解消される。
・踏切除却及び渋滞緩和により緊急車両の通行が容易になる。
【活力】
・市街地の分断が解消され、高架下の整備を実施することにより、利便性が向上し、地域コミュニティーの活性化が図られる。
・駅の高架化にあわせた駅周辺の街づくりを一体的に進めることにより、駅周辺の道路整備が促進され、交通結節機能が向上し、地域の活性化が図られる。
【快適性】
・鉄道高架化に伴う環境帯（側道）の設置により騒音、振動の改善が図られる。
・駅及びその周辺施設の整備にあわせバリアフリー化が促進される。
・踏切事故が解消され、鉄道の定時性が確保される。
摂津市駅周辺の街づくりイメージ
Notes: 安全にも配慮した街づくり

## Slide 18: ３．事業の進捗の見込みの視点
■事業の進捗の見込みの視点における判定（案）
○全体 １４％ （６８．６ 億円 ／ ５０８ 億円）
用地 ７１％ （５５．４ 億円 ／ ７８ 億円）
工事 ０％ （ ０ 億円 ／ ３９７億円）
調査等 ４０％ （１３．２ 億円 ／ ３３ 億円）
■進捗状況
○用地取得率は、約５２％（約１０，９８０㎡／約２１，０００㎡）であり（令和５年１０月末時点）、残る用地についても現在鋭意交渉を行っている。
〇文化財調査については、令和５年度より用地取得が完了した箇所から順次実施しており、残る箇所についても、用地取得が完了次第実施していく予定としている。
〇工事は令和５年度より、先行して鉄道工事で支障となる摂津市道の付替え道路工事に着手する予定としている。
〇今後、付替え道路工事の進捗や用地取得の状況を踏まえ、順次、鉄道工事（仮線工事）に着手し、令和１５年度末の供用を目指す。

## Slide 19: ４．コスト縮減や代替案⽴案等の可能性の視点
○現在、鉄道高架化部の設計中であり、コスト縮減の観点から設計内容や施工方法
等の協議を鉄道事業者と進めており、新技術の活用も含めてコスト縮減に努める。
■コスト縮減
〇事前評価時には、道路のオーバーパス等含め比較検討を行っており、その結果、鉄道高架化を採用している。現在の用地取得率は約５２％となっており、用地取得が完了した箇所から支障物の撤去や文化財調査を始めている。加えて、仮線切替にかかる準備工事にも今年度着手予定であり、代替案の可能性は極めて低い。
■代替案立案等の可能性

## Slide 20: ５．対応方針（原案）
事業継続
＜判断の理由＞
○用地取得率は約５２％であり、残る用地についても、現在鋭意交渉を行っている。
○令和５年度より、用地取得が完了した箇所から、文化財調査を実施しており、残る箇所についても、用地取得が完了次第実施していく予定としている。
〇令和５年度より、先行して鉄道工事で支障となる摂津市道の付替え道路工事等に着手する予定としている。
○鉄道を高架化し、踏切除却することで、交通渋滞や踏切事故を根本的に解消するとともに、鉄道により分断されていた市街地の一体化を図り、地域の発展に寄与することを目的とする事業の必要性に変化はない。
以上の理由により、事業を継続する。