## Slide 1
第３次大阪府食育推進計画における中間点検・見直しについて
計画における規定
健康を取り巻く
状況の変化
社会・経済情勢等
法令や国の計画等の改定※
数値目標の達成状況
食育の取組みの進捗状況
点検・見直し
令和2年度3年度
食育推進計画評価審議会
その他状況の変化等
中間点検・見直しの方針
点検にあたっては、社会・経済情勢等のほか、関係法令や国の計画等の改定等も含めた食を取り巻く状況変化を踏まえて実施します。また、計画において定める「取組みの目標」については、最新データを把握し、その達成状況の判定を行います。なお、これまで計画に基づき実施してきた食育の取組みの進捗状況も加味するものとします。
第3次大阪府食育推進計画（平成30年度～令和5年度）の中間年となる
令和2年度に、社会・経済情勢等を踏まえ、点検・見直しを実施
※第4次食育推進基本計画
国は令和元年度に第3次基本計画の進捗状況について分析・評価を行うとともに、第4次食育推進基本計画を作成するにあたり、
論点について整理を行う。第4次計画は令和2年度中に公表予定
※「食品ロスの削減の推進に関する法律」（令和元年5月31日公布、令和元年10月1日施行）
食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する
施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的する。
これをうけ、大阪府食品ロス削減推進計画を令和2年度中に公表予定
※日本人の食事摂取基準（2020年版）
健康増進法（平成14年法律第103号）第16条の2の規定に基づき、国民の健康の保持・増進を図る上で摂取することが望ましい
エネルギー及び栄養素の量の基準を厚生労働大臣が定めるもの。2020年版は令和2年1月に公表
資料2
中間点検実施時期を
令和2年度から令和3年度に変更

## Slide 2
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
審議会 ◆
（点検・見直し結果の確定）
状況変化及び数値データの把握
点検実施・見直し検討
（点検・見直し案の検討）
↓
公表
とりまとめ
スケジュール（予定）
第３次計画は平成30年3月に策定（6か年計画）。中間年となる令和2年度にこれまでの社会的な状況変化や各種数値データの把握を行い、点検を実施する予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大による社会状況の変化が大きいことや、コロナ対策に優先的に注力する必要があること等を踏まえ、点検の実施時期を令和3年度に変更します。
※数値データの把握に向けては、各調査をもとに最新値を収集するが、以下の項目については、令和２年度中にインターネット調査を
実施済み。
〇栄養バランスのとれた食生活を実践する府民の割合の増加
（主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べている府民の割合）
〇よく噛んで食べることに気をつけている府民の割合の増加
〇誰かと一緒に食べる「共食」の増加
・朝食又は夕食等を家族と一緒に食べる「共食」の回数
・地域や職場等の所属コミュニティで共食したいと思う人が共食する割合
〇郷土料理等の地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づかい等の食べ方・作法を継承し、伝えている府民の割合の増加
〇食育に関心を持っている府民の割合の増加
計画期間 | 2017 （H29） | 2018 （H30） | 2019 （R1） | 2020 （R2） | 2021 （R3） | 2022 （R4） | 2023 （R5）
第３次計画 |  |  |  |  |  |  | 
〈 計 画 期 間 〉
計画策定 ●
→ → → → → ● 中間点検
時期を変更（後ろ倒し）
府健康医療部で所管する他の計画においても、令和2年度に中間点検を実施予定であったものは実施時期を令和3年度に変更することとしています。