大阪府健康増進計画中間評価報告書

平成２３年２月

大　阪　府

目　　次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

１　評価の経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

２　中間評価項目の対象及び算出根拠  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

３　評価（１）「メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した

目標値について」 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

評価（２）「７分野における重点化した目標値について」・ ・・・・・・・・・・ １３

評価（３）「生活習慣病関連の目標値について」・・・・・・・・・・・・・・・・２５

４　目標値を達成するための行動方針～取組内容･課題及び今後の方向、行動目標～ ・２９

５　総合評価及び目標値を達成するための今後の取組 ・・・・・・・・・・・・・・ ４５

６　参考資料

- 平成２０年度都道府県別特定健康診査受診率・特定保健指導実施率・・・・・・・ ５０

- 平成２０年度特定健診受診率（全国保険者における性・年齢層別比較）・・・・・・５１

- 平成２０年度特定健診受診率（市町村国民健康保険における全国と大阪府の性・年齢層別　　比較）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２

- 平成２０年度大阪府における特定健診受診率・特定保健指導実施率 ・・・・・・・５３

- 自殺者数の推移（平成２－２１年　厚生労働省人口動態統計）・・・・・・・・・・５４

- 喫煙率（国民生活基礎調査結果　平成１３年・平成１６年・平成１９年）・・・・・５４

- がん検診受診率（国民生活基礎調査結果　平成１９年）・・・・・・・・・・・・・５５

- 市町村がん検診受診率（平成１５－２０年度）・ 精検受診率（平成１５－１９年度） ・５５

- ７分野における重点化した目標値の指標（大阪府における国民健康・栄養調査結果

平成１５－１８年、平成１９－２１年）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５８

○地域･職域連携推進協議会設置要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６２

○地域･職域連携推進協議会委員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６３

○大阪府健康増進計画評価検討ワーキンググループ設置要領 ・・・・・・・・・・・ ６４

○大阪府健康増進計画評価検討ワーキンググループ委員名簿 ・・・・・・・・・・・ ６５

はじめに

大阪府では、平成１３年に「全ての府民が健やかで心豊かに生活できる活力ある

社会の実現」を目指して策定した「健康おおさか２１」の理念・運動目標・基本方

針等を継承しつつ、メタボリックシンドロームの予防と改善のための目標項目を新

たに加え、計画終期を平成２４年度とした「大阪府健康増進計画｣を平成２０年８月

に策定した。

本計画では中間評価を、計画の中間年にあたる平成２２年度に地域・職域連携推

進協議会を活用して行うこととしており、同協議会のもとに大阪府健康増進計画評

価検討ワーキンググループを平成２０年度に設置し、検討を重ねた。

評価対象は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン（平成１９年４月厚生労働

省）」に基づき、「大阪府医療費適正化計画（平成２０年８月）」と共通する項目とし、

計画策定時の平成２０年推計値と平成２０年実測近似値（以下「平成２２年中間評価

値」という）を比較し、その結果を基に目標値を見直し、今後の行動計画に反映する

こととした。

更に、これらの対象項目に加えて毎年実施している大阪府における国民健康・栄養

調査（以下「国民健康・栄養調査」という）や既存の統計資料等で最近のデータについて把握可能な項目について評価したので、その結果についても報告する。

１　評価の経過

平成２１年３月２４日　第６回　地域・職域連携推進協議会

○地域・職域連携推進協議会の下、大阪府健康増進計画評価検討ワーキンググループ（以下評価検討ワーキンググループという）を設置。

（地域・職域連携推進協議会設置要領第５条３項）

平成２１年３月２６日　第１回　評価検討ワーキンググループ

○中間評価の対象項目の確認・評価の方針について検討

平成２２年２月１５日　第２回　評価検討ワーキンググループ

○中間評価の対象項目・評価方法について検討

平成２２年３月３０日　第７回　地域・職域連携推進協議会

○中間評価の対象項目・評価方法について決定

平成２２年１０月４日　第３回　評価検討ワーキンググループ

○大阪府健康増進計画中間評価報告書（素案）について検討

平成２２年１１月２日　第４回　評価検討ワーキンググループ

○大阪府健康増進計画中間評価報告書（素案）について検討

平成２２年１２月７日　第５回　評価検討ワーキンググループ

○大阪府健康増進計画中間評価報告書（案）について検討

○大阪府健康増進計画最終評価基本方針（案）について検討

平成２３年１月１１日　第８回　地域・職域連携推進協議会

○大阪府健康増進計画中間評価報告書（案）を審議・決定

○大阪府健康増進計画最終評価基本方針の決定

２　中間評価項目の対象及び算出根拠

平成２２年中間評価の対象項目は、「はじめに」で述べたとおり下記項目とする。

【医療費適正化計画と共通する項目】(４０～７４歳)

☆メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）予備群の推定数

☆メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）該当者の推定数

☆糖尿病予備群の推定数

☆糖尿病有病者の推定数

数値は「国民健康・栄養調査」結果を用い、平成２０年推計値は、平成１５年から平成１８年の同調査から算出した割合を平成２０年推計人口に掛けて算出した数値（性・年齢調整した数値）。

平成２２年中間評価値は、平成１９年から平成２１年の同調査から平成２０年３月３１日現在の人口を用いて算出。

☆特定健診実施率

平成２０年推計値は、「国民健康・栄養調査」（平成１８年）で、１年間に健診や人間ドックを受診した割合からの推計値。

平成２２年中間評価値は、「特定健康診査・特定保健指導実績報告」（平成２０年厚生労働省）による。

☆特定保健指導実施率

平成２２年中間評価値は、「特定健康診査・特定保健指導実績報告」（平成２０年厚生労働省）による。

＊以上、表１参照

【上記以外で国民健康・栄養調査で把握可能な項目】

○肥満者の推定数（BMIと腹囲が基準以上）

（男性２０～６０歳代、女性４０～６０歳代）

○肥満者の推定数（BMIのみ基準以上）

（男性２０～６０歳代、女性４０～６０歳代）

○肥満者の推定数（腹囲のみ基準以上）

（男性２０～６０歳代、女性４０～６０歳代）

○高血圧症予備群の推定数　(４０～７４歳)

○高血圧症有病者の推定数　(４０～７４歳)

○脂質異常症有病者の推定数　(４０～７４歳)

数値は国民健康・栄養調査結果を用い、平成２０年推計値は、平成１５年から平成１８年の同調査から算出した割合を平成２０年推計人口に掛けて算出した数値（性・年齢調整した数値）。

平成２２年中間評価値は、平成１９年から平成２１年の同調査から平成２０年３月３１日現在の人口を用いて算出。

＊以上、表１参照

○脂肪エネルギー比率（２０～４０歳代）

○野菜摂取量

○朝食欠食率（２０歳代･３０歳代男性）

○日常生活における歩数（男性･女性別）

○運動習慣のある者の割合

○睡眠による休養が不足している者の割合

○喫煙する者の割合（男性･女性別）

○８０歳で２０歯以上自分の歯を有する人の割合（７５歳以上８５歳未満）

○６０歳で２４歯以上自分の歯を有する人の割合（５５歳以上６５歳未満）

○多量飲酒者（１日に純アルコール約６０ｇ以上摂取する者）の割合（男性･女性別）

平成２０年計画策定時値は、平成１５年から平成１８年の国民健康栄養調査結果を用い、平成２２年中間評価値は、平成１９年から平成２１年の同調査結果を用いた。

＊以上、表２参照

【統計資料等から把握可能な項目】

◇自殺者数

平成２２年中間評価値は、平成２１年人口動態統計による。

◇がん検診受診率

平成２２年中間評価値は、平成１９年国民生活基礎調査結果を基に国立がん研究センターがん対策情報センターが算出したデータによる。

＊以上、表２参照

◇脳血管疾患受療率（人口１０万対）

◇虚血性心疾患受療率（人口１０万対）

平成２０年推計値は、平成１７年患者調査から平成２０年推計人口を用いて算出。

平成２２年中間評価値は、平成２０年患者調査による。

◇糖尿病による人工透析新規導入率（人口１０万対）

平成２０年推計値は、平成１７年日本透析医学会データから平成２０年推計人口を用いて算出。

平成２２年中間評価値は、平成２０年同データから平成２０年３月３１日現在人口を用いて算出。

◇脳卒中による死亡率（人口１０万対）

◇虚血性心疾患による死亡率(人口１０万対）

平成２０年推計値は、平成１７年大阪府成人病統計から平成２０年推計人口を用いて算出。

平成２２年中間評価値は、平成２０年同統計から平成２０年３月３１日現在人口を用いて算出。

＊以上、表３参照

３　評価（１）

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した目標値について

☆平成２２年の中間評価値を算出し(３ページ参照)、平成２０年計画策定時に設定した平成２４年の目標値を見直し、新たな平成２４年の目標値を設定した。

①　肥満、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予備群・該当者の数

②　生活習慣病の予備群・有病者の数

③　健診・保健指導の実績

☆平成２２年の中間評価値を把握し(３ページ参照)、平成２０年の推計値、平成２０年計画策定時に設定した平成２４年の目標値、平成２０年度の全国平均値と比較した。また、平成２０年計画策定時に設定した平成２４年の目標値の見直しについて検討したが、目標値の変更は行わないこととした。

評価（１）

①　肥満、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予備群・該当者の数

【指標の平成２０年推計値の平成２２年中間評価値との比較】

○ メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群）の概念を知っている人の割合

平成２０年推計値を算出した時と同じ手法による現状値を把握していないため、計画策定時値からの動向は把握できないことから中間評価の対象外とする。

参考までに異なる手法による調査結果（平成２１年度）は「４ 目標値を達成するための行動方針」の３１ページに掲載しているが、これによるとまだ目標値は達成していない。

○ 肥満者の推定数

平成２０年の推計値は平成２２年の中間評価値よりも

ＢＭＩと腹囲が基準以上の人が、男性は２１２千人、女性は２４千人少なかった。

ＢＭＩのみ基準以上の人は、男性は９千人、女性は５３千人多かった。

腹囲のみ基準以上の人は、男性は９千人少なく、女性は１９千人多かった。

- メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の推定数

平成２０年の推計値は平成２２年の中間評価値よりも

予備群は７７千人少なく、該当者は１２９千人多かった。

【平成２２年中間評価値に基づく目標値の見直し】

肥満者の推定数、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の平成２０年の推計値は、平成２２年の中間評価値から隔たりがあったため、中間評価値を平成２４年推計人口に基づき、性･年齢調整した上で算出した平成２４年の推計値について計画策定時と同様、１０％削減したものに目標値を変更する。

評価（１）

②　生活習慣病の予備群・有病者の数

【指標の平成２０年推計値の平成２２年中間評価値との比較】

- 糖尿病予備群の推定数

平成２０年の推計値は平成２２年中間評価値よりも４０千人少なかった。

○ 高血圧症予備群の推定数

平成２０年の推計値は平成２２年中間評価値よりも２１千人少なかった。

○ 糖尿病有病者の推定数

平成２０年の推計値は平成２２年中間評価値よりも９２千人多かった。

○ 高血圧有病者の推定数

平成２０年の推計値は平成２２年中間評価値よりも１８８千人多かった。

- 脂質異常症有病者の推定数

平成２０年の推計値は平成２２年中間評価値よりも２２４千人多かった。

【平成２２年中間評価値に基づく目標値の見直し】

糖尿病予備群・高血圧症予備群の平成２０年の推計値は、平成２２年の中間評価値から隔たりがあったため、中間評価値を平成２４年推計人口に基づき、性･年齢調整した上で算出した平成２４年の推計値について計画策定時と同様、１０％削減したものに目標値を変更する。

糖尿病有病者・高血圧有病者・脂質異常症有病者の平成２０年の推計値も平成２２年の中間評価値から隔たりがあったため、中間評価値を平成２４年推計人口に基づき、性･年齢調整した上で算出した平成２４年の推定数について計画策定時と同様、５％削減したものに目標値を変更する。

評価（１）

③　健診・保健指導の実績

【平成２２年中間評価値の平成２０年推計値・目標値との比較】

○特定健診実施率

平成２２年中間評価値は平成２０年の推計値と比べて２９ポイント低かった。また、目標値と比べて３６ポイント低く、大きく隔たりがあった。

○特定保健指導実施率

平成２２年中間評価値は目標値と比べて３９．５ポイント低く、大きく隔たりがあった。

○医療機関受診率（特定健診の結果、受診を勧奨された者のうち、医療機関を受診した者の割合。ただし、健診受診時に既に受診していた者は除く。）

平成２０年推計値を算出した時と同じ手法による現状値を把握していないため、計画策定時値からの動向は把握できないことから中間評価の対象外とする。

【平成２２年中間評価値の平成２０年度全国平均値との比較】

○特定健診実施率

平成２０年度特定健康診査・特定保健指導実績報告（厚生労働省保険局）の結果によると大阪府は、全国平均と比べて３．２ポイント低かった（ワースト１４位）。（「６ 参考資料」５０ページ参照）

○特定保健指導実施率

平成２０年度特定健康診査・特定保健指導実績報告（厚生労働省保険局）の結果によると全国平均と比べて３．７ポイント低かった（ワースト４位）。（「６ 参考資料」５０ページ参照）

【目標値の見直し】

平成２２年中間評価値は目標値と大きく隔たっているが、今後も目標値は国基準どおりとし、計画策定時に定めた目標値を目指す。

評価（２）

7分野における重点化した目標値について

○平成２２年の中間評価値を把握し (４ページ参照) 、平成２０年計画策定時の平成２４年の目標値と比較し、指標の達成度を評価した上で考察を加えた。また、平成２４年の目標値を見直し、必要なものについては新たな平成２４年の目標値を設定した。

①　栄養･食生活の改善

②　運動・身体活動の習慣化

③　休養・こころの健康づくり

④　たばこ対策の推進

⑤　健康診査・事後指導の充実

⑥　歯と口の健康づくり

⑦　アルコール対策

評価（２）

①　栄養・食生活の改善

【指標の動向及び達成度】

- 脂肪エネルギー比率（２０～４０歳代）

０．２ポイント低下し、改善傾向であったが、目標値と比べて２．２ポイント以上高かった。

計画策定時値も中間評価値においても最も高かった２０歳代女性は悪化傾向で（０．９ポイント上昇）、目標値と比べて４．４ポイント以上高かった。（「６ 参考資料」５８ページ（ア）参照）

- 野菜摂取量

４ｇ増加し、改善傾向であったが、目標値と比べて８５ｇ以上少なかった。

最も摂取量が少ないのは男女とも３０歳代で、男性が９g、女性は６g減少し、目標値と比べて３０歳代男性は１００g、女性は１３６ｇ以上少なかった。（「６ 参考資料」５８ページ（イ）参照）

- 朝食欠食率

〈２０歳代男性〉

２．７ポイント低下し、改善傾向であったが、目標値と比べて１６．７ポイント以上高かった。

〈３０歳代男性〉

３．７ポイント低下し、改善傾向であったが、目標値と比べて６．１ポイント以上高かった。

なお、中間評価の対象ではないが、３０歳代においては女性が男性よりも朝食欠食

率が高く、２４．０％であった。（「６ 参考資料」５８ページ（ウ）参照）

【評価】

◇全体として、やや改善しているが目標達成のために、より一層の取組が必要である。

◇食品や調味料に含まれる脂肪の量や同じ食品でも料理法によって食事の中に含まれる脂肪の量に差があること、また、野菜料理は毎食食べるようにし、今よりも１日に１皿以上多く食べるように心がけるなど、分かりやすい具体例を示し啓発する必要がある。

◇朝食欠食率は、３０歳代よりも独身の方が多い２０歳代男性が高く、減少率も低い。食育事業の一層の充実及びコンビニエンスストア、外食産業、学生食堂、従業員食堂等と連携した２０歳代男性への働きかけが必要である。また、朝食摂取についてだけでなく、夕食・夜食摂取時間や就寝・起床時間の改善等、総合的な生活習慣の改善を啓発することも重要である。さらに、出産・育児期であり、子どもへの影響が大きい３０歳代女性の朝食欠食率が高くなっていることも視野に入れておく必要がある。

【目標値の見直し】

計画策定時に定めた目標値を達成していないため、目標値の変更は行わない。

評価（２）

②　運動・身体活動の習慣化

【指標の動向及び達成度】

- 日常生活における歩数（男性）

４９４歩減少し、全年齢層で悪化傾向であり、目標値と比べて２，４１６歩少なかった。

最も減少したのは３０歳代で、８２８歩減少した。（「６ 参考資料」５９ページ（エ）参照）

- 日常生活における歩数（女性）

５２５歩減少し、全年齢層で悪化傾向であり、目標値と比べて２，５３４歩少なかった。

最も減少したのは３０歳代で、７５６歩減少した。（「６ 参考資料」５９ページ（エ）参照）

- 運動習慣のある（週２日以上、１回３０分以上、１年以上継続している）者の割合

２．３ポイント低下し、悪化傾向であり、目標値と比べて１２．４ポイント以上低かった。

最も低下していたのは６０歳代男性（１０．２ポイント低下）で、次いで３０歳代男性（８．９ポイント低下）、５０歳代女性（８．９ポイント低下）であった。

運動習慣のある者の割合が最も低かったのは、４０歳代男性（１５．５％）で、次いで２０歳代女性（１６．１％）であった。（「６ 参考資料」５９ページ（オ）参照）

参考までに平成２０年国民健康・栄養調査の結果によると運動習慣のある者の割合の全国平均は、男性３３．３％、女性２７．５％で、大阪府は４０歳代男性以外、ほぼ全国平均以上であった。

【評価】

◇全体として、悪化しており目標達成のために取組を強化しなければならない。

◇日常生活における歩数が減少している要因としては、ITの普及やデスクワークの増加、車やエスカレーター・エレベーターを利用する機会の増加、週休2日制の職場の増加などが考えられる。

◇日常生活における歩数の目標を達成するためにはどのようにすればよいのか、歩数を増やす方法を具体的に示すことや歩数計の利用により歩数の増加を実感することが継続的な取組につながることも啓発する必要がある。

◇通勤、通学、買い物等はできるだけ歩くようにし、エスカレーターやエレベーターよりも階段の利用促進の啓発についてスローガンを掲げ、適宜・適切な場所において啓発し、一人ひとりが意識して日々実行できるようにすることが重要である。

◇運動習慣のある者の割合の目標を達成するためには、忙しくて時間がない、適当な場所がない、方法がわからないと思っている人でも気軽に始められるような運動を紹介するなどの方策を検討する必要がある。

◇また、各自治体や民間団体が開催するウォーキングやスポーツのイベントなどの情報を収集し、ホームページ等でタイムリーに情報提供できる仕組みをつくることも府民が運動を始めるきっかけにもなる。

【目標値の見直し】

計画策定時に定めた目標値を達成していないため、目標値の変更は行わない。

評価（２）

③　休養・こころの健康づくり

【指標の動向及び達成度】

- 睡眠による休養が不足している者の割合

１．１ポイント低下し、改善傾向であったが、目標値と比べて１．８ポイント以上高かった。男性は２１．７％　女性は２３．６％であった。

睡眠による休養が不足している者の割合が最も高かったのは、４０歳代女性（３６．２％）、次いで２０歳代女性（３３．７％）、３０歳代男性（３２．０％）、４０歳代男性（３１．２％）であった。（「６ 参考資料」６０ページ（カ）参照）

参考までに平成２０年国民健康・栄養調査の結果によると、睡眠による休養が不足している者の全国平均は、男性１８．４％　女性１９．６％であり、大阪府は男性女性ともに全国平均より高かった。

- 自殺者数

計画策定時値がないため、計画策定時からの動向は把握できないが、目標値と比べて１年間に実人数で５７９人以上多かった。

なお、自殺者数は必ずしも単年で評価できないため、長期観察が必要である。参考までに人口動態統計による過去２０年間の自殺者数の推移をみると、全国･大阪府ともに平成１０年に急増し、その後は約２，０００人で横ばい傾向である。（「６ 参考資料」５４ページ⑤参照）

【評価】

〈睡眠による休養が不足している者の割合〉

◇睡眠による休養が不足している者（ここ１ヶ月間、睡眠で休養があまりとれていない、全くとれていないと回答した者）の割合の目標を達成するためには、その原因を把握し、性･年齢等に応じた働きかけをする必要がある。また、２週間以上継続する不眠はうつ病のサインである可能性があることから、今後は睡眠とうつ病の関係などを広く啓発していく必要がある。

〈自殺者数〉

◇目標を達成するためには、最も多い性や年齢、職業や原因も視野に入れた取組などにより、自殺による死亡者数を今よりも１／４以上減少させる必要がある。

◇ちなみに大阪府警本部の統計資料（平成２１年）によると、自殺者総数のうち、６０歳代男性が１４．６％、次いで５０歳代が１２．６％、４０歳代が１２．４％となっており、中高年男性の占める割合が高い。また、無職が約６割であり、原因・動機が明らかな者のうち、最も多いのが健康問題、次いで経済・生活問題となっている。

◇この結果から、身体の病気やうつ病などのこころの病気などの健康問題と併せて、中高年男性を中心とした職場のメンタルヘルス対策や産業医へのメンタルヘルス専門研修、負債などの経済・生活問題への対策の強化など、社会的要因を踏まえて総合的に取り組むことが求められている。

【目標値の見直し】

計画策定時に定めた目標値を達成していないため、目標値の変更は行わない。

評価（２）

④　たばこ対策の推進

【指標の動向及び達成度】

- 喫煙する者の割合（男性）

２．３ポイント上昇し、悪化傾向であり、目標値と比べて１６．５ポイント以上高かった。

最も喫煙する者の割合が高かったのは、４０歳代（６３．０％）で、次いで６０歳代（４９．６％）、３０歳代（４８．０％）であった。（「６ 参考資料」６０ページ（キ）参照）

- 喫煙する者の割合（女性）

０．８ポイント低下し、改善傾向であったが、目標値と比べて７．８ポイント以上高かった。

最も喫煙する者の割合が高かったのは、３０歳代（２２．５％）で、次いで４０歳代（１９．５％）、５０歳代（１５．５％）であった。（「６ 参考資料」６０ページ（キ）参照）

参考までに平成２０年国民健康・栄養調査の結果によると喫煙率の全国平均は、男性３６．８％、女性９．１％で、大阪府は男性女性ともに全国平均よりも高い傾向にあった。特に男性は４０・６０・７０歳代、女性は３０・４０・５０歳代が高い傾向にあった。

また、国民生活基礎調査の結果（平成１３年・平成１６年・平成１９年）によると喫煙率は全国平均よりもやや高いが、低下傾向であった。（「６ 参考資料」５４ページ⑥参照）

【評価】

◇喫煙する者の割合の目標を達成するためには禁煙治療の普及や保健指導の充実等禁煙支援の強化について取組むとともに、新たにたばこを吸い始める人を増やさない喫煙防止の取組を強化する必要がある。また、これらを推進するための環境整備としては施設の全面禁煙化をさらに進めていく必要がある。特に官公庁（出先機関を含む）、医療機関、学校については全面禁煙化を徹底することが重要である。

【目標値の見直し】

計画策定時に定めた目標値を達成していないため、目標値の変更は行わない。

評価（２）

⑤　健康診査・事後指導の充実

1）国民生活基礎調査(H１９年)

出典：国民生活基礎調査による都道府県別がん検診受診率データ

（国立がん研究センターがん対策情報センター）

【指標の動向及び達成度】

- 各がん検診受診率

計画策定時値がないため、計画策定時からの動向は把握できないが、目標値と比べて２７．９ポイントから３５．１ポイント低かった。

【評価】

◇国民生活基礎調査の結果（平成１９年）によると、各がん検診受診率は全国平均よりも低かった。（「６ 参考資料」５５ページ⑦参照）

◇なお、がん検診の評価指標としては、検診受診率とともにがん検診で精密検査が必要と認められた者の精密検査受診率（以下、精検受診率という）が重要である。

参考までに市町村が実施した精検受診率の過去５年間の推移を図に示すが、ほぼ横ばい傾向となっている。（「６ 参考資料」５５～５７ページ⑧参照）

◇また、厚生労働省の「がん検診事業の評価に関する委員会」報告（平成２０年３月）による同指標の許容値、目標値を表に示す。平成１９年度では、胃がん、肺がん、乳がんについては許容値が達成されているが、平成２４年までに精検に係る全ての目標値が達成されることが望まれる。

出典：「がん検診事業の評価に関する委員会」報告（厚生労働省）

【目標値の見直し】

計画策定時に定めた目標値を達成していないため、目標値の変更は行わない。

評価（２）

⑥　歯と口の健康づくり

【指標の動向及び達成度】

- ８０歳（７５歳以上８５歳未満）で２０歯以上の歯を有する人の割合

計画策定時値がないため、計画策定時からの動向は把握できないが、目標値と比べて９．６ポイント高かった。

- ６０歳（５５歳以上６５歳未満）で２４歯以上の歯を有する人の割合

計画策定時値がないため、計画策定時からの動向は把握できないが、目標値と比べて８．２ポイント高かった。

【評価】

◇ 集団における現在歯数は、質問紙による自己評価でも十分正確に把握できることが

示されている１）ことから、平成２２年中間評価値は「国民健康・栄養調査」を根拠と

した。実際よりも喪失した歯の数を少なめに回答する傾向があるとの報告２）を踏まえ

ても、平成２４年目標値は達成されていると推定される。

１）安藤雄一, 池田恵, 葭原明弘．質問紙法による現在歯数調査の信頼性．口腔衛生学会雑誌.第47巻5号：657-662；1997.10

２）河村誠, 笹原妃佐子, 岩本義史．喪失歯数に関する患者の主観的評価の妥当性について.口腔衛生学会雑誌．第47巻2号：151-157；1997.04

◇ 大阪府や市町村、教育委員会、（社）大阪府歯科医師会等の関係機関・団体が連携し、歯科保健事業の充実に努めるとともに、府民が主体となって８０２０運動が展開されるよう、地域の歯科保健医療関係専門職と住民の参加を得て「歯と口の健康づくり」をテーマにワークショップを開催するなど積極的に府民の歯と口の健康づくり活動を支援した結果、計画策定時の目標値を達成することができたと考えられる。

◇しかし、府民の健康づくりのために歯と口の健康づくりの推進が不可欠であることから、今後とも、生涯を通じた歯と口の健康づくりと口腔機能の維持・向上を推進していくために目標値を見直す必要がある。

【目標値の見直し】

実際よりも喪失した歯の数を少なめに回答する傾向があるとの報告２）を踏まえ、目標値は現状値以上とし、下記の通り見直す。

- ８０歳（７５歳以上８５歳未満）で２０歯以上の歯を有する人の割合：３０％以上

- ６０歳（５５歳以上６５歳未満）で２４歯以上の歯を有する人の割合：６０％以上

評価（２）

⑦　アルコール対策

【指標の動向及び達成度】

- 多量飲酒者（1日に純アルコール約60ｇ以上摂取する者）の割合（男性）

１．７ポイント低下し、改善傾向であったが、目標値と比べて０．９ポイント以上高かった。

- 多量飲酒者（1日に純アルコール約60ｇ以上摂取する者）の割合（女性）

０．６ポイント低下し、改善傾向であったが、目標値と比べて０．５ポイント以上高かった。

- 参考までに平成２０年国民健康･栄養調査の結果によると多量飲酒者の割合の全国平均は、男性１０．３％、女性６．４％で、大阪府は男性女性ともに全国平均よりも低い傾向にあった。

【評価】

◇目標値を達成するために今後も適度な飲酒やアルコール依存症についての知識の普及やアルコールを飲まない日を増やすように働きかけるなどの啓発が必要である。

◇特に、多量飲酒と自殺には、つながりがあることがわかってきており、アルコールと自殺の結びつきについても広く啓発していくことが必要である。

【目標値の見直し】

計画策定時に定めた目標値を達成していないため、目標値の変更は行わない。

評価（３）

生活習慣病関連の目標値について

◇平成２２年の中間評価値を算出し(４ページ参照)、平成２０年計画策定時に設定した平成２４年の目標値を見直し、新たな平成２４年の目標値を設定した。

- 疾患受療率

脳血管疾患受療率（人口１０万対）

虚血性心疾患受療率（人口１０万対）

- 合併症率

糖尿病による人工透析新規導入率（人口１０万対）

- 死亡率

脳卒中による死亡率（人口１０万対）

虚血性心疾患による死亡率(人口１０万対）

評価（３）

- 疾患受療率　脳血管疾患受療率（人口10万対）

虚血性心疾患受療率（人口10万対）

- 合併症率　　糖尿病による人工透析新規導入率（人口10万対）

- 死亡率　　　脳卒中による死亡率（人口10万対）

虚血性心疾患による死亡率(人口10万対）

【指標のＨ２０年推計値のＨ２２年中間評価値との比較】

○ 脳血管疾患受療率

平成２０年の推計値は平成２２年の中間評価値よりも１０１．８高かった。

○ 虚血性心疾患受療率

平成２０年の推計値は平成２２年の中間評価値よりも６．９高かった。

○ 糖尿病による人工透析新規導入率

平成２０年の推計値は平成２２年の中間評価値よりもＨ２０年の推計値は現状値よりも０．９低かった。

○ 脳卒中による死亡率

平成２０年の推計値は平成２２年の中間評価値よりも１５．１高かった。

- 虚血性心疾患による死亡率

平成２０年の推計値は平成２２年の中間評価値よりも４．４高かった。

【Ｈ２２年中間評価値に基づく目標値の見直し】

脳血管疾患の受療率及び虚血性心疾患の受療率の平成２０年の推計値は平成２２年の中間評価値から隔たりがあったため、平成２２年の中間評価値を平成２４年推計人口に基づき、性･年齢調整した上で算出した平成２４年の推計値について計画策定時と同様、５％削減したものに目標値を変更する。

糖尿病による人工透析新規導入率の推計値は平成２２年の中間評価値から隔たりがあったため、計画策定時の目標値の考え方に基づき、平成２２年の中間評価値を減少させる目標値に変更する。

脳卒中による死亡率及び虚血性心疾患による死亡率の平成２０年の推計値は平成２２年の中間評価値から隔たりがあったため、平成２２年の中間評価値を平成２４年推計人口に基づき、性･年齢調整した上で算出した平成２４年の推計値について計画策定時と同様、１０％削減したものに目標値を変更する。

４　目標値を達成するための行動方針

～取組内容･課題及び今後の方向、行動目標～

行動目標は、目標値見直しの必要性を検討する中間評価の対象ではないが、

取組みの進捗状況を把握し、課題を整理の上、今後の取組みに活かす。

①　栄養･食生活の改善

②　運動・身体活動の習慣化

③　休養・こころの健康づくり

④　たばこ対策の推進

⑤　健康診査・事後指導の充実

⑥　歯と口の健康づくり

- アルコール対策

５　総合評価及び目標値を達成するための今後の取組

＜総合評価＞

平成２０年に策定した健康増進計画において新たに設定した「メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した目標値」及び「生活習慣病関連の新たな目標値」については、全項目において平成２０年の推計値と平成２０年実測近似値（平成２２年の中間評価値）が異なったため、新たに平成２４年の目標値を設定した。

これらの項目の目標を達成するための手段でもある「７分野における重点化した目標項目」については、目標値を達成していたものは１分野のみであり、分野により目標達成状況に差があり、改善傾向にあるものと悪化傾向にあるものがみられた。また、項目によっては悪化傾向が顕著な性・年齢層もあった。

平成２４年の目標値を達成するためには、①「府民全体に働きかける取組」と、②「ターゲットを絞った取組」を推進するとともに、③「個人の取組を支援する環境整備」を総合的に推進する必要がある。

＜今後の取組＞

（１）栄養･食生活の改善

①大阪府が定めている毎年８月の「食育推進強化月間」、毎月１９日の「野菜バリバリ朝食モリモリ」推進の日にスーパーマーケットとの連携によりイベントを集中実施するなど重点的な啓発活動を、学校・家庭・地域の関係機関団体において主体的に実施し、野菜摂取量の増加、朝食を欠食する人の減少に向けて更に取組めるように支援する。

②ライフステージにおける間断のない食育の推進を図るために、「野菜摂取」「朝食の摂取」をテーマに、子どもから高齢者まで調理実習など具体的な情報提供を地域ぐるみで取組めるように、大阪府食生活改善連絡協議会や地域活動栄養士会のみならず若い世代（高校生・大学生）においても食ボランティアを育成し、幅広いボランティア活動を支援する。

また、「健康おおさか２１・食育推進企業団」と協賛し、「ヤングリーダー育成支援事業」を推進する。

③飲食店に対して｢うちのお店も健康づくり応援団｣協力店の推進や、コンビニエンスストア、学生食堂、従業員食堂等におけるメニューの栄養成分表示やヘルシーメニューの提供等を進める。

また、ホームページ「おおさか食育通信」で、最新の健康づくり技法や健康栄養情報など、総合的な食育情報を今後も発信する。

（２）運動・身体活動の習慣化

①ウォーキングコースや大規模自転車道の情報及び市町村や各団体が行っているウォーキングイベント等の情報を把握し、ホームページ等により府民に対して情報発信を行う。また、通勤、通学、買い物等は「自動車やバイクなどをなるべく使わない」、「電車やバスは１駅手前で降りて歩くようにする」など日常生活において歩数を増やすことを心がけるよう啓発する。

②性・年齢別に府民がどのような運動をしているかを情報収集し、その結果をもとに働き盛りの人が日常生活に取り入れやすい運動についてホームページ等で普及・啓発を行う。

③エレベーターの乗り口などに「階段利用の促進」を呼びかける掲示ポスターの雛形をホームページで提供し、各団体･関係機関に啓発を行ってもらう。

また、府民の利用を促進するため、「ツール・ド・大阪ウォーキングコース」や大規模自転車道の整備を図る。

（３）休養・こころの健康づくり

①悩んでいる人には相談や受診を勧め、周囲の人には悩んでいる人に「気づき」「話を聴き」「相談や受診につなぐ」よう呼びかけることや睡眠の大切さやこころの病気、自殺についての正しい知識の普及啓発を行う。

②自殺は、こころの健康問題などと併せて、借金などの経済・生活問題が背景にあることも多いため、庁内関係部署や関係機関・団体と協力して総合的な支援ができる取り組みを行う。

③自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺を考えている人などの相談に適切に対応し、また、様々な要因が複雑に関係している自殺の問題に対して、必要かつ適切な相談窓口につなぐことができるよう、保健医療福祉従事者や教育関係者などへの研修や情報提供を行う。

（４）たばこ対策の推進

①すべての児童･生徒･学生に対し、教育関係者・保護者・保健医療関係者等が連携し、

喫煙防止の取組を学校や家庭・地域で実施できるよう支援する。

②地域や職域で広く実施されている健診をはじめ、各種保健事業において把握した喫煙者に対し、たばこによる健康影響や禁煙方法に関する情報提供及び効果的な禁煙サポートが実施されるよう働きかけを行うとともに、保健医療従事者に対しては研修会や情報提供を行う。

③学校･医療機関については敷地内禁煙の推進を、官公庁・公共交通機関は少なくとも建物内（車両内）禁煙及びこれに準ずる場所での禁煙の徹底を図る。さらに、飲食店や宿泊施設等の公共的施設や職場についても受動喫煙防止の強化に取り組む。

また、一般施設を対象とした「全面禁煙宣言施設」、医療機関を対象とした「全館禁煙宣誓医療機関」、飲食店を対象とした「うちのお店も健康づくり応援団」協力店の募集事業を推進し、全面禁煙施設を増やしていく。

（５）健康診査・事後指導の充実

＜特定健診･特定保健指導＞

- 医療保険者等と自治体が協力し、広報誌やホームページ、啓発ポスター等により、府民に広く普及啓発する。

②市町村国民健康保険等において、健診や保健指導を受けない人へアンケートを実施し、受けない理由を把握・分析し、未受診者への受診勧奨に活かす。

また、循環器疾患の危険因子である高血圧、高血糖、脂質異常、喫煙習慣などを有する人に対しては、特定保健指導の対象にならない場合であっても、保健指導等により生活習慣の改善を図るよう働きかける。

③医療保険者等と連携し、保健指導を受けた人の生活習慣や健診結果が改善された実績をＰＲするとともに、保健指導実施者を対象とした研修会の開催等実施者の技術力の向上を図る。

＜がん検診＞

①組織型検診（受診対象者を正しく把握した検診対象者台帳に基づく系統的受診勧奨、医療機関の検診精度の管理、精検受診などの追跡調査などが一体的に整備された検診方式）が全市町村に導入できるよう働きかける。

②民間企業と連携し、イベントの開催、大学祭や学校の放課後を活用して出前講座を行い、教職員、保護者、学生などへの普及啓発を行う。

③がん検診と特定健診の同時実施ができるよう環境を整えることにより、受診しやすい環境を整備するとともに検診機関の精度管理の向上を図る。

（６）歯と口の健康づくり

①関係機関・関係団体と協力し、健康展等における小冊子配布や大阪府ホームページの活用等により、歯と口の健康づくり情報を広く府民に対し提供する。

②近年、歯周病と糖尿病等との関係が明らかになってきていることから、成人を対象に、ワークショップなどを通じて歯と口の健康づくりの重要性を啓発するとともに、成人歯科健診の充実策を検討することにより、その充実を図る。

③府民のニーズを踏まえた歯と口の健康づくりに関する情報の提供に努めるとともに、様々な関係者との連携および協力が必要なことから、歯科保健関係者のみならず食育関係者等多職種協働による多様な連携を図ることにより、府民が主体となって歯と口の健康づくりが展開されるよう支援していく。

（７）アルコール対策

①多量飲酒者減少に向けて、適度な飲酒やアルコール依存症についての知識の普及啓発を行う。

②多量飲酒など、アルコールに関連する問題を抱えた人に対して、府保健所のこころの健康相談などで、適切な相談対応や必要に応じた治療導入を行う。

③アルコール依存症に対する予防と早期発見、早期治療を図るため、適切な相談窓口や医療機関などにつなぐことができるよう、様々な機会を活用し保健医療福祉従事者を中心に研修や情報提供を行う。

６　参考資料

- 平成２０年度都道府県別特定健康診査受診率・特定保健指導実施率

- 平成２０年度特定健診受診率（全国保険者における性・年齢層別比較）

- 平成２０年度特定健診受診率

（市町村国民健康保険における全国と大阪府の性・年齢層別比較）

- 平成２０年度大阪府における特定健診受診率･特定保健指導実施率

- 自殺者数の推移（平成２－２１年　厚生労働省人口動態統計）

- 喫煙率（国民生活基礎調査結果　平成１３年・平成１６年・平成１９年）

- がん検診受診率（国民生活基礎調査結果　平成１９年）

- 市町村がん検診受診率（平成１５－２０年度）・ 精検受診率（平成１５－１９年度）

- ７分野における重点化した目標値の指標

（大阪府における国民健康・栄養調査結果　平成１５－１８年、平成１９－２１年）

○地域･職域連携推進協議会設置要領

○地域･職域連携推進協議会委員名簿

○大阪府健康増進計画評価検討ワーキンググループ設置要領

○大阪府健康増進計画評価検討ワーキンググループ委員名簿

② 平成２０年度　特定健診受診率（全国保険者における性・年齢層別比較）

出典：平成２０年度　特定健康診査･特定保健指導実績報告　厚生労働省保険局

（％）

| 年 齢 （歳） | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市町村国保男性 | 13.9 | 15.8 | 16.8 | 19.5 | 26.9 | 34.2 | 33.4 |
| 国保組合男性 | 37.5 | 37.4 | 38.1 | 39.3 | 33.0 | 29.9 | 25.0 |
| 全国健康保険協会男性 | 39.1 | 40.7 | 39.7 | 36.7 | 29.7 | 23.2 | 15.8 |
| 組合健保男性 | 75.9 | 76.4 | 76.2 | 75.8 | 53.2 | 39.6 | 28.5 |
| 共済組合男性 | 75.5 | 75.6 | 74.4 | 72.8 | 39.7 | 37.0 | 26.4 |
| 市町村国保女性 | 18.4 | 21.2 | 25.0 | 32.1 | 37.9 | 41.2 | 37.2 |
| 国保組合女性 | 25.9 | 27.1 | 27.8 | 28.9 | 26.8 | 25.3 | 21.1 |
| 全国健康保険協会女性 | 25.0 | 27.2 | 27.1 | 25.7 | 19.8 | 15.4 | 10.9 |
| 組合健保女性 | 46.1 | 47.0 | 46.5 | 45.3 | 35.4 | 28.2 | 18.7 |
| 共済組合女性 | 46.0 | 49.0 | 51.2 | 49.6 | 34.0 | 32.4 | 26.5 |

③ 平成２０年度　特定健診受診率

（市町村国民健康保険における全国と大阪府の性・年齢層別比較）

出典：平成２０年度大阪府市町村国民健康保険特定健診･特定保健指導実施結果

（法定報告データより算出）

（％）

| 年 齢 （歳） | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全国男 | 13.9 | 15.8 | 16.8 | 19.5 | 26.9 | 34.2 | 33.4 |
| 全国女性 | 18.4 | 21.2 | 25.0 | 32.1 | 37.9 | 41.2 | 37.2 |
| 大阪男性 | 10.5 | 11.9 | 12.1 | 12.9 | 19.3 | 28.2 | 30.6 |
| 大阪女性 | 13.3 | 15.3 | 17.3 | 22.1 | 30.1 | 35.3 | 33.9 |

  - 喫煙率（国民生活基礎調査結果　平成13年・平成16年・平成19年）

⑦がん検診受診率（国民生活基礎調査結果　平成19年）

出典：国民生活基礎調査による都道府県別がん検診受診率データ

（国立がん研究センターがん対策情報センター）

⑧市町村がん検診受診率（平成15－20年度）･ 精検受診率（平成15－19年度）

出典：地域保健・老人保健事業報告の概況　基本健康診査・がん検診の実施状況（厚生労働省）

大阪府におけるがん検診（大阪府健康医療部・財団法人大阪がん予防検診センター）

注）表中の空欄のデータは中間評価時点で存在しない。

⑨７分野における重点化した目標値の指標（大阪府における国民健康・栄養調査結果　平成15－18年、19－21年）

注）【健康診査・事後指導の充実】に関する指標は、本調査の質問項目にない。

【歯と口の健康づくり】に関する指標は、平成15－18年については本調査の質問項目にないため、平成19－21年のみ示す。

【栄養・食生活の改善】

（ア）　脂肪エネルギー比率

（イ）　野菜摂取量

（ウ）　朝食欠食率

【運動・身体活動の習慣化】

（エ）　日常生活における歩数

（オ）　運動習慣

【休養・こころの健康づくり】

（カ）　睡眠による休養

【たばこ対策の推進】

（キ）　喫煙状況

【歯と口の健康づくり】

（ク）　歯の本数　（H15-18はデータなし、H19－21のみを示す）

【アルコール対策】

（ケ）　飲酒状況

地域・職域連携推進協議会設置要領

（趣旨）
第１条　この要領は、大阪府内の地域・職域において、生涯を通じた健康づくりを継続的に支援するために地方公共団体、事業者及び医療保険者等の関係者が相互に情報提供を行い、保健事業に関する共通理解のもと、それぞれが有する保健医療資源を相互に活用、又は保健事業の実施により連携体制を構築するため、地域・職域連携推進協議会（以下「協議会」という。）を設置し、協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）
第２条　協議会は次に掲げる事務を所掌する。

（１） 協議会に関すること。

（２） その他、地域・職域連携のために必要な事項に関すること。

（委員）
第３条　協議会は、以下の委員により構成する。

（１） 「健康おおさか２１推進府民会議（以下「府民会議」という。）」委員のうち地域・

職域の連携に関わる者

（２） その他会長が特に必要と認める者

２　委員の任期は、府民会議規約第４条第２項及び第３項の規定を準用する。

（会長）
第４条　協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

２　会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

３　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

（会議）

第５条　協議会は、会長が招集する。

- 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところ

による。

３　協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

（庶務）

第６条　協議会の庶務は、大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課が行う。

（細則）

第７条　この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附則
この要領は、平成１９年３月２７日から施行する。

附則
この要領は、平成２０年３月２６日から施行する。

附則
この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

附則
この要領は、平成２１年４月１日から施行する。

大阪府健康増進計画評価検討ワーキンググループ設置要領

（趣旨）
第１条　この要領は、大阪府健康増進計画の進捗状況・目標の達成状況・行動計画の取組

状況・施策の実施状況等について分析することにより、計画の実績評価を行うため、地域・職域連携推進協議会のもとに大阪府健康増進計画評価検討ワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」という。）を設置し、ワーキンググループに関し必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）
第２条　ワーキンググループは次に掲げる事務を所掌する。

（１） 大阪府健康増進計画の評価に関すること。

（２） その他、大阪府健康増進計画推進に必要な事項に関すること。

（委員）
第３条　ワーキンググループは、次に掲げる者（以下｢委員｣という。）で組織する。

（１）学識経験者

（２）地域・職域連携推進協議会委員

（３）行政機関の職員

（４）その他会長が特に必要と認める者

２　委員の任期は、就任の日からその日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員の辞任により新たに選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長）
第４条　ワーキンググループに会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

２　会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

３　会長に事故あるときは、あらかじめ会長に指名された委員がその職務を代行する。

（会議）

第５条　ワーキンググループは、会長が招集する。

２　ワーキンググループの議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

（庶務）

第６条　ワーキンググループの庶務は、大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課が行う。

（細則）

第７条　この要領に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附則
この要領は、平成２１年３月２４日から施行する。

附則

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。

大阪府健康増進計画評価検討ワーキンググループ委員名簿

平成２３年１月１１日現在

健康医療部保健医療室健康づくり課　平成２３年２月発行

〒５４０－８５７０大阪市中央区大手前２丁目

電　　　話　０６－６９４１－０３５１（内線２５２４）

ファックス　０６－６９４１－６６０６

電子メールアドレス　kenkodukuri-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

ホームページ　http://www.pref.osaka.jp/chiiki/kenkou/21/index.html