## 一覧
事業別の審議概要
２．事前評価対象事業 ４件
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 事業採択予定年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見①
1 | 事前評価 | 道路交通安全 | ｲｯﾊﾟﾝﾌﾄﾞｳｺｵｽﾞｵｵﾎﾞﾘｾﾝﾎﾄﾞｳｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 一般府道郡戸大堀線歩道整備事業 〔羽曳野市〕 自転車歩行者道を設置するとともに車道幅員を拡幅することにより、歩行者等の安全と交通の利便性の向上を図る | 歩道整備 事業延長：500ｍ 道路幅員：16ｍ 自転車歩行者道両側（幅員3.5ｍ×２） | 事業費の予算化を予定している前年度 | H27 | H33 | 15.1億円 国：8.3億円 府：6.8億円 | 交通安全事業における費用便益分析手法は確立されていない | 【上位計画等における位置づけ】
[10 empty] | ○ ○ | 大阪府都市整備中期計画（案）（H24.3） 「羽曳野市バリアフリー基本構想（恵我ノ荘駅周辺地区）」（H26.3）
【事業を巡る社会経済情勢】
[10 empty] | ○ ○ ○ | 当該道路の状況 当該事業区間は、近鉄恵我ノ荘駅へのアクセス道路であるが、現在歩道がないため朝夕は駅へ向かう通勤、通学の利用者が路側部分を交錯しながら通行し危険な状況となっている。また、車道が狭隘でありながら路線バスが通行する路線となっており、路線バスが通行する際には、歩行者や自転車使用者が更に危険な状態となっている。 現況交通量（平成22年 道路交通センサス） 自動車交通量 ：4,053台／12ｈ 歩行者交通量 ：873人／日 自転車交通量 ：1,642台／日 動力付き二輪車類 ：820台／日 交通事故発生状況（当該箇所近傍） Ｈ22～Ｈ25 ：７件
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性】
[10 empty] | ・ ・ ・ | 歩車分離を図ることにより、歩行者・自転車等の安全を確保する。 誰もが安心して社会参加できる生活空間の形成（バリアフリー化の推進、歩行者交通等の利便性向上） 自歩道の整備による、歩行者等の通行利便性の向上
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[10 empty] | ・ ・ ・ | 平成27年度 ：測量、設計 平成28～32年度 ：用地買収 平成32～33年度 ：工事
【代替手法との比較検討】
[10 empty] | ・ | 本箇所で歩行者等の安全を確保するためには、通行車両と歩行者等を物理的に分離できる自歩道を両側に整備することが最善策である。また、本路線の両側には商店及び銀行等が立地しており歩行者導線からも両側に歩道設置が必要である。
【自然環境等への影響と対策】
[10 empty] | ・ | 周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響をあたえることはない。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業実施
[10 empty] | ○ | 本箇所は、近鉄恵我ノ荘駅へのアクセス道路であり、特に朝夕は駅を利用する通勤・通学等の歩行者や自転車利用者が多いにもかかわらず、道路の現況は歩道が無く、危険な状況となっている。そのため、歩行者、自転車利用者が安全に通行するには、車道と物理的に分離した歩道整備が必要であり、羽曳野市の事業に対する協力など、円滑な事業進捗が見込まれる環境が整ったことから、「事業実施」とする。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見② | [9 empty] | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見③
【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。） | [9 empty] | 【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。）
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 総持寺停車場線と似ているが、茨木市と違い、府が実施をするのはなぜか。 各市との協議で決定しており、本路線については、市が駅前整備、府が歩道整備を行うこととした。 それはバリアフリーの計画に書いてあるのか。 特に書かれていない。 事業区間は都市計画道路か。 その通り。 都市計画道路の範囲内で、バリアフリー基本構想に則った整備をすることについて、羽曳野市と合意に至っているという理解でよいか。 その通り。 これまで都市計画道路としては未着工か。 都市計画事業としては未着工である。 事業区間は500ｍということであるが、地権者はだいたいどのぐらいいるのか。例えば、住宅地であると、移転してもらうまでに非常に時間がかかるが、現状どのようになっているのか。 来年から本格的にする予定で、戸数等はまだ把握できていない。 そうであれば、平成33年はとても楽観的な気がする。今からだいたい10年ぐらいで、500ｍ区間の沿道の地権者に移転してもらって整備するのは、うまくいけばこのぐらいかかるという感じか。 500ｍの沿道のほとんどに人家が立地しているので、その期間で用地買収を終えて、歩道を整備するには、目いっぱいかかる期間だろうと思う。十分な期間ではない。 その点に関して、市の協力はどうなのか。 この道路の状態自体は昔から変わっていないので、地元からの要望は以前からもあり、地元市も、要望に対する協力、用地買収に対する側面的な協力をすると、一所懸命に動いてくれている。市は駅前をきれいにするので、そこにつながる府道については府でよろしくお願いしたいと、どちらかと言うと、市が本気になって、地域の要望を受けて動き出してきたということである。 | [8 empty] | ○ ○ ○ ○ ○ ⇒ ⇒ | 事業実施自体に異論はないが、事前評価なので、事前に合理的な根拠等を調査によって明らかにすることはできないのかと思う。事業を、実際に決定して実施する段階にならないと調査費がつかないということになると、事前評価というのは何のために行うのかということになると思う。事前評価であるから、他にいろんな事業がある中で、これを優先して取り扱うという、合理的な根拠、数字的なものでもいいし、府の方針でもいいし、そういうものがあって決定というのが筋道かと思う。調べていないのでわからないというのは、事前評価の前提を欠いていると思うがいかがか。 多分、担当部局としては、優先順位の要件を満たしているので、この事業評価に諮りたい。少なくとも、府と市の間でその相談ができていて、実効性が高いといったことを主張されたいと思う。 数値等で説明することができない場合には、府の方針や、こういう理由で優先順位を決めているというような説明は、この交通安全事業にはないのか。 この事業は、対象路線500kmの内の重点化区間50kmの中に入っているということだと思う。 いずれにしても、調査費だけを別途、先につけるということはできないのか。金額はものにもよると思うが。 事業を実施することを決めるまでには、可能な限り、現地調査にしろ、当然、何年間もかけて行っている状況で、大きく費用をかけて家屋調査をするようなことはないが、地域の調査は行っている。 優先順位の決め方については、他の事業では、箇所がリストに載っていて、この中からどの事業を整備するというイメージがあるかもしれないが、交通安全事業では、箇所、区間、路線はリストにはなっていない。 当面10ヶ年における歩道整備の考え方では、対象路線500kmの未整備区間を、「重点化区間」150kmに絞込み、さらにその内50kmを「優先度の高い区間（概ね10年間で整備するもの）」に絞り込んでいる。50kmの選定にあたっては、交通量の定量的な評価や関連事業、地域状況を勘案して決めている。 本事業をあてはめると、以下の通り。交通量の定量的評価については、日当たりの歩行者数が873人、朝のピーク時が時間当たり153人となっている。自転車については日当たり1,642台となっており、ピーク時の朝７時台は220台となっている。歩道がないにもかかわらず、歩行者、自転車が多い箇所である。参考として、国土交通省の設計便覧では、歩行者は500～600人/日、自転車は500～600台/日が交通量の多い目安とされている。関連事業としては、市による駅前広場整備が予定されており、地域状況としては、事業完了後は羽曳野市へ道路管理を移管する予定であり、市による用地買収時の協力も得られることとなっている。 以上のことから、本事業を優先整備区間として選定した。
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ◆ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ | バリアフリーといった観点だけであるから、ほかの点からのご質問もあっていいと思う。例えば、全面歩道にして車を排除するという考え方もある。それは都市計画道路として、してはいけないと思う。 車を排除して歩行者・自転車だけを通すのであれば、周辺に国道などの幹線道路が必要である。これだけ人家が密集した所で周辺に南北方向を走行できるまともな道路はないので、この道路を拡げることが最善。 バリアフリーの観点だけでなく、車道は維持する必要があるということか。 その通り。 この道路は、駅前広場との接道としてしか考えていないのか。都市計画上もそのように考えられているのか。 道路はバス路線としても指定されていて、車道は車両がきちんと離合できて、なおかつ歩道も確保することとしており、それ以上には考えていない。 遺跡の関係では、特に何の問題もないということか。 調査は、まだ行っていないので、今のところ確認はできていない。 可能性はあるのか。 確認ができていないので何とも言えない。 何か出てきたら、これは休止ということになるのか。 出てくるものによるかと思う。 この審議会では、再評価、再々評価になっている案件が多くあり、その時には、結局当初の見込みと違って、買収が全然できないとか、いろいろな話が出てくるので、皆さん、慎重になられていると思う。 いずれにしても調査をしてからということになると思う。他の候補より、ここが上がってきた理由を確認したいが、どうしてここになったのか。 都市計画道路がたくさんある中で、ここを選ばれた理由を説明してほしい。 本路線は、まず、交通量、歩行者が多く、バリアフリー法に基づく特定道路であることから、重点化路線として位置づけている。その中でも、地元市が関連事業として駅前広場を整備することや用地の取得に側面的に協力していただくなど地域の状況を勘案すると、この事業は優先度が高いと考えているため、今回事業を実施することとしている。 優先度がはじめから高かったのはわかるが、決定的なのは、羽曳野市が動いてくれるということか。 それは大きな要因である。 「大阪府都市整備中期計画(案）」の中で議論されているリストがあると思う。ただ、年間で出てくるのは新規で１件か２件といった数であると思う。10件ほど出てくることもあるかもしれないが。そのときに、なぜ、たくさん路線がある中で、それを選ばれたかということは、少し補足説明を用意していただいた方がわかりやすい。そのときに、おそらく懸念されるのは、もちろん必要性があるから、もともとリストに載っていると思う。あとは実行可能性についてどのような見込みをもっているか。これを事業として実施したが、まだ、あと10年20年そのまま放っておくという話ではないということを説明いただきたい。 | [8 empty] | ○ ⇒ ◆ ○⇒○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 通常なら、道路交通の走行経費の縮減や走行時間の短縮などの便益についての話をするが、交通安全事業ではそれが見込めないから、便益を出していないということである。この事業が効率的なのかどうかわからない。ただ、見せてもらった感じでは、経費としてはそれほど大きくない。効果はありそうな所である。という見込みの話だと思う。他の交通安全事業に比べて、効率性が著しく劣っていないということを主張できる、何か根拠はあるか。 今まで実施してきた他の事業でも、これぐらい経費をかけてうまくやってきているので、それに比べて、この事業が高いわけでもない。あるいは、効果がそれなりにあると考えてよい。 費用便益のマニュアルにないからといって、何もいわなくていいかというと少し気になる。例えば、達成する効果はお金だけではない。事故の数が減るとか、過去にこれだけの事故が起きた実績のある所を減らそうと思った。それでもいい。著しくコストが高すぎる話でないことを主張していただければいいと 思う。 類似事業として、完了済の「枚方茨木線」及び事業中の「深野南寺方大阪線」と比較を行った。評価対象の「郡戸大堀線」及び「枚方茨木線」は「駅へのアクセス道路」という位置づけ。「深野南寺方大阪線」は、「通学路指定」の位置づけになっている。３路線とも整備前は歩道が無い道路。交通量は、自動車は評価対象路線より他の2路線の方が多いが、歩行者・自転車については評価対象路線が多くなっている。 事業費については、地域によって用地の価格差はあるが、道路を拡幅する規模からみても、３路線ともあまり違いはない。なお、事業を完了している枚方茨木線の事故数は、５カ年で35件が、事業後の計測３カ年で６件と、事故数が減っているので、一定の事業効果が発揮されたと思う。 類似事業との比較では、用地費はともかく、工事費についてはほぼ同様の水準であり、突出しているものではないということが理解できる。 道路改良事業なら、交通安全に資する便益が算出できるのに、交通安全事業では便益を出さないのかという疑問はある。府民の方から見ると「どのくらいの効果があるのか」ということは説明があった方がいいと思う。定性的にでもいいが、何か工夫された方がいいと思う。 なぜ、類似事業より自動車交通量が少ないのに、道路幅員が広いのか。 法定の自転車レーンではないが、路側部分に自転車が通行できるようスペースを色分けして設けるため、幅員が広くなっている。 自転車走行可の歩道ではないのか。 自転車走行可能な道路だが、原則自転車は車道走行なので、車道においても一定の取組みを行うということ。 自転車が多いということだが、市は自転車の駐輪場整備等行う予定なのか。 既に、市と民間の駐輪場があり、違法駐輪があふれかえっている状況ではないと聞いている。 今後の事業進捗の遅れにつながりそうなことはあるのか。 現在、規格の変更は考えていない。 必要があれば見直すことはあり得るのか。 将来、羽曳野市へ管理移管も検討しているので、今後、協議が必要であるため、可能性はある。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見④
【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。）
○⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 今回の事業延長500ｍのその先の道路はできているのか。 できている。 今の500ｍの道路は、どのような規格の道路に取りついているのか。 両側歩道の対面１車の２車線道路である。この事業中の部分についても同じように、両側に歩道があり、車道がある構造になっている。 幅員は16ｍか。 その通り。 東西方向の市道はほぼ同じ規格でクロスするということか。 その通り。 南北方向は府道か。 その通り。 今回の区間以外の市道に接続する部分は整備済みか。 その通り。もともと現道があり、そこを拡幅した。 府民感情では、道路改良事業と歩道整備事業がどう違うのかよくわからない。なぜ今回は交通安全事業なのか。道路改良事業だと、評価も違ってくるので、もう少し違う資料が出てくると思う。なぜ、同じような事業が違った評価をされるのかわかりにくいので、できれば、こういう意味で適切なので、こちらの事業形式を取りたい。だから、こういう評価の仕方をするとしていただければ大変ありがたい。 「道路改良事業」と「交通安全事業」の違いについて、一般的には、「道路交通安全事業」は、歩行者、自転車利用者など、道路の安全な通行を確保するために行う事業で、「道路改良事業」はバイパス整備や道路の拡幅などにより自動車交通の円滑化を確保し、幹線道路ネットワークの機能強化を図る事業である。本事業区間は、駅や沿道施設等を利用する歩行者、自転車利用者等などが多く、道路の安全な通行を確保する必要があるため「道路交通安全事業」として実施することが適切であると考えている。 | なぜ、類似事業より自動車交通量が少ないのに、道路幅員が広いのか。 法定の自転車レーンではないが、路側部分に自転車が通行できるようスペースを色分けして設けるため、幅員が広くなっている。 自転車走行可の歩道ではないのか。 自転車走行可能な道路だが、原則自転車は車道走行なので、車道においても一定の取組みを行うということ。 自転車が多いということだが、市は自転車の駐輪場整備等行う予定なのか。 既に、市と民間の駐輪場があり、違法駐輪があふれかえっている状況ではないと聞いている。 今後の事業進捗の遅れにつながりそうなことはあるのか。 現在、規格の変更は考えていない。 必要があれば見直すことはあり得るのか。 将来、羽曳野市へ管理移管も検討しているので、今後、協議が必要であるため、可能性はある。 今回の事業延長500ｍのその先の道路はできているのか。 できている。 今の500ｍの道路は、どのような規格の道路に取りついているのか。 両側歩道の対面１車の２車線道路である。この事業中の部分についても同じように、両側に歩道があり、車道がある構造になっている。 幅員は16ｍか。 その通り。 東西方向の市道はほぼ同じ規格でクロスするということか。 その通り。 南北方向は府道か。 その通り。 今回の区間以外の市道に接続する部分は整備済みか。 その通り。もともと現道があり、そこを拡幅した。 府民感情では、道路改良事業と歩道整備事業がどう違うのかよくわからない。なぜ今回は交通安全事業なのか。道路改良事業だと、評価も違ってくるので、もう少し違う資料が出てくると思う。なぜ、同じような事業が違った評価をされるのかわかりにくいので、できれば、こういう意味で適切なので、こちらの事業形式を取りたい。だから、こういう評価の仕方をするとしていただければ大変ありがたい。 | なぜ、類似事業より自動車交通量が少ないのに、道路幅員が広いのか。 法定の自転車レーンではないが、路側部分に自転車が通行できるようスペースを色分けして設けるため、幅員が広くなっている。 自転車走行可の歩道ではないのか。 自転車走行可能な道路だが、原則自転車は車道走行なので、車道においても一定の取組みを行うということ。 自転車が多いということだが、市は自転車の駐輪場整備等行う予定なのか。 既に、市と民間の駐輪場があり、違法駐輪があふれかえっている状況ではないと聞いている。 今後の事業進捗の遅れにつながりそうなことはあるのか。 現在、規格の変更は考えていない。 必要があれば見直すことはあり得るのか。 将来、羽曳野市へ管理移管も検討しているので、今後、協議が必要であるため、可能性はある。 今回の事業延長500ｍのその先の道路はできているのか。 できている。 今の500ｍの道路は、どのような規格の道路に取りついているのか。 両側歩道の対面１車の２車線道路である。この事業中の部分についても同じように、両側に歩道があり、車道がある構造になっている。 幅員は16ｍか。 その通り。 東西方向の市道はほぼ同じ規格でクロスするということか。 その通り。 南北方向は府道か。 その通り。 今回の区間以外の市道に接続する部分は整備済みか。 その通り。もともと現道があり、そこを拡幅した。 府民感情では、道路改良事業と歩道整備事業がどう違うのかよくわからない。なぜ今回は交通安全事業なのか。道路改良事業だと、評価も違ってくるので、もう少し違う資料が出てくると思う。なぜ、同じような事業が違った評価をされるのかわかりにくいので、できれば、こういう意味で適切なので、こちらの事業形式を取りたい。だから、こういう評価の仕方をするとしていただければ大変ありがたい。 | なぜ、類似事業より自動車交通量が少ないのに、道路幅員が広いのか。 法定の自転車レーンではないが、路側部分に自転車が通行できるようスペースを色分けして設けるため、幅員が広くなっている。 自転車走行可の歩道ではないのか。 自転車走行可能な道路だが、原則自転車は車道走行なので、車道においても一定の取組みを行うということ。 自転車が多いということだが、市は自転車の駐輪場整備等行う予定なのか。 既に、市と民間の駐輪場があり、違法駐輪があふれかえっている状況ではないと聞いている。 今後の事業進捗の遅れにつながりそうなことはあるのか。 現在、規格の変更は考えていない。 必要があれば見直すことはあり得るのか。 将来、羽曳野市へ管理移管も検討しているので、今後、協議が必要であるため、可能性はある。 今回の事業延長500ｍのその先の道路はできているのか。 できている。 今の500ｍの道路は、どのような規格の道路に取りついているのか。 両側歩道の対面１車の２車線道路である。この事業中の部分についても同じように、両側に歩道があり、車道がある構造になっている。 幅員は16ｍか。 その通り。 東西方向の市道はほぼ同じ規格でクロスするということか。 その通り。 南北方向は府道か。 その通り。 今回の区間以外の市道に接続する部分は整備済みか。 その通り。もともと現道があり、そこを拡幅した。 府民感情では、道路改良事業と歩道整備事業がどう違うのかよくわからない。なぜ今回は交通安全事業なのか。道路改良事業だと、評価も違ってくるので、もう少し違う資料が出てくると思う。なぜ、同じような事業が違った評価をされるのかわかりにくいので、できれば、こういう意味で適切なので、こちらの事業形式を取りたい。だから、こういう評価の仕方をするとしていただければ大変ありがたい。 | なぜ、類似事業より自動車交通量が少ないのに、道路幅員が広いのか。 法定の自転車レーンではないが、路側部分に自転車が通行できるようスペースを色分けして設けるため、幅員が広くなっている。 自転車走行可の歩道ではないのか。 自転車走行可能な道路だが、原則自転車は車道走行なので、車道においても一定の取組みを行うということ。 自転車が多いということだが、市は自転車の駐輪場整備等行う予定なのか。 既に、市と民間の駐輪場があり、違法駐輪があふれかえっている状況ではないと聞いている。 今後の事業進捗の遅れにつながりそうなことはあるのか。 現在、規格の変更は考えていない。 必要があれば見直すことはあり得るのか。 将来、羽曳野市へ管理移管も検討しているので、今後、協議が必要であるため、可能性はある。 今回の事業延長500ｍのその先の道路はできているのか。 できている。 今の500ｍの道路は、どのような規格の道路に取りついているのか。 両側歩道の対面１車の２車線道路である。この事業中の部分についても同じように、両側に歩道があり、車道がある構造になっている。 幅員は16ｍか。 その通り。 東西方向の市道はほぼ同じ規格でクロスするということか。 その通り。 南北方向は府道か。 その通り。 今回の区間以外の市道に接続する部分は整備済みか。 その通り。もともと現道があり、そこを拡幅した。 府民感情では、道路改良事業と歩道整備事業がどう違うのかよくわからない。なぜ今回は交通安全事業なのか。道路改良事業だと、評価も違ってくるので、もう少し違う資料が出てくると思う。なぜ、同じような事業が違った評価をされるのかわかりにくいので、できれば、こういう意味で適切なので、こちらの事業形式を取りたい。だから、こういう評価の仕方をするとしていただければ大変ありがたい。 |  | なぜ、類似事業より自動車交通量が少ないのに、道路幅員が広いのか。 法定の自転車レーンではないが、路側部分に自転車が通行できるようスペースを色分けして設けるため、幅員が広くなっている。 自転車走行可の歩道ではないのか。 自転車走行可能な道路だが、原則自転車は車道走行なので、車道においても一定の取組みを行うということ。 自転車が多いということだが、市は自転車の駐輪場整備等行う予定なのか。 既に、市と民間の駐輪場があり、違法駐輪があふれかえっている状況ではないと聞いている。 今後の事業進捗の遅れにつながりそうなことはあるのか。 現在、規格の変更は考えていない。 必要があれば見直すことはあり得るのか。 将来、羽曳野市へ管理移管も検討しているので、今後、協議が必要であるため、可能性はある。 今回の事業延長500ｍのその先の道路はできているのか。 できている。 今の500ｍの道路は、どのような規格の道路に取りついているのか。 両側歩道の対面１車の２車線道路である。この事業中の部分についても同じように、両側に歩道があり、車道がある構造になっている。 幅員は16ｍか。 その通り。 東西方向の市道はほぼ同じ規格でクロスするということか。 その通り。 南北方向は府道か。 その通り。 今回の区間以外の市道に接続する部分は整備済みか。 その通り。もともと現道があり、そこを拡幅した。 府民感情では、道路改良事業と歩道整備事業がどう違うのかよくわからない。なぜ今回は交通安全事業なのか。道路改良事業だと、評価も違ってくるので、もう少し違う資料が出てくると思う。なぜ、同じような事業が違った評価をされるのかわかりにくいので、できれば、こういう意味で適切なので、こちらの事業形式を取りたい。だから、こういう評価の仕方をするとしていただければ大変ありがたい。 | なぜ、類似事業より自動車交通量が少ないのに、道路幅員が広いのか。 法定の自転車レーンではないが、路側部分に自転車が通行できるようスペースを色分けして設けるため、幅員が広くなっている。 自転車走行可の歩道ではないのか。 自転車走行可能な道路だが、原則自転車は車道走行なので、車道においても一定の取組みを行うということ。 自転車が多いということだが、市は自転車の駐輪場整備等行う予定なのか。 既に、市と民間の駐輪場があり、違法駐輪があふれかえっている状況ではないと聞いている。 今後の事業進捗の遅れにつながりそうなことはあるのか。 現在、規格の変更は考えていない。 必要があれば見直すことはあり得るのか。 将来、羽曳野市へ管理移管も検討しているので、今後、協議が必要であるため、可能性はある。 今回の事業延長500ｍのその先の道路はできているのか。 できている。 今の500ｍの道路は、どのような規格の道路に取りついているのか。 両側歩道の対面１車の２車線道路である。この事業中の部分についても同じように、両側に歩道があり、車道がある構造になっている。 幅員は16ｍか。 その通り。 東西方向の市道はほぼ同じ規格でクロスするということか。 その通り。 南北方向は府道か。 その通り。 今回の区間以外の市道に接続する部分は整備済みか。 その通り。もともと現道があり、そこを拡幅した。 府民感情では、道路改良事業と歩道整備事業がどう違うのかよくわからない。なぜ今回は交通安全事業なのか。道路改良事業だと、評価も違ってくるので、もう少し違う資料が出てくると思う。なぜ、同じような事業が違った評価をされるのかわかりにくいので、できれば、こういう意味で適切なので、こちらの事業形式を取りたい。だから、こういう評価の仕方をするとしていただければ大変ありがたい。 | なぜ、類似事業より自動車交通量が少ないのに、道路幅員が広いのか。 法定の自転車レーンではないが、路側部分に自転車が通行できるようスペースを色分けして設けるため、幅員が広くなっている。 自転車走行可の歩道ではないのか。 自転車走行可能な道路だが、原則自転車は車道走行なので、車道においても一定の取組みを行うということ。 自転車が多いということだが、市は自転車の駐輪場整備等行う予定なのか。 既に、市と民間の駐輪場があり、違法駐輪があふれかえっている状況ではないと聞いている。 今後の事業進捗の遅れにつながりそうなことはあるのか。 現在、規格の変更は考えていない。 必要があれば見直すことはあり得るのか。 将来、羽曳野市へ管理移管も検討しているので、今後、協議が必要であるため、可能性はある。 今回の事業延長500ｍのその先の道路はできているのか。 できている。 今の500ｍの道路は、どのような規格の道路に取りついているのか。 両側歩道の対面１車の２車線道路である。この事業中の部分についても同じように、両側に歩道があり、車道がある構造になっている。 幅員は16ｍか。 その通り。 東西方向の市道はほぼ同じ規格でクロスするということか。 その通り。 南北方向は府道か。 その通り。 今回の区間以外の市道に接続する部分は整備済みか。 その通り。もともと現道があり、そこを拡幅した。 府民感情では、道路改良事業と歩道整備事業がどう違うのかよくわからない。なぜ今回は交通安全事業なのか。道路改良事業だと、評価も違ってくるので、もう少し違う資料が出てくると思う。なぜ、同じような事業が違った評価をされるのかわかりにくいので、できれば、こういう意味で適切なので、こちらの事業形式を取りたい。だから、こういう評価の仕方をするとしていただければ大変ありがたい。
○ ⇒ | 対応方針（原案）には、目的のようなことがたくさん書いてあるが、そこに実行可能性だとか、こういう理由で実施するということを追加いただければいいと思う。それで「可」としていいと思う。 必要性や進捗見込みの観点からの記載に修正させていただいた。修正内容は以下の通り。 『そのため、歩行者、自転車利用者が安全に通行するには、車道と物理的に分離した歩道整備が必要であり、羽曳野市の事業に対する協力など、円滑な事業進捗が見込まれる環境が整ったことから、「事業実施」とする。』 | 対応方針（原案）には、目的のようなことがたくさん書いてあるが、そこに実行可能性だとか、こういう理由で実施するということを追加いただければいいと思う。それで「可」としていいと思う。 必要性や進捗見込みの観点からの記載に修正させていただいた。修正内容は以下の通り。 『そのため、歩行者、自転車利用者が安全に通行するには、車道と物理的に分離した歩道整備が必要であり、羽曳野市の事業に対する協力など、円滑な事業進捗が見込まれる環境が整ったことから、「事業実施」とする。』 | 対応方針（原案）には、目的のようなことがたくさん書いてあるが、そこに実行可能性だとか、こういう理由で実施するということを追加いただければいいと思う。それで「可」としていいと思う。 必要性や進捗見込みの観点からの記載に修正させていただいた。修正内容は以下の通り。 『そのため、歩行者、自転車利用者が安全に通行するには、車道と物理的に分離した歩道整備が必要であり、羽曳野市の事業に対する協力など、円滑な事業進捗が見込まれる環境が整ったことから、「事業実施」とする。』 | 対応方針（原案）には、目的のようなことがたくさん書いてあるが、そこに実行可能性だとか、こういう理由で実施するということを追加いただければいいと思う。それで「可」としていいと思う。 必要性や進捗見込みの観点からの記載に修正させていただいた。修正内容は以下の通り。 『そのため、歩行者、自転車利用者が安全に通行するには、車道と物理的に分離した歩道整備が必要であり、羽曳野市の事業に対する協力など、円滑な事業進捗が見込まれる環境が整ったことから、「事業実施」とする。』 | 対応方針（原案）には、目的のようなことがたくさん書いてあるが、そこに実行可能性だとか、こういう理由で実施するということを追加いただければいいと思う。それで「可」としていいと思う。 必要性や進捗見込みの観点からの記載に修正させていただいた。修正内容は以下の通り。 『そのため、歩行者、自転車利用者が安全に通行するには、車道と物理的に分離した歩道整備が必要であり、羽曳野市の事業に対する協力など、円滑な事業進捗が見込まれる環境が整ったことから、「事業実施」とする。』 |  | 対応方針（原案）には、目的のようなことがたくさん書いてあるが、そこに実行可能性だとか、こういう理由で実施するということを追加いただければいいと思う。それで「可」としていいと思う。 必要性や進捗見込みの観点からの記載に修正させていただいた。修正内容は以下の通り。 『そのため、歩行者、自転車利用者が安全に通行するには、車道と物理的に分離した歩道整備が必要であり、羽曳野市の事業に対する協力など、円滑な事業進捗が見込まれる環境が整ったことから、「事業実施」とする。』 | 対応方針（原案）には、目的のようなことがたくさん書いてあるが、そこに実行可能性だとか、こういう理由で実施するということを追加いただければいいと思う。それで「可」としていいと思う。 必要性や進捗見込みの観点からの記載に修正させていただいた。修正内容は以下の通り。 『そのため、歩行者、自転車利用者が安全に通行するには、車道と物理的に分離した歩道整備が必要であり、羽曳野市の事業に対する協力など、円滑な事業進捗が見込まれる環境が整ったことから、「事業実施」とする。』 | 対応方針（原案）には、目的のようなことがたくさん書いてあるが、そこに実行可能性だとか、こういう理由で実施するということを追加いただければいいと思う。それで「可」としていいと思う。 必要性や進捗見込みの観点からの記載に修正させていただいた。修正内容は以下の通り。 『そのため、歩行者、自転車利用者が安全に通行するには、車道と物理的に分離した歩道整備が必要であり、羽曳野市の事業に対する協力など、円滑な事業進捗が見込まれる環境が整ったことから、「事業実施」とする。』
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 事業採択予定年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見①
2 | 事前評価 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｽｲﾀﾋｶﾞｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立吹田東高等学校校舎棟改築事業 〔吹田市〕 現校舎は昭和49年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 | 構造：鉄筋コンクリート造４階建 面積：約10,153㎡ 室数： 管理室25室（職員室、事務室等） 普通教室27室（ホームルーム、展開教室） 特別教室27室（実験室、図書室等） その他（下足室、トイレ、倉庫等） | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H31 | 47億円 府：47億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【上位計画等における位置づけ】
[10 empty] | ○ | 府有建築物耐震化実施方針（H19.3）
【事業を巡る社会情勢】
[10 empty] | ・ ・ ・ ・ | 平成23年の東日本大震災の発生を受け、文部科学省は平成27年度までのできるだけ早い時期に学校施設の耐震化を完了することを目標としており、耐震性の確保されていない学校施設についても、一刻も早くその全てが耐震化されるよう、地方公共団体に対しての要請がある。 吹田東高等学校の現校舎は鉄骨造で、梁に耐火被覆としてアスベスト含有吹付材を使用しており、平成17年度に囲い込み対策を行っているものの、その後、除去工事は行っていないため、今後、大規模な地震発生時に建物が損壊し、囲い込んでいるアスベストが露出する恐れもある。 また、以前は築60年を目途に老朽改築事業を実施しており、平成17年度までは戦前に建てられた府立学校校舎の建替を行ってきたが、平成18年度以降は耐震化に優先的に取り組んできたため、建替えを行っておらず、約８割の府立学校に築30年以上を経過した建物があり、築51年以上を経過した学校も14校あるなど老朽化が著しい。今後はこれらの学校の改築、校舎の内部改修等による長寿命化が課題であり、耐震化が完了した後、校舎の老朽化対策に取り組んでいく必要がある。 なお、同校は、平成25年度に創立40周年を迎え、地域に根付いており、平成26年度入試でも志願率が前期（3.9倍）、後期（1.4倍）と高くなっている。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[10 empty] | ・ | 耐震性のない校舎を改築することで、生徒の安全・安心を確保することができ、同時に、学習環境が大きく改善される。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[10 empty] | ・ ・ ・ ・ ・ | 平成26年度 ：旧校舎（旧校舎撤去・アスベスト除去基本・実施設計）、新校舎（基本計画作成） 平成27年度 ：旧校舎（アスベスト除去工事・旧校舎撤去工事）、新校舎（基本設計・実施設計） 平成28年度 ：旧校舎（撤去工事） 平成28年度～30年度：新校舎（建築工事） 平成31年度：新校舎（環境整備工事）
【代替手法との比較検討）】
[10 empty] | ・ | 校舎を改築する場合（Ａ案）と耐震・大規模改修する場合（Ｂ案）のコスト比較 （Ａ案）の改築後と（Ｂ案）の耐震・大規模改修後の３０年後に改築後、いずれも将来的に発生する建替え費用を含めて算定し、それぞれ現在価値に換算して比較したところ、改修する場合（69億円）よりも改築する場合（60億円）の方が安価となる。
【自然環境等への影響と対策】
[10 empty] | ・ | 新校舎の建設予定地は、現校舎と同じ位置であるため、自然環境に与える影響はほとんどない。建設段階において、省エネルギー、省資源、リサイクル、廃棄物の適正処理等について、また、維持管理面において、低環境負荷型の施設が実現できるよう、基本計画の中で検討していく。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[10 empty] | ① ② ③ ○ | 学校に対するニーズが高いこと ・「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」において、平成30年度までの５年間で募集停止を行う７校の中には、吹田東高校は含まない。 ・本校は周辺地域からの通学生が多く、入学希望者数が多い状況については将来的にも続くと見込まれる。 耐震改修の実施が困難であること ・耐震補強に必要な箇所が非常に多く、アスベスト含有吹付材の除去範囲も広いため、改築並みの大規模な改修工事になる。 ・教室等の内側にも耐震ブレースを設置することで、工事後の学習環境の悪化につながるおそれがある。 ・大規模な工事となるため、改修であっても仮設校舎が必要になる。 建替えの方が経済的合理性があること ・耐震改修と併せて長寿命化を図るための設備等の大規模な改修を行う場合、②のとおり、改築並みの大規模な工事になることや、30年後の建替え時に、 再度仮設校舎が必要になり、高額なリース料が必要となることなどから、建替えと比較して合理的でない。 以上のことを勘案し、今回、建替えることが最善であると考える。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見② | [9 empty] | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見③
【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。） | [9 empty] | 【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。）
○ ⇒ | 建替えたとしても、短期間のうちに使用されなくなるのは問題であるため、将来的には、府立高校はどのように整備され、この高校はその中でどのように位置づけられるのか、長期的な活用の見通しについて教えていただきたい。 「府立高等学校再編整備方針」、「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」、「平成26年度の実施対象校案」に基づいて説明させていただきたい。 まず、「府立高等学校再編整備方針」については、基本的な考え方に示しているとおり、今後の生徒数減少を見据え、これまでの特色づくりの検証や社会のニーズを踏まえた教育内容の充実と、就学機会の確保を前提とした効果的かつ効率的な学校の配置を両輪とし、活力ある学校づくりをめざした再編整備を推進するという方針の下、平成25年度から平成34年度までの期間を対象に方針を立てている。 この方針においては、まず教育内容を充実させるため、普通科高校、専門高校についての改編、総合学科の改編等について挙げている。さらに、成城高校が対象になるが、エンパワメントスクールという新しい学校の形態、学び直しをする学校の形態等についても考えている。 この計画の策定にあたっては、生徒数の推計を平成37年まで行っており、平成21年度では70,813 名いたが、平成33年には64,400名ぐらいまで減少するという予測を立てている。このような中、公立高校の募集定員、学校の適正な配置等を、教育効果の高い配置をどうすればいいか考えている。今後、学校数等の精査については、教育課程や教育活動等を勘案し、募集学級数については６から８学級を原則とし、学校や地域の実情等に応じて柔軟に設定していく。 この方針に沿って進めていくため、平成26年度から平成30年度までの５年間の年次計画として、「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」を平成25年11月に策定した。学校の規模については、基本的な学級数である６から８学級の中間値である７学級を適用することとし、平成30年度の総募集定員は平成21年度比で2,160人（54学級相当）減少すると見込んでいるため、大阪府立高校と大阪市立高校、合わせて７校程度の募集停止を行う方向で計画を進めている。この学校の選定にあたり、基本的な考え方、個別校についての精査に関する視点を記載しており、個別校についての精査にあたっては、学校の特色、地域の特性、志願状況の３つの視点で総合的に評価をし、実施校を決定しようと考えており、７校程度とした。対象校案の公表にあたっては、各年度の状況も踏まえつつ、受験環境の激変を避けて、中学生の混乱も生じないように、毎年見極めた上で行うこととし、平成26年度は９月に２校を公表した。募集停止を行う学校として、池田北高校と咲洲高校を、平成28年度入学生募集時より募集停止することについて総合的に勘案し決定した。改編する学校としては、成城高校と岬高校をエンパワメントスクールに、普通科総合選択制から普通科専門コースへは豊島高校、北かわち皐が丘高校、みどり清朋高校、懐風館高校を平成28年度入学生から実施していくことを決定した。 吹田東高校の志願倍率は、平成21年度から26年度については高い倍率を維持している。また、地域の状況等様々な観点から勘案しても、今の５年間の計画においては、吹田東高校は対象に含まれない。今後、地域等の状況等も勘案しながら、検討を重ねていきたいと考えている。 | [8 empty] | ⇒ ○ ◆ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 校舎を改築する場合（Ａ案）と耐震・大規模改修する場合（Ｂ案）のコストの比較にあたり、（Ａ案）で改築後と（Ｂ案）で耐震・大規模改修後30年後に改築後、いずれも未来永劫、校舎を存続させるという仮定の下、それぞれ現在価値に換算して比較を行った。 その結果、（Ａ案）が約60億、（Ｂ案）が約69億となったので、現在価値に換算した場合においても、やはり校舎を耐震大規模改修するよりも改築するほうが、安価であるという結論に至った。 その未来永劫という仮定が分からないが、それがオーソドックスなのか。 オーソドックスというよりは、更新期間が違う比較を行っているため、評価期間の最終年度を決めてもいいが、決めればそこに対する残存価値を出す必要が生じる。残存価値を出した場合においても、多分あまり変わらないと思う。 全体事業費は47億円と書いてあるが、仮設校舎の16億円は、これとは別になるのか。実際にかかるコストは63億円ということなのか。 63億円の中には仮設校舎も入れた数字になっているが、新校舎の建設費は47億円ということになる。 改築事業には今の校舎の撤去費用などは含むが、仮設校舎はリースなので、別事業として計上しているため、リース料は含まれていない。 仮設校舎の位置に新しい校舎を建て、元々校舎があった所をグラウンドにすれば、そちらの方が造成費込みでもコストが安くなる可能性はあるような気がするが、検討されたのか。 耐震工事を平成26年度末までに現校舎でできていれば何ら問題なく、新しい校舎をグラウンドに建てて、それが建て終わったら移転すると、古い校舎を潰してグラウンドにするという仕方が多分普通だと思う。ところが、平成26年度末までに耐震工事を完了しなければならないが、耐震工事が構造上できないので、一旦仮設校舎を建てて生徒を安全な所に避難させる必要が生じた。仮に現校舎を耐震工事する場合、建替えの際、再度仮設校舎を建てないといけないので、さらに16億円を追加する必要が生じるため、この際建替えることとした。 まずは生徒をここの校舎から逃がすということを気にしないといけないということか。 その通り。この学校は校舎とグラウンドに高低差があり、実際、仮設校舎の部分に校舎を建てても、現校舎の位置にグラウンドの広さが確保できないという敷地上の問題もある。 仮設校舎はそんなに場所は取らないので、グラウンドも使えるということか。 あくまで仮設の期間限定で、授業に制約はかかるが、近くの万博のグラウンドなどを仮設校舎の使用期間中は利用していただくなどして、学校にもご協力いただきたいと思っている。
◆ ○ ⇒ ◆ ○ ◆ | 本校の在校生のうち、35％が吹田市、35％が隣の茨木市から通学しており、自転車通学者が約８割いることから、周辺地域からの通学生が多いことが特徴である。また、吹田市と茨木市では人口増加傾向が続いており、将来的に若年人口が減少していく中においても、本校への入学希望者数は多い状況が続くものと見込んでいる。仮に将来、高等学校の再編整備が進んでいく中で、吹田東高校が閉校になるようなことがあったとしても、今回改築した建物については、それが活用できる限りは高等学校以外の活用方策も含めて、検討していくことになると思う。 平成26年度の入学生の応募倍率は1.40倍で、吹田東高校と同じ地域にある旧１学区の普通校の平均応募倍率1.23倍に比べ0.17ポイント上回っている。大阪府立学校条例には、入学志願者数が３年連続して定員に満たない高等学校で、その後も改善する見込みがないと認められたものは再編整備の対象とするという規定があるが、本校については対象にはならない。 大阪府は今年度から学区がなくなり、どこからでも来られるようになったが、応募倍率にその影響があるのか確認していただきたいと思う。 平成26年度の吹田東高校の応募倍率が、旧１学区の普通高校の平均倍率より高いということであるが、学区制は廃止になるということであれば、むしろ府立高校全体の平均倍率との比較のほうが普通ではないかと思うがいかがか。ちなみに、平成26年度の府立高校全体の平均倍率はどのくらいになるのか。 おそらく、同程度か、これより低いと思う。旧１学区であるとおそらく高い方で推移していると思う。つまり、吹田東高校の1.40はかなり高いといえる。平たく言うと人気がある学校であると考えていただいて間違いはない。 この方が厳しい評価をしているということであるので、資料もこれでいいと思う。 Ｂ案では30年後に新しいものを造るとなっているが、Ａ案でもそれなりにコストがかかると思う。校舎を耐震・大規模改修する場合、おそらく30年後に潰すことは考えないと思うので、少し乱暴な感じがする。 Ａ案でも、Ｂ案でも標準的な建替えのサイクルを想定されていると思うが、それがＢ案の方が速くやってくるということだと思う。言い方を変えれば、Ａ案は、30年寿命が残っているものを捨てて、新しいものを建てるということであるので、その部分のコストが入っていないということになる。したがって、Ａ案に60年間隔ぐらいで同じような建替えする費用を現在価値化したものと、Ｂ案も同じように計算した場合で現在価値化したものを比べた場合に、Ａ案の方が有利であるといえればいいということになる。結論的にそれを推論すると、30年で丁度真ん中になるので、30年分の違いの現在価値がずれているだけであるから、そこの部分がこの価格差、ここでは117億円と63億円と書いているが、実際には44億円と47億円になっているから、３億円の差よりも小さいか大きいかという議論になるわけであるが、その３億円の差という観点で考えると、おそらくＡ案の方が有利であると推論できる。３億円だけしか実質上は違わないので、それが30年分のライフサイクルを考えると、１年間に1,000万円ぐらいになるので、そのような話ではないと直感的に思う。資料は、修正願いたい。 | [8 empty] | ○ ○ ⇒ ○⇒ ⇒ ◆ | 改築の目安としていた築60年と、「老朽化対策の基本的な考え方」の現時点の築年数50年で改築対象とは違うのか。50年と60年、考え方は２通りあるのか。 「老朽化対策の基本的な考え方」では、確かに、現時点で築年数31年から50年の施設が改修ないしは改築の可能性があるものとされていて、築年数50年を超える施設は、着工時に築年数60年を迎えるということから計画的に改築を行うとなっているので、この60年は、着工時60年という趣旨を基にした記述だと思う。そうすると、築60年のところに、例えば着工時築60年（50年を超えるもの）であるといった記載も考えられなくはないと思う。 「老朽化対策の基本的な考え方」には、「現時点で既に築50年を超える施設は、着工時には築年数60年を迎えることから計画的に改築を行う」と記載がある。現時点で既に築50年を迎える施設は、築年数51～55で６校、56～60で２校、71～75で１校ある。このような建物を改築していく場合、着工時には60年を迎えるということを表している。恐らく１年に１校ずつぐらいしか改築できないと考えているので、現在56～60年の２校についても、現在51～55年の６校についても、順番が回ってくる頃には、60年を超えているという考え方に基づいている。つまり、60年を目安とするという考え方については、変わりがないということである。 アスベストを吹付けされていて、同様に仮設校舎を建てて、すぐにでも生徒を動かさないといけない高校は他にあるか。 アスベストを吹付けている学校は他にもある。特に吹田東高校は、耐震補強する場合、補強箇所が多いので、アスベストを大量に除去する必要がある。 耐震化の方を急いでおり、府の方針として、府立学校は平成26年度末までに、全ての生徒を耐震構造のある校舎に移す必要があるということである。 耐震化の方針を決めたので、Is値（耐震指標）の非常に低い学校は、緊急避難措置としてでも仮設校舎に移すとされているのだと思う。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 事業採択予定年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見①
3 | 事前評価 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｾｲｼﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳﾄｸﾍﾞﾂｷｮｳｼﾂﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立成城高等学校特別教室棟改築事業 〔大阪市城東区〕 現校舎は昭和35年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 | 構造：鉄筋コンクリート造３階建 面積：3,821㎡ 室数:管理室10室（職員室、準備室等） 普通教室（展開教室）７室 特別教室20室（化学実験室、図書室等） その他（トイレ、倉庫等） | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H29 | 23億円 府：23億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【上位計画等における位置づけ】
2 | 事前評価 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｾｲｼﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立成城東高等学校校舎棟改築事業 〔大阪市城東区〕 現校舎は昭和35年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 |  | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H29 | 14億円 府：14億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | ○ | 府有建築物耐震化実施方針（H19.3）
2 | 事前評価 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｾｲｼﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立成城東高等学校校舎棟改築事業 〔大阪市城東区〕 現校舎は昭和35年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 |  | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H29 | 14億円 府：14億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【事業を巡る社会情勢】
2 | 事前評価 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｾｲｼﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立成城東高等学校校舎棟改築事業 〔大阪市城東区〕 現校舎は昭和35年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 |  | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H29 | 14億円 府：14億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | ・ ・ ・ | 平成23年の東日本大震災の発生を受け、文部科学省は平成27年度までのできるだけ早い時期に学校施設の耐震化を完了することを目標としており、耐震性が確保されていない学校施設についても、一刻も早くその全てが耐震化されるよう、地方公共団体に対する要請がある。 成城高等学校の現校舎は鉄筋コンクリート造で築54年を経過しており、老朽化が著しい。 以前は築60年を目途に老朽改築事業を実施しており、平成17年度までは、戦前に建てられた府立学校校舎の建替えを行ってきたが、平成18年度以降は耐震化に優先的に取り組んできたため、建替えを行っておらず、約８割の府立学校に築30年以上を経過した建物があり、築51年以上を経過した学校も14校あるなど老朽化が著しい。今後はこれらの学校の改築、校舎の内部改修等による長寿命化が課題であり、耐震化が完了した後、校舎の老朽化対策に取り組んでいく必要がある。 同校の前身は、工業高校であり、平成17年４月より多部制単位制総合学科として改編され９年が経過するが、平成26年度入試でも志願率が前期（2.6倍）後期（1.5倍）と高くなっている。
2 | 事前評価 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｾｲｼﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立成城東高等学校校舎棟改築事業 〔大阪市城東区〕 現校舎は昭和35年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 |  | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H29 | 14億円 府：14億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
2 | 事前評価 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｾｲｼﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立成城東高等学校校舎棟改築事業 〔大阪市城東区〕 現校舎は昭和35年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 |  | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H29 | 14億円 府：14億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | ・ | 耐震性のない校舎を改築することで、生徒の安全・安心を確保することができ、同時に、学習環境が大きく改善される。
2 | 事前評価 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｾｲｼﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立成城東高等学校校舎棟改築事業 〔大阪市城東区〕 現校舎は昭和35年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 |  | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H29 | 14億円 府：14億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【事業段階ごとの進捗予定と効果】
2 | 事前評価 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｾｲｼﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立成城東高等学校校舎棟改築事業 〔大阪市城東区〕 現校舎は昭和35年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 |  | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H29 | 14億円 府：14億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | ・ ・ ・ ・ | 平成26年度 ：旧校舎（アスベスト除去基本・実施設計）、新校舎（基本計画作成） 平成27年度 ：旧校舎（アスベスト部分除去工事・旧校舎撤去実施設計）、新校舎（基本設計・実施設計） 平成28年度 ：旧校舎（撤去工事）、新校舎（建築工事） 平成29年度 ：新校舎（建築工事）
2 | 事前評価 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｾｲｼﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立成城東高等学校校舎棟改築事業 〔大阪市城東区〕 現校舎は昭和35年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 |  | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H29 | 14億円 府：14億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | 【代替手法との比較検討）】
2 | 事前評価 | 施設整備 | ｵｵｻｶﾌﾘﾂｾｲｼﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｺｳｼｬﾄｳｶｲﾁｸｼﾞｷﾞｮｳ 大阪府立成城東高等学校校舎棟改築事業 〔大阪市城東区〕 現校舎は昭和35年の建築で老朽化が著しく、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たしていないため、建替えを行うことにより耐震化を図る。 |  | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H29 | 14億円 府：14億円 | 府立高等学校の建替えに係る投資効果を分析する手法は確立されていない | ・ | 校舎を改築する場合（Ａ案）と耐震・大規模改修する場合（Ｂ案）のコスト比較 （Ａ案）の改築後と（Ｂ案）の耐震改修後の６年後に改築後、いずれも将来的に発生する建替え費用を含めて算定し、それぞれ現在価値に換算して比較したところ、耐震改修する場合（26億円）よりも改築する場合（25億円）の方が経費を縮減できる。
【自然環境等への影響と対策】
[10 empty] | ・ | 新校舎の建設予定地は、現校舎と同じ位置であるため、自然環境に与える影響はほとんどない。建設段階において、省エネルギー、省資源、リサイクル、廃棄物の適正処理等について、また、維持管理面において、低環境負荷型の施設が実現できるよう、基本計画の中で検討していく。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[10 empty] | ① ② ③ ④ ○ | 学校に対するニーズが高いこと ・「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」において、平成３０年度までの５年間で募集停止を行う７校の中には、成城高校は含まない。 ・本校は総合学科であり、工業系の科目を特色として、「学び直し学習」や「キャリア教育」の充実に努めた結果、近年の応募倍率も高く、学校としてのニーズも高 い。 ・大阪市内に位置し、また、エンパワメントスクールに改編されることもあり、入学希望者数が多い状況については将来的にも続くと見込まれる。 耐震改修では必要な床面積の確保が困難であること ・耐震改修を行う場合、３階部分を撤去の上、１、２階部分の補強を行い、３階部分に相当する新たな校舎の建設が必要になるが、学校の敷地内に十分な空間を確保することが困難である。 老朽化施設の計画的な建替えが必要であること ・本校舎の１、２階部分は、築50年以上を経過し、老朽化していることから、「府立学校施設の老朽化対策 基本的な考え方」に則り、計画的に校舎を建替えていく必要がある。 建替えの方が経済的合理性があること ・耐震改修を行う場合、残余の存続期間が短い（改築目安時期を60年とすると残り６年）ことや、建替え時に再度仮設校舎が必要になり、短期間に高額なリース料が２回必要となることから、建替えと比較して合理的でない。 以上のことを勘案し、今回、建替えることが最善であると考える。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見② | [9 empty] | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見③
【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。） | [9 empty] | 【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。）
○ ⇒ | 建替えたとしても、短期間のうちに使用されなくなるのは問題であるため、将来的には、府立高校はどのように整備され、この高校はその中でどのように位置づけられるのか、長期的な活用の見通しについて教えていただきたい。 大阪府では、府立高校の再編整備に当たり、平成25年３月に「府立高等学校再編整備方針」を策定し、平成25年11月に「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」を策定した。この方針では、平成25年度から34年度の向こう10年間の方針を立て、計画においては、平成26年度から平成30年度までの前半の計画として策定している。この計画の中では、学校の再編整備に関わる様々な内容や、新しい学校を立ち上げることについても盛り込んでいる。新しい学校として計画している「エンパワメントスクール」は、平成30年度までに10校程度、既存の学校を改編することを考えている。 エンパワメントスクールとするのは、平成27年度からスタートする学校として、箕面東高校、西成高校、長吉高校の３校。平成28年度からは、今回ご審議いただく成城高校と岬高校の２校である。エンパワメントスクールの特徴は、学び直しを中心とした学校で、生徒の進度に合った授業を受ける、学習を行うことを考えている。例えば、基礎学力をつけるためには、スモールステップで勉強をする、つまり、細かいステップを踏みながら勉強をしていくことや、教育課程の編成方針においては、１年次生では教科書にとらわれない基礎科目を実施し、必履修科目や選択科目は、２年次生以降を中心に実施することを考えている。具体的に、授業の形態は30分授業を初めとして、少人数や習熟度別学習を多様に取り入れていくことを考えている。 学校法令上においては、総合学科の学校の形態を取ることになる。したがって、子ども達が多様な選択科目を選択することで、少人数で多くの教室を用いる、また学び直すという観点からも少人数授業・習熟度別授業を進めることであるので、通常の普通科高校よりも実際に稼働する教室数が非常に多い学校になる。 成城高校は、元々工業高校として開校した学校であるので、現状においても生徒が希望する進路を実現するために、工業の他、商業などの実業系の学習を多く取り入れキャリア教育を進めていることから、このエンパワメントスクールにおいても工業科目等を多様に取り入れ、実験・実習の施設を活用しながら学習を進めていくことが特色として挙げられる。また、同校は、大阪市内東部に位置しており、市内、北河内地域、中河内地域などの地域から広く生徒を受け入れる学校として、今後維持していきたいと考えている。 再編整備計画の中で平成30年度までの５年間で、府立高校と市立高校、合わせて７校程度の募集停止を行うこととしているが、この募集停止を行う７校の中には成城高校は含まれていない。 また、本校は大阪市内に位置し、立地条件がよく、入学試験受験者数も多くなっている。在校生のうち60％が大阪市、12％が隣の東大阪市から通学している状況。なお、定時制については42％が大阪市、22％が東大阪市から通学している状況。大阪市では平成12年以降、人口増加傾向が続いており、将来的に若年人口は減少する中でも、本校への入学希望者が多い状況は続く見込み。 また、エンパワメントスクールになることで、新たな入学希望者が見込まれる。仮に将来、高等学校の再編整備が進んで成城高校が閉校になることになったとしても、今回改築した建物が活用できる限りは、高等学校以外の活用方策も含めて検討していくことになると考える。 平成26年度の総合学科の平均倍率が1.19倍のところ、成城高校については1.47倍で0.28ポイント上回っているので、人気があるといえる。 | [8 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ◆ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ◆ | ３階撤去と１、２階部分の耐震改修の両方が入っているということか。 その通り。 撤去費は、今後将来に渡って、また次に建替える時の撤去費ということか。 その通り。 だから、６年後に改築する時の価値で読み替えると、撤去費は少し安くなっているのか。新校舎を建設する費用も少し安くなっているのか。 その通り。 １、２階部分は耐震補強し、３階部分は改修し、６年後にもう一度３階建てにするということか。 ３階部分は平屋を別に建てるので、その時は２階建てになると思う。 ３階部分を建設する場所はどこに確保するのか。この仮設校舎予定地には造らないのか。 運動場の一部を使って、建てることになると思う。学校敷地が狭いので、３階部分を新たに建設する所がないのが実情であり、この３階部分を改めて増設することは、現実的には校内敷地の中で考えると難しい。 それでは案にならない。 推奨したい案が１つあり、それ以外の案についてはそれほど実現性がないと判断されて書かれているので議論にならないが、想像はできる範囲だと思う。 Ｂ案は、建物としては２階建ての物と１階建ての物ができるが、それを更新していくところが入るから、今のような比較ができると思う。60年に１回なのか80年に１回なのかはわからないが、どういう更新の仕方になっているのか。 80年に1回改築することを想定している。 80年後に２棟分を改修するという計算なのか。それとも、今は２棟にしたが、その後３階建てにして、１棟を建替えていく計算なのか。 まず、耐震改修した建物は２階建て、３階部分の新設する建物は１階建てになると思うが、その次の両方とも建替えるタイミングで３階建ての新校舎を造る計算をしていると思う。 耐震改修が２億7,200万円で、３階部分の新設も同じ数値になっているが、これでいいのか。 両方とも３億円程度かかる見込みである。 対応方針（原案）の判断理由として、耐震改修の実施が困難であることが書かれているが、「３階部分に相当する新たな校舎の建設が必要になる」という表現は、実際造るものではないので誤解を招く。したがって、この内容を書くならば、「耐震補強を実施する場合は、３階部分を撤去した上で１，２階部分を補強し、かつ３階部分に相当する新たな校舎の建設が必要になる」とまとめれば、耐震補強の案がどういう内容であるかわかる。分けるとよくわからないので、修正いただきたい。
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 平成28年度にエンパワメントスクールになるということであるが、学び直しであれば、学校形態を必ずしも総合学科とする必要はないように思う。特別教室棟や実習棟を使用した運営が、少なくとも数年間は続けられるということか。 その通り。エンパワメントスクールは、総合学科として設置するので、エンパワメントスクールとして続く限り、このような形態で継続する予定である。 エンパワメントスクールになったから実習用の教室が少なく済むというわけではないのか。 その通り。 そういう前提であるので、実習用の教室がたくさん必要になり、３階建ての特別教室棟を２階建てで済ませて大規模改修を実施することは、教室数のニーズを考えると事実上不可能であるということか。 その通り。 比較検討のＢ案は、３階部分だけを撤去してつくり直して、１、２階は耐震改修するということか。 その通り。 Ｂ案にも新校舎建設や撤去費が入っているが、１、２階部分を撤去して新校舎を建てるように読めるが、これはどう見ればいいのか。 ３階部分は新設するが、１、２階部分は耐震補強を行う予定である。計算では、一旦補強した上で、将来、建替えるところも含まれている。 将来に渡って、どこかで撤去するということか。 その通り。次の建替えも含めた比較となっている。 耐震改修そのものにかかる費用はどこに該当するのか。 耐震改修（３階撤去）に含まれている。 | [8 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ◆ ◆ ◆ | 次に、長寿命化の実施が困難であることが書かれているが、60年が目安になっているから長寿命化できないという理屈は存在しない。古い建物だから長寿命化できないというのであれば、構造上の問題など、もう少ししっかりとした理由があると思う。大規模改修をすることが経済的に合理的でないということはある程度わかるが、長寿命化ができないということにはならない。この内容を書くならば、主要な理由は、増改築を繰り返した建物に対し長寿命化を図ることは構造的に簡単ではないということだと思う。本当の理由はそこにないか。 現在、築54年であり、府下の古い建物から順に工事に着手していけば、60年を優に超えることになるので、「老朽化対策の基本的な考え方」に記載の通り、現時点において既に築年数50年を超える施設は、計画的に改築するということが理由である。 それなら、府の方針として、50年を超過している建物であるので、原則改築することとしていると書いた方がよい。長寿命化が難しいとすると、よくわからないことになる。次に、高額なリース料が発生するということは強い理由か。 現在、仮設校舎の建設をしているが、耐震補修後６年後に建替える場合、また仮設校舎が必要になるので、その時にまた３億円かかるという考え方である。 仮に、建替えずに耐震改修をするとしたら、老朽化している建物だから、将来発生する更新の費用やリース料などを比較的近い時期で払わなければならないので、経済的に合理性が認められないということの方が、より大きな問題ではないのか。 その通り。 この判断の理由は、修文いただき意味が通じるようにしていただきたい。 耐震改修と長寿命化は違う意味で使われているのに、どちらも同じ60年を改築の目安とするというのは、少し考え方がおかしい。長寿命化は耐用年数を伸ばすようなことで、必ずしも耐震性だけのことではない。だから、一緒に使われるのは、少し抵抗がある。 意見具申をまとめるにあたり、やはりきちんとした資料に基づいて、その上で納得したということにしたいと思う。そこは、修文していただくことでいいかと思う。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見④
【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。）
◆ ◆ ◆ ○ ⇒ ○ ⇒ ⇒ ◆ ◆ ⇒ | 対応方針（原案）の文章はもう少し精査していただいたほうがいいと思う。 建替えの必要性の理由として、学校として必要であるということであるが、これは、地域の中学生の学び直しの高校としてのニーズがあると、何かそのような表現でもいいかと思う。 学校として必要なのは、どこでもそうであるということになるので、工夫していただいた方がいい。 エンパワメントスクールになると希望者数は増えるのか。 まだエンパワメントスクールは入試を１回もしていないのでわからない。参考としてお聞きいただきたいが、現在、平成27年度からエンパワメントスクールをスタートする各学校について説明会等をしているところであるが、その説明会の希望者数はかなり多くなっている。すなわち、エンパワメントスクールのニーズがかなりあるということであるので、この成城高校についても、その地域で初めてつくるエンパワメントスクールであるので、多くなることを予測している。 廃止になるとしても校舎は活用する予定であるとお聞きしたが、そんなに簡単に廃止するとは思えないがいかがか。 仮に廃止になった場合、どうするのか説明させていただいた。 将来的に学校が廃止になるかどうかはわからないが、現時点においては、少なくとも総合学科として、これだけの実習室を活用しながら運営していき、エンパワメントスクールとしての需要もあるということを念のため説明させていただいたと思う。 判断の理由として、「長寿命化（大規模改修）の実施が困難である」と書かれているが、大規模改修の内容は、「将来的な財政負担が増嵩する」で説明されているのでわかりにくくなっている。整理の仕方の問題と思うので、少し整理していただくとわかりやすくなると思う。 「将来的な財政負担が増嵩する」のところは、財政負担というより経済効率性の話で、要するに同じサービスを提供するために、どちらがより安くて済むかという視点での比較をするということであると思う。長寿命化のための大規模改修には適さないと書いてあるが、適するか適さないかということは二通りあって、技術的にという判断もあると思うし、もう一つは経済的にとか合理的でないというものもあると思う。 耐震改修が困難なのは、技術的な話なので困難という言葉を使ってもいいと思うが、長寿命化の部分は困難なのではなく、今改修するのであれば長寿命化したいという大阪府の方針としてあるが、それが実施できないということであるため、文言の見直しをさせていただきたい。
◆ ○ ⇒ ○ ⇒ ◆ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ◆ | 府の方針を書くということであればそのようにすればよいが、そうでなければこの項目を取って、費用比較の話だけを書いても別に構わないと思う。ただ、吹田東高校でこのような項目を立てて議論されているので、それとの整合性も考慮した資料に直していただきたいと思う。 仮設校舎のリース料はどこに含まれているのか。 「仮設校舎」の項目に入っている。実際のリース料は３億円かかるが、現在価値化した費用を表している。 改修は２回リース料が含まれているが、現在価値化すると安くなるので、差額がそんなに大きく開かないということか。 その通り。 コスト比較については、もう少し注釈を加えてわかりやすくしていただきたい。あわせて「将来的な財政負担が増嵩」などの内容についても、もう少し丁寧に修正し直していただきたい。 クラス数は現行と変わらないということであるが、生徒の数、募集人員などはどうなるのか。 新校舎の平面図は、現校舎の面積と同じ範囲が記されているが、現行より約1,000㎡小さくなるのであれば、それに合わせた範囲を記載すべきである。 受益者が、在校生・教職員、保護者と進学予定者になっているが、ここは地域の避難所などにはなっていないのか。そうであれば、地域の中の一つ大きな役割を果たせるのではないかと思う。 募集定員については、前年度の教育委員会会議で決定される事項であるため、現時点で募集定員については、明確なご回答はできない。ただ、平成27年度のエンパワメントスクールについての募集定員については、現在公表し、定員数210名としているので、概ねこの前後で設定することになる。現有からあまり変わらないと考えていいと思う。 平面図の表記の仕方については、現在の校舎の範囲を表しているので、1,000㎡小さくなる現計画に合わせて修正させていただく。 避難所の指定については、手元に資料がないためお答えできないが、仮に避難所に指定されていた場合、おそらく体育館になるため、校舎は当てはまらない。 今回、全部取り壊して更地に建てるが、改築という表現でいいのか。建替え、新築とはならないのか。 一般的には建替えであるが、建築では、既存の建物を新たに建替えることを改築と表現している。 事業名は校舎棟改築事業となっているが、特別教室棟ではないのか。それとも、校舎がどれであっても校舎棟となるのか。 普通教室棟や特別教室棟をまとめて校舎棟と表現しているので、詳細に記載するのであれば、特別教室棟となる。 全部建替えるように見えるし、一部だから改築と表現しているようにもみえる。正しい表現であればそれでいいと思う。 いくつか指摘があったが、資料については、まだ精査が必要であるので、修正の上、事務局で取りまとめていただき、各委員に再度お渡しいただきたい。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
4 | 事前評価 | 施設整備 | ﾀﾞｲﾆﾎｳﾒﾝｷﾄﾞｳｹｲﾗﾀｲﾁｮｳｼｬｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ（ｵｵｻｶﾌﾖﾄﾞｶﾞﾜｹｲｻﾂｼｮﾍﾞｯｶﾝﾁｮｳｼｬﾀﾃｶｴｼﾞｷﾞｮｳ） 第二方面機動警ら隊庁舎整備事業（大阪府淀川警察署別館庁舎建替事業） 〔大阪市淀川区〕 淀川警察署及び第二方面機動警ら隊の庁舎の狭隘化が著しいことや、別館庁舎がコンクリートの強度不足で耐震改修できないことから、新庁舎を整備する。 | 構造：鉄筋コンクリート造 地上６階建 面積：約2,500㎡ ・第二方面機動警ら隊執務室 約1,900㎡ ・淀川警察署執務室 約600㎡ | 実施設計の予算化を予定している前年度 | H27 | H30 | 10.7億円 国：1.8億円 府：8.9億円 | 警察庁舎整備（建替）事業に係る投資効果を分析する手法は確立されていない。 | 【上位計画等における位置づけ】
[10 empty] | ○ | 府有建築物耐震化実施方針（H19.3） ※警察施設の整備について 犯罪発生件数の増加等に伴う、警察官の増員、証拠品の増加及び 車両・装備資機材の増強等の理由により、多くの警察署で著しい狭隘化が進行している。加えて、老朽化も進行していることから、狭隘化及び老朽化等を総合的に判断して、計画的に建替え等整備を推進している。
【事業を巡る社会情勢】
[10 empty] | ・ ・ | 複雑多様化する警察事象に対応するため、警察官の定員も年々増加されており、それに伴い、警察施設の狭隘化も進んでいる。 また、阪神大震災の教訓をもとに、平成７年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施行され、その後、更なる大震災発生の切迫性が指摘される中、平成18年に同法が改正された。同実施方針における耐震化の目標は、平成２７年度までの１０年間に、府有建築物全体の耐震化率を90％以上にすることである。ただし、本庁舎のような災害時に重要な機能を果たす建築物については100％となっている。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[10 empty] | ・ ・ | 耐震性能の向上による庁舎の安全性能確保 執務室の狭隘化解消による来庁者の利便性の向上及び職員の勤務環境の改善
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[10 empty] | ・ ・ ・ | 平成26年度 ：基本計画 平成27～28年度：基本設計及び実施設計、撤去工事 平成28～30年度：本体工事
【代替手法との比較検討】
[10 empty] | ・ | 淀川警察署別館庁舎は平成11年に実施した耐震診断の結果、コンクリートの強度不足（構造躯体が脆く、補強工事に際しての接合筋の打ち込みが不可能）とされ、耐震改修が出来ないことから、淀川警察署の敷地内に第二方面機動警ら隊庁舎と淀川警察署執務室としての機能を複合した新庁舎を整備することが最も効率的である。
【自然環境等への影響と対策】
[10 empty] | ・ | 省エネルギー型機器や断熱性の高い部材の使用、居室採光の十分な確保等による地球環境保全に努める。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[10 empty] | ○ | 昭和44年の本館庁舎建設時から警察署員及び機動警ら隊員を大幅に増員してきたことにより、庁舎の狭隘化が著しいことや、別館庁舎がコンクリートの強度不足で耐震改修できないことから、新庁舎を整備する必要がある。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見② | [9 empty] | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見③
【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。） | [9 empty] | 【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。）
○ ⇒ ○ ⇒○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ | 「警察署建替え基準」により、第二方面機動警ら隊は、定員を基に、淀川警察署は、増員を基に必要面積を算出しているが、なぜか。 第二方面機動警ら隊は、新たに庁舎を建設する事業であるため、定員を基に面積を算出した。警察署の新設の場合と同様である。淀川警察署は、既に本館庁舎があるため、建設当時と比べて増えた人数分の面積を算出した。 「警察署建替え基準」に、「増員を基に」、「定員を基に」と記載しているわけではないのか。 記載はない。警部補１人につき６㎡というような、職階に応じた１人当たりの面積が決められており、それを基に算出している。 本館は、人数に見合った面積があるのか気になる。全体の定員を基に面積を算出し、そこから既設面積を引くと、必要面積が出ると思うが、この方法を取らない理由はあるか。 その方法で算出すると、面積が相当大きく増えてしまうので、実態に見合った面積の算出をした。 本館は、今の「警察署建替え基準」で算出すると、面積が大きくなってしまうので、昭和44年建設当時から増えた人数分の面積を、現在の基準により算出したということか。 そのとおり。 新庁舎に入る淀川警察署の面積として、1,100㎡から800㎡を引き、300㎡を足しているのはなぜか。 淀川警察署の増員分として必要な面積は、1,100㎡であるが、現在、本館を使用している第二方面機動警ら隊の面積が800㎡あり、別館を使用している淀川警察署の面積が300㎡ある。新庁舎整備後は、第二方面機動警ら隊は、本館から新庁舎へ移るため、本館の800㎡は、淀川警察署が使用できることとなる。また、淀川警察署が現在使用している別館の300㎡は、撤去することにより使用できなくなるため、1,100㎡から800㎡を引き、300㎡を足して、新庁舎に入る淀川警察署の面積を算出した。 昭和44年建設当時は145人いたが、その当時、第二方面機動警ら隊は、いなかったのではないか。 当時からいた。 当初から本館の800㎡を使用していたのか。 | [8 empty] | ⇒ ○ ⇒ ◆ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 今後、本館の建替えの計画があるが、耐震改修工事を行っているため一定期間は使う必要があると考えているので、もう少し先になると思う。ただ、現状は狭隘化しているので、一定の広さを確保したいということである。 ３分の２のスペースで支障なく業務は行えるのか。 今もぎりぎりの状態でやっているところではあるが、何とかこれで頑張っていこうと考えている。 本当に必要であれば、それは要求すべきだと思う。 本館も含めて説明していただけたら、もう少しよくわかると思う。実際面積が不足しているのであれば、新館としてもっと大きな庁舎を建てればいいのではないの か。 敷地の問題もあるので、極端に大きい物を建てることが難しい状況である。ここで大きい物を建てると、将来、この本館を建替える際に影響が出ると思うので、現時点で可能な面積で整備することを考えている。 本館は、一定期間使用した後に建替える予定としているので、狭隘な淀川警察署を少しでも解消し、別館と本館に分散された警察機能を解消するため、必要最小限度の面積を整備したいと考えている。 例えば、平面的に確保できないにしても、６階建てを７階建てにするということもできないのか。 ７階建てくらいまでが限界である。 本館と新庁舎で具体的にどのような使い方をされるのかお示しいただき、新庁舎の面積2,500㎡の必要性について説明いただきたい。 現在、淀川警察署の本館の面積は約3,600㎡で、221名が勤務している。その内訳として、淀川警察署の面積2,800㎡部分には、総務課、留置管理課、会計課、生活安全課、地域課、刑事課、交通課の一部（交通総務係・交通規制係）、警備課、直轄警察隊が入っており、勤務員は191名。 第二方面隊の800㎡部分には、30名が勤務している。定員と勤務人数に開きがあるのは、単にデスクワークをしている人が勤務人数で、例えば淀川警察署の交番に勤務している人は交番が勤務地になるので除いている。一方、淀川警察署の別館約400㎡には、生活安全課少年係、交通課交通指導係と交通捜査係の40名が勤務している。生活安全課と交通課はそれぞれ分かれて勤務していることになる。
⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | そのとおり。 第二方面機動警ら隊が新庁舎へ移ることにより、第二方面機動警ら隊が現在使用している本館の800㎡を淀川警察署が使用できるので、その分については、増築しなくてよいということか。もう少し分かりやすく説明してほしい。 現在の淀川警察署は、本館と別館の二つの庁舎で構成されている。本館には、本館が建てられた当時から、淀川警察署と第二方面機動警ら隊の二つの組織が配置されている。別館は、淀川警察署だけが配置されているという構成になっている。 淀川警察署は、本館は約2,800㎡、別館は約400㎡、合わせて3,200㎡の面積の中で業務を行っている。一方、第二方面機動警ら隊は、本館の約800㎡で業務を行っている。別館は、耐震性能が不足しているため、平成27年度中に閉鎖して、平成28年度に撤去する計画になっている。この耐震性能が不足に加え、執務室が非常に狭い課題があり、今回この淀川警察署の別館を取壊して、新たに庁舎を新設する事業である。 整備後については、本館庁舎を淀川警察署のみが3,600㎡を使用する予定であり、新庁舎は約2,500㎡を整備し、そのうち第二方面機動警ら隊は1,900㎡、淀川警察署は600㎡を使用する予定である。 面積の考え方については、第二方面機動警ら隊は現在の定員75人を基に面積を算出している。一方、淀川警察署は、本館を建築した当時に比べ86人増えているので、この86人分に相当する面積を算出した上で、別館を取壊しに伴う面積を減じ、第二方面機動警ら隊の移転により生じる面積を加え、約2,500㎡としている。淀川警察署の86人の増員分の内訳は、警察署の中で勤務している内勤者数で、交番で勤務している警察官は除いている。 最終的に本事業が完了した時には、淀川警察署の面積は、3,200㎡から4,200㎡に、第二方面機動警ら隊は800㎡から1,900㎡になる予定である。 86名分が第二方面機動警ら隊庁舎の積算根拠になっているので、86名が第二方面機動警ら隊庁舎を使用し、本館庁舎の3,600㎡を145名で使用されるということか。 第二方面機動警ら隊庁舎の600㎡部分と、本館庁舎3,600㎡の部分を合わせた4,200㎡で、231人が使用することになる。 増加人数が86名で、必要面積1,100㎡を算出し、2,500㎡になっているのではないのか。そうすると、元に残る人数が145人だから本館は前よりも大分すくということだと思うので、新庁舎になぜ淀川警察署が入っているのかが一番わかりにくい。 警察署が非常に狭隘化しているという元々の課題があるので、少しでも解消するために、今回建てる所に淀川警察署のスペースを設けようと考えている。 第二方面機動警ら隊の75名が使用している800㎡が空くので、まだ狭隘化するといって、さらに600㎡を増やす理屈がわからない。その根拠は先ほどの86名が当初より増えたということであるが、第二方面機動警ら隊が抜け、当初に比べると面積は増えるが、それでは足りないということか。 86名増えている部分を実際に計算すると、1,100㎡が必要になる。第二方面機動警ら隊が800㎡移転したとしても、1,100㎡の面積が必要であるので、本館には入りきらない。さらに、別館は、淀川警察署は300㎡使用しているので、別館を潰すと300㎡が不足し、と本館の不足分300㎡を足して600㎡が必要になる。 | [8 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 新庁舎の整備後については、淀川警察署の本館部分約3,600㎡には、別館に勤務していた40名を含む231名のうち190名が勤務する予定となっている。内訳として、従来の淀川警察署2,800㎡部分には、総務課、留置管理課、会計課、刑事課、交通課の146名が勤務することとなり、第二方面機動警ら隊が入っていた約800㎡部分には、生活安全課、警備課の44名が勤務する予定となっている。一方、新設される新庁舎2,500㎡には71名が勤務することとなり、内訳として、第二方面機動警ら隊の1,900㎡部分には約30名、淀川警察署の600㎡部分には、地域課と直轄警察隊の41名が勤務する予定としている。 また、業務の性質上、新庁舎に淀川警察署の一部を整備することについては、府民の利便性を考慮し、普段府民が訪れることのない地域課と直轄警察隊を配置したいと考えている。 全体としては本来6,300㎡必要であるが、4,200㎡の規模でも十分業務を行えるということか。 その通り。 １階足して７階建てにできるのであれば、この際、増やすという選択肢もあると思うがいかがか。 １階部分で増える面積が400㎡程度であるため、地域課と直轄警察隊が十分入れる機能があればいいと考えているので、無理に上に積むより600㎡でいいと考えている。 言い方を変えれば、この２つの部署は新庁舎でもいいが、他の部署はできる限り一緒に配置した方がいいということか。 その他の部署については、府民が訪れる部署もあるので、なるべく府民が訪れない部署を新庁舎に移そうと考えている。 本館はいつ建てられたのか。また、耐震診断はどのような結果だったのか。 昭和44年に建設した。耐震基準を満たしていなかったため、改修を行い、現在は、耐震基準を満たしている。 別館は、耐震改修していないのか。 耐震診断を行ったが、耐震補強は不可能であり、早期改築が必要であるとの結果であったため、していない。 別館は、建築後52年経過しているが、新庁舎の耐用年数について、基準はあるのか。 鉄筋コンクリート造なので、40年から50年ぐらいだと思う。 耐用年数が決まっているわけではないのか。 決まっていない。 本館は、耐震改修をしたとのことだが、今後、どのくらい使用できるのか。 本館は、平成21年度に耐震改修を終えており、通常は、耐震改修後10年以上は使う予定である。
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ | 86名分は計算上新庁舎で使用するということではないのか。 面積は86名の増員分から算出しているが、今回整備する600㎡の中で86人を吸収するものではなく、淀川警察署4,200㎡を231名で使用するということであ る。 本館の使い方、別館の使い方をそれぞれもう少し詳しく説明いただければ納得できると思う。 現在、別館には交通部門、生活安全部門が入っており、これが別館から本館に移ってくる予定である。本館に入っている第二方面機動警ら隊が新庁舎に移り、空いた所に交通部門、生活安全部門が入ってくることになる。合わせて、廊下に出ているロッカーを室内に入れ、通路を確保しようと考えている。 本館の使い方を工夫することで、新庁舎の大きさを小さくできる余地がないということを強く説明できる理由があるのか。 淀川警察署と同等規模の庁舎を建てる場合、4,200㎡以上のものを建てないといけないことになる。一番最近に完成した城東警察署は定員215名で約5,000㎡の延べ床面積の庁舎を建てている。淀川警察署は360人で215人に比べて相当多い所帯であり、この5,000㎡よりも狭く、整備後も4,200㎡しか整備できない。 積算基準を基に建てた場合、どれくらいの面積になるのか。 定員から計算して面積を算出すると概ね6,300㎡が必要になる。 6,300㎡が必要なのに4,200㎡ということは、３分の２で済むことになるが、機能をきちんと動くようにするならもっと大きな物を造らないといけないのではないのか。 | [8 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 本館の改修の際には、増員分の面積を増やさずに、耐震性能の強化のみをしたのか。 そのとおり。 本館は、平成21年に耐震改修をしているが、築後50年近く経っている。 耐震改修をした時に、コンクリートの品質等を見て、撤去が必要なほど劣化が進んでいないということを確認しているのか。 確認している。 物理的に見れば、あと10～20年は持つと判断しているのか。 そのとおり。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見④
【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。）
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 本事業で別館を建替えるのに、すぐに本館を建替えることになるのであれば、今回、本館分も合わせて建替えた方がいいということになるので、その説明をしていただきたい。 淀川警察署の本館は、昭和44年に建設され築後45年が経過している。これは、大阪府下に65の警察署の中で７番目に古い庁舎である。耐用年数の考え方については、参考ではあるが、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」には、鉄筋コンクリート造の耐用年数は50年とされている。 本館庁舎の改修状況であるが、平成21年度に耐震化工事を完了し、平成22年度に昇降機の改修、平成23年度には外壁の改修工事を行っている。 平成11年に耐震診断を行っており、コンクリートコアを採取して圧縮強度試験を行いった結果、設計基準強度を上回っていることが確認されている。 耐震化工事については、あくまでも震災時の倒壊の危機を回避するための改修であり、老朽化を改善するためのものではない。しかしながら、構造耐力を有するという事実が、耐震診断では確認されている。 建築基準法に基づいて３年ごとの建物点検を行なっているが、直近の平成24年７月に行った結果、補修が必要な箇所については確認されていない。 以上、一定の構造体力を有していることや、今後、建物点検を実施し、傷んでいる箇所があれば補修を行っていくことにより、一定期間の使用は可能であると考えている。 災害が起こった時の重要な機能を果たす建築物の中に、警察の建物は全部入っているのか。建替えの物を外すと、耐震化率100％の目標は達成できる計画になっているのか。 その通り。警察は平成27年度末までが目標になっている。 「代替手法との比較検討」として、ＰＦＩ等も検討されたのか。 検討していない。警察署には、留置施設や保護室、拳銃の保管庫等、統一性を図るものがあるため、これまでもＰＦＩ手法は活用していない。 ＰＦＩ等の効率性の手法が使用できる事業特性ではないということか。 そのとおり。
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 別館の跡地は、どうなる予定か。 新庁舎を建設する場所は、駐車場として使用しており、新庁舎の整備により、駐車場が不足するため、別館の跡地は、駐車場を整備する予定である。淀川警察署、第二方面機動警ら隊のどちらについても、車が機動力の中心となるので、駐車場の確保が必要となる。 駐車場の面積は足りているのか。 敷地内に納める予定である。 完成が平成30年度となっているが、平成27年から別館の撤去工事が始まれば、完成までの３年間は、別館にある機能はどうなるのか。また、「自然環境等への影響とその対策」として、「省エネルギー等への配慮」と記載があるが、図面を見れば、南側にマンションのような建物がある。今まで無かった場所に、６階建ての庁舎が建つことによる敷地外の建物に対する影響や、周辺の方の反応について、聞かせてほしい。 本館にある柔道場に執務室を造り、現在、別館に入っている交通課等が使用する予定である。 周辺環境への配慮として地元住民への説明については、概ね表に示したスケジュール通りに進めていく予定である。 南側の建物の会社の方と地元の自治会長には、平成26年10月１日に挨拶に伺い、今回の建替え事業の計画を説明したところ、特段、反対意見等はなかったので、このまま進めていくことを了解していただいたと考えている。 今後もスケジュールどおりに、自治会長、地元住民への説明を行い、何か説明を求められた場合は、その都度対応していく予定である。