## 一覧
事業別の審議概要
１．再（再々）評価対象事業 ８件
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
1 | 再々評価 | 道路交通安全 | ｲｯﾊﾟﾝﾌﾄﾞｳｿｳｼﾞｼﾞﾃｲｼｬｼﾞｮｳｾﾝｺｳｻﾃﾝｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳ 一般府道総持寺停車場線交差点改良事業 〔茨木市〕 国道171号との交差点付近の渋滞緩和を図るため右折レーンを設置するとともに、交通安全対策として両側歩道を設置する | 交差点改良 事業延長：90ｍ 道路幅員：16.0m 右折レーン設置1箇所 （北行き） 自転車歩行者道両側 | 再評価後 ５年経過 | H14 | ― （未定） | 2.0億円 国：1.0億円 府：1.0億円 | ― （―） | 用地0％ 工事0％ | H21再評価 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ ・ | 本路線とＪＲ京都線の交差部付近にＪＲが新駅を設置（平成３０年度開業予定）する予定であり、今後、自動車、自転車、歩行者等の交通量が増加することが予測されるため、本事業の必要性は高くなる。 一方、茨木市が、ＪＲ新駅の設置に伴い「バリアフリー基本構想」を策定中であり、当該区間を含めた総持寺停車場線全線について、平成２７年度から市が事業主体となって歩道整備をはじめとするバリアフリー化事業と右折レーンの設置を一体的に行うこととした。 以上のことから、本事業を中止とし、別途事業に継承して実施していくこととする。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ ・ | 国土交通省は平成２４年度に「国道１７１号交通対策検討会」を設置し渋滞対策の優先度を評価した結果、西河原交差点は優先度の高い箇所と評価された。しかしながら、国道１７１号については、現在、新名神高速道路供用や地元協力等を踏まえ高槻市域を中心に事業中であり（八丁畷交差点など）、まずは現在事業中の箇所を優先することから、当該交差点の対策については実現性を含め検討していくこととしている。 一方、ＪＲ京都線の新駅開業が間近に迫るなか、西河原交差点の改良にとどまらず、府道総持寺停車場線全体としての交通安全対策を実施していく必要性があることから、本事業を中止とし、茨木市に事業を継承して実施していくこととする。今後、設計・用地買収・工事等を市が一体的に実施していくことから、円滑な事業進捗が見込まれる。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 当該箇所で渋滞解消及び歩行者等の安全を確保するためには、右折レーンを設置し、通行車両と歩行者等を物理的に分離できる歩道整備を両側に行うことが最適である。
【対応方針（原案）】 ⇒ 中止（茨木市へ事業を継承）
[12 empty] | ・ ・ | 平成３０年度に開業を予定しているＪＲ京都線の新駅の設置や、それに伴う茨木市のバリアフリー基本構想の策定など、本事業地を取り巻く環境は大きく変化している。 平成27年度より、茨木市がバリアフリー化事業の一環として、本事業区間を含む府道総持寺停車場線全線について歩道整備（交差点改良を含む）を行うこととしたため、府が実施する交差点改良事業は中止し、同市に事業を継承する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 前回の評価時には、地権者の協力が得られないため７年間未着工で、今回プラス５年で12年間未着工になっているが、これは解消されたが、茨木市が対応されるので中止するということか。それとも、問題は解消されていないということか。 用地の協力については、まだ得られているわけではないが、新駅の開設など地域の状況も変わったこともあり、交差点改良のみならず、本路線全線の交通安全対策としての必要性について、地権者に再度説明し理解を得たいと考えている。 大阪府の事業としては中止するが、あとは茨木市が独自に取り組まれるということか。ただし、地権者の問題は残っているということか。 その通り。 大阪府として、地権者に説得するということではないのか。実質的には、協力はするのかもしれないが、公式的には行わないということか。 その通り。 右折レーンの設置等を、茨木市が行うことはできるのか。 それは可能。 道路管理者は大阪府ではないのか。 道路管理者は大阪府。 なぜ、茨木市は右折レーンを設置できるのか。 道路法17条４項で、都道府県の道路でも、市町村が事業を実施できることになっている。 管理責任は大阪府に残し、事業は茨木市が実施するということか。 その通り。 では、ここで議論することは何か。茨木市で整備するなら大阪府は万々歳でいいという議論でよいのか。多分、それは無責任だと思う。今まで、地権者の合意が得られずに進まない状態が７年間も続いている。そういう状況で一旦中止という判断をされた。茨木市がバリアフリーを実施するという状況は変わっているが、実際に事業を推進していくためには何が変わっているから、茨木市に継承することが適切だと判断すればいいのか。 新駅の設置に伴い、茨木市が「バリアフリー基本構想」を策定し、まちづくりを進めていくことになっている。構想には、歩道設置や右折レーンも含まれており、市自ら、それらの事業を実施していくことになったので、継承することになった。 要するに、市は「バリアフリー基本構想」の中で、本事業の右折レーンの設置をほぼ確約していて、その実現の見通しがあるため、本事業を継承するということであると思うが、「バリアフリー基本構想」の内容が、本事業と全然違うものになることはないか。 それはない。 市は非常に重要度の高い事業として実施されるので、事業の実施可能性から見て、市にお願いしても問題はないと判断したと理解してよいか。 その通り。
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ○ ⇒ ○ | 市は単費で実施するのか。 交付金制度を用いると聞いている。 どこの交付金か。 国の交付金と聞いている。 事業費はそれなりの担保があるということであるが、府は関与しないのか。 道路の歩道整備に関する必要経費として、地方負担分の４割ほどは大阪府が負担するということになっている。 負担されても、それを実施した方がよいとお考えか。 そのとおり。 対応方針について、「本事業の必要性はますます高まってきている。」と記載があるが、そうであるなら中止してはいけない。そうではなく、交差点を改良する必要性が高まってきているのではないのか。事業自体は中止するので、「・・・変化している。」とし、「本事業の必要性はますます高まってきている。」は要らない。 また、「バリアフリー基本構想」の策定の後に、もう一度、バリアフリー化と２つ同じ表現が使われているので、趣旨が明確に伝わるよう見直していただきたい。 事業に関しては、事実上中止なのかもしれないが、府の責任が免除されているという話にはなっておらず、関わり続けられるので、中止という言葉でいいのかと 思う。 事業だけを見ると、もちろん中止という判断であるが、補足説明を、少し充実していただくなり、書き直した方がよい。 ここは直すのでなく、判断の理由を直してもらいたい。 この審議会では、対応方針は「休止」「中止」「継続」の３通りとしている。「休止」は、期限を切って、その間にもう一度見直して答えを出すということ。「継続」はもちろん継続することである。このカテゴリーからは「中止」ということだと思うが、いかがか。 大阪府の建設事業評価制度では、費用負担をどこがするかということより、事業主体がどこであるかということで評価を行っているので、事業主体が大阪府である事業に関しては、府が評価をすることとなっている。今までは、事業主体が大阪府であるため、府が評価をしてきた。今後は、市が実施主体となり、一部費用負担を大阪府がすることになるが、本事業としては中止となる。ただ、評価制度上は中止であるが、右折レーンの設置等の必要がなくなるわけではないので、きちんと市に承継していくことについて、記載内容を明確にさせていただく。 大阪府が事業主体ではなくなるため、府が実施する事業としては中止ということになるが、 通常とは違うので、そこがわかるように、横にかっこを書き、「茨木市に事業移管」、あるいは「茨木市のバリアフリー事業に継承」のような説明を少し丁寧に書いていただきたい。 通常の中止、要するに、用地も工事も０％であるため中止になったと思うので、前回評価時における対応がどうであったか書いていただけると、私たちが委員をしなくなった後の審議会でも、少なくともわかると思うのでお願いしたい。
[12 empty] | ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ◆ | 対応方針（原案）について「中止」と記載していたが、本事業については、府事業としては中止するが、市へ事業継承するものであることから、その点をわかりやすくするため、記載内容を修正させていただいた。修正内容は以下の通り。 『平成27年度より、茨木市がバリアフリー化事業の一環として、本事業区間を含む府道総持寺停車場線全線について歩道整備（交差点改良を含む）を行うこととしたため、府が実施する交差点改良事業は中止し、同市に事業を継承する。』 府道であり、府の管理責任は残るという説明だったと思うが、その点について補足しないのか。 事業実施後は、管理についても市へ移管する予定。 移管については未決定なので、記載することは不適当ということか。 そのとおり。 本件については、対応方針（原案）どおり、「中止（茨木市へ事業を継承）」ということで了解することとしたい。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見①
2 | 再評価 | 砂防 | ﾖﾄﾞｶﾞﾜｽｲｹｲｷﾄﾗｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 淀川水系鬼虎川砂防事業 〔東大阪市〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高：12.5ｍ 堤幅：59.0ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H22 | H31 （H27） | 4.5億円 国：2.25億円 府：2.25億円 | 58.91 (60.34) | 用地0％ 工事0％ | H21事前評価 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がない。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ ・ | 事業用地の取得に際して一部隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、関係者との協議が成立したため、平成26年度早期に境界確定を行い、今年度中に用地取得を行う見込みである。 工事施工については、地元地権者の了解が得られていることから、平成31年度までの完成を予定している。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 用地については平成26年度早期に取得する見込みであり、工事についても、地元地権者の了解が得られていることから、平成31年度までの完了を見込んでいる。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。
3 | 再々評価 | 砂防 | ﾖﾄﾞｶﾞﾜｽｲｹｲﾔﾏﾀｹｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 淀川水系山畑川砂防事業 〔八尾市〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高： 14.5ｍ 堤長： 66.1ｍ | 再々評価後 ５年経過 | H7 | H29 （H25） | 4.7億円 （4.3億円） 国：2.35億円 府：2.35億円 | 12.55 (16.24) | 用地100％ (100％) 工事10％ (0％) | H21再々評価 | 【事業費の変動】
|  |  |  | 砂防えん堤：１基 堤高： 14.5ｍ 堤長： 66.1ｍ | 再々評価後 ５年経過 | H7 | H29 （H25） | 4.7億円 （4.3億円） 国：2.35億円 府：2.35億円 | 12.55 (16.24) | 用地100％ (100％) 工事10％ (0％) |  | ・ | 近隣で実施している砂防事業において、掘削斜面の安定対策として仮設の法面工が必要となった事から、本渓流においても同様の地盤状況と推測される。（＋0.4億円）
【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・公共施設などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がない。
|  |  |  | 砂防えん堤：１基 堤高： 14.5ｍ 堤長： 66.1ｍ | 再々評価後 ５年経過 | H7 | H29 （H25） | 4.7億円 （4.3億円） 国：2.35億円 府：2.35億円 | 12.55 (16.24) | 用地100％ (100％) 工事10％ (0％) |  | 【視点２：今後の進捗見通し】
|  |  |  | 砂防えん堤：１基 堤高： 14.5ｍ 堤長： 66.1ｍ | 再々評価後 ５年経過 | H7 | H29 （H25） | 4.7億円 （4.3億円） 国：2.35億円 府：2.35億円 | 12.55 (16.24) | 用地100％ (100％) 工事10％ (0％) |  | ・ | 既に着手している他渓流の土石流対策事業を重点的に行った結果、工事着手が４年遅れたが、今後、計画的に工事進捗を図ることが可能であるため、平成29年度までの完成を予定している。
|  |  |  | 砂防えん堤：１基 堤高： 14.5ｍ 堤長： 66.1ｍ | 再々評価後 ５年経過 | H7 | H29 （H25） | 4.7億円 （4.3億円） 国：2.35億円 府：2.35億円 | 12.55 (16.24) | 用地100％ (100％) 工事10％ (0％) |  | 【視点３：コスト縮減・代替案】
|  |  |  | 砂防えん堤：１基 堤高： 14.5ｍ 堤長： 66.1ｍ | 再々評価後 ５年経過 | H7 | H29 （H25） | 4.7億円 （4.3億円） 国：2.35億円 府：2.35億円 | 12.55 (16.24) | 用地100％ (100％) 工事10％ (0％) |  | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
|  |  |  | 砂防えん堤：１基 堤高： 14.5ｍ 堤長： 66.1ｍ | 再々評価後 ５年経過 | H7 | H29 （H25） | 4.7億円 （4.3億円） 国：2.35億円 府：2.35億円 | 12.55 (16.24) | 用地100％ (100％) 工事10％ (0％) |  | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
|  |  |  | 砂防えん堤：１基 堤高： 14.5ｍ 堤長： 66.1ｍ | 再々評価後 ５年経過 | H7 | H29 （H25） | 4.7億円 （4.3億円） 国：2.35億円 府：2.35億円 | 12.55 (16.24) | 用地100％ (100％) 工事10％ (0％) |  | ・ | 事業用地は100％取得済みであり、平成25年度から砂防えん堤工事に着手している。今後、計画的に工事進捗を図ることが可能であり、平成29年度までに完了する予定である。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。
4 | 再評価 | 砂防 | ﾔﾏﾄｶﾞﾜｽｲｹｲﾄﾞｳﾑﾗｷﾀﾀﾆｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 大和川水系堂村北谷砂防事業 〔河内長野市〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高：14.5ｍ（10.0ｍ） 堤長：53.5ｍ（55.0ｍ） | 事業採択後 ５年間未着工 | H22 | H31 （H27） | 2.6億円 （2.0億円） 国：1.3億円 府：1.3億円 |  | 用地0％ 工事0％ | H21事前評価 | 【事業費の変動】
[12 empty] | ・ | 砂防えん堤の堤高について事前評価時は10.0ｍと想定していたが、現地測量結果を基に施設配置検討を行った結果、計画位置が事前評価時より上流側となり、堤高が14.5ｍ必要となった（＋0.6億円）
【視点１：事業の必要性】
[6 empty] | ○事前評価と同様に算出した場合 ・B/C=1.02（1.33） ○上記の便益に、平常時における青少年活動センターの利用者（平成24年の１日平均利用者数）が被災したと仮定したときの人的被害軽減効果額を便益として加算して算出した場合 ・B/C＝1.55 (※)いずれも、人的被害軽減効果額には、精神的被害等の間接被害額は含まれていない。 | [5 empty] | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する避難関連施設・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がない。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ ・ | 事業用地の取得に際して一部隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、関係者との協議が成立したため、平成26年度早期に用地取得をする見込みである。 工事施工については、地元地権者の了解が得られていることから、平成26年度より着手し平成31年度までの完成を予定している。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 用地については平成26年度早期に取得する見込みであり、工事についても、地元地権者の了解が得られていることから、平成26年度より着手し平成31年度までの完成を予定している。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。
5 | 再評価 | 砂防 | ｵｵﾂｶﾞﾜｽｲｹｲﾏﾂｵｶﾞﾜﾋﾀﾞﾘﾀﾞｲ５ｼｾﾝｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 大津川水系松尾川左第５支川砂防事業 〔和泉市〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：２基 堤高：9.5ｍ、堤長：34.5ｍ 堤高：7.5ｍ、堤長：31.5ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H22 | H32 （H30） | ５億円 国：2.5億円 府：2.5億円 | 1.90 (1.99) | 用地0％ 工事0％ | H21事前評価 | 【視点１：事業の必要性】
|  |  |  | 砂防えん堤：２基 堤高：9.5ｍ、堤長：34.5ｍ 堤高：7.5ｍ、堤長：31.5ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H22 | H32 （H30） | ５億円 国：2.5億円 府：2.5億円 | 1.90 (1.99) | 用地0％ 工事0％ |  | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がない。
|  |  |  | 砂防えん堤：２基 堤高：9.5ｍ、堤長：34.5ｍ 堤高：7.5ｍ、堤長：31.5ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H22 | H32 （H30） | ５億円 国：2.5億円 府：2.5億円 | 1.90 (1.99) | 用地0％ 工事0％ |  | 【視点２：今後の進捗見通し】
|  |  |  | 砂防えん堤：２基 堤高：9.5ｍ、堤長：34.5ｍ 堤高：7.5ｍ、堤長：31.5ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H22 | H32 （H30） | ５億円 国：2.5億円 府：2.5億円 | 1.90 (1.99) | 用地0％ 工事0％ |  | ・ ・ | 事業用地の取得に際して土地所有者の確認作業を行ったところ、一部土地所有者において土地の売買・交換後に移転登記が行われていないことが判明した。その関係者においても相続が発生するなど、関係地権者の特定に時間を要していたが、関係地権者への聞き取り等が完了したため、今年度上半期までには用地境界を確定し、今年度中に用地取得を行う見込みである。 工事施工については、関係地権者の了解が得られていることから、平成32年度までの完成を予定している。
|  |  |  | 砂防えん堤：２基 堤高：9.5ｍ、堤長：34.5ｍ 堤高：7.5ｍ、堤長：31.5ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H22 | H32 （H30） | ５億円 国：2.5億円 府：2.5億円 | 1.90 (1.99) | 用地0％ 工事0％ |  | 【視点３：コスト縮減・代替案】
|  |  |  | 砂防えん堤：２基 堤高：9.5ｍ、堤長：34.5ｍ 堤高：7.5ｍ、堤長：31.5ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H22 | H32 （H30） | ５億円 国：2.5億円 府：2.5億円 | 1.90 (1.99) | 用地0％ 工事0％ |  | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
|  |  |  | 砂防えん堤：２基 堤高：9.5ｍ、堤長：34.5ｍ 堤高：7.5ｍ、堤長：31.5ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H22 | H32 （H30） | ５億円 国：2.5億円 府：2.5億円 | 1.90 (1.99) | 用地0％ 工事0％ |  | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
|  |  |  | 砂防えん堤：２基 堤高：9.5ｍ、堤長：34.5ｍ 堤高：7.5ｍ、堤長：31.5ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H22 | H32 （H30） | ５億円 国：2.5億円 府：2.5億円 | 1.90 (1.99) | 用地0％ 工事0％ |  | ・ | 用地については、今年度取得する見込みであり、工事についても地元の理解が得られていることから、平成32年度までの完了を見込んでいる。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。
6 | 再評価 | 砂防 | ｵｵﾂｶﾞﾜｽｲｹｲﾐﾔｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 大津川水系宮川砂防事業 〔岸和田市〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、護岸工を整備する | 渓流保全工 延長：400ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | 休止 （H25） | 1.5億円 国：0.75億円 府：0.75億円 | ― (2.39) | 用地0％ 工事0％ | H21事前評価 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・老人福祉施設・道路などの保全対象施設を未然に土砂災害から守る手法として、渓流保全工の整備の必要性については変化がない。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言を受け、土石流対策について、府は、人命や家屋の被害を直接軽減する「砂防えん堤」の整備を渓岸の浸食や家屋の浸水被害等を軽減する「渓流保全」より優先して進めることとし、渓流保全工のみの新規事業は当面の間実施しないこととした。 本事業については、渓流保全工のみ実施する計画となっていたが、用地境界が未確定であり、現地未着手であることから、新規事業に準ずることとし事業を休止する。
|  |  |  | 渓流保全工 延長：400ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | 休止 （H25） | 1.5億円 国：0.75億円 府：0.75億円 | ― (2.39) | 用地0％ 工事0％ | H21事前評価 | 【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、渓流保全工による対策以外に無い。
【対応方針（原案）】 ⇒ 休止
[12 empty] | ・ | 「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言を受け、土石流対策について、府は、人命や家屋の被害を直接軽減する「砂防えん堤」の整備を渓岸の浸食や家屋の浸水被害等を軽減する「渓流保全」より優先して進めることとし、渓流保全工のみの新規事業は当面の間実施しないこととした。 本事業については、渓流保全工のみ実施する計画となっていたが、用地境界が未確定であり、現地未着手であることから、新規事業に準ずることとし事業を休止する。 なお、事業の必要性については変化がないため、大阪府都市整備中期計画（案）の後継計画策定予定時である平成33年度に土石流対策の優先整備箇所の進捗状況等を確認し、本事業実施の判断を行う。ただし、５年後の平成31年度には再々評価の対象となる。
7 | 再評価 | 砂防 | ﾐﾃﾞｶﾞﾜｽｲｹｲﾐﾃﾞｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 見出川水系見出川砂防事業 〔熊取町〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、護岸工を整備する | 渓流保全工 延長：1,200ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | 休止 （H25） | 4.8億円 国：2.4億円 府：2.4億円 | ― (2.01) | 用地0％ 工事0％ | H21事前評価 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土砂災害から守る手法として、渓流保全工の整備の必要性については変化がない。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言を受け、土石流対策について、府は、人命や家屋の被害を直接軽減する「砂防えん堤」の整備を渓岸の浸食や家屋の浸水被害等を軽減する「渓流保全」より優先して進めることとし、渓流保全工のみの新規事業は当面の間実施しないこととした。 本事業については、渓流保全工のみ実施する計画となっていたが、用地境界が未確定であり、現地未着手であることから、新規事業に準ずることとし事業を休止する。
| 再評価 | 砂防 | ﾐﾃﾞｶﾞﾜｽｲｹｲﾐﾃﾞｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 見出川水系見出川砂防事業 〔熊取町〕 土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため、護岸工を整備する | 渓流保全工 延長：1,200ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | 休止 （H25） | 4.8億円 国：2.4億円 府：2.4億円 | ― (2.01) | 用地0％ 工事0％ | H21事前評価 | 【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、渓流保全工による対策以外に無い。
【対応方針（原案）】 ⇒ 休止
[12 empty] | ・ | 「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言を受け、土石流対策について、府は、人命や家屋の被害を直接軽減する「砂防えん堤」の整備を渓岸の浸食や家屋の浸水被害等を軽減する「渓流保全」より優先して進めることとし、渓流保全工のみの新規事業は当面の間実施しないこととした。 本事業については、渓流保全工のみ実施する計画となっていたが、用地境界が未確定であり、現地未着手であることから、新規事業に準ずることとし事業を休止する。 なお、事業の必要性については変化がないため、大阪府都市整備中期計画（案）の後継計画策定予定時である平成33年度に土石流対策の優先整備箇所の進捗状況等を確認し、本事業実施の判断を行う。ただし、５年後の平成31年度には再々評価の対象となる。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見② | [11 empty] | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見③
【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。） | [11 empty] | 【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。）
［砂防事業６件共通］ | [11 empty] | ［大津川水系宮川砂防事業・見出川水系見出川砂防事業］
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 今回の対象事業に関して、今後着手する事業に適用される評価方法で評価した場合どうなるのか参考に教えていただきたい。 基礎調査の結果に基づいた評価はきちんと行っていないが、元々の危険渓流の評価として、この新しい評価に置き換えたところ、①鬼虎川はＡ。②山畑川はＢ。③堂村北谷はＣ。④松尾川の左第５支川は、元々評価は少し低かったが、一部土砂の崩壊が発生したところがあり、現在の評価ではＢ。⑤宮川はＣ。⑥見出川はＣという評価になっている。 宮川と見出川が渓流保全工で、砂防えん堤でないのは地形的な要因か。先ほどの説明では、えん堤だけ整備するように聞こえたが。 まずえん堤の整備を優先するということ。 保全対象施設がえん堤の中でも、堂村北谷は避難所１施設・府道50ｍで、宮川は人家71戸となっていて、何を優先しているのかよくわからない。つまり、えん堤だから優先しているのか。 土石流が発生した直後の衝撃力が大きく、家屋や他の施設に大きな被害を与えることを未然に防ぐため、砂防えん堤の整備を進めている。同じ土石流対策ではあるが、下流に安全に流下させるために渓流保全工を整備することとしている。優先的には砂防えん堤の整備を進めていきたいと考えている。 それは先ほどの評価方法の話と関係があるか。 この評価自体、砂防えん堤を重視した評価になっているので、渓流保全工は少し評価しにくくなっている。 事業継続する４事業の評価はＡとＢが混在していたが、Ａの評価は当面の重点箇所で、Ｂは次期対策候補箇所だから、本来差がつくのではないのか。 新規に着手する事業箇所については、この評価に基づいてＡの渓流から整備を行っていが、この評価は平成24年以降の事業から対象となるので、それ以前に着手しているものについては、違う考え方で進めていたということ。 鬼虎川がＡ評価と高い評価になる具体的な理由を教えていただきたい。 災害発生の危険度は３、影響度は５の評価を行っている。影響度が大きい要因は、保全人家数が多いことと災害時の要援護施設（保育園）があることがあげられ る。 山畑川も人家は多く、公民館などもあるが、要援護施設ではないから点数が低くなるのか。 その通り。 公民館は重要施設には入るのか。これは避難先ではないのか。 公民館は避難所として指定されていない。 | [10 empty] | ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 宮川砂防事業は約400ｍの渓流保全工を実施する事業であるが、土石流が発生し危険の高い所から少し距離があり、土石流の直撃による人命・家屋の損傷リスクは、少し低いと考えている。ただ、一端流れてきた土石流が氾濫すると、流域内の人命・家屋等に影響を与えることもあるため当面休止と考えているが、今後、上流の砂防えん堤の整備と併せた施設の整備が必要であると考えている。 見出川の渓流保全工についても、土石流の発生の恐れがある所から少し距離があることから、土石流の直撃による人命・家屋の損傷リスクは低いと思う。ただし、宮川と同様、一端、氾濫すると人命・家屋等への影響があるので、今後、上流の砂防えん堤の整備と併せた施設の整備が必要であると考えている。 今の説明を踏まえて、評価調書の修正を行った。「事業の進捗の見込みの視点における判定（案）」の修正については、以下の通り。 『土石流対策については、人命や家屋の被害を直接軽減する「砂防えん堤」の整備を渓岸の浸食や家屋の浸水被害等を軽減する「渓流保全」より優先して進めることとし、渓流保全工のみの新規事業は当面の間実施しないこととしている。 本事業については、用地境界が未確定であり、現地未着手であることから、新規事業に準ずることとし事業を休止する。』 同じように、対応方針（原案）については、以下の通り。 『土石流対策については、人命や家屋の被害を直接軽減する「砂防えん堤」の整備を渓岸の浸食や家屋の浸水被害等を軽減する「渓流保全」より優先して進めることとし、渓流保全工のみの新規事業は当面の間実施しないこととしている。 本事業については、用地境界が未確定であり、現地未着手であることから、新規事業に準ずることとし事業を休止する。 なお、事業の必要性については変化がないため、今後、府における土石流対策の整備状況を考慮し、今後の大阪府都市整備中期計画策定時点等において本事業実施の判断を行う。』 現状で渓流保全工という計画があるが休止するということはわかったが、えん堤未整備と記載があるが、計画自身は存在しているのか。 全ての土石流危険渓流に砂防えん堤の整備を計画している。ただ、前回、指標をお示ししたとおり、評価の高いものから順番に整備していくため、周りに人家が少ししかないところが認められるので、優先順位としてはそれほど高くならないと考えている。 今のルールによると、そこができない限り渓流保全工はできないということか。 えん堤ができないか、または、上流のえん堤の整備と合わせて、下流の渓流保全工も進めていく計画に変える必要があると思う。
○ ⇒ ○ ⇒○ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 他の事業も素点を教えていただきたい。 山畑川は危険度が４、影響度が２、堂村北谷は危険度が３、影響度が２、松尾川左第５支川は、元々危険度１、影響度が２だったが、災害が発生したので危険度４。宮川は危険度１、影響度３。見出川は危険度１、影響度３。 砂防えん堤は、危険度の要素が強く出るということか。 渓流保全工に危険度の評価はなかなか当てはまらない部分があり、必然的に砂防えん堤の整備を見た評価になっている。 重点化方針を議論する際には、渓流保全工のランク付けを別に考えて議論しないといけないのではないか。 基準を見ると、渓流保全工かえん堤の違いが見た目にはわからない。確かに、評価項目は渓流保全工を考えているわけではないように見えるが、渓流保全工でも砂防ダムでも何でも一緒ではないのか。川幅が決まれば決まるものではないのか。 土石流対策という点では、えん堤工も渓流保全工もどちらも同じである。先ほど地形的な要件という話があったが、土石流対策をする場合は、谷の出口周辺に家屋があるという特徴がある。そうすると、人家のすぐ近くにある発生するリスクについては重点化方針の危険度、斜面の形状であるとか水がわいているとかいうところは重要視される。また、渓流保全工の単体で計画を立てる場合は、渓流からかなり離れた所、渓流の谷出口の近くには人家がなくて、少しそこから離れた所に集落がある。そこにあふれた土石流が安全に下流側に流せないと影響が出るという視点で見るので、災害発生時の影響度というところだけを指標としている。 そのため、えん堤用とか渓流保全用はなく、土石流対策という入り口が同じであるので、どちらも同じ指標を使っていることから、渓流保全工の場合は危険度の評価がおのずと最低点数０点になるので、９点未満となり、評価が１ということになっている。 この基準に当てはめて機械的に判断をされているのか、それとも事業を全部見て、総合的に、地形、危険度、影響度などいろいろなことをトータルに考えて判断されているのか。 土砂災害防止法では区域指定を行うことになっており、土砂災害特別警戒区域と土砂災害警戒区域の２種類ある。特別警戒区域は、土砂災害が発生した際に家屋にある程度の損壊が生じて、人命に危害を与える危険性が高い区域で、その区域のある範囲が、土石流が発生して谷の出口直近にある家が被災する可能性が非常に高いので、人命を守るためにえん堤の整備を最優先で進めていくことを考えている。 結論がこうだといっているが、なぜそうなるのか説明してほしい。渓流保全工のプライオリティーが低い理由について説明がなされていない。土砂災害対策の進め方のランク付けと、渓流保全工のプライオリティーが低くなることは関連しているか。 関連している。 渓流保全工の災害発生の危険度について、評価した結果低くなったのであれば理解できるが、０点であると低くなっているのではなく、低いということにしてしまったことになる。危険度が低いなら、そもそも事業自体実施しなかったのではないのか。渓流保全工がこの基準に適応しないのであれば、点数が低いから実施しないという理屈にはならない。 渓流保全工の危険度の評価に、この基準を用いることは意味があるか。仮に意味がないなら、最初から使ってはいけない。そもそも、共通の評価の土台には使えないということを意味していることになる。仮に意味がある場合は、評価した点数により議論ができる。 この基準を用いて評価するのは、そもそも新しい事業の考え方である。継続していた渓流保全工に対してこの評価をするのは違う。 | [10 empty] | ○ ⇒ ◆◆ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ | 渓流保全工のB/Cは、もともと算出したときは、えん堤を未整備で渓流保全工だけ造っても2.39や2.01という数値が得られていたということか。 評価手法として妥当であったかどうかという議論はあると思う。マニュアルに沿って算定すれば、そのような数値が出たということであるので、事業着手の段階で、どのような評価をすべきなのか、今後考えていく必要があると思う。 話は分かったが、なぜ、そのようになるのかということについては非常に疑問に思った。 ここでは、大阪府の方針を明快にしていただくことにより、渓流保全工を実施しないということが分かった。もちろん他にも優先すべき事業がいろいろあるが、その中でプライオリティを付けられたのだと思う。 「事業の進捗の見込みの視点における判定」について、前回は「今後の土砂災害対策の進め方検討委員会」の提言に基づきと一行入っているが、今回は入っていない。これは入れられないのか、それとも入れても大丈夫なのか。 入れることは特に問題ないと思う。ただ、その提言をいただいたものを踏まえて、今回、大阪府で方針を示したという形で記載しているので、その後の補足はできると思う。 そのようにしていただければかえって分かりやすいと思うが、これだと誰が何をどのように判断したのか分からない。 長くなるが、「現地未着手」を削除して、「今後の土砂災害対策の進め方検討委員会」の提言に基づき、大阪府は何々について何々という方針を定めたのなら定めたと書いていただく。さらに、本事業については用地境界が未確定であり、現地未着手であることから新規事業に準ずるものと判断し、事業を休止することとしたというような文章にされたい。基本的には大阪府が決めた方針だと分かるようにしていただければいいと思う。 承知した。 「対応方針（原案）」の判断の理由で、「なお・・・」以下が分かりにくい。休止の場合は、確か何か再検討するタイミングを明示するということではなかったか。 その通り。 見直しをするタイミングは、ここも大阪府中期計画策定時点等と書いてあることで、明示されていると理解していいのか。何かこれがはっきりした時点でないような気がしたが、これでいいのか。 次の中期計画の見直し作業等において、事業予算の配分状況等を踏まえて、優先順位の高いところから順番に何箇所程度という数字は出していけると思うが、その優先順位の高いものが、すべて整備が終わっていけば、必然的に次の優先順位のものが挙がってくるので、そのような時期に判断したいと思う。 次の中期計画は決まっているのではないのか。 今、その作業を進めているところである。 何年に一度行うのか決まっていないのか。 ５年に一度。 では、何々を目途とする時期と書けばいいのではないか。次の中期計画は何年か。
○ ⇒ ○ ⇒○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ | では、土石流の発生の危険度は、この基準だけでは説明できないということか。渓流保全工が必要となるような箇所の危険度は、このようなものでは説明できないと思う。 渓流保全工の評価はこれではできない。 これに何らかのものが加えられる必要があるのではないのか。 土砂量や、堤内地と堤外地との高さのあるなしなど、そのような評価が必要になる。 つまり、「今後の土砂対策の進め方」検討委員会自体が、渓流保全工が有効ではないことを前提に進めていたということか。 当面、実施するものではないと判断している。 そうすると、渓流保全工にはこの基準は使えないということになる。 この基準は基本的には新規事業に使うものであり、継続・再評価をする際の根拠にはならないのか。 その通り。 そうすると「検討委員会の提言に基づき対策実施箇所のさらなる重点化を行った結果、当面の対策を見送る箇所となったため、事業を休止する」というのは、この説明では不足ではないのか。 ２年前に砂防えん堤工の事業で、「休止」とした案件があり、それと同様の記載をしている。今回の渓流保全工について、これに照らし合わした表現としては矛盾している。 その説明を可能な限りしていただく必要があると思う。 堂村北谷砂防事業の今回の費用対効果が1.02、前回は1.33であるが、今回休止とする宮川砂防事業（前回のB/C＝2.39）、見出川砂防事業（前回のB/C＝2.01）に優先するという判断について、進捗率は３事業とも０％であるということを踏まえ、その理由を説明してほしい。 | [10 empty] | ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ⇒ ○ ⇒ | 平成27年度である。 少し時期が早過ぎる。その次の中期計画になるか。 現在、中期計画の見直しの作業の最中で、どのような扱いにするのか、まだ検討中の状態であるので、今のところ明確に書きづらい。 いつ頃を目途とするということも書きづらいのか。ではここは次期と書くのか。今後と書くと一つ目なのか三つ目なのか分からない。 上流に人家がなく、えん堤整備と渓流保全工をセットで整備するのであれば、次の時期とかその次の時期の中期計画には入ってこない状況であると思う。 他の事業もそうだが、次期の見直しをいつにするのか明示すべきということだけで、そこで必ず実施か中止かの判断をするわけではなく、もう一度、休止の判断をするということも当然あり得る。 その通り。だからそうでなければ中止にしてくださいということ。要するに、事業の必要性がなくなったので一度中止にして、もう一度、一からつくればいいのではないのか。どうしても休止とされるのであれば、状況がどのようになったのか、この審議会に簡単な説明でもいいので、例えば、「まだなかなか好転しないからこのまま進めることはできないため休止継続である」と説明していただきたい。休止とするからには、事業は残っているので、同じことが続くことになる。 評価調書「事業の進捗の⾒込みの視点における判定（案）」の修正案について説明する。 『「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言を受け、土石流対策について、府は、人命や家屋の被害を直接軽減する「砂防えん堤」の整備を渓岸の浸食や家屋の浸水被害等を軽減する「渓流保全」より優先して進めることとし、渓流保全工のみの新規事業は当面の間実施しないこととした。本事業については、渓流保全工のみ実施する計画となっていたが、用地境界が未確定であり、現地未着手であることから、新規事業に準ずることとし事業を休止する。』 対応方針（原案）については、先ほどの修正に加え、以下を追加している。 『なお、事業の必要性については変化がないため、「大阪府都市整備中期計画（案）」の後継計画策定予定時である平成33年度に土石流対策の優先整備箇所の進捗状況等を確認し、本事業実施の判断を行う。ただし、５年後の平成31年度には再々評価の対象となる。』
⇒ | 土石流対策として、砂防えん堤工と渓流保全工の対策方法の考え方について、追加の補足説明をさせていただく。 砂防えん堤は、発生した土石流を直接補足して、直下流にある人家、人命に損傷を与える範囲の被害を防止するものである。発生した直後の土石流は、非常にエネルギーが大きく、家を押しつぶし、直接人命にも損傷を与える可能性が非常に高いものに対して、その被害を防止する。また、水や土砂を下流に流す役割も担っている。 渓流保全工については、流れてきた水により、護岸が削られることを防止して下流への土砂の流出を防いだり、川からあふれる土砂で家が浸水すると人命に影響が出る可能性もあることから、そのような被害を防いだりする役割を担っている。直接人命に影響を与えるリスクの高いものは、土石流発生直下にあたる部分になると考えている。渓流保全工の整備は、基本的には土石流の上流に砂防えん堤の整備がある程度出来上がってきた段階で、その進捗に合わせて整備を実施することにより効果が発現されるものである。 砂防えん堤は、土石流発生直下の家屋が保全対象となるが、渓流保全工は、一端あふれると、市街地に浸入することもあるので、浸水被害の面積が広くなり、保全対象家屋も多くなる。これが、渓流保全工の方が、結果的に便益が高くなる要因となっている。 次に、新たに土石流対策事業を進めるときの考え方について説明する。これまでは現地の状況や地元の要望などを受け、整備状況を踏まえて、事業の採択要件に合致する場所の砂防えん堤や渓流保全工の整備を行ってきた。平成24年度以降については、「今後の土砂災害対策を検討する委員会」において、災害が発生したときの危険度と影響度の評価を行い、評価の高いところから優先的に整備を進めていくべきという提言を受け、人命や家屋の被害を直接軽減する砂防えん堤の整備を渓流保全工よりも優先的に進めていくとしている。その際、渓流保全工のみの新規事業は当面実施しないという方針を打ち出した。ただし、砂防えん堤と渓流保全工を一緒に実施することで、より効果が上がるということであれば、併せて実施することはあると思う。継続事業の考え方については、基本的には保全する対象施設がなくなる等状況に変化がない限り全て完成を目指すこととし、土石流対策として砂防えん堤および渓流保全工を進めてきたところである。 継続中の事業の継続・休止に係る判断であるが、砂防えん堤については、原則これまで同様、整備を進めていくことにしている。ただし、事業採択要件に適応されなくなった場合や、平成24年度の事例にもあったが、どうしても地権者の特定ができない場合において、事業を休止する判断もあると考えている。 一方、渓流保全工については、現地の進捗率を鑑みて、その判断をすることとしている。現在、渓流保全工の事業は、宮川、見出川を含めて府下８箇所ある。大阪府が実施する現地着手済みの事業は５箇所であるが、括弧書きの１箇所については、平成24年度に審議した彩都に関連する渓流保全工であり、事業主体は大阪府であるが、実際はＵＲから事業費を負担していただき、住宅開発と併せて進める砂防事業のため区分している。これらの全６箇所の渓流保全工については、すべて用地を取得して工事を進めている。 このような現地着手済みの事業については、継続して整備を進めることとし、宮川と見出川のように現地未着手の事業については、平成24年度以降の新規事業に準じて、渓流保全工のみの事業であることから当面実施しないこととした。これは、土石流発生直下の人家を保全する等危険度の高い事業を優先して整備を進めるという考え方に基づくものである。 | [10 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ◆ ◆ ◆ ◆ | 対応方針（原案）に、「平成31年度に再々評価の対象となる。」とあるが、「平成33年度に土石流対策の優先整備箇所の進捗状況等を確認し、本事業実施の判断を行う。」と、どのように関係するのか。 平成31年度に建設事業評価審議会で対応方針（原案）をおそらく休止としてご審議いただくが、平成33年度に中期計画の見直しがあるので、その際に検討するという説明をする。 府は、砂防えん堤の整備を渓流保全より優先するとのことだが、国土交通省がこのような方針を立てているのか、それとも府の判断か。また、他の自治体でも同様か。 大阪府の砂防事業の考え方として決めたものである。検討委員会での提言として、優先すべきとまではいかないが、土石流対策の進め方として、砂防えん堤を前提とした評価の提言を受けている。府としては、渓流保全のみの事業は評価が低いと判断している。 他府県の状況は把握していないが、どの県も土石流対策として砂防えん堤を重視していることは間違いない。 マニュアルに則ると、渓流保全工だけでは結構な便益が出て、それだけを見るとゴーサインが出てしまうので、今回このように方針を決めたということなので、首尾一貫して今後も守ってほしい。将来的に、渓流保全工だけでも実施することになるのであれば、相当慎重に判断してほしい。 河川の場合、被害対象物がどこにあるのかというデータをきっちり取ると、より被害が小さくなるはずである。マニュアル上の簡易な方法では、そこまで絶対水が来るはずがないと思う所でも被害を受けるような計算になる場合がある。今回の場合も、そのような所に当たっていそうなので、本来は精緻に評価することが必要だと思う。 もし被害が起こると大変なことになり、事業の必要性について変化がないということなので、今後も慎重に検討してもらった方がいいのではないかと思う。府民の方の命の問題であり、大きい被害が出る可能性がないわけではない。 その通りである。では、宮川砂防事業・見出川砂防事業についての府の対応方針（原案）を「休止」とすることは妥当としたい。継続して見直し、次は平成31年に議論したい。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見④ | [11 empty] | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見⑤
【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。） | [11 empty] | 【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。）
［大和川水系堂村北谷砂防事業］
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ ◆ | 保全対象施設１箇所だけが指定避難所になっているため、事業を実施しなくてはいけないということなのか。 孤立している避難所を保全するための施設整備は、国の採択要件として認められているため、実施している。 2.6億円かけて砂防ダムを造ったとして、これでここの安全は100％確保できるのか。このような所に避難所を指定するくらいであれば、避難所として指定する場所をもう少し安全な所に変えるという選択肢はないのか。 避難所の指定は、市で地域防災計画を策定しているが、河内長野市の南地域については、相当離れている集落が二つ三つくらいあり、その集落が唯一避難所として寄れる直近の避難所ということになっているので、それを保全する必要があると思う。 避難所に指定されたのはいつなのか。避難場所の変更も含めて再検討すべきなのではないか。１施設の保全のために、他の砂防事業に優先して2.6億円を費やすので、避難所指定から時間が経過している場合は、特に十分な議論が必要と考える。 砂防ダムを設けても、土石流などで避難所が被害を免れない場合もある。むしろ、避難所を別途造れば、その心配もない上に、経費も軽減できるのではないか。 青少年活動センターの開設時期は昭和51年で、平常時の利用については、平成25年度の実績として8,300名の方が利用されていて、稼働日数は約100日となっている。 避難所としての位置付けであるが、同センターの避難所としての収容可能人数は322人で、周辺地域の避難所として開設時より指定されている。また、周辺地域がすべて土砂災害の危険箇所となっているため、適切な候補地がないのが実情。平成26年の地域防災計画の改定においても、代替施設の選定が不可能であるため、そのまま避難所として指定している。 避難所を他に設けられない理由としては、まわりが山間地であり、その代替用地の確保が難しいということ。用地を確保する場合は平場を造る必要があるが、その場合に山を切る必要があるので、新たな土砂災害危険箇所が生じることになると思う。 周辺の航空写真をご覧いただくと、「青少年活動センター」の位置が右の下の赤い丸印で、「集落」がこの避難所を利用される集落の位置になる。 本事業は、避難所の施設を守る他に、集落にお住いの方が避難路や日常生活に利用される道路である主要地方道堺かつらぎ線の保全に資するものであり、避難所のみならず青少年活動センターとしての施設の保全も踏まえて、土石流対策を進めていく必要があると考えている。 道路は滝畑ダムの周りを巡っており、全ての集落の方がセンターに逃げてこられるという計画になっているということか。 計画では、もう少し下流域からも来られるようになっており、この写真上で分かるだけでもこれだけ多くの集落の方が、唯一の避難所として集まってこられる。 一概に避難所といっても、一時避難場所、一次避難所、二次避難所など色々なものがあり、命を守るために一時的にどこかに身を寄せるということもあるが、もう一つは、そこに入ってしばらく復帰を待つという避難所もある。そのような観点でいえば、多分後者の性格が強いと思うが、そのような背景をご理解いただければいいと思う。 | [10 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 災害時の避難所となる青少年活動センターの平常時の利用人数を考慮した場合の便益について、検討いただきたい。 避難所となる青少年活動センターは、平成25年度実績で約8,300名の利用があり、１日当たり23名の方が被災する可能性があると想定し、平常時の利用を人的被害額として考慮した場合の効果を検証した。 主な利用者は小・中学生であり、17歳以下の被害額の原単位は、１人当たり1,380万円と定められている。この額に人数を乗じ、3億1,700万円を人的被害額とし、避難所・道路のみの被害額と合計すると、被害額は3億8,700万円となり、B/Cは1.55となる。 平常時利用の人的被害額が、避難所・道路のみに比べて約４倍と大きいが、どのように算出したのか。 マニュアル上のB/Cの算出に当たっては、１つの建物当たり３人計上することになっていて、その３人の被害額は7,000万円となる。平常時利用については、さらに23人の被害額3億1,700万円を上乗せした。 １つの建物当たり３人というのはマニュアルで決まっているのか。 算定する時は、係数がかかるので、その３人全てが亡くなるという計算にはなっていない。 地区を指定することによって、ここに避難する人が何人いるか想定できると思う。 避難所の数・規模に合わせて、避難所に収容される方の人数を計算するような評価は行っていない。つまり、避難されている人の生命・財産を保護するという観点で評価していない。 避難所という項目が、被害対象物としてマニュアル上に存在しているか。ここで適用されているのは、何の原単位か。 公民館、学校はあるが、避難所という項目はない。原単位は公民館を用いている。 平常時の「公民館」と同じ扱いなので、３人になっているのではないのか。３人のうち何人が亡くなるという計算になっているかわからないとのことだったが、どのくらいの比率がかかるイメージか。 正確な数字ではないが、10戸の家屋で死者が4人から５人だったと思う。 土石流は普通の水害等に比べると死亡率は高くなり、避難所として使うのであれば３人は少ないと思う。ただ、平常時利用の平均利用人数は、利用しない日も含めて23人であるため、実際は日によって多数の人がいるかもしれない。３人に対しての被害率と23人に対しての被害率は同じものと理解してよいか。 今回のケースは、その比率をかけずに、23人の方全てが被害に遭われたと仮定している。 こちらは、大き目に評価しているかもしれない。 次に、17歳以下の被害額原単位（逸失利益）が1,380万円であることについて、説明をお願いしたい。 その方が生涯に稼げるお金の総額と定義されている。
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ◆ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 避難場所がここしかないということであるが、この辺りの子供はどこの小学校に通うのか。 以前はこの青少年活動センターが、この地域の小学校であったが、小学校の統廃合に伴い、下流側のここから少し離れたところに通学されている。 そこを指定するのは、宿泊施設があるかないか、そのようなことで変わってくるのか。 その小学校もすでに指定避難所になっていて、そこの面積だけではこの地域の避難される方を収容するスペースが足りないということで、こちらの青少年活動センターも避難所に指定されている。 理解した。 避難所の指定については、本審議会での検討領域を越えていると思うので、避難所指定の関する議論の結果を待って，本審議会で再検討することは出来ないか。 砂防えん堤を整備するかどうかという議論と、避難所として指定されていることがいいかどうかという議論とは、別の話だと思う。「避難所は違う所を指定した方がよい」という意見を出すことはできると思うが、この審議会の権限を超えていると思う。 砂防えん堤を上流側に変更され、その理由が既設水路への接続ということであるが、水路を見直すことはできないのか。下にえん堤を設けたほうが安全なようにみえる。 本来、下流側にずらした方が高さを抑えられる。ただ、今回の場合、避難所となっている所が平常時は青少年活動センター、野外活動センターとして、宿泊を含めた土地利用をしており、すぐ近くにキャンプの建物施設もあり、その辺りの領域である排水路、関係する土木施設が既に整備済みである。それを含めて、位置を大幅に変える必要があったため、やむを得ず今回は配置計画を山側にずらすことにした。 安全性との兼ね合いもあるが、どちらが、コストが安価になるのか。 下流側であると、鉄筋造りの２階建ての建物がすぐ近くにあるので、費用面では同等あるいは高い。また、例えば一旦建替える、移設すると利用規制が生じ、春先から秋頃までかなりの利用があるので、移設は困難である。そのまま強引に結びつけると、土石流の後の土砂流が流れた時に、その施設に与える影響があり、排水の取り付けは非常に慎重にしたいので、やむを得ず配置を山側にずらした。 全般を通じて、これらの水系では土砂災害防止法上どういう指定をされているか。 下流河川に与える影響として、土砂が多量に流出する場合は面的に指定するが、主に北摂あるいは生駒筋が多く、南河内地区ではあまり面の指定はない。 法的根拠ではないが、土石流が発生しやすいかどうかという谷筋と、そこが発生した時の被害を、人家等がある場合は土石流危険渓流と位置づけているが、この辺りの集落はほとんどが土石流危険渓流に位置づけられている。 土石流危険渓流に指定しているが、土砂災害防止法の観点では、特別警戒区域などの指定はないのか。 土石流危険渓流の調査が始まったのは昭和40年代後半からで、土砂災害防止法は11年の災害を受けて13年に施行されたものであり、若干基準は違うものの、土石流が発生しやすいという谷筋は一緒であるので、あとは指定作業ができているかできていないかというところがあるが、任意の土石流危険渓流の調査も土砂災害防止法に基づいた調査も、ほぼ一緒になると思う。 | [10 empty] | ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 稼いだお金から、その人が残りの人生に使うお金を差し引いて、その人が生きていたら社会がどれだけ得をするか。ここでの逸失利益とは、社会の逸失利益である。これは、日本の標準的な人的被害の計算方法だったが、現在は、個人の逸失利益を重視するようになっている。ただ、前との整合性を取るために、これを残した上で精神的被害という書き方になっている。今は国土交通省の他のマニュアルでは、精神的被害額はどれくらいになっているか。 2億4,000万円程度である。 今後は20倍ほど多い単価が使われることになると思うが、ここに関しては、前回まで使われている単価の考え方を、そのまま踏襲する。追加的に計算してもらったところは、被災する人数については倍ぐらいになっている可能性があるが、被害原単位は10分の１以下になる可能性もあるので、B/Cはこれよりも上振れする可能性がある。 また、ここを避難所にしなくていいのではないかという議論があったが、避難所にしなくても平常時に利用する人がいるので、公共土木施設の便益としてカウントされているということである。 B/C＝1.02の便益を構成するほとんどが、人的被害によるものではなく、公共土木施設であるので、建物を撤去しない限り被害は発生することになる。 元々小学校として利用していたとのことなので、施設が古いのであれば、根本的に直さないといけない時期には、撤去を含めて考えないといけない可能性が出てくるのではないか。 平成２年に青少年活動センターとして改築している。主観的になるが、きれいで新しいものであり、撤去は相当先である。 見た目は美しいかもしれないが、青少年活動センター自体は昭和51年開設と書いてあるので、平成２年に躯体から改築したのか、部屋割りだけを宿泊施設として改築したかによって、違いがあるかと思う。 教室の壁を取り払っただけではなく、構造自体から新しくしている。 青少年活動センターの平常時の利用人数を人的被害額として考慮した場合の便益についても、評価調書に記載いただきたい。 「事業の必要性に関する視点」の修正として、保全対象施設となっている青少年活動センターを避難所として算定した場合と、それに加え、青少年活動の野外活動の場として利用する場合の被害額を算定した場合に、どの程度の便益が生じるかについて、次のとおり数値を記載した。 分析結果は、「事前評価と同様に算出した場合」B/C＝1.02、B＝2.40、C＝2.36。参考として、「上記の便益に、平常時における青少年活動センターの利用者（平成24年の１日平均利用者数）が被災したと仮定したときの人的被害軽減効果額を便益として加算して算出した場合」B/C＝1.55、B＝3.65、C＝2.36。いずれも、人身被害（精神的被害）等の間接被害額は含まれていない。 生命の価値の主要部分を精神的被害と呼んでおり、人が亡くなった場合に、その人や家族が感じるであろう痛みのことなので、直接被害か間接被害であるかは非常に難しい。被害額だけにしておいた方がよいと思うが、マニュアルに間接被害と書いてあるのか。 便益の計上項目として、間接被害抑止効果の中に精神的被害抑止効果が含まれているので、マニュアル上の記載としては間接被害である。
○ ⇒ ○ ⇒○ ⇒ ◆ ○ ⇒ ○ ⇒ ◆ ○ ⇒ ○ ⇒ | これは土砂災害危険渓流には指定していたのではないのか。 元々青少年活動センターになる前は学校として使っていた。避難所を設ける時には公共的な施設の有無、収容面積などから勘案して計画を立てるので、整備前に把握していたかはわからない。 用地取得率ゼロ、工事進捗率ゼロという状況であるが、地権者の特定はできている。これまで、用地境界が確定できていなかったため、進められなかったが、境界が確定できたことから進められるようになったということか。 作業に少し時間がかかっていたが、先般ようやく境界の確定が終わって、価格の提示ができる状態になった。 つまり、用地境界の確定まではクリアーしていて、休止となることはないということか。 その通り。 用地取得率ゼロ、工事進捗率ゼロだから、休止になるわけではなく、大阪府の方針としては継続するということである。その上でこれ自身が妥当かどうか判断したい。 避難所に指定されているのは、砂防えん堤直下の建物で、被害を受けるのはその建物だけか。 その建物を中心に影響を受けると考えている。 その建物の施設の用途は何か。 平常時は食堂棟として使用しており、災害時は避難スペースになる。 収容できることを考えると、そこで煮炊きができるところがあるということは非常に強みであり大事にしなければいけない。また、水を確保しておくことも大事だと思う。 平常時に、仮にプールや食堂などの利用者がいるときに土石流が発生すると大変であるが、今は使われているのか。 使用している。 仮にそのような利用者の方がおられたときの人的被害額は便益の中にどのように入っているか。 平常時利用の人数はカウントしていない。 | [10 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ | 分析結果の参考として、「人的被害軽減効果額を便益として加算」、「人身被害（精神的被害）等の間接被害額は含まれていない」とあるが、「人的被害」と「人身被害」の違いに意味はあるか。 人的被害軽減効果額の内訳として、マニュアルには、直接被害抑止効果は、人身被害（逸失利益）、間接被害抑止効果は人身被害（医療費）と精神的被害と記載されている。 では、「人的被害軽減効果額には、精神的被害等の間接被害額は含まれていない。」と修正してほしい。 （評価調書に修正内容を記載）
○ ⇒ ○ ⇒○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ◆ | 従って、平常時に青少年活動活動センターを使われている方は年間9,000人で、いつもおられるとは限らないが、その時点で災害が起きると困ったことになる。それはカウントされていないということであるが、カウントできるのか。 それが妥当かどうかは別であるが、例えば一日の最大利用人数何名という方を統計上調べて、その方々の逸失利益という形で計上することは可能である。 それで発生確率を掛ければ、その人が生きるかもしれない潜在日数とかを出してみることはできそうか。イメージとしてどれぐらいになるのか分かればいい。 それならばお示しできると思う。例えば、人的被害額がこれぐらいになるという形でお示しできると思う。 避難所が被災するときはどのような想定なのか。そこに集まっているたくさんの方が亡くなるという計算なのか。 あくまでこの建物自身の被害として、公共土木施設被害額をカウントしている部分と建物一棟あたり３名の方がおられる前提で、人的被害額を算出することになっている。 仮に、年間に10日で300人ぐらい使っているとすれば、１日当たり30人分として、人的被害だけで今の10倍ぐらいの数字が出るということか。 利用者がおそらく小、中学生とかが林間学校に来られると思うので、その単位がどれぐらいになるのか分からない。 できれば参考値として付けていただければ、妥当性があるという言い方もできるかもしれないが、いかがか。 参考値はあるほう方がいいと思う。また、最大より平均で計算した方が、去年１年間の最大の利用者数よりも、平均値を用いた方がよい。 この平常時の利用者が8,300名と決して多い数ではないと思うが、小学生などが林間学校で使うことが主な用途と伺えたが、そのような理解でよいか。 夏場の利用者がかなり多くなると思う。 夏場に小学生が100名、200名程度来て何日か泊まるということを合わせると8,300名になるということか。 その通り。 そうすると、小さい子どもが利用する施設ということを基本に考えるということになるのか。 だからそこを計るべき便益の対象者がおかしいのではないかと思う。今の便益の評価マニュアルにあるかどうか別だが、そのような計るべき対象のものが計れていなくて、それ以外のものだけというならば、他に違う方法があるのではないかということになる。実際は、たぶん計られるべきものを計られれば、皆納得できるのではないかと思う。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見①
8 | 再評価 | 公園 | ｷｭｳﾎｳｼﾞﾘｮｸﾁｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 久宝寺緑地整備事業 〔八尾市〕 東部大阪地域の貴重な空間を緑豊かな公園として拡大することにより、環境保全やレクリエーション機能の充実等を図るとともに、広域避難場所・後方支援活動拠点としての防災機能の拡充を行う。 | 都市計画決定面積：48.1ha 開設面積38.4ha（H26.3末） 主要施設： 風の広場、花の広場、もくもく元気広場、まいまい広場、シャクヤク園、野球場、テニスコート、プール、陸上競技場、軟式野球場、展望広場、健康広場、エントランス等 | 事業採択後10年間継続中 | H17 | H36 (H31) ［参考］ 事業認可区域 H28 | 214.8億円 国：61.75億円 府：153.13億円 | 全体 3.41 (2.24) ［参考］ 残事業 1.03 | 用地66％ （37％） 工事75％ （75％） ［参考］ 事業認可区域 用地67％ 工事0％ | H16事前評価 本事業の整備にあたっては、歴史的町並みが保全されている久宝寺寺内町など周辺環境との連携や整合性に十分配慮した施設内容となるよう求める。 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ ・ | 久宝寺緑地は、大阪四大緑地の一つとして計画され、大阪府公園基本構想においては、「健康と生きがいを支える公園」と位置づけ、東部大阪地域に比較的少ないプールや野球場、陸上競技場など府民だれもが利用できるスポーツ施設を中心に、樹林地、芝生広場、児童遊戯場などのレクリエーション施設も備えた広域公園として府域の骨格をなす重要な役割を果たす。 八尾市地域防災計画に位置づけられている広域避難場所機能として約2.6ha、大阪府地域防災計画に位置づけられている後方支援活動拠点機能として約3.0haが不足していることから、早期に未整備区域を整備する必要がある。 以上のことから、必要性については変化がないことから、継続する。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ ・ | 事業認可区域の用地買収は、約67％進捗している。予算状況に応じて買収を進めており、買収済エリアから順次工事に着手する予定である。 事業認可区域を除く未着手区域3.7haについては、平成24年3月に策定した「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」に基づき、必要性・代替性、実現性を総合的に評価した結果、存在効果、利用効果、媒体効果、都市計画上等あらゆる観点から高い評価であったため、事業認可区域の整備完了後すみやかに事業着手し平成36年度の完成を目標に引き続き整備していく予定である。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ ・ | 残事業費の約76％が用地費であり、工事費については造成工事、植栽工事、排水や電気、水道などの施設工事など、公園事業として必要な基盤となる工事であるため、コスト縮減の余地はない。 自然とふれあえる緑豊かなオープンスペースとしてのみならず、広域避難場所や後方支援活動拠点として、安全かつ十分な広さを確保できる場所は他にないことから、代替案立案の余地がない。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ ・ | 自然とふれあえる緑豊かなオープンスペースとしてのみならず、広域避難地・後方支援活動拠点としての必要性については変化がなく、早期に未整備区域を整備する必要がある。 事業認可区域を除く未着手区域3.7haについても、「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」に基づき、必要性・代替性、実現性を総合的に評価した結果、存在効果、利用効果、媒体効果、都市計画上等あらゆる観点から必要性が高い評価であったため、事業認可区域の整備後引続き整備していく予定である。 以上のことから、事業を継続する。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見② | [11 empty] | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見③
【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。） | [11 empty] | 【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。）
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 今回の費用便益比は、未開設の9.7haに対してのものか。 公園の費用便益比については、最終的に全域が開園していることを前提に計算することになっている。 マニュアルに記載があるのか。 マニュアルで全域を対象にすることになっている。 ゼロからつくるのであればよいが、追加で整備する際に、既存施設の便益は既に発生しているのに、それをプラスで考えるということは理解できない。 マニュアルではすべてプラスすることになっている。府営公園は大きいため、全体の計画の中で施設を順次配置していく。大きな便益が発生しやすい施設と便益が発生しにくい施設があり、それらを合わせて１つの公園をつくっていくものである。 他に価値があるから整備するとすべきである。このやり方だと、0.1haずつ足していくと、どんなところでも絶対に全部できてしまう。コストは、全体のコストではなくて、追加整備のコストか。 過年度のものも全て含めたコストである。 この事業は再評価で審議しているので、今回、追加整備する部分だけでなくてよい。全体の事業の中で、費用と便益にどれだけの変化があったかということと、その要因についての説明があった。ほとんど完成していたり、既に使われているところは、効果がないからやめるというわけにはいかないはず。ここでのポイントは、これから追加投資をしていく時に、それが実際に意味を持つかということであるので、残事業のB/Cについて、追加の説明をお願いしたい。 残事業B/Cは、残事業の投資効率の評価で、事業を継続した場合と中止した場合の比較を行うことになっている。継続した場合の便益は５項目、中止した場合の便益は４項目からなり、継続した場合から中止した場合の便益を引くことにより残事業の便益を求める。残事業の費用についても同様に、継続した場合から中止した場合の費用を引くことにより求める。これにより、重複する項目は相殺されることになる。 本事業では、継続した場合の便益は３項目あり、「継続した場合の追加便益」（現在の面積から追加で開設されることにより発生する便益）は約42.09億円、「既投資の残存価値」（開設区域と未供用で買収済みの用地の残存価値）は約13.74億円、「再評価時以降の投資の残存価値」（今後取得予定の用地のプロジェクトライフ後の残存価値）は約7.23億円を計上している。 中止の場合の便益は２項目あり､「中止した場合に売却可能な資産価値」（未供用で買収済みの用地の残存価値）約3.92億円と「既投資の残存価値」（開設区域の用地の残存価値）約9.82億円を計上している。このうち継続した場合の「既投資の残存価値」と、中止した場合の「中止した場合に売却可能な資産価値」と「既投資の残存価値」は、どちらも買収済みの用地の価値であるため相殺される。 継続した場合の費用は、「継続した場合の追加費用」（公園の追加開設を行うために発生する費用）として約55.62億円、中止した場合の費用は、中止した場合に必要な撤去費や現状復旧費として約7.66億円を計上している。 これらを計算すると、便益は約49.32億円、費用は約47.96億、費用便益比は1.03となった。 評価調書にもその旨追記した。また、評価調書の「変動要因の分析」に、「費用対効果算出マニュアルの改訂（平成25年10月）による算出式・パラメータの変更」、「緑地面積の増加により便益が増加」、「広場面積の減少により便益が減少」の下線部を追記した。 | [10 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | この公園は、大阪府の大規模公園の見直しにより、どのように位置付けられているか。評価項目と結果等も含めて説明してほしい。 「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」は、平成23年度に都市計画審議会常務委員会で策定し、府営公園11箇所を対象に、見直し方針を検討することとなっていた。現在、３公園は一部廃止することとし、都市計画審議会に諮り手続きを終えている。久宝寺緑地は、全域整備する方針を決定し、残る７公園は見直し方針を検討中である。 見直しに際しては、事業未着手区域のうち、建築制限がかかっている民有地を対象区域としている。まず、公園緑地としての必要性について評価し、必要性が低ければ廃止し、高ければ都市計画公園緑地以外の方法で、公園緑地機能の代替性が有るか無いか確認する。代替性が有る場合は、都市公園緑地としては廃止し代替手法を活用することになる。代替性がない場合は、公園緑地機能としての実現性について評価し、実現性が高ければ整備、実現性が低ければ整備をいったん保留することとしている。 必要性、代替性、実現性についての評価項目は以下の通り。 必要性についての評価内容は、存在効果、利用効果、媒体効果の３つの効果を比較したものに加え、都市計画上の確認を行うことになっている。存在効果は、さらに防災、環境、景観、３つのカテゴリーに分けられ、例えば、存在効果に当たる防災は、広域避難する面積が充足しているかどうか、環境は、みどりの風促進区域とのつながりの有無、熱環境上の位置づけなどについて評価をしている。利用効果については、憩いや癒し効果の有無、利用目的に対応した施設かどうかなど、公園の必要性について評価している。都市計画上の確認は、具体的には、都市計画から外れたときに、市街地のスプロール化が進んでいく恐れがないか、その他の上位計画との関連はどのようになるか、といったことを確認している。 代替性については、都市計画公園・緑地以外の規制的手法、例えば緑地保全地域や市民緑地・風致地区など、すでに規制されていて、都市計画公園がなくなったとしても、みどりの必要性のある場が代替できることを確認している。 実現性については、買収の難易度、コスト面、整備の優先度から、評価している。 久宝寺緑地については、公園緑地の必要性は高く、代替性はなく、実現性も高いため、整備という方針を打ち出している。 「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」を受けて、全ての都市計画公園・緑地（府営公園）について、精査しているのか。 府営公園は18公園あるが、見直しの対象区域は、事業未着手区域のうち、建築制限がかかっている民有地となっているため、対象となる区域がなかったり、既にほぼ開設している公園もあることから、見直しの対象となるのは、18公園中11公園である。 11公園全てについて評価した結果、今回は久宝寺緑地を審議に諮っているということか。 11公園のうち、石川河川公園、枚岡公園、二色の浜公園、久宝寺緑地は、見直し方針が確定し、久宝寺緑地以外の３公園は、「一部廃止」として、既に都市計画審議会で手続きが完了している。なお、残りの７公園については、見直し方針の確定に向けて、調整中である。 久宝寺緑地の対象区域は、都市計画審議会で、整備すると決定されたのか。 そのとおり。（昭和16年に都市計画決定され、今回見直しについて検討した結果、全て整備する方針を決定したため、改めて都市計画審議会に諮っていない。）
○ ⇒ ◆ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ | B/C＝1.03であり、極めて１に近くなっているので、本当にそのような数字になるのかと思うが、継続した場合の追加便益が高いということか。 そのとおり。 残事業B/Cの算出の根拠が大事なので、追加の説明を求めた。本事業の残事業B/Cは１を超えているが、仮に残事業B/Cが１より小さくても、事業全体のB/Cが１を超えているので、実施しても問題はない。 コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点があるが、判断の理由として、「事業地周辺は、宅地化の進展により人口が過密化」とあるが、これは効率性の議論ではなく、必要性の議論をしているように見える。もう少し補足説明をしていただきたい。 周辺に同じようなオープンスペースを確保できる所がなく、公園以外では緑の効能が発揮される所がないため、代替案立案等の可能性として記載した。 マニュアルが改訂されたとのことだが、「環境」と記載されているところに、効用関数法があるが、どのように算定されているのか。トラベルコストは丁寧にご説明いただいたと思うが、それ以降はあまり資料でご説明いただいてないと思う。間接的な利用価値は、足し算できるのか。どういう理由で足し算しているのか。 間接利用価値の計測は、環境面と防災面で別々の式で算出されている。パラメータの使い方が違うからだと認識している。 式が違っていたら、本当に足し算してもいいのか。 それを合算することになっている。 理屈上はロジットモデルを用いられていると思う。便益の算出に当たっては、ログサム関数を用いて効用値を与えて集計し、それを金銭換算して求められていると思うが、対象公園がある場合とない場合についての環境や防災の効果はこの資料ではわからない。費用便益比のファイルを見ても、環境も防災も一覧で記載しているが、貨幣評価したものの結果だけを記載しているのか。 そのとおり。 この方法であれば、競合公園70公園とそれに久宝寺緑地を加えた71公園との差が、環境・防災の効果として出てこなければいけない。 差し引きの結果だけを表に記載している。 そうすると、便益はすごく小さくなると思うが、これだけたくさんの効果が出るのか。トラベルコストとは、市場で取引しない代わりに、公園を利用する時に時間やお金を使って行くことに対する対価として、その公園の利用価値を計ることである。しかし、環境や防災は、それほど普段から使わないので、今回のように計り方を考えられたと思うが、もう少し丁寧に説明いただきたい。 環境価値は、マニュアルが変わったことにより急に３倍になっているが、世帯の増加は10％もない。近さとか要因は他にもいろいろあると思うが、違和感があるので、もう少し説明をしていただきたい。このマニュアルの計算の仕方であれば、それなりの大きさの公園の整備が残っているので、供用することにより発生する防災面や環境面の効果は、少なくともあるはずである。その部分が相対的に小さいということか。 残り9.7haの利用価値、環境価値、防災価値をそれぞれ数値でみると、全部整備した時のほうが上がっているが、利用価値の伸び率が最も低くなっている。 それについても詳しくご説明いただくと、先ほどのご質問に関連して、わかりやすくなると思う。 | [10 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 誘致圏内の市区町の抽出と競合公園の抽出として、利用者アンケート結果より、誘致圏半径を15㎞としたとあるが、これはいつ、どういう形でアンケートを したのか。 平成19年に、来園されている方に、居住地、利用目的等の利用実態のアンケートを実施し、その居住地のデータから圏域を設定した。 利用者の80％以上とは、どういう意味か。 アンケートを回収したうち、80％以上が半径15㎞圏内から来られていたので、久宝寺緑地に来られる方は、80％以上の方がその圏域から来られていると 考えた。 直接利用価値の算出として需要関数があるが、これと先ほどの居住地とどう関係するのか。 久宝寺緑地が、それぞれの市区町から遠いのか近いのか、子どもが多い市区町なのかによって需要が変わるので、市区町のデータや距離等のデータを入れて、需要曲線を導き出して価値を算出している。 そのとおりだが、最初に公園別利用選択率とあるので、堺市の人口が160万人でも、この公園の選択率が0.1％であれば、0.1％分の人口しか来ないことになる。需要関数にはそういう形でしか反映されないということである。先ほどの71公園のうち、久宝寺緑地が何％占める公園かというと、世帯タイプにより選択率は違うかもしれない。比較的複雑な計算をして、非常に詳細な検討を要求しているので、このやり方は考えられ得る中では一番よい方法の一つだと思うが、わかりにくい。魅力値は、どのように算出したのか。 公園ごとの魅力値の算出の例として記載しているが、71公園について、テニスコートや広場等、その公園が持っている施設全てについて調査する。施設規模、面積等のデータを全て集め、それらのデータに、マニュアルにより施設ごとに設定されている利用者原単位を掛け、設定されている１日の稼働時間を掛け、最終的に人数という形で利用者容量が算出される。この利用者容量を魅力値として算出している。例えばテニスコートが10面あり、１日８時間の利用だと、10×４×８＝320の利用者容量が算出される。同様に広場、プール、体育館等施設ごとに計算し、公園全体の利用者容量を算出し、それを魅力値とした。 堺市が政令指定都市になったので数値が変わると言っていたが、それはどういうことか。 数字の算出は、行政の市区町単位になっており、市役所や区役所の所在地が誘致圏内にあれば、その市・区全域の人口が対象となる。堺市は前回、政令指定都市ではなく、市役所の所在地が誘致圏内にあったため、市全域の人口が対象となっていたが、今回は、政令指定都市となり、区役所の所在地が誘致圏から外れた区がいくつかあったため、対象となる人口が減った。 事業認可取得済みの6.0haについての用地取得率は、49％か。 用地買収状況としては、事業認可区域で67％である。 では、３分の１ぐらいは未買収である。事業認可区域外の3.7haは未買収か。 ごく一部だけ取得済みであるが、ほぼ全域未買収といってよい。 今残っているエリアでは、半分ぐらいが未買収ということか。 事業費ベースでみると、そのぐらいの数値になると思う。
⇒ | 間接利用価値は、効用関数法を用いて、公園整備を行った場合と行わなかった場合の検討対象となる48市区町内における個々の世帯の満足度の差に、世帯数を乗じて算出する。 前回評価時の間接利用価値は約396億円、今回は約555億円となっており、間接利用価値を環境価値と防災価値に分けると、環境価値が前回より約280％増えている。 環境価値の便益額が増加した要因は、以下の通り。 ① 前回評価時からマニュアルが改訂され、前回は、間接利用価値のうち、環境価値を単独で計算していたが、今回は、全体の間接利用価値に、環境価値と防災価値の比率を掛けて算出することになった。 ② 緑地面積が5.8ha増えたことにより環境価値が増加し、広場面積が1.8ha減ったことにより防災価値が減少した。 ③ パラメータが変更されたことにより、同じ面積の増減でも、環境価値のほうが面積の影響を受けやすくなり、防災価値と環境価値の割合が大幅に変更した。 防災価値：環境価値 ＝ （前回）81：19 ⇒ （今回）62：38 | [10 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 現況の土地利用は何か。 ほとんどが田畑であるが、一部接道している部分などには建築可能な施設もあり、民家等が建っている所もある。 用地買収の交渉は、うまくいくと判断されているのか。 はい。大阪府の予算上の問題で、少し事業スピードが落ちているが、緊急性の高い事業であると認識しており、予算を確保して投資をし、早急に買収したい。 今から１０年後までに用地買収が全て終わり、整備できるのか。 そのように考えている。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見④
【主な質疑応答及び意見】（「○」委員の質問等、「⇒」部局の応答、「◆」委員意見を示す。）
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 開設済区域についての防災公園としての位置付けはわかるが、今後整備される区域についての位置付けはないのか。 開設済区域と同じように、避難広場、消防隊や自衛隊の駐屯地として考えている。面積は、避難場所として2.6ha、後方支援活動拠点として３ha不足しており、主に北側が避難区域、南側は自衛隊や消防の駐屯地として計画している。 想定避難者数が19万人とあるが、災害が起きた時には、ここに19万人収容できるということか、算出の仕方を教えてほしい。また、平成16年度の意見具申で、歴史的町並みの保全についての記載があるが、何らかの進捗があるか。 想定避難者数は、阪神淡路大震災の時に皆さんが歩行して逃げた距離がだいたい２㎞というデータがあり、それを基に防災公園の避難圏域の設定をしている。久宝寺緑地の区域の境界から２㎞圏内に19万人の方が居住されており、昼間人口、夜間人口、他に逃げる所があるのか等を加味して設定しており、公園の区域全域が被災した際には、19万人の方が逃げて来られる可能性があると考えている。また、１人あたりの面積は、大震災の記録から、１人あたり最低１㎡は確保、できれば２㎡確保しようとされている。大阪は非常に過密であるため、１㎡を目標に整備を進めており、実際は19万3千人ほど居住されているため、必要面積は19.3haになる。一般の方が避難できるのは、現在16.7haであり、16万7千人分のスペースが確保できているが、2万6千人分ほど不足している。 歴史的町並みの保全については、本事業の整備にあたり、久宝寺緑地の利用状況や、周辺地域の持っている魅力、周辺地域の課題等を把握することを目的に、利用者、公園のボランティア、周辺にお住まいの方、企業、周辺で活動をされる市民団体等にヒアリングを進めている。その後、ワークショップのような形式で、公園の整備、公園の使われ方、求められるものが何かあるか等について意見交換をし、工事着手していきたい。 歴史的町並みについては、残事業部分がまさに課題になってくるということか。 今回ご審議いただいているのは、主に東側の事業認可区域を対象としているので、久宝寺寺内町の住民の皆さんの家のすぐ隣にある、最初の入り口の部分になる整備エリアについて、ご意見をいただいている。 平成16年度の意見具申で、歴史的町並みが保全されている久宝寺寺内町など周辺環境との連携や整合性に十分配慮した施設内容となるよう求めるとあるが、周辺環境との連携や整合性とは、デザイン面の話ではないかと思う。歴史的な町並みに合わせて、公園周辺の入り口のデザインや、塀のデザイン等、色合いだけでもデザインが整合するというようなことを、書かれているのではないかと思う。ワークショップがそれにつながることもあるかもしれないが、デザイン上の配慮のことではないかなと読み取れるが、いかがか。 久宝寺寺内町にお住まいの方にも、ヒアリングの対象とさせていただいており、ワークショップの時には中心的にご意見をいただくことになると思う。デザイン面、景観も含め、皆さんのご意見をいただき、東地区の整備を進めたいと考えている。
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 平成16年度の意見具申に記載の「大阪府広域緑地計画」のその後の状況について、説明いただきたい。 平成21年に、「大阪府広域緑地計画」と「みどりの大阪21推進プラン」を統合し、「みどりの大阪推進計画」が策定されたが、みどりのネットワークの骨格となる「中央環状緑地群」「中環の森づくり」の中核となる施設の１つとしての位置付けは、変わっていない。 また、平成17年に「広域的支援部隊受入計画」が策定され、広域避難地・後方支援活動拠点としての久宝寺緑地の位置付けはより明確化された。久宝寺緑地は、今後想定される５つの地震のうち、上町断層系地震、有馬高槻構造線地震、中央構造線地震、南海トラフ地震において、集結・駐屯場所の第１候補として位置付けられた。 町並みについては、ワークショップ等を実施し、反映してきているということでよいか。 現在行っているヒアリングを受け、次にワークショップ等の手法で意見をまとめていこうと考えている。来年か再来年に工事着手を予定しているため、５年後のことより、来年、再来年のことを意見交換させていただいたほうが、より具体的に検討できると思っている。 平成16年時点から今まで、全く工事が進んでないのか。 そのとおり。平成16年当時は用地取得がほとんどできておらず、用地買収を順次進めてきた。しかし、この地域は地価が非常に高く、また大阪府の財政状況も検討を要する状況にあり、事業スピードが少し遅くなった。その結果、10年間で用地取得が事業ベースで67％であり、工事着手できていない。 開設済区域の工事が終了したのはいつ頃か。 昭和40年代に終了している。 その時に一旦でき上がっており、未開設区域は、平成16年度以降だということか。わかりやすく説明いただきたい。 昭和16年に都市計画決定をし、昭和42年に事業認可後、昭和46年から逐次開設し、昭和51年に現在の38.4haを開設。その後、平成18年に新たに6.0haの事業認可を取得した。 八尾市地域防災計画、大阪府地域防災計画について、位置付けられたのはいつか。 平成９年に、「八尾市地域防災計画」で広域避難場所として、「大阪府地域防災計画」で後方支援活動拠点として位置付けられている。また、平成17年に、大阪府が定めた「広域的支援部隊受入計画」で、集結場所の候補地として位置付けられている。 展望広場について、具体的に説明をお願いしたい。 この辺りは久宝寺緑地も含め、ほとんど平らな所にあるため、久宝寺寺内町の展望などを、人間の目線より少し高い所から見える趣向を凝らしてはどうかと考えており、少し地盤を盛り、景色が見える施設をつくろうと考えている。 この６haの中には、特に施設はないのか。 展望台をつくる等、土と木をベースにした空間づくりを考えている。 親水空間は整備しないのか。 今のところ、計画はない。
○ ⇒ ○ ⇒○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ⇒ ○ ⇒ | 「代替案立案等の可能性の視点」の判断の理由で、事業地周辺は、宅地化の進展により人口が過密化とあるが、「周辺」はどのエリアまで指しているのか。この10年間で、ＪＲ久宝寺駅に大規模マンションが建ち、この小さいエリアで世帯数が急増したと思うが、この地域も含まれているのか。 特に何㎞であると設定はしておらず、久宝寺緑地の地域の環境を総じて、宅地化の進展や人口の過密化という表現をした。 どれぐらい増加したということで記載しているのではないのか。 具体的な圏域を設定して人口増加率を出していない。 これを読むと、具体的な人口増加を踏まえて書いているように読めるので、書くのであればそれなりの裏付けは必要だと思う。 データを確認して記載したものではないため削除し、また、評価調書にも同様の表現があったので、削除した。 コスト縮減とは、贅沢な計画をやめて、築山（人工的な小高い山）を整備したほうがいいとか、もう少し積極的に位置付けるようなものだと思う。人口が過密化しているから、代替案の立案の余地がないということにはならないと思う。 贅沢な施設物をつくるご時世ではないと理解しているので、最初からそれほど施設物を配置していない。 評価調書の「コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における判定（案）」に、コスト縮減の余地がないことについての記載がないので、確認したい。また、「前回評価時の意見具申（付帯意見）と府の対応」について、追加説明資料に記載はあったが、評価調書には記載しなくてよいのか。 事業費のほとんどが用地費であり、また、公園の整備は、造成工事や植栽工事であり、施設等を建設する予定はないため、工法の変更による縮減等は考えられず、コスト縮減の余地はない。 「前回評価時の意見具申（付帯意見）と府の対応」は、特に意見があった場合のみ記載している。 「コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における判定（案）」については、記載したほうがわかりやすいと思う。 （以下の通り修正し、評価調書に記載） 『 残事業費の約76％が用地費であり、工事費については造成工事、植栽工事、排水や電気、水道などの施設工事など、公園事業として必要な基盤となる工事であるため、コスト縮減の余地はない。』