## 一覧
事業別の審議概要
２．事前評価対象事業 ３件
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
25 | 事前評価 | 連続立体交差 | ﾊﾝｷｭｳｷｮｳﾄｾﾝ（ｾｯﾂｼｴｷﾌｷﾝ）ﾚﾝｿﾞｸﾘｯﾀｲｺｳｻｼﾞｷﾞｮｳ 阪急京都線 （摂津市駅付近） 連続立体交差事業 〔摂津市・茨木市〕 阪急京都線（摂津市駅付近）を連続立体交差化し側道を整備することにより、沿線の交通渋滞を緩和するとともに、地域の連携強化を図る | 鉄道の高架化及び側道の整備 延長2.1km（摂津市：1.5km、 茨木市0.6km） 高架化される駅：摂津市駅 踏切除却数：５箇所 | 基盤整備事業（事業費の予算化を予定している前年度） | H２５ | H４５ | 375億円 国：192億円 府：100億円 市： 57億円 鉄道：26億円 | 2.92 | 【上位計画等における位置づけ】
[10 empty] | ○ | 大阪府都市整備中期計画（案） 大阪府が管理する道路上の踏切で、全国踏切交通実態総点検結果（国公表H19.4 ）による緊急対策踏切の位置づけがあり、踏切除却計画が具体化されている。また、費用便益分析結果が１以上であり、地元市および鉄道事業者と立体交差化に向けた協議熟度が高まっている。
【事業を巡る社会経済情勢】
[10 empty] | ・ ・ ・ | 列車本数が１日当たり約630本運行し、踏切遮断時間は１日当たり約９時間となっている。（H19調査） 除却する踏切５箇所のうち４箇所はボトルネック踏切となっている。（H19調査） 踏切事故数は、S60からH19までの間に５箇所の踏切で13件発生している。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性】
[10 empty] | ・ ・ ・ ・ | 踏切除却により踏切事故が解消される。 踏切を除却し渋滞が緩和されることにより、緊急車両等の通行性が向上し、バス等の定時性が確保されるとともに、大気汚染・騒音等の改善が図られる。 鉄道の高架化及び環境側道の整備により市街地の分断が解消し、高架下に公共施設や商業施設が整備され、利便性の向上、地域コミュニティーの活性化が図られる。 鉄道高架化により、騒音の改善が図られる。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[10 empty] | ・ ・ ・ ・ ・ | H20～22 連続立体交差事業調査 H23～24 関係機関協議 H25～28 社会資本整備計画へ位置付け、測量・設計等、比較設計協議、都市計画決定、詳細設計協議 H29 都市計画事業認可（予定）（事業認可期間：H29～H45） H45 事業完了（予定）
【自然環境等への影響と対策】
[10 empty] | ・ ・ ・ | 既成市街地における既存の鉄道の立体交差事業であり、新たに自然環境に与える影響はほとんどない。 渋滞緩和による大気質への負荷物質の排出量の抑制に寄与。 列車の走行に伴う騒音・振動を低減させるため、ロングレール化や弾性枕木の採用や、高架橋の高欄を遮音性の高い鉄筋コンクリート構造とする。
【代替手法との比較検討】
[10 empty] | ○ ○ | 地下化 トンネル躯体の施工に際し、地下埋設物（流域下水道山田幹線）や河川（山田川）等が支障となることから不採用とする。 道路のオーバーパス 事業費はほぼ同程度であるが、駅周辺の既成市街地での立体交差となるため、新たな地域分断が生じることや高架橋直近の交通に制約がかかること、さらに歩行者等の通行に上下移動の負担がかかることから不採用とする。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[10 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | まちづくりについて、地元商店街等とのすりあわせはできているのか。地元の商店がダメージを受けないかといった点はどうか。 高架下利用については、15％程度は地元市が公共的に利用し、鉄道事業者がその他の部分をテナントとして利用するが、連続立体交差事業については、進捗に時間がかかるので、その中でどういう利用をするかを検討していくが、市を通じて、地元の意見も聴いて実施していきたい。 この周辺は、茨木・高槻でも高架下利用が行われているが、そこに外から様々な飲食業も進出してくる。地元商店も含めてバランスよく、良い効果が生まれるよう、摂津市も一緒に考えていってもらいたい。 これだけの大規模事業なので、相乗効果が生まれるよう、鉄道事業者や地元市と一緒に取り組んでいきたい。 地元の商店街との調整の進捗状況はどうなっているか。 摂津市としては、新たな商業空間の開発ではなく、マンションなどの住宅や市のコミュニティセンター等を核とする開発を行っていく方向で考えていると聞いている。 周辺住民は増えることになるのか。 具体的な戸数のデータは今日もってきていないが、かなり戸数は増えると聞いている。 供用開始が45年ということだが、それまでの間はどういう風にイメージしたらいいのか。踏切等の状況は随時改善されるのか。時間的なイメージを知りたい。 鉄道高架化後の側道整備まで完了する予定年度が45年度となるということで、それまでにも片側を高架化するなど、徐々に効果が出てくる。 事業期間中に徐々に便益が発生していくものとなるが、それも踏まえた費用便益比となっているのか。 費用便益比は、最終の完了形のもとで計算している。 それまでの間はマイナスの便益が発生しているのではないか。 事業中でも状況は悪くはならないと考えている。 20年の間には圏域人口も大きく変わるなど、今後、社会情勢等の変化があるのではないか。20年後に初めて便益が発生するという形で費用便益比を算出しているなら、社会情勢等の影響を踏まえていないのはおかしいのではないか。 交通量は将来予測を反映させている。
[10 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ | 交通量は増えるのか、減るのか。 全体では減少傾向となっている。 何％程度の減少となるのか。 次回お示ししたい。 将来設定ははっきりさせておいた方がいいが、一般論としては、便益が将来減るような場合、現時点で便益が出ている場合は実施すべき。事業期間中のマイナス効果が考慮されていないのであれば少し気になる。それ以外のところでは、いい事業だと考えられる。 次回に向けた追加資料の準備等について意見はないか。 将来交通量の予測データについては次回、お示ししたい。 「費用便益の算定期間は供用開始から50年」としているが、これはマニュアル上の規定によるのか。 そのとおり。 先ほどの砂防事業同様、費用便益比の算出の根拠となる資料を閲覧できるよう用意しておいてほしい。 将来交通量の予測について、都市整備部から説明をお願いしたい。 交通量の将来予測により費用便益比を算出しており、平成17年の現況交通量に対し、42年の予測交通量の伸び率を示したもの。平成１７年に対して、４２年では、大阪府は0.99、近畿でも0.99とほぼ横ばいであり、全国では0.95という傾向になっている。 現況交通量について、7年前の２００５年のデータを用いているが、2010年のデータを使うことはできないのか。 平成17年度のセンサスベースで将来予測したものが最新のデータである。 パーソントリップだと、2000年から2010年では車は減っていると思うので、0.99という予想も少し変わってくるのではないか。予測はなかったとしても、3年ごとくらいに道路交通センサスをとっていると思うので、2005年と最新とで実数値でどれくらいの違いが出ているか教えてほしい。 17年のセンサスに対し、22年では約1割減少という傾向になっている。 それならば、今から交通量が１割アップしないといけないということになるが、難しいのではないか。 最新の傾向を見ると、費用便益比にも影響が出るのではないかというご指摘かと思う。 前回審議会でお示しした感度分析の資料のとおり、交通量の1割増減があった場合でも一定の費用便益比が出るという結果になっている。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
26 | 事前評価 | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛﾐｸﾆﾂｶｸﾞﾁｾﾝ 都市計画道路 三国塚口線 〔豊中市〕 大規模地震時や大火時の避難路や延焼遮断帯の機能を有する防災環境軸としての役割を担い、広域緊急交通路を補完する道路として防災機能を向上するとともに、交通の円滑化や交通安全対策を図るため現道を４車線に拡幅し、右折レーン・自歩道を設置する。 | ○道路築造（現道拡幅） ・事業延長：1.0km 一部整備中の220ｍ区間を含む ※H19事前評価済み ・道路幅員：27.0m （４車線、自転車歩行者道両側） ○電線共同溝築造 | 基盤整備事業（事業費の予算化を予定している前年度） | H２５ | H３５ | 77.8億円 国：42.8億円 府：35.0億円 | 5.67 【参考】 府県間部 を含めた 全区間 1.5kmの 費用便益 分析 2.09 | 【上位計画等における位置づけ】
[10 empty] | ○ | 大阪府都市整備中期計画（案） 広域連携の強化に資する府県間道路で、費用便益分析結果が１以上である。
【事業を巡る社会情勢】
[10 empty] | ・ ・ ・ ・ | 平成７年の阪神・淡路大震災を契機に、災害に強いまちづくりを進めることや渋滞緩和や交通安全等に配慮して、平成８年に国道176号から大阪池田線までの区間の都市計画幅員を16ｍから27ｍ（２車線から４車線）に変更を行った。 豊中市が施行する交差道路（都市計画道路穂積菰江線）付近の約220ｍ区間を施工中であり、平成24年度末に暫定２車線で供用予定である。 兵庫県域では、本路線と接続する山手幹線を平成22年10月に供用済みである。 大阪市域では、都市計画道路庄内新庄線の整備を三国東地区土地区画整理事業で進めており、将来、大阪市境の神崎川から国道176号までの都市計画の未決定区間と接続することにより、さらなる交通ネットワークの強化が見込める。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[10 empty] | ・ ・ ・ ・ ・ | 大火発生時の延焼遮断機能の向上、避難路の確保 災害発生時の広域緊急交通路の補完機能 バリアフリー基準に沿った歩道整備 電線類の地中化による安全・快適な歩行空間の創出 歩道整備による交通安全性の確保
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[10 empty] | ① ② ③ ④ | 以下の順で整備を実施 穂積菰江線交差部（整備中区間） ⇒ 新たな流出入交通に対応 阪急西側線～府道大阪池田線 ⇒ 府道大阪池田線付近の渋滞を緩和 国道176号～穂積菰江線交差部 ⇒ 国道176号付近の渋滞を緩和 穂積菰江線交差部～阪急西側線 ⇒ 全区間４車線供用
【自然環境等への影響と対策】
[10 empty] | ・ ・ ・ ・ | 植樹帯の整備により緑を創出する。 広幅員の歩道（4.0ｍ）や植樹帯（1.5ｍ）の整備により、騒音の発生源から距離を設けるとともに、低騒音舗装を採用することにより、騒音を低減する 広幅員の歩道（4.0ｍ）や植樹帯（1.5ｍ）の整備により、振動の発生源から距離を設け、振動を低減する。 渋滞緩和により、排気ガス等の低減効果が期待される。
【代替手法との比較検討）】
[10 empty] | ○ ○ | バイパス整備 周辺は市街化していることからバイパス整備は困難。密集市街地対策として当該区間での施行が必要。 歩道拡幅 将来の山手幹線との接続に際し、都市計画幅員の４車線整備が必要であり、歩道拡幅のみでは流入交通の対応ができない。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[10 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ | 資料４では事業採択予定を25年としており、資料５の23ページでは、基準年を24年として費用便益比を算出しているのはなぜか。 事業を実施するのは25年からだが、費用便益比を出すのは、あくまでも現時点を基準年とするということで、24年を基準年として算出している。 資料５の25ページの走行時間短縮便益の図は非常に参考になるが、整備箇所を局所的に見るとマイナスの便益が出ることになるのか。 そのとおり。 そうすると、用地買収など事業に協力した周辺の住民等にとっては、あまりいい効果が出ないということにならないか。一方で、資料5の12ページの説明では、整備箇所の渋滞が解消されるかのような内容になっていた。その説明と、このデータとでは話がつながらないのではないか。整備箇所では渋滞も悪化することになるのではないか。 渋滞状況については、現状の２車線によるもの。費用便益比の算出にあたっては、4車線化して交通容量を大きくした上でたくさん車を流そうというもの。整備箇所自体は交通量が増えることになるので、マイナスの便益となる。広幅員の道路を整備するということで、全体としてはプラスの便益になるが、整備箇所だけを局所的に見るとマイナスの便益となるということだと思う。 全体としてプラスの便益が出ることはわかるが、資料5の12ページに記載している整備箇所の交通渋滞は解消されないのではないか。 現在の２車線と将来の４車線を比較している。今よりは交通容量は増えるので、渋滞はなくなると思うが、便益としては下がってしまう。 他から車が流入し、通過するための所要時間が長くかかるから便益がマイナスになるのではないか。 便益上はマイナスになるかも知れないが、容量が大きくなるので、処理能力は上がっている。 それは理解している。 右折レーンがないことも現在の渋滞の大きな要因になっているので、右折レーンを整備することによって、渋滞は解消できると考えている。 局所的にはマイナス便益になっているので、整備箇所の渋滞解消というのは違うのではないか。全体では改善されるというのは理解できるが、整備箇所だけを見ると交通量が流入してマイナスになるのではないか。この場所の渋滞が解消できるかのような説明になっている、資料上の問題か。 4車線化で容量が増える。その増えた容量に対して、どの程度の交通量が流入してくるかという問題になるが、一定、今の状態は解消できると考えている。ただ、交通量が増えるので、便益としてはマイナスになっている。 時間が短縮されない限り、マイナスになってしまうのではないか。 私の理解でも、局所的に見ればマイナスになると考える。トータルではプラス便益になるということは理解できる。 委員のおっしゃるとおり、結果的にマイナス便益が出ているが、地域全体を見れば便益が出ているということになる。ただし、局所的な改良も今回、行うこととしているので、そういった点は反映されていない。 トータルでは便益が出ているということでよいか。 その点では理解できる。 整備された道路は周辺住民の方にとっても利用しやすい道路になると考えている。
[10 empty] | ○ ⇒ | 歩道について、資料では自転車も歩道を走行する形で示されているが、道路交通法上、自転車は原則として車道を走ることになっているのではないか。 自転車は「車両」なので、委員がおっしゃるとおり、本来は車道を走ることになるが、車道走行には危険もあるので、警察も、幅員の広い歩道については、自転車も通行できるということとしている。大きな流れとして、国でも自転車専用レーンの整備等について、どうしていくのか検討されていると思う。そういう方針が決定すれば、府としてもこれに沿った整備を行っていくことになると考えるが、現在は、自転車や車いすなどが利用できる幅員の広い歩道を整備することとしている。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
27 | 事前評価 | 動物愛護 | ﾄﾞｳﾌﾞﾂｱｲｺﾞｶﾝﾘｾﾝﾀｰ（ｶｼｮｳ）ｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 動物愛護管理センター（仮称）整備事業 〔羽曳野市〕 動物の愛護の普及啓発を中心とした動物行政に転換に向け、動物愛護管理センター(仮称)を整備し、動物収容能力の向上や飼育環境の改善、動物愛護精神の普及啓発を図り、動物の引取り数の削減と譲渡を推進し、殺処分ゼロを目指す | ○敷地面積 約１．７ｈａ ○事業内容 (1)動物愛護管理センター(仮称）整備 事業 ・施設学習型ゾーン整備 約7,000㎡ 建築延床面積（RC造2階建） 2,500㎡ ◇愛護啓発・事務管理棟 706㎡ （事務室、指導面談室、ふれあい・ しつけ方施設、会議室等） ◇動物保護収容・措置棟(焼却含む) 1,794㎡ （収容施設、治療・検査室、焼却炉 含む措置施設等） ・自然活用型ゾーン整備 約10,000㎡ ◇ドッグラン、イベント広場、東屋、 散策路 (2)代替農地整備事業 約7,000㎡ ◇センター予定地において、 (独)大阪府立環境農林水産総合 研究所が有している農業的機能 を移転する。 ：ハウス11棟(1,333㎡)、ガラス 温室１棟（213㎡）、農業用 車両庫（250㎡）、農地･通路 （5,200㎡） | 施設整備事業（実施設計の予算化を予定している前年度） | H25 | H28 | 20億円 | － | 【上位計画における位置づけ】
[10 empty] | ○ | 大阪府動物愛護管理センター（仮称）基本構想（平成24年3月策定）
【事業を巡る社会経済情勢】
[10 empty] | ・ ・ ・ ・ ・ | 核家族、少子高齢化などに伴い、犬やねこなどの愛玩動物を飼養する人が増加するとともに、その価値も単なる「愛玩物」から、潤いや安らぎをもたらす家族の一員として捉える人が多くなるなど、生活における動物の重要性は高まっている。 一方で、動物の不適正飼養による近隣とのトラブルや安易な飼育放棄、動物虐待などが社会問題となっている。 また、野生鳥獣については、都市化の進展等により、交通事故や建築物への衝突など、傷つく野生鳥獣が増え、自然保護や生物多様性の保全の観点から対策が求められている。 大阪府では、人と動物が共生出来る社会の実現を目指し「大阪府動物愛護管理推進計画」を策定し、動物愛護行政を推進する中、現在の動物関連施設は、老朽化が著しく、狭あいであるため新たな事業展開を図ることができないことや、一部施設が遠隔地にあり、府獣医師が行う治療行為や見学者の来場に極めて不便であり、適正飼養の普及啓発など動物愛護行政を実践していく拠点となる新たな拠点施設が必要となっている。 傷ついた野生鳥獣の救護については、「大阪府鳥獣保護事業計画」に基づいて、野生復帰を目指した救護活動を実施しているが、リハビリに必要な施設がないことから、保護飼養等の拠点施設が必要である。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性】
[10 empty] | ・ ・ ・ | 現在は、動物種ごとに分かれている相談窓口や収容（飼養）場所が、動物愛護管理センターに機能集約されることで、府民へのサービス向上及び事業の効率化が図れる。 愛護機能を付加し、動物の保護収容能力、飼育環境を改善した施設整備することにより、動物愛護精神の普及、譲渡事業の推進、引取り数削減に取り組み、殺処分ゼロを目指し、人と動物が共生できる社会の実現につなげることが出来る。 災害等緊急時については、関係機関等と連係協力の下、救護体制の拠点施設とし、動物の救護及び人への危害防止等により、府民の安全、安心を確保する。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[10 empty] | ・ ・ ・ ・ | 平成23年度 基本構想 平成24年度 基本計画 平成25～26年度 基本設計・実施設計 平成26年度末～平成28年度 工事
【自然環境等への影響と対策】
[10 empty] | ○ ○ ○ ○ | 排水処理対策について 動物排水については、施設内でメッシュバスケットを備えた粗集器で、体毛や糞などの固形物を濾し取るなどの対策を講じた後、下水道本管へ放流するため環境への影響は少ない。 防臭対策について 1日1回以上は、清掃･洗浄・殺菌消毒を行ない、悪臭発生源を抑制するとともに、動物を飼育する建物を密閉構造とし、臭気の漏出を防止する対策を講じる。併せて、脱臭装置を設け、臭気物質を取除いた後に排気することにより環境への影響を軽減。 防音対策について 動物保護収容する部屋等は、密閉構造とするなどの対策や、動物の運動場の整備箇所や運動時間を工夫することにより環境への影響を軽減する。 焼却炉について 不完全燃焼や冷却再合成を防ぐ焼却炉を選定するとともに、動物以外のものを焼却しないなど、ダイオキシンの発生を抑制する対策やサイクロン集塵機により、排ガスを無煙化する対策を講じることにより環境への影響は少ない。
【代替手法との比較検討】
[10 empty] | ・ ・ | 動物愛護機能を付加し、動物保護収容能力、飼育環境を改善した施設整備をするためには、一定の面積が必要であるため、現在の犬管理指導所での増築整備は困難である。 なお、森之宮地区にある犬管理指導所は、平成23年2月に策定された「府立成人病センターの移転を前提とした大手前・森之宮地区の土地利用基本計画」(素案)において、森之宮地区におけるまちづくり計画地の一部として検討されており、平成28年度には撤去を予定。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。） | [9 empty] | 【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
○ ⇒ ○⇒ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ○ ⇒ ○ | 44ページの現状及び整備後の資料について、廃止する施設は老朽化しているのか。 犬管理指導所は昭和48年にできた施設で約40年間経過している。動物一時保護センターは、施設を借りているもので、府所有ではない。 事業の効果について、現状と事業実施後の比較等で、もう少し数値的に説明できないか。 取扱い頭数は減少しているが、譲渡率を上げていくために施設が必要だと考えている。平成22年度犬取扱い頭数１１６８頭。そのうち、新しい飼い主に譲渡できたのは２６８頭。ねこは、３２９７匹。うち譲渡できたのは４５匹。 少し補足で説明したい。現施設は狭隘なので、本事業により、収容施設もかなり広がると聞いている。引取り頭数が減少傾向な中で、なぜ広げる必要があるのかという疑問があるかと思うが、現施設は1頭あたりの広さ等が、十分に確保できていないということだと思う。引取り頭数としては減少しているが、より良好な環境を確保して飼養することで譲渡をできるだけ進めていくためには、現施設では不十分であるため、広げる必要があるということ だと思う。 そういうことをもう少し、効果として記載してもらった方がよい。他の事業が緻密な計算をしているのに対し、かなり抽象的な表現になっているので、施設整備による効果について、追加資料を作成し、次回説明してほしい。新施設整備の前と後で何が変わるのかということを説明していただくことが大事だと思う。 次回お示ししたい。 特に、整備前と整備後で何が変わるのかという点についてわかるよう説明してほしい。 他府県でもこのような施設はあるのか。どの程度の規模・費用で整備しているのか。 和歌山県の場合、総敷地面積が９．５ha、うち施設床面積が4155㎡の施設で、奈良県は２ha、施設の延べ床面積は1322㎡となっている。 奈良県の規模に近いようだが、奈良では県民が一般的に多く利用しているのか。 奈良県では、動物のふれあい用の施設も併設しており、そういう施設も活用してかなり利用されていると聞いている。 市民感覚として、他府県でどの程度の規模の施設があって、どの程度利用されているかといった情報を提供してもらった方が理解しやすい。 そういった資料も提示した方がいい。 動物愛護機能を追加するということだが、具体的に何を実施するのか。 現施設では有していない、しつけ方・ふれあい教室の施設を設けて、しつけ方等を指導する教室などを行っていきたいと考えている。 ここにいけば、しつけ方等がわかるということが、なかなか府民の方にはわかりにくいと思うので、整備後のことになるが、広報に努めていただきたい。 | [8 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ | 前回の質問等を受けたその対応について説明をお願いしたい。 「動物愛護管理推進計画」の条例での位置付けについては、18年6月に施行された法律の中で第５条と第６条が追加になったことで、大臣は基本指針を定めなければならないこと、第６条で都道府県は基本指針に即して1番から5番までの事項について「動物愛護管理推進計画」を定めなければならないことになっている。「動物愛護管理推進計画」については、法律で直接策定することを義務付けられているので、他府県においても同様の内容になっている。そのため、特に、条例は改正せずに、法律に直接基づいて「動物愛護管理推進計画」を作成している。次に、「動物愛護管理推進計画」において、動物愛護や適正な飼養に関する普及啓発を行う基幹的な拠点となりうる施設等のあり方を検討することとしており、動物愛護に適正な施設を整備するという方針に基づき、同センターを整備することとしている。 次に、近隣の類似施設の比較については、兵庫県・和歌山県・奈良県の施設を参考にさせていただいた。兵庫県については、敷地面積約1.2ha、施設延床面積2300㎡、主な施設は事務管理関連施設、動物保護収容関連施設、シアタールーム、図書ルームなどを備えた学習館やしつけ方教室などの啓発関連施設がある。和歌山県は、敷地面積約9.5ha、施設延床面積約3700㎡、事務管理関連施設、動物保護収容関連施設の他、オリエンテーションホール、展示室、図書室、飼育体験やふれあいのできる研修室などの啓発関連施設がある。奈良県は、敷地面積２ha、施設延床面積1300㎡、事務管理関連施設、動物保護収容関連施設の他、展示コーナーなどの啓発関連施設がある。また、施設は、県のうだ・アニマルパークの一部に設置されており、パーク内に動物愛護啓発関連施設の動物学習館がある。 次に、整備によって得られる効果について説明する。収容能力については、犬猫合わせて34頭が整備後200頭、収容面積は犬猫合わせて110㎡が整備後480㎡。次に、飼養管理について、犬は現在集合房が主となっているが、整備後、個別房管理を行うことによりストレスを感じさせないように対応する。その他、譲渡対象の犬の運動、訓練等できる運動場や猫の室内飼育体験室を整備し、飼育環境を良くしていく。これらにより、譲渡頭数を犬猫合わせて約300頭を整備後約1600頭に増やす施設にする。あわせて、しつけ方教室の機会を増やし、飼育体験やふれあい等ができる施設を整備する。また、啓発活動についても、現在は保健所の会議室で行っているものを動物と一緒にしつけ等を体験できる施設を整備する。参加人数については、330人を3200人に増やす予定である。窓口については、現在の犬管理指導所、動物一時保護センター、保健所の機能を集約し、動物愛護管理センターと３つの支所にて運営する予定である。以上のことを踏まえ、譲渡の推進、引取り頭数の削減、窓口集約による効率化を図る。 ４ページの得られる効果の推定値について、譲渡数が犬1000頭、猫580頭はどういう根拠でだされたか。最も気になるのは、動物愛護の啓発に係る参加人数3200人は、実績からすると10倍であるが、どういう根拠で導かれるのか。 取扱い頭数の推定については、現在までの過去５年間の取扱い頭数の推移を用いて算出しており、減少傾向にある。譲渡頭数は、譲渡可能な頭数を推計している。また、啓発活動として、しつけ方教室、飼育体験、ふれあい体験、小学生の校外学習としての受入を想定している。現状は月１回で年12回であるが、それを例えば月２回にするとか、ふれあい教室は、週２回、月８回で想定している。
○ ⇒ ○ ⇒ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ | 今回のセンター整備に伴い廃止する施設はどうなるのか。今回、新設する施設は不便に見えるが、府民からすれば大阪市内の方が便利だと思うが、利用者の利便性等についてはどうなのか。 現施設はそもそも狭隘で、増築等による対応はできなく、施設の性質上、都心部で整備することは難しい面もある。 廃止される予定の3施設はどうなるのか。 公衆衛生研究所と合築である犬管理指導所については、全体の森ノ宮構想の中で検討されている。高槻市にある動物一時保護センターについては、森林組合の施設を活用させていただいているので、府では施設を保有していない。 藤井寺分室は、保健所内に設置しているので、施設としてはそのまま残ることになる。 府の条例は13年度に策定。法律は18年度に改正。今回の推進計画は、この法改正を受けて国が指針を定め、それに基づいて推進計画を策定しないといけないという説明が府担当部局のＨＰで示されているが、条例との関係はどうなっているのか。国が法改正すれば、条例も改正する必要があるのではないのか。その条例に基づいて推進計画を策定しているのではないのか。府の政策としてはどういう位置づけになっているのか気になる。 法と条例と推進計画の位置づけについて、次回説明をお願いしたい。 示させていただく。 地元との調整はどういう状況になっているのか。 平成22年度から、地元市と調整している。23年度には地元自治会の役員に基本構想も説明させていただいている。あわせて、整備するセンターに近い地域の自治会に対しては、回覧板等でも情報提供をさせていただいている。現在も、地元自治会と周辺環境について協議をさせていただいている。 | [8 empty] | ○ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | これを推定するのであれば、もう少ししっかりした根拠がいると思う。今のは、こうあってほしいというのが推計値になっているので目標値ではないか。何か努力を示す必要がある。 法律と条令との関係の説明があり、「動物愛護管理推進計画」は国法に基づいて行うという説明であったかと思うが、大阪府が進めている事業は、国法に基づく施策と条例に基づく施策があるということか。今回の「動物愛護管理推進計画」は条例に基づいていない施策であるという理解でよいか。 その通り。ただ、条例は法律を受けて作っているので、条例の中には適正な飼養や措置といった具体的なことは書いている。事業自体は法律に基づいて実施している。 効果の見方についてであるが、計画は平成30年3月31日までとなっているが、それが10年間続くというのはどうかと思う。経験を積んだ上で見直しをするという考えをもっているか。 「動物愛護管理推進計画」の中で数値目標を定めている。施設ができればその数値目標も変える。概ね５年ごとに見直しを行う。 譲渡頭数や啓発事業への参加者数の数値に関しては、目標値といえども、若干現実離れしたものであるので、説明いただいた数値ではなく根拠のある数値をご検討いただきたい。 28年の開設時にどのくらいの数値にするのか検討する。 検討した結果、施設開設時の譲渡目標値として、犬は600頭、猫は150頭、啓発関連の参加人数は1,340人と想定した。 供用後は、その数値が達成できるよう努め、また、達成状況についても随時点検していただきたい。