令和元年度　再々評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 久宝寺緑地整備事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 都市計画室公園課 公園整備グループ（連絡先 06-6944-9314） |  |
| 事業箇所 | 八尾市西久宝寺地内 外 |  |
| 再々評価理由 | 再評価実施5年を経過した時点で継続中 |  |
| 事業目的 | 久宝寺緑地は、昭和16年に服部、大泉、鶴見の各緑地とともに大阪都市計画緑地として都市計画決定された大阪四大緑地の一つである。スポーツ施設が比較的少ない東部大阪地域において、プールや野球場、陸上競技場などの施設を中心に、樹林地、芝生広場、児童遊戯場などのレクリエーション施設も備えた広域公園として親しまれており、都市の貴重な空間を緑豊かな公園として拡大し、環境保全やレクリエーション機能の充実を図る。 また、「八尾市地域防災計画」における広域避難場所、「大阪府地域防災計画」における「後方支援活動拠点」としての位置づけもあり、災害時の重要な防災拠点となっていることから、防災機能の拡充を行う。 |  |
| 事業内容 | 都市計画決定面積 ：48.1ha 開設済面積 ：38.4ha（H31.3末） 事業認可面積 ： 9.7ha（6.0ha） （事業認可区域の主な整備予定施設） 大はらっぱ、つむぎの里、駐車場、エントランス 等 （開設済区域の主な施設） 風の広場、花の広場、もくもく元気広場、まいまい広場、シャクヤク園、野球場、 テニスコート、プール、陸上競技場、軟式野球場 等 |  |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約214.0億円（約214.8億円）〔国：82.7億円、府：131.3億円〕 |  |
|  | （内訳） 用地費 約145.9億円（約149.0億円） 工事費 約 68.1億円（約 65.8億円） | 【工事費の内訳】 ・造成費 約19.7億円（約19.5億円） ・建設費 約48.4億円（約46.3億円） |
|  | 事業認可区域事業費：約85.1億円 〔国：31.5億円、府：53.6億円〕 |  |
|  | （内訳） 用地費 約 66.5億円 工事費 約 18.6億円 | 【工事費の内訳】 ・造成費 約 2.4億円 ・建設費（植栽費含む） 約16.2億円 |
| 事業費の変更理由 | － |  |
| 維持管理費 | 約１６６百万円/年 （平成30年度指定管理料、未開設地管理費用） |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

Ｒ１．７．２６修正

|  | 事前評価時点H16 | 前回評価時点H26 | 再々評価時点 R元 | 変動要因の分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 開設面積 38.4ha | 開設面積 38.4ha ・H18指定管理者制度の導入 ・財政再建プログラム案(H20～H23)及びその後の財政構造改革による事業費圧縮 ・東日本大震災を契機として、想定外地震への対応と都市防災の重要性の高まり ・未事業認可区域3.7haについても、H24都市計画公園・緑地(府営公園)見直しの基本方針に基づく検証による、必要性の再認識 | 開設面積 38.4ha ・民間事業者によるにぎわい施設の設置 ・事業認可区域の拡大 H30年6月 3.7ha | ・来園者サービス、 情報発信機能の充実 ・事業進捗に伴う変更 |  |
| 地元の 協力体制等 | ○Q`sｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（園芸ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 平成12年度より地域住民と協働して、効率的かつ魅力的な花壇形成と花苗育成を目指して、花壇の維持管理活動を行っている。 ○ﾋｰﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾅ-第5期養成講座（平成16年1月～12月） 高齢者や障害者が健常者と共に公園を利用し、楽しむことができるようにｻﾎﾟｰﾄするﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを、地域住民を対象に要請している。 （44名 養成中） | 自然観察や花壇の育成、高齢者や身障者に対する公園利用のサポートなど、11団体のべ2,400人の多様なボランティアが活動中 （主なボランティア団体） ・Q`sｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（園芸ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） ・久宝寺緑地ﾋｰﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾅｰｸﾗﾌﾞ ・NPOｼﾆｱ自然大学ｻｰｸﾙ「かしの木会」やんちゃクラブQFO （子ども達を対象に遊びながら学べる自然体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施） ・大阪ピンコロクラブ （健康広場でのうんどう教室を実施） ・NPO法人樹木・環境ﾈｯﾄﾜｰｸ協会 （親子で参加できる自然体験学習「ﾚｯﾂ久宝探検隊」を実施 ） | ・事業認可区域の整備にあたり、地域住民や企業、NPO、大学などが参画するワークショップ「久宝寺緑地・未来会議」を開催。 H26年度より、計16回 （実施内容） ・関係者ヒアリング ・基本計画図（案）への意見反映 ・利活用の視点ごとの活動プログラム企画立案 ・地域資源を活かしたプログラムの実践 | ・周辺環境との連携や整合性に配慮した施設整備 ・利活用の視点に立った空間や施設イメージ作成のための府民意見の取入れ |  |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 直接利用価値 間接利用価値 【分析結果】 （全域） ・B/C=2.24 B=625.3億円 C=278.7億円 【算出方法】 ・直接利用効果 健康、心理的な潤い、レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 【受益者】 公園利用者、周辺住民 ※改訂 大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H16.2発行、国土交通省都市・地域整備局公園緑地課監修） | 【効果項目】 直接利用価値 間接利用価値 【分析結果】 （全域） ・B/C=3.41 B=1011.3億円 C= 296.5億円 （残事業） ・B/C=1.03 B=49.3億円 C=48.0億円 【算出方法】 ・直接利用効果 健康、心理的な潤い、レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 【受益者】 公園利用者、周辺住民 ※改訂第3版大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H25.10発行、国土交通省都市・地域整備局公園緑地課監修） | 【効果項目】 直接利用価値 間接利用価値 【分析結果】 （全域） ・B/C=4.82 B=1421.0億円 C= 295.0億円 （残事業） ・B/C=1.17 B=43.5億円 C=37.1億円 【算出方法】 ・直接利用効果 健康、心理的な潤い、レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 【受益者】 公園利用者、周辺住民 ※改訂第4版大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H30.8一部改定）、国土交通省都市局公園緑地・景観課監修） | ・費用対効果分析手法マニュアルの改訂（H30.8月） |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 都市環境維持・改善、都市景観の保全提供 都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、周辺住民 | 【効果項目】 都市環境維持・改善、都市景観の保全提供、都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、周辺住民 | 【効果項目】 都市環境維持・改善、都市景観の保全提供、都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、周辺住民 | 特になし |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ - 事業採択年度 - 事業着工年度 - 完成予定年度 | ①昭和42年度 ②昭和42年度 ③平成31年度 （事業認可） ①平成17年度 ②平成17年度 ③平成23年度 | ①昭和42年度 ②昭和42年度 ③令和6年度 （事業認可） ①平成17年度 ②平成17年度 ③平成28年度 | ①昭和42年度 ②昭和42年度 ③令和 6年度 （事業認可） ①平成17年度 ②平成17年度 ③令和 6年度 | ・事業認可区域拡大 |  |
| ＜進捗状況＞ | 全体４９％ （104.9億円／214.8億円） ・用地３７％ （55.4億円／149.0億円） ・工事７５％ （49.5億円／65.8億円） | 全体６９％ （147.5億円／214.8億円） ・用地６６％ （98.0億円／149.0億円） ・工事７５％ 認可区域 全体５８％ （37.4億円／64.1億円） ・用地６７％ （37.4億円／56.1億円） ・工事０％ （0憶円／8.0億円） （49.5億円／65.8億円） | 認可区域 全体６３％ （53.3億円／85.1億円） ・用地７９％ （52.8億円／66.5億円） ・工事３％ （ 0.5億円／18.6億円） 全体８５％ （182.1億円／214.0億円） ・用地９０％ （132.1億円／145.9億円） ・工事７３％ （50.0億円／68.1億円） | ・事業認可区域拡大 |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・久宝寺緑地は、大阪四大緑地の一つとして計画され、スポーツ施設が比較的少ない東部大阪地域において、プールや野球場、陸上競技場などの施設を中心に、樹林地、芝生広場、児童遊戯場などのレクリエーション施設も備えた広域公園として親しまれており、景観、環境面においても都市部における貴重な緑豊かな公園として、府域の骨格をなす重要な役割を果たしている。 ・また、当公園は、「八尾市地域防災計画」における広域避難場所、「大阪府地域防災計画」における後方支援活動拠点機能としての位置づけもあり、事業認可区域の整備は、防災機能の拡充にも寄与する。 |  |  |  |  |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・公園全体の進捗率は、全体で85％（用地90％、工事73％）に達している。 ・昨今の災害等をふまえ、早急な防災機能の向上が求められており、事業認可区域については令和6年度までの完了を目指している。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | ・事業認可区域については、都市部において自然とふれあえる緑豊かなオープンスペースとしてだけでなく、「八尾市地域防災計画」における広域避難場所や、「大阪府地域防災計画」における後方支援活動拠点としての位置づけをふまえた整備内容としている。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・ 緑やオープンスペースは、多様な生態系の保全機能を持つとともに、府民のレクリエーションの場や風格のある魅力的な景観の形成にも重要な役割を担うものである。 ・ 当事業は、都市部における貴重なみどりのオアシスとしての整備、広域的なみどりのネットワーク拠点として整備、活用を図るものである。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | ― |
| 上位計画等 | 【上位計画】 ・「みどりの大阪推進計画（H21.12）」 ・「大阪府営公園マスタープラン（H31.3）」 ・「大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3）」 【関連計画】 ・「八尾市みどりの基本計画（H23.1）」 ・「大阪府地域防災計画（H31.1）」 ・「八尾市地域防災計画（H29.3）」 |
| その他特記事項 | － |

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・久宝寺緑地は、大阪四大緑地の一つとして計画され、スポーツ施設や芝生広場などのレクリエーション施設も備えた広域公園として親しまれている。また、景観、環境面においても都市部における貴重な緑豊かな公園として、府域の骨格をなす重要な役割を果たしており、事業認可区域の開設後は八尾市の一人当たり公園面積の増加も見込まれる。 ・また、当公園は、「八尾市地域防災計画」における広域避難場所、「大阪府地域防災計画」における後方支援活動拠点機能としての位置づけもあり、事業認可区域の整備は、防災機能の拡充にも寄与する。 以上の理由から、事業を継続する。 |
| --- | --- |

６ 対応方針（原案）