令和元年度　再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 主要地方道 美原太子線（粟ヶ池工区）道路改良事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部交通道路室道路整備課建設グループ（連絡先 06－6944－9280） |
| 事業箇所 | 富田林市中野町～宮町 |
| 再々評価理由 | 再々評価実施後5年間が経過した時点で事業継続中 |
| 目的 | 本路線は、旧美原町を起点とし、富田林市を経由して太子町に至る南河内地域北部を東西に結ぶ幹線道路である。 本事業は、近鉄長野線と東西に交差する現道美原太子線等の周辺道路の渋滞対策のため、バイパスを整備し、交差する当該鉄道を高架化することにより、周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保を目的とする。 また、並行する現道は、広域緊急交通路に位置づけられているが、近鉄長野線との交差踏切部付近は、幅員狭隘であるため、本路線の整備により災害時の緊急車両用道路等の機能を確保することも目的とする。 |
| 内容 | 〔平 面 道 路 整 備〕 延 長：L=0.4km（うちL=0.2kmは橋梁） 幅 員：W=16.0ｍ (車線数：２車線、両側歩道) 〔鉄道高架による立体交差化〕 高架延長：L=0.91km 幅 員：W=9.5ｍ 踏切除却数： 2箇所 |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約86.0億円（約70.7億円）〔国：47.3億円、府：38.7億円〕 （内訳） 用地費 約4.2億円 （約4.5億円） 工事費 約81.8億円（約66.2億円） 【工事内訳書】 立体交差 約70.0億円（約50.7億円） 平面道路 約11.8億円（約15.5億円） |
| 事業費の変更理由 | 【立体交差】 ・工事用進入路及び、掘削土（耕土）置き場の借地面積の追加。また、施工方法の見直しに伴う仮防護設備の施工数量の増加及び、仮線切り回し等に伴う踏切監視ガードマン・列車監視員の増加 ・物価上昇等による増額 【平面道路】 ・工事費の精査による減額 |
| 維持管理費 | 6.9百万円/年 ・道路部：5.0百万円/年・km（過去5年府内実績より算出） 5.0百万円/年・km × 0.2km ＝ 1.0百万円/年 ・橋梁部：5.9百万円/年（点検費含む） |

２事業の必要性等に関する視点

Ｒ１．８．２２修正

|  | 【計画・再評価時点】 〔H9,H18,H24〕 |  | 【再々評価時点】 〔H26〕 |  | 【再々評価時点】 〔R1〕 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・(新)美原太子線は旧国道170号まで供用しており、その交差部において慢性的な渋滞が発生している。 ・本バイパスが完成することにより、当該道路はもとより、(旧)美原太子線や、当該道路と交差する旧国道170号の交通の円滑化、近鉄長野線の立体交差化による周辺踏切の交通渋滞緩和が期待できる。 ・鉄道との立体交差は、財政再建プログラム(案)による公共事業費削減のため平成20年度以降一時休止。 【周辺路線の交通量】 (旧)美原太子線 〔Ｈ９〕 7,746台/12h 〔Ｈ11〕 7,554台/12h 〔Ｈ17〕 7,463台/12h 〔Ｈ22〕 5,257台/12h (新)美原太子線 〔Ｈ９〕 11,417台/12h 〔Ｈ11〕 12,444台/12h 〔Ｈ17〕 11,641台/12h 〔Ｈ22〕 9,835台/12h |  | ・H25.2山陽電鉄における踏切事故があり、鉄道事業者からも暫定の平面整備のみでは、踏切が除却できないことから、安全性確保のため、再度高架を前提に検討、関係機関との協議を再開。 ・市道の踏切除却も伴うことから、鉄道高架化に関して市が共同事業者となることについて、協議中。 【周辺の交通量】 (旧)美原太子線 〔Ｈ22〕 5,257台/12h (新)美原太子線 〔Ｈ25〕 11,032台/12h ※周辺道路の開通 H25.4 富田林市の企業団地と(新)美原太子線を繋ぐ市道甲田桜井線が開通。 |  | ・(新)美原太子線は旧国道170号まで供用しており、その交差部において慢性的な渋滞が発生している。 ・本バイパスが完成することにより、当該道路はもとより、(旧)美原太子線や、当該道路と交差する旧国道170号の交通の円滑化、近鉄長野線の立体交差化による周辺踏切の交通渋滞緩和が期待できる。 ・市道と鉄道交差部において、建築限界の確保に要する工事費用は、市が負担。 【周辺の交通量】 (旧)美原太子線 〔Ｈ27〕5,059台/12h (新)美原太子線 〔Ｈ27〕9,990台/12h | H17からH27センサスでは、府域全体で交通量の減少傾向にあり、本路線でもその傾向がみられる。 |
| 地元等の 協力体制等 | ・地元は強く本事業の早期完成を望んでいる。 （平成20年度5,552名分の工事一時中止の撤回を求める陳情書あり） |  |  |  |  | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【分析結果】 ・B/C=1.1 B=51.0億円 C=48.0億円 ※費用及び便益は、供用開始をH30年度として算出 【算出方法】 国土交通省 「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出 | 【分析結果】 ・B/C=1.1 B=71.7億円 C=64.9億円 ※費用及び便益は、供用開始をH34年度として算出 【算出方法】 国土交通省 「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出 |  | 【分析結果】 ・B/C=1.2 B=108.4億円 C=88.0億円 ※費用及び便益は、供用開始をR1年度として算出 【算出方法】 国土交通省 「費用便益分析マニュアル（平成30年2月）」により算出 |  | ・供用時期の見直しによる変動が生じている。 |
|  | 【計画・再評価時点】 〔H9,H18,H24〕 |  | 【再々評価時点】 〔H26〕 |  | 【再々評価時点】 〔R1〕 | 【変動要因の分析】 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・災害時の広域緊急交通路の確保 ・周辺狭隘道路への迂回交通量減少による安心・安全性の向上 ・踏切を通過しない経路の確保による踏切事故の削減 【活力】 ・地域間交流連携の強化 ・物流効率化の支援 【快適性】 ・十分な幅員が確保された歩道による快適性の向上 ・周辺狭隘道路の迂回交通量減少による快適性の向上 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |  |  |  |  | － |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H9年度 ②H9年度 ③H30年度 | ①H9年度 ②H9年度 ③平面道路：H30年 立体交差：H30年代半ば |  | ①H9年度 ②H9年度 ③平面道路：R1年 立体交差：2020年代半ば |  | － |
| ＜進捗状況＞ | ・全体 15％ (9.3億円/63億円) ・用地 89％ (4.0億円/4.5億円) ・工事 9％ (5.3億円/58.5億円) | ・全体 13％ （9.3億円/70.7億円） ・用地 89％ （4.0億円/4.5億円） ・工事 8％ （5.3億円/66.2億円） |  | ・全体 45％ （38.9億円/86.0億円） ・用地 100％ （4.2億円/4.2億円） ・工事 42％ （34.7億円/81.8億円） |  |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・国道170号と旧国道170号を東西に結ぶ現道美原太子線等の周辺道路は、近鉄長野線を横断することから、踏切の遮断等によって渋滞が発生している。また、並行する現道は、広域緊急交通路に位置付けられているが、近鉄長野線の踏切付近は、幅員が狭隘であることから、渋滞解消、緊急・災害時の緊急車両用道路等の機能を確保するため、バイパスの整備及び鉄道高架による立体交差化の必要がある。 |  |  |  |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・平面道路整備については、用地を100％取得済みで、主たる工事となる橋梁工事も完了済である。今年度は鉄道との交差部における道路築造や全区間の舗装工事、交通安全施設工事を実施予定である。 ・鉄道の立体交差化については、鉄道事業者との協議の結果、2020年代半ばに鉄道高架を供用する予定である。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・平面道路整備については、既に主な構造物である橋梁が完了、用地を100%取得済みであることから、代替案立案の余地はない。 ・鉄道立体交差化については高架化に向けて仮線への切り替えも実施済みであることから、現計画以外の代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 本路線の整備により、周辺道路の渋滞が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | － |
| その他 | 【上位計画】 ・大阪府都市整備中期計画（案）Ｈ２８．３ 【鉄道高架の影響】 ・一部テレビ電波障害の可能性 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・平面道路については、用地買収が完了し、主たる工事となる橋梁工事も完了しており、事業の進捗が図られている。 ・鉄道高架については、高架化に向けた仮線切り替えも実施済みであり、事業の進捗が図られているため。 ・周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保を目的とする事業の必要性に変化はないため。 ・災害時の緊急車両用道路等の機能を確保することの必要性に変化はないため。 以上の理由から、事業を継続する。 |
| --- | --- |