令和元年度　事前評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 主要地方道 大阪和泉泉南線（都市計画道路 泉州山手線）名越工区 道路改良事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9280） |
| 事業箇所 | 貝塚市名越地内 外 |
| 事業目的 | 主要地方道 大阪和泉泉南線（都市計画道路 泉州山手線）は、国道26号と国道170号大阪外環状線の中間に位置し、泉北地域と泉南地域を連絡する幹線道路である。 本路線の整備により、泉北地域・泉南地域から関西国際空港へのアクセス性が向上し、人流・物流のネットワークを構築するとともに、広域緊急交通路である府道大阪和泉泉南線のバイパスとして、蜻蛉池公園（府：後方支援活動拠点）及びせんごくの杜防災広場（貝塚市：防災拠点）を接続し、大阪府南部広域防災拠点へのアクセス性が向上することにより、災害時における防災機能の強化に資するものである。 本事業は、貝塚市が整備誘導を進めているまちづくりと合わせて整備することにより、まちづくりの整備効果を高めるとともに、せんごくの杜防災広場へのアクセス性の向上による防災機能の強化に資するため、優先的に整備するものである。 また、十分な幅員が確保された歩道・自転車道を整備することにより、歩行者・自転車の安全が確保され、快適性の向上に寄与するものである。 |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長：約1.44km 道路幅員：31.0～54.0m 車道：4車線｛(3.25m×2＋路肩0.5m)×2｝ 歩道・自転車道：両側 ｛(自転車道2.0m＋歩道3.5m）×2) 中央帯：1.5ｍ 橋梁部 橋長：約500ｍ |
| 事業費 | 全体事業費：約111.5億円 （内訳）調査費等 約 4.4億円 用地費 約35.5億円 工事費 約71.6億円 |
|  | 【事業費の積算根拠】 予備設計成果を基に概算事業費を算出。 |
| 事業費の変動要因 | ・橋梁工については、概算額で計上しており、今後、地質調査及び詳細設計により変動する可能性がある。 ・物件補償の算定については、概算額で計上しており、今後の調査により変動する可能性がある。 |
| 維持管理費 | 約1,850万円／年 |
| 関連事業 | せんごくの杜 開発事業 |

Ｒ１．１１．１９修正

２ 事業の必要性等に関する視点

| 上位計画等に おける位置付け | 大阪府都市整備中期計画(案)（H28.8改訂） |
| --- | --- |
| 優先度 | ・大阪府都市整備中期計画（案）において、令和２年度までに、地元市町による災害時の活動拠点整備の具体化等と合わせ、都市計画変更など必要な手続きの見込みが立った段階で、事業内容を精査し、区間を定めて新規着手する事業として位置付けられており、優先的に整備する路線である。 ・貝塚市が「交流核」として都市計画マスタープランに位置付け、整備誘導を進めているまちづくりにより、当該箇所付近の交通需要の増大が見込まれ、本路線を合わせて整備することで、まちづくりの整備効果が高められる。 |
| 事業を巡る 社会経済情勢等 | 〇せんごくの杜 【防災・交流エリア】面積：約７ha 防災広場：H29.3完成 【教育・福祉エリア】面積：約８ha 専門職大学(約1.7ha)：R5.4開設予定 【産業・流通エリア】面積：約９ha 物流施設：開発にかかる都市計画手続き中 |
| 地元の協力体制等 | ・岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町で構成する泉州山手線整備推進協議会より、令和２年度の事業着手に向けた取り組みを要望されている。 ・貝塚市により、円滑な用地買収の進捗に向けた地籍調査事業が進められている。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮：約100.3億円 ・走行経費減少：約7.4億円 ・交通事故減少：約0.6億円 【分析結果】 ・B/C＝1.4 B＝約108.3億円 C＝約79.3億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成30年2月）により算出 ・H22交通センサスベースのR12年（2030年）将来交通推計値により算出 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、 快適性等の有効性） | 【安心・安全】 ・車道・自転車道・歩道が分離構造となり、歩行者、自転車の安全が確保される。 【幅員】 車道：3.25ｍ 自転車道：2.0ｍ 歩道：3.5ｍ ・広域緊急交通路である貝塚中央線（岸和田牛滝山貝塚線）と地域緊急交通路である水間和泉橋本停車場線を接続し、せんごくの杜防災広場へのアクセスが強化されることにより防災機能が向上する。 【活力】 ・本路線の完成により、せんごくの杜と貝塚中央線（岸和田牛滝山貝塚線）が繋がり、阪神高速湾岸線（貝塚IC）や阪和自動車道（貝塚IC）までのアクセス性が強化されることにより、人・物の流れが活性化することが想定される。 【快適性】 ・車道と自転車道、歩道を分離構造とすることにより、走行性が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 令和２年(2020年)度～令和３年(2021年)度：測量・設計 令和４年(2022年)度～令和８年(2026年)度：用地買収 令和７年(2025年)度～令和11年(2029年)度：工事 令和11年(2029年)度：完成 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減の工夫等 | 現場発生土を盛土材として流用することにより残土処分費を縮減し、コスト縮減を図る。 道路線形は上位計画（都市計画）と整合している。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・大気質・騒音・振動について予測評価し、大気質・騒音は環境保全目標（環境基準）を満足し、振動は振動規制法施行規則に基づく道路交通振動の限度を満足している。 ・日照についても予測評価し、現時点では、日影の増加による補償が必要な家屋・農地は無い。 |
| --- | --- |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ＜判断の理由＞ ・貝塚市が「交流核」として都市計画マスタープランに位置付け、整備誘導を進めているまちづくりにより、当該箇所付近の交通需要の増大が見込まれ、本路線を合わせて整備することで、まちづくりの整備効果が高められる。 ・広域緊急交通路である貝塚中央線（岸和田牛滝山貝塚線）と地域緊急交通路である水間和泉橋本停車場線を接続し、せんごくの杜防災広場へのアクセスが強化されることにより防災機能が向上する。 ・十分な幅員が確保された歩道・自転車道を整備することにより、歩行者・自転車の安全が確保され、快適性が向上する。 ・本路線の整備により、並行する市道における交通量の一部が転換し、歩道が未整備で狭隘な区間を通過する交通量が減少する。 以上の理由から、事業を実施する。 |
| --- | --- |