## 一覧
平成30年度 事前評価審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 完成予定年度 | 事業費 | 費用便益比 | 確 認 事 項
1 | 港湾 | ｻｶｲｾﾝﾎﾞｸｺｳｼｵﾐｵｷﾁｸｺｸｻｲﾌﾞﾂﾘｭｳﾀｰﾐﾅﾙｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 堺泉北港 汐見沖地区国際物流ターミナル整備事業 〔泉大津市〕 堺泉北港内で分散している完成自動車取扱岸壁の集約化を図り、完成自動車の輸出拠点港としての機能強化並びに物流の効率化を図るため、汐見沖地区へ新たな岸壁を整備する。 | 港湾整備 岸壁(水深11m 260ｍ) 泊地(水深11m 15,500㎥) | 事業費の予算化を予定している前年度 | 2024年度末 | 約20.6億円 | 2.61 | 【上位計画等における位置付け】
[6 empty] | 国：10.3億円 府：10.3億円 |  | ・ ・ | 大阪府の行政計画 堺泉北港港湾計画（2006年2 月改訂） 大阪府営港湾長期構想（あすぽーと２１）（2005 年6 月策定） 大阪府都市整備中期計画(案)（2016年3月改訂） 国土交通省における行政計画 関西シリコンベイ構想（2005年9月） 関西広域地方計画（2016年3月）
【事業を巡る社会経済情勢等】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ | 近年では日本全国・堺泉北港からの輸出台数は増加傾向。 日本全国における中古自動車の輸出台数 （2011年100万5千台 ⇒ 2017年：129万8千台） 堺泉北港における中古自動車の輸出台数 （2011年11万4千台 ⇒ 2017年：16万4千台） PCC船・RORO船については近年、船舶が大型化傾向。 堺泉北港で取り扱うコンテナ取扱量は2001年以降最高となる３万TEU。 国が推進する「働き方改革」の観点から、トラックドライバー不足に対応したモーダルシフトの促進を図る必要があることから、物流総合効率化法に認定された船社よりRORO船の大型化に対応した環境整備の要請がある。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 【活力】 汐見沖地区における新規岸壁の整備と、これによるふ頭再編により、船舶の大型化や中古自動車輸出量の増加に的確に対応するとともに、港内の適切な貨物配置が実現可能となる。 汐見沖地区では南大阪地域の基幹産業である中古自動車輸出拠点機能の更なる強化が図られる。 汐見沖地区の岸壁整備に伴い、中古車・コンテナ等が混在している助松地区ではコンテナ・RORO事業の効率的な運用が可能となることで、ユニットロードターミナル機能の強化による「働き方改革」につながる。 西日本・北関東方面から国際フィーダー貨物の集荷力の向上が図られることで国際コンテナ戦略港湾阪神港の支援にもつながる。 【受益者】 岸壁利用者 地域経済
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[8 empty] | ・ ・ ・ | 2019年度 測量、詳細設計 2020年度 岸壁工事着手 2021年度 泊地浚渫工事着手
【代替手法との比較検討】
[8 empty] | ・ | 原案（桟橋形式）と代替案（ケーソン形式）を比較した結果、経済性に優れ環境への影響が小さい原案（桟橋形式）を採用した。
【自然環境等への影響と対策】
[8 empty] | ・ ・ ・ | 環境への影響が少ない桟橋方式を採用 施工時における汚濁拡散防止膜の設置 海域生物の生息に配慮した構造物（魚巣ブロック等）の設置を行い、生物生息域の確保を図る。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ | ＜判断の理由＞ 汐見沖地区における新規岸壁の整備と、これによるふ頭再編により、船舶の大型化や中古自動車輸出量の増加に的確に対応するとともに、港内の適切な貨物配置が実現可能となる。 汐見沖地区では南大阪地域の基幹産業である中古自動車輸出拠点機能の更なる強化が図られる。 汐見沖地区の岸壁整備に伴い、中古車・コンテナ等が混在している 助松地区ではコンテナ・RORO事業の効率的な運用が可能となることで、ユニットロードターミナル機能の強化による「働き方改革」につながる。 西日本・北関東方面から国際フィーダー貨物の集荷力の向上が図られることで国際コンテナ戦略港湾阪神港の支援にもつながる。
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 完成予定年度 | 事業費 | 費用便益比 | 確 認 事 項
2 | 道路 | ｼｭﾖｳﾁﾎｳﾄﾞｳｲﾊﾞﾗｷｾｯﾂｾﾝ(ｶｼｮｳ:ｻﾎｷｮｳﾘｮｳ)ﾄﾞｳﾛｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳ 主要地方道 茨木摂津線（仮称：佐保橋梁）道路改良事業 〔茨木市〕 摂津市と茨木市北部を結ぶ幹線道路で、茨木市北部丘陵地に位置する彩都（国際文化公園都市）へのアクセスを担うとともに、彩都の骨格をなす主要な道路である。 今後まちづくりが予定されている彩都東部地区（一部区域は先行して事業中）と中部地区を結び、新名神高速道路へのアクセスも向上、北摂地域の成長と活力を支える広域的な道路ネットワークの強化につながる。 | 道路築造 事業延長：0.4km 道路幅員：25.68m 車道：4車線（（3.25m×2車線＋路肩0.5ｍ）×2） 歩道・自転車道：両側（（自転車道2.5m＋歩道2.5m）×2） 中央帯：1.0ｍ 橋梁：1橋 | 事業費の予算化を予定している前年度 | Ｈ35年度 ※ただし、彩都東部地区のまちづくりの進捗状況により変更となる可能性がある | 約77.0億円 | 12.3 | 【上位計画等における位置付け】
[6 empty] | 国：38.5億円 府：38.5億円 |  | ・ | 戦略本部会議資料（H29.1） 「東部地区のまちづくりの進捗に合わせて整備を図る」
【事業を巡る社会経済情勢等】
○彩都 【西部地区】 面積：約313ha 居住人口：15,060人（H30.3） ライフサイエンスパーク 全20区画立地決定（H26.11） 【中部地区】 面積：約63ha 完成施設：㈱万代彩都物流センター、プロロジスパーク茨木、三井不動産㈱ロジスティクスパーク茨木 【東部地区】 面積：約367ha ◎茨木摂津線を含む先行事業中区域 ・彩都東部中央東地区土地区画整理事業（約47ha: H27.5～H32.3） （仮称）茨木北ロジスティックテクノパークが立地 ・彩都東部地区山麓線エリア土地区画整理事業（約25ha:H27.5～H32.3） ㈱資生堂大阪工場及び関西総合センター（物流拠点）が立地 ○新名神高速道路 H29.12 高槻JCT～川西IC供用（茨木千堤寺IC供用） H30.3 川西IC～神戸JCT 供用 ○茨木摂津線整備状況 H16.3 国道171号～彩都西駅 暫定供用 H19.3 国道171号～彩都西駅 4車線供用 H23.7 国道171号立体交差（清水高架橋）供用 H27.3 彩都西駅～中部地区 供用
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ | 【活力】 ・本路線の完成により彩都西部及び中部地区と東部地区がつながり、彩都の骨格道路として周辺地域とを新たに結ぶ道路となることから、人・物の流れが活発化される。 ・新名神高速道路へのアクセス向上など北摂地域の道路ネットワークが強化されることから、周辺地域において物流施設をはじめとした企業の立地が推進される。 ・複数経路が確保されることにより防災面における西部地区の居住環境が向上することから、住宅供給が推進される。 【安心・安全】 ・車両等の走行性の向上により安全が確保される。 ・歩車道分離構造であり、歩行者・自転車の安全が確保される。 ・彩都において茨木摂津線が、南方面のみ繋がっていたものが、新名神高速道路千堤寺ICなど東方面とも繋がるため、防災機能が向上される。 【快適性】 ・十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により快適性が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 ・彩都内立地事業者
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[8 empty] | ・ | 平成31年度～平成32年度 ：測量・設計、用地買収 平成33年度～平成35年度 ：工事
【代替手法との比較検討】
[8 empty] | ・ | 彩都全体のまちの骨格となる道路であることから代替案立案の余地はない。
【自然環境等への影響と対策】
[8 empty] | ・ | 過年度に実施した環境影響評価による工事中の環境保全対策を順守するとともに、現地調査を実施の上、必要となる環境対策（騒音、日照、電波障害等）を実施する。
【対応方針（原案）】⇒事業実施
[8 empty] | ・ ・ ・ ・ | 本事業を整備することで、茨木摂津線が中部と東部地区間を繋ぎ、彩都というまち全体の骨格となることから、東部地区のまちづくりの進捗にあわせ、整備が必要不可欠である。 彩都と周辺地域とが新たに結ばれることや新名神高速道路へのアクセスが向上することなどから、北摂地域の広域的な幹線道路ネットワークが強化される。 彩都と周辺地域とが複数経路結ばれることにより防災機能が向上する。 十分な幅員が確保された自転車歩行者道を整備することにより、歩行者・自転車の安全が確保され、快適性が向上する。
資料２-1
平成30年度第2回（H30.6.22）
大阪府建設事業評価審議会 都市整備部会